## Tabelle1
N02, EP Si-Ep
NO 10
Plausibilitätsbetrachtungen
Kostendach
Grundauftrag | 5700
abzüglich WTK | -563
reduziertes Kostendach Grundauftrag | 5137
Prognose
Stand per Ende Sept | 5323
Noch ausstehend
- Abschätzung Breinigung nach Korrex Bauherr | 300
- Anpassung der Submission aufgrund Verschiebung | 300
- Auswertung der Submission | 600
- Reserve | 200
Total Bedarf | 6723
Differenz Kostendach Grundauftrag zu Bedarf | -1023
Differenz reduziertes Kostendach Grundauftrag zu Bedarf | -1586
Nachtragspositionen | Shd | SR
A | 105 | 105
B | 100 | 50
C | 255 | 255
D | 30 | 30
E | 100 | 100
F | 30 | 30
G |  | 25
H | 400 | 250
I | 100 | 80
J |  | 10
K |  | 15
L | 30 | 30
M | 30 | 30
N | 30 | 30
O |  | 15
P |  | 350
Q | 100 | 100
R | 40 | 40
S | 30 | 30
T | 30 | 30
U |  | 20
W | 200 | 200
Wegfall WTK | -563
Total | 1047 | 1825
Bemerkungen zu Veränderungen Shd
Vorschlag zu Titeländerung: Anpassung der Submission aufgrund Verschiebung
B) Bei Erhöhung auf 4h/MA
G, J, K, O, U) Das dünken mich eher Kleinigkeiten, die AG-seitig als Grundleistung eingestuft werden können
allenfalls kann unter einer Sammelposition erwähnt werden, dass diese Leistungen von der INGE als zum
Grundauftrag gehörig eingestuft werden
H) Ergänzung: TU Ebenrain (umfangreiche Stellungnahme FU, neue Ideen GE, zusätzliche Begehungen)
I) Ergänzung: Brücken und betroffene Unterführungen
P) dünkt mich auch eine heikle Position