## Endkostenprognose
Endkostenprognose |  |  |  |  | Stand 29.07.2020
Fachbereich | Honorar (exkl. NK) |  |  |  | Bemerkungen
| [CHF] | [h] | [CHF/h] | [h]
Grundauftrag | 5813340 | 65150 | 89.2301 | 0
MK / AP | 830170 | 9600 | 86.476 |  | Es existieren hierfür die NO 1-8.
MP / DP | 1003165 | 11450 | 87.6127 |  | Es existiert hierfür die NO 9.
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 505800 | 5700 | 88.7368 |  | Es existieren hierfür die NO 10 + 11.
Unterlagen für die Ausführung | 1356470 | 16500 | 82.2103 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Bau / Massnahmenausführung | 1618450 | 16500 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen".
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende) | 45000 | --- |  |  | -
Zusatzleistungen | 184200 | 2000 | 92.1 |  | Diese können noch freigegeben werden.
Inbetriebnahme, Abschluss | 270085 | 3400 | 79.4368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Eingereichte und genehmigte Nachträge | 1974387.15 | 18409.2042 | 107.25 | 0
NO 1 Hauptinspektionen | 98915.25 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 2 Akustik+Archiv | 137972.9 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 3 ZU SM Ebmatt | 12736.5 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 4 Auftragsanp. MK | 457259 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 5 Nichtlineare Berechn. | 24643.5 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 6 Auftragsanp. MK/AP | 428206 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 7 Wildtierquerung | 54210 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 8 Auftragsanp. MK/AP | 225027 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 9 Auftragsanp. MP/DP | 182013 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 10 Auftragsanp. Subm. | 149491 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 11 Auftragsanp. Subm. | 203913 |  |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
Prognose der möglichen Veränderungen | 318876.0848 | 2652 | 120.2399 | 0
NO 12 Phase 52: Verlängerung der Bauleitung | 623054.2061 | 6352 | 98.0879 |  | Zusatz-Std zu Vertrag (16'500): Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 1/2 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. INGE hat dabei basierend auf dem Grundauftrag eine Hochrechnung und Ausblickprognose gemacht.
NO 13 Phase 51: Abzug Honorar INGE für WTQ Phase 51 | -139757.5152 | -1700 | 82.2103 |  | Aufwandschätzung INGE für die Phase 51 Anteil WTQ
NO 14 Phase 51: Honorar-Minderaufwand INGE für UfA | -164420.6061 | -2000 | 82.2103 |  | INGE schätzt einen geringen H-Aufwand für die Phase 51 ab, Schätzung liegt bei ca. 12'700h
Erste Endkostenprognose | 8106603.2348 | 86211.2042 | 94.0319 | 0
"50%-Regel" | 8720010 |  |  |  | (Grundauftrag + 50%)
Prognostiziertes Delta zur "50%-Regel" | 613406.7652 |  | 139.4% |  | ("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "-" über dem Kostendach der "50%-Regel")
Bemerkungen:
---

## PEP Stand 30.07.20 FL
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 30.07.20 / FL |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Jahresarbeitszeit: | [72 empty] | 0
Durchschnitt Monat:
[68 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
[72 empty] | 0% | 0% | 0%
| Gemäss Terminprogramm erfolgen die Arbeiten in den jeweiligen Fachgebieten (nicht abgschliessen und komplett) in folgender Zeitspanne.... |  | Trasse |  |  |  | Inst.Platz, Tunnelrot |  |  |  | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten
|  |  | Tunnel | [7 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [23 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [26 empty] | Beschichtung Tunnel
|  |  | SM/ Geotechnik | [7 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [23 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.
|  |  | Kunstbauten | [19 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.
| Abzüglich Ferien: | -14 |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [8 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
B | PL | L. Falzone | Std. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL | M. Palumbo | Std. |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 16 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 17.78% | 17.78% | 17.78% | 8.889% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Trasse | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 22.22% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 22.22% | 22.22% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 27.78% | 27.78% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Tunnel | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 60 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 100 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 33.33% | 72.22% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 66.67% | 55.56% | 66.67% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 77.78% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | [21 empty] | 22.22% | 22.22% | 22.22% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für SM/ Geotechnik | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 33.33% | 33.33% | 38.89% | 38.89% | 38.89% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 22.22% | [12 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Kunstbauten | Zuteilung folgt | Std. | [19 empty] | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [19 empty] | 44.44% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55.56% | 55.56% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 77.78% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | FBL K, TG, T/U | M.Bäumle, R.Henz, L.Falzone, S.Forlin, M.Malfatti | [8 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% | 8.889% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% |  |  |  | 4.444% | 4.444% | 4.444% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
… | Projektadministration CBL | Zuteilung folgt | Std. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 27.78% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 16.67% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 96 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | 290 | 380 | 420 | 420 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 362 | 334 | 460 | 580 | 580 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 580 | 550 | 422 | 352 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 440 | 432 | 432 | 432 | 392 | 354 | 382 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 452 | 452 | 432 | 432 | 372 | 336 | 78 | 78 | 60 | 108 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Summe % pro Monat |  |  | 0% | 53.33% | 53.33% | 64.44% | 64.44% | 64.44% | 64.44% | 161.1% | 211.1% | 233.3% | 233.3% | 228.9% | 228.9% | 228.9% | 228.9% | 228.9% | 228.9% | 201.1% | 185.6% | 255.6% | 322.2% | 322.2% | 327.8% | 327.8% | 327.8% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 305.6% | 234.4% | 195.6% | 233.3% | 266.7% | 266.7% | 266.7% | 266.7% | 244.4% | 240% | 240% | 240% | 217.8% | 196.7% | 212.2% | 244.4% | 255.6% | 255.6% | 255.6% | 255.6% | 251.1% | 251.1% | 240% | 240% | 206.7% | 186.7% | 43.33% | 43.33% | 33.33% | 60% | 60% | 51.11% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
| Summe h pro Jahr |  |  | 656 | [6 empty] | 4678 | [11 empty] | 6682 | [11 empty] | 5174 | [11 empty] | 5138 | [11 empty] | 524
| Summe - Phase, Std. |  |  | 22852

## PEP Stand 29.07.20 - SR-FL
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 29.07.20 / FL, SR |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Jahresarbeitszeit: | [72 empty] | 0
Durchschnitt Monat:
[68 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
[72 empty] | 0% | 0% | 0%
| Gemäss Terminprogramm erfolgen die Arbeiten in den jeweiligen Fachgebieten (nicht abgschliessen und komplett) in folgender Zeitspanne.... |  | Trasse |  |  |  | Inst.Platz, Tunnelrot |  |  |  | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten
|  |  | Tunnel | [7 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [23 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [26 empty] | Beschichtung Tunnel
|  |  | SM/ Geotechnik | [7 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [23 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.
|  |  | Kunstbauten | [19 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.
| Abzüglich Ferien: | -14 |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [8 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
B | PL | L. Falzone | Std. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL | M. Palumbo | Std. |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 16 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | 17.78% | 17.78% | 17.78% | 8.889% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Trasse | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 27.78% | 27.78% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 22.22% | 22.22% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Tunnel | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [20 empty] | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 22.22% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | [20 empty] | 22.22% | 22.22% | 22.22% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für SM/ Geotechnik | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 22.22% | [12 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Kunstbauten | Zuteilung folgt | Std. | [19 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [19 empty] | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 77.78% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | FBL K, TG, T/U | M.Bäumle, R.Henz, L.Falzone, S.Forlin, M.Malfatti | [8 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% | 8.889% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 8.889% | 4.444% |  |  |  | 4.444% | 4.444% | 4.444% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
… | Projektadministration CBL | Zuteilung folgt | Std. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 27.78% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 16.67% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 96 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | 290 | 410 | 410 | 410 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 344 | 470 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 402 | 362 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 432 | 432 | 432 | 392 | 354 | 382 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 452 | 452 | 432 | 432 | 372 | 336 | 78 | 78 | 60 | 108 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Summe % pro Monat |  |  | 0% | 53.33% | 53.33% | 64.44% | 64.44% | 64.44% | 64.44% | 161.1% | 227.8% | 227.8% | 227.8% | 223.3% | 223.3% | 223.3% | 223.3% | 223.3% | 223.3% | 201.1% | 191.1% | 261.1% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 322.2% | 223.3% | 201.1% | 233.3% | 266.7% | 266.7% | 266.7% | 266.7% | 266.7% | 240% | 240% | 240% | 217.8% | 196.7% | 212.2% | 244.4% | 255.6% | 255.6% | 255.6% | 255.6% | 251.1% | 251.1% | 240% | 240% | 206.7% | 186.7% | 43.33% | 43.33% | 33.33% | 60% | 60% | 51.11% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
| Summe h pro Jahr |  |  | 656 | [6 empty] | 4638 | [11 empty] | 6672 | [11 empty] | 5224 | [11 empty] | 5138 | [11 empty] | 524
| Summe - Phase, Std. |  |  | 22852

## PEP Stand 29.07.20
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 29.07.20 / FL |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Jahresarbeitszeit: | 2200 | [71 empty] | 0
| Durchschnitt Monat: | 183
[68 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
[72 empty] | 0% | 0% | 0%
| Gemäss Terminprogramm erfolgen die Arbeiten in den jeweiligen Fachgebieten (nicht abgschliessen und komplett) in folgender Zeitspanne.... |  | Trasse |  |  |  | Inst.Platz, Tunnelrot |  |  |  | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten
|  |  | Tunnel | [7 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [23 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [26 empty] | Beschichtung Tunnel
|  |  | SM/ Geotechnik | [7 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [23 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.
|  |  | Kunstbauten | [19 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.
| Abzüglich Ferien: | 169 |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [8 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
B | PL | L. Falzone | Std. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL | M. Palumbo | Std. |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 16 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 16% | 16% | 16% | 8% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Trasse | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Tunnel | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [20 empty] | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 20% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [20 empty] | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für SM/ Geotechnik | Zuteilung folgt | Std. | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [7 empty] | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | [12 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | öBL für Kunstbauten | Zuteilung folgt | Std. | [19 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | [19 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | FBL K, TG, T/U | M.Bäumle, R.Henz, L.Falzone, S.Forlin, M.Malfatti | [8 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% |  |  |  | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
… | Projektadministration CBL | Zuteilung folgt | Std. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 96 | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | 290 | 410 | 410 | 410 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 344 | 470 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 402 | 362 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 432 | 432 | 432 | 392 | 354 | 382 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 452 | 452 | 432 | 432 | 372 | 336 | 78 | 78 | 60 | 108 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Summe % pro Monat |  |  | 0% | 57.09% | 57.09% | 68.98% | 68.98% | 68.98% | 68.98% | 172.5% | 243.8% | 243.8% | 243.8% | 239.1% | 239.1% | 239.1% | 239.1% | 239.1% | 239.1% | 215.3% | 204.6% | 279.5% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 344.9% | 239.1% | 215.3% | 249.8% | 285.4% | 285.4% | 285.4% | 285.4% | 285.4% | 256.9% | 256.9% | 256.9% | 233.1% | 210.5% | 227.2% | 261.7% | 273.6% | 273.6% | 273.6% | 273.6% | 268.8% | 268.8% | 256.9% | 256.9% | 221.2% | 199.8% | 46.38% | 46.38% | 35.68% | 64.22% | 64.22% | 54.71% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
| Summe h pro Jahr |  |  | 656 | [6 empty] | 4638 | [11 empty] | 6672 | [11 empty] | 5224 | [11 empty] | 5138 | [11 empty] | 524
| Summe - Phase, Std. |  |  | 22852

## Ausführung-Grundauftrag
Planungsprogramm |  | Jahr 2016 | [11 empty] | Jahr 2017
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Bauausführung
|  | Jahr 2016 | [11 empty] | Jahr 2017
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
h
PL | 870 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
PL-Stv. | 430 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
CBL | 1760 |  | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bauleiter | 3280 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Bauleiter | 3280 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Bauleiter | 1640 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Bauleiter | 1640 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Bauleiter | 3280 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Reduziertes Pensum | 320 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Summe h/Monat |  | 0 | 775 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 690 | 690 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 0
Summe h - Total für die Phase 52 |  |  | 16500

## Ausführung 30.04.20-V01
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 28.04.20 |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [13 empty] | 25850
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |  | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 9055 | 1865 | 3315 | 11615
14930
|  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [9 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
| Jahresarbeitszeit: | 2200 |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |  | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
| Durchschnitt Monat: | 183 | [66 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
Kat. | Abzüglich Ferien: | 169 | [70 empty] | 35.03% | 7.215% | 57.76%
B | PL | L. Falzone | JS |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1695 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 600
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL (ca. 50%) + FBL-Trasse | M. Palumbo | JS |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 40 | 40 |  | 30 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 5145
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter-Trasse | M. Palumbo | JS | [19 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1340
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Bauleiter - Trasse - Belag | S. Mollet | JS | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | [13 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 2710
[11 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter - Tunnel | ….. | AeBo | [7 empty] | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [21 empty] | 60 | 60 | 40 |  |  |  | 100% |  |  |  | 3905 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL -Tunnel | M. Bäumle | AeBo | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | BL - SM/ HS | ….. | PNP | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | [12 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [17 empty] | 100% |  |  | 0 | 1580 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | FBL - Geotechnik | R. Henz | PNP | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | 100% |  |  | 0 | 285 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 -20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter - KB | ….. | JS | [19 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | [12 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 2980 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D | Bauleiter - KB | ….. | AeBo |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [10 empty] | 100% |  |  |  | 2800 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | S. Forlin | JS | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 335 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | L. Falzone | AeBo | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [10 empty] | 100% |  |  |  | 335 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Assistenz | S. Mollet | JS |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1820
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 355 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 435 | 460 | 520 | 650 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 455 | 410 | 465 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 455 | 455 | 455 | 455 | 385 | 415 | 485 | 505 | 505 | 505 | 505 | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 | 370 | 65 | 65 |  | 55 | 125 | 125 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25850
| Summe g pro Jahr |  |  | 920 | [6 empty] | 5705 | [11 empty] | 7520 | [11 empty] | 5630 | [11 empty] | 5545 | [11 empty] | 530
| Summe - Phase, Std. |  |  | 25850
| Stundenmix. für die Phase Ausführung: | Vertrag | Abgebildeter Vorschlag |  | Erhöhung mit Überlegung mit ZMT
140 | B | 3260 | 2685 |  | 0
118 | C | 600 | 15235 |  | 0
100 | D | 8050 | 3400 |  | 0
75 | E | 2940 | 4530 |  | 0
60 | F | 320 | 0 |  | 0
35 | G | 1330 | 0 |  | 0
| Summe Stunden | 16500 | 25850 |  | 9350
| Summe CHF | 1618450 | 2853380 |  | 917121.6667
| ZMT | 98.0879 | 110.3822 |  | 98.0879
1234930

## Ausführung 30.04.20-V02
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 28.04.20 |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [12 empty] | 25925
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 12035 | 1890 | 335 | 11665
12000
|  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [8 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
| Jahresarbeitszeit: | 2200 |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
| Durchschnitt Monat: | 183 | [65 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
Kat. | Abzüglich Ferien: | 169 | [69 empty] | 46.42% | 7.29% | 46.29%
B | PL | L. Falzone | JS |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1695 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 600
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL (ca. 50%) + FBL-Trasse | M. Palumbo | JS |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 5145
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL -Tunnel | M. Bäumle | AeBo | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | FBL - Geotechnik | R. Henz | PNP | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | 100% |  |  | 0 | 290 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17-20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | L. Falzone | AeBo | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 335 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | S. Forlin | JS | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [11 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 335 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter - Tunnel | ….. | AeBo | [7 empty] | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [20 empty] | 60 | 60 | 40 |  |  |  | 100% |  |  |  | 3905 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | BL - SM/ HS | ….. | PNP | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [12 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [16 empty] | 100% |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17-20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D | Bauleiter - KB | J. Stöhr | AeBo |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 145 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 5780 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Bauleiter - Trasse - Belag - ÖRB | S. Mollet | JS | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 60 | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 4100
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Assistenz | S. Mollet | JS |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1820
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 355 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 435 | 460 | 565 | 650 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 475 | 410 | 465 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 455 | 455 | 455 | 465 | 385 | 415 | 485 | 505 | 505 | 505 | 505 | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 | 370 | 65 | 65 | 55 | 125 | 125 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25925
| Summe g pro Jahr |  |  | 920 | [6 empty] | 5705 | [11 empty] | 7585 | [11 empty] | 5640 | [11 empty] | 5545 | [11 empty] | 530
| Summe - Phase, Std. |  |  | 25925
| Stundenmix. für die Phase Ausführung: | Vertrag | Abgebildeter Vorschlag |  | Erhöhung mit Überlegung mit ZMT
140 | B | 3260 | 2685
118 | C | 600 | 10940
100 | D | 8050 | 6380
75 | E | 2940 | 5920
60 | F | 320 | 0 |  | 0
35 | G | 1330 | 0 |  | 0
| Summe Stunden | 16500 | 25925 |  | 9425
| Summe CHF | 1618450 | 2748820 |  | 924478.2576
| ZMT | 98.0879 | 106.0297 |  | 98.0879
1130370

## SIA 103
Honorarermittlung gemäss SIA LHO 103 (2014)
Grundparameter:
Satzbestimmende Baukosten: |  | 62365250.42 |  |  |  | Strasse-/Tiefbau |  | 23021564 |  | 2036760
Anteil Kunstbauten: |  | 33114722.02 |  |  |  | Div./ Unvorhergesehenes |  | 6228964.4 |  | 11680
Anteil Trasse: |  | 29250528.4 | c
29250528.4
Z1 = | 2017 | 0.075
Z2 = | 2017 | 7.23
p = |  | 0.093232
n = |  | 1
r = |  | 1
s = |  | 1
i = |  | 1
|  | Ba | Bp | q | q | Tm (h) | Tm (h) | Tm (h) | i | Tp | Stunden- | Hon'kosten | Neben- | Gesamt- | MWST | Gesamt-
Phase |  |  |  | Grund- | Zuschlag | Grund- | Zuschlag | total |  |  | ansatz | exkl. NK | kosten | summe |  | summe
Grundofferte 2002 |  |  |  | leistungen | Tragkonstr. | leistungen | Tragkonstr. |  |  |  |  | exkl. MWST | 5% | exkl. MWST | 7.7% | inkl. MWST
[6 empty] | h | h | h |  | h | Fr. / h | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr.
3.1 | Vorprojekt | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Bauprojekt | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Bewilligungsverfahren | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ausschreibung | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Ausführungsprojekt | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Zuschlag Anteil Tragkonstr. | 33114722.02 | 62365250.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Bauleitung | 62365250.42 | 62365250.42 | 0.37 |  | 21513.3203 |  | 21513.3203 | 1 | 21513.3203 | 98.09 | 2110241.592 | 105512.0796 | 2215753.6716 | 170613.0327 | 2386366.7043
5.3 | IBN, Abschluss | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Total |  |  | 0.37 | 0 | 21513.3203 | 0 | 21513.3203 |  | 21513.3203 |  | 2110241.592 | 105512.0796 | 2215753.6716 | 170613.0327 | 2386366.7043
| Rabatt | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | [10 empty] | 2110241.592 | 105512.0796 | 2215753.6716 | 170613.0327 | 2386366.7043
[8 empty] | in % zu den Baukosten |  |  |  | 3.384%

## SIA 103 WTQ
Honorarermittlung gemäss SIA LHO 103 (2014)
Grundparameter:
Satzbestimmende Baukosten: |  | 6700000 |  |  |  | Strasse-/Tiefbau |  | 4200000 |  | 2036760
Anteil Kunstbauten: |  | 2500000 |  |  |  | Div./ Unvorhergesehenes |  | 0 |  | 11680
Anteil Trasse: |  | 4200000 | c
4200000
Z1 = | 2017 | 0.075
Z2 = | 2017 | 7.23
p = |  | 0.11335
n = |  | 0.8
r = |  | 1
s = |  | 1
i = |  | 1
|  | Ba | Bp | q | q | Tm (h) | Tm (h) | Tm (h) | i | Tp | Stunden- | Hon'kosten | Neben- | Gesamt- | MWST | Gesamt-
Phase |  |  |  | Grund- | Zuschlag | Grund- | Zuschlag | total |  |  | ansatz | exkl. NK | kosten | summe |  | summe
Grundofferte 2002 |  |  |  | leistungen | Tragkonstr. | leistungen | Tragkonstr. |  |  |  |  | exkl. MWST | 0% | exkl. MWST | 7.7% | inkl. MWST
[6 empty] | h | h | h |  | h | Fr. / h | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr.
3.1 | Vorprojekt | 6700000 | 6700000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Bauprojekt | 6700000 | 6700000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Bewilligungsverfahren | 6700000 | 6700000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ausschreibung | 6700000 | 6700000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Ausführungsprojekt | 6700000 | 6700000 | 0.18 |  | 1093.6135 |  | 1093.6135 | 1 | 1093.6135 | 82 | 89676.3058 | 0 | 89676.3058 | 6905.0755 | 96581.3813
5.1 | Zuschlag Anteil Tragkonstr. | 2500000 | 6700000 |  | 0.3 |  | 680.1079 | 680.1079 | 1 | 680.1079 | 82 | 55768.8469 | 0 | 55768.8469 | 4294.2012 | 60063.0481
5.2 | Bauleitung | 6700000 | 6700000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | IBN, Abschluss | 6700000 | 6700000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Total |  |  | 0.18 | 0.3 | 1093.6135 | 680.1079 | 1773.7214 |  | 1773.7214 |  | 145445.1526 | 0 | 145445.1526 | 11199.2768 | 156644.4294
| Rabatt | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | [10 empty] | 145445.1526 | 0 | 145445.1526 | 11199.2768 | 156644.4294
[8 empty] | in % zu den Baukosten |  |  |  | 2.171%

## leer
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: Mai 20 |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [13 empty] | 0
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |  | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Jahresarbeitszeit: | 2200 | [72 empty] | 0
| Durchschnitt Monat: | 183
| Abzüglich Ferien: | 169 |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [9 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |  | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
[69 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
Kat. | Nach KV ca.60 MiO. Bausumme | [71 empty] | 0% | 0% | 0%
| Trasse | [5 empty] | IP, Tunnelrot |  |  |  | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten | [11 empty] | Trassearbeiten
| Tunnel | [9 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [23 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel
| SM/ Geotechnik | [9 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.
| Kunstbauten | So wurde projektiert, so muss aber nicht die Bauleitung erfolgen | [20 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.
B | PL | L. Falzone | JS |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL | M. Palumbo | JS | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | Assistenz | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | …. | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | …. | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | …. | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | … | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
… | BL für ….............. | …. | … | [65 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL -Tunnel | M. Bäumle | AeBo | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [23 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C | FBL - Geotechnik | R. Henz | PNP | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 -20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [21 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | S. Forlin | JS | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [33 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | L. Falzone | AeBo | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [33 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35 | 25 | 25 |  | 25 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Summe h pro Jahr |  |  | 240 | [6 empty] | 710 | [11 empty] | 930 | [11 empty] | 765 | [11 empty] | 745 | [11 empty] | 180
| Summe - Phase, Std. |  |  | 3570