## Endkostenprognose-26.08.20
Endkostenprognose |  |  |  |  | Stand 01.09.2020
Fachbereich | Honorar (exkl. NK) |  |  |  | Bemerkungen
| [CHF] | [h] | [CHF/h] | [h]
Grundauftrag | 5813340 | 65150 | 89.2301 | 0
MK / AP | 830170 | 9600 | 86.476 |  | Es existieren hierfür die NO 1-8.
MP / DP + PGV | 1003165 | 11450 | 87.6127 |  | Es existiert hierfür die NO 9.
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 505800 | 5700 | 88.7368 |  | Es existieren hierfür die NO 10 + 11.
Unterlagen für die Ausführung | 1356470 | 16500 | 82.2103 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Bau / Massnahmenausführung | 1618450 | 16500 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen".
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende) | 45000 | --- |  |  | Bei 3'000h
Zusatzleistungen | 184200 | 2000 | 92.1 |  | Diese können noch freigegeben werden.
Inbetriebnahme, Abschluss | 270085 | 3400 | 79.4368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
(NK 51'400 CHF)
Eingereichte und genehmigte Nachträge | 1974387.15 | 17892.5 | 110.3472 | 0
NO 1 Hauptinspektionen inkl. Nachtzuschläge | 98915.25 | 904 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 2 Akustik+Archiv inkl. NK | 137972.9 | 954 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 3 ZU SM Ebmatt | 12736.5 | 106.5 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 4 Auftragsanp. MK | 457259 | 4450 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 5 Nichtlineare Berechn. Inkl. NK | 24643.5 | 200 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 6 Auftragsanp. MK/AP | 428206 | 3529 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 7 Wildtierquerung | 54210 | 530 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 8 Auftragsanp. MK/AP | 225027 | 2153 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 9 Auftragsanp. MP/DP | 182013 | 2050 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 10 Auftragsanp. Subm. | 149491 | 1199 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 11 Auftragsanp. Subm. | 203913 | 1817 |  |  | Siehe sep. NO, genehmigt
Prognose der möglichen Veränderungen | 338606.5576 | 2892 | 117.0839 | 0
NO 12 Phase 52: Verlängerung der Bauleitung und ohne WTQ | 623054.2061 | 6352 | 98.0879 |  | Zusatz-Std zu Vertrag (16'500): Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 1/2 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. INGE hat dabei basierend auf dem Grundauftrag eine Hochrechnung und Ausblickprognose gemacht.
NO 12 Phase 51: Abzug Honorar INGE für WTQ Phase 51 | -139757.5152 | -1700 | 82.2103 |  | Aufwandschätzung INGE für die Phase 51 Anteil WTQ
NO 12 Phase 51: Honorar-Minderaufwand INGE für UfA | -144690.1333 | -1760 | 82.2103 |  | INGE schätzt einen geringen H-Aufwand für die Phase 51 ab. Die im NO4 bereits abgezogene 240h sind hier auch berücksichtigt | 12940
Erste Endkostenprognose | 8126333.7076 | 85934.5 | 94.5643 | 0
"50%-Regel" | 8720010 |  |  |  | (Grundauftrag, exkl. NK + 50%)
Prognostiziertes Delta zur "50%-Regel" | 593676.2924 |  | 139.8% |  | ("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "-" über dem Kostendach der "50%-Regel")
Bemerkungen:
---