## Endkostenprognose
EP SiEp
Endkostenprognose |  |  |  |  | Stand 03.02.17
Fachbereich | Honorar |  |  |  | Bemerkungen
| [CHF] | [h] | CHF | [h]
Grundauftrag | 5813340 | 65150 |  | 0
MK / AP | 830170 | 9600 | 86.476 |  | Es existieren hierfür die NO 1-8.
MP / DP | 1003165 | 11450 | 87.6127 |  | Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen" und separat eingereichtes Blatt "Erste Kalkulationsabschätzung Phase MP / DP".
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 505800 | 5700 | 88.7368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Unterlagen für die Ausführung | 1356470 | 16500 | 82.2103 |  | Aus heutiger Sicht keine Veränderungen zu erwarten, je nach Auslegung der Phase MP/DP könnten hier Leistungen vorbezogen werden.
Bau / Massnahmenausführung | 1618450 | 16500 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen".
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende) | 45000 | --- |  |  | -
Zusatzleistungen | 184200 | 2000 | 92.1 |  | Diese können noch freigegeben werden.
Inbetriebnahme, Abschluss | 270085 | 3400 | 79.4368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Eingereichte und genehmigte Nachträge | 1430960 | 13307 |  | 0
NO 1 - 6 - Objekt- und fachspezifische Zusatzleistungen | 953270 | 9030 | 105.567 |  | Siehe sep. NO
NO 6 - Organisatorische Zusatzleistungen | 198453 | 1594 | 124.5 |  | Siehe sep. NO
NO 7 - Wildtierquerung | 54210 | 530 | 102.283 |  | Siehe sep. NO
NO 8 - Massnhamen Phase MK/AP | 225027 | 2153 |  |  | Siehe sep. NO
Prognose der möglichen Veränderungen | 1140271.5909 | 11625 |  | 0
Entwurf NO 9 - Mehraufwendungen für die Phase MP/DP | 0 | 0 | #DIV/0! |  | NO-Entwurf wurde im Februar 2016 eingereicht (255'172 CHF / 2'913 Std). NO wird nach Phasenabschluss neu eingereicht.
Verlängerung der Bauleitung | 1140271.5909 | 11625 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 1/2 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Wir haben dabei basierend auf dem Grundauftrag eine Hochrechnung und Ausblickprognose gemacht. Anstelle der 16'500 Stunden gehen wir von Total 28'125 Stunden aus.
Erste Endkostenprognose | 8384571.5909 | 90082 |  | 0
"50%-Regel" | 8720010 |  |  |  | (Grundauftrag + 50%)
Derzeitiges Delta zur "50%-Regel" | 335438.4091 | ("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "-" über dem Kostendach der "50%-Regel")
Bemerkungen:
Die Sackung Zunzgen (ca. 120 Stunden) wären als separater Auftrag denkbar.