## Ausführung
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Planungsprogramm |  |  |  | Jahr 2017 | [11 empty] | Jahr 2018 | [11 empty] | Jahr 2019 | [11 empty] | Jahr 2020 | [11 empty] | Jahr 2021 | [11 empty] | Jahr 2022
Phasen |  |  |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | [7 empty] | Stand: |  | 2017-02-03
Submission
Bauausführung
Bauausführung WTK
|  |  |  | Jahr 2017 | [11 empty] | Jahr 2018 | [11 empty] | Jahr 2019 | [11 empty] | Jahr 2020 | [11 empty] | Jahr 2021 | [11 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Submission |  |  |  | Zusammenzug Ausführung |  |  |  | Zusammenzug Submission und Ausführung
|  |  |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
[76 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
| Jahresarbeitszeit: | 2200 | [27 empty] | WETK habe ich im Moment noch nicht gesondert in die Stunden aufgenommen…. | [49 empty] | 2270 | 850 | 1010 | 1570 | 10415 | 2225 | 4410 | 11075 | 12685 | 3075 | 5420 | 12645
| Durchschnitt Monat: | 183 | [79 empty] | 2580 |  |  |  | 15485 |  |  |  | 18065
Kat. | Abzüglich Ferien: | 169 | [77 empty] | 39.82% | 14.91% | 45.26% |  | 37.03% | 7.911% | 55.06% |  | 37.5% | 9.091% | 53.41%
B | PL | St.Roth | JS |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 1835
B | PL-Stv. | B. Schädler | JS |  | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0
D | PL-Unterstützung | A.Alt | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [70 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
C | CBL (ca. 50%) | M. Palumbo | JS |  | 30 | 0 | 40 | 100 | 60 | 30 | 10 | 10 | 80 | 80 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 4940
C | Bauleiter-Trasse | M. Palumbo | JS | [13 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | [15 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1580
E | Bauleiter - Trasse - Belag u. Subm. | S. Mollet | JS |  | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 2400
C | Bauleiter - Tunnel | D. Martin | AeBo |  | 70 | 125 | 125 | 125 | 60 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 75 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 85 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | [13 empty] | 75 | 85 | 85 | 40 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 635 | 0 | 0 | 0 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [24 empty] | Beschichtung Tunnel
B | FBL -Tunnel | M. Bäumle | AeBo |  | 50 | 55 | 55 | 55 | 40 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 375 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [24 empty] | Beschichtung Tunnel
C | BL - Geotechnik | ….. | PNP |  | 50 | 120 | 120 | 10 | 40 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | [12 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | [13 empty] | 100% |  |  | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0
| Ich muss noch mit R.Henz besprechen wer dies macht und ob dies PNP machen kann. | [26 empty] | SM-720.17-23 (6 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 7.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.
C | FBL - Geotechnik | R. Henz | PNP |  | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [13 empty] | 100% |  |  | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
[28 empty] | SM-720.17-23 (6 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 7.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio.
C | Bauleiter - KB | Th. Stocker | JS |  | 70 | 120 | 120 | 120 | 60 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | [14 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0
[28 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.
D | Bauleiter - KB | J. Stöhr | AeBo |  | 70 | 120 | 120 | 120 | 60 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | [12 empty] | 100% |  |  |  | 620 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.
B | FBL - K | S. Forlin | JS |  | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [14 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0
[28 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio.
B | FBL - K | L. Falzone | AeBo |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [12 empty] | 100% |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio.
C |  | ….. | ….. | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Assistenz | S. Mollet | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1850
| Summe Std. |  |  | 0 | 635 | 920 | 960 | 910 | 570 | 305 | 85 | 85 | 395 | 395 | 220 | 220 | 305 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 325 | 665 | 750 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 650 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 545 | 470 | 490 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 535 | 520 | 445 | 125 | 220 | 230 | 230 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5700 |  |  |  | 28125 |  |  |  | 33825
| Summe - Phase, Std. |  |  |  | 5700 | [11 empty] | 28125
| Summe - Vertrag, Std. |  |  |  | 5700 | [11 empty] | 16'500 + 9'500 bereits als Prognose gemeldet = 26'000 h