## Endkostenprognose
EP SiEp
Endkostenprognose |  |  |  |  | Stand 20.05.2020
Fachbereich | Honorar (exkl. NK) |  |  |  | Bemerkungen
| [CHF] | [h] | CHF | [h]
Grundauftrag | 5813340 | 65150 |  | 0
MK / AP | 830170 | 9600 | 86.476 |  | Es existieren hierfür die NO 1-8.
MP / DP | 1003165 | 11450 | 87.6127 |  | Es existiert hierfür die NO 9.
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag | 505800 | 5700 | 88.7368 |  | Es existieren hierfür die NO 10 + 11.
Unterlagen für die Ausführung | 1356470 | 16500 | 82.2103 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Bau / Massnahmenausführung | 1618450 | 16500 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Siehe Abschnitt "Prognose der möglichen Veränderungen".
Honorarzuschläge (T/G für Nacht und Wochenende) | 45000 | --- |  |  | -
Zusatzleistungen | 184200 | 2000 | 92.1 |  | Diese können noch freigegeben werden.
Inbetriebnahme, Abschluss | 270085 | 3400 | 79.4368 |  | Derzeit keine Veränderung zu erwarten.
Eingereichte und genehmigte Nachträge | 1966377 | 18373 |  | 0
NO 1 - 6 - Objekt- und fachspezifische Zusatzleistungen | 953270 | 9030 | 105.567 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 6 - Organisatorische Zusatzleistungen | 198453 | 1594 | 124.5 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 7 - Wildtierquerung | 54210 | 530 | 102.283 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 8 - Massnhamen Phase MK/AP | 225027 | 2153 | 104.5179 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 9 - Berabeitung bis Phasenende MP/DP | 182013 | 2050 | 88.7868 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 10 - Phase Ausschreibung | 149491 | 1199 | 124.6797 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
NO 11 - Phase Ausschreibung - Ergänzung | 203913 | 1817 | 112.2251 |  | Siehe sep. NO, genehmigt
Prognose der möglichen Veränderungen | 917121.6667 | 9350 |  | 0
Verlängerung der Bauleitung | 917121.6667 | 9350 | 98.0879 |  | Als Folge der Bauzeitverlängerung von ca. 2 Jahren auf ca. 4 1/2 Jahre, ergibt sich eine Veränderung. Wir haben dabei basierend auf dem Grundauftrag eine Hochrechnung und Ausblickprognose gemacht. Anstelle der 16'500 Stunden gehen wir von Total xxxxxx Stunden aus.
Erste Endkostenprognose | 8696838.6667 | 92873 |  | 0
"50%-Regel" | 8720010 |  |  |  | (Grundauftrag + 50%)
Derzeitiges Delta zur "50%-Regel" | 23171.3333 | ("+" unter dem Kostendach der "50%-Regel" / "-" über dem Kostendach der "50%-Regel")
Bemerkungen:
---

## Ausführung 30.04.20-V01
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 28.04.20 |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [13 empty] | 25850
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |  | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 9055 | 1865 | 3315 | 11615
14930
|  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [9 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
| Jahresarbeitszeit: | 2200 |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |  | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
| Durchschnitt Monat: | 183 | [66 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
Kat. | Abzüglich Ferien: | 169 | [70 empty] | 35.03% | 7.215% | 57.76%
B | PL | L. Falzone | JS |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1695 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 600
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL (ca. 50%) + FBL-Trasse | M. Palumbo | JS |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 40 | 40 |  | 30 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 5145
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter-Trasse | M. Palumbo | JS | [19 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1340
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Bauleiter - Trasse - Belag | S. Mollet | JS | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | [13 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 2710
[11 empty] | Ertüchtigung PS, Nothaltebuchten, MSÜ | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter - Tunnel | ….. | AeBo | [7 empty] | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [21 empty] | 60 | 60 | 40 |  |  |  | 100% |  |  |  | 3905 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL -Tunnel | M. Bäumle | AeBo | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | BL - SM/ HS | ….. | PNP | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | [12 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [17 empty] | 100% |  |  | 0 | 1580 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 - 20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | FBL - Geotechnik | R. Henz | PNP | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | 100% |  |  | 0 | 285 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17 -20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter - KB | ….. | JS | [19 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | [12 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 2980 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D | Bauleiter - KB | ….. | AeBo |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [10 empty] | 100% |  |  |  | 2800 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | S. Forlin | JS | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 335 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | L. Falzone | AeBo | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [10 empty] | 100% |  |  |  | 335 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Assistenz | S. Mollet | JS |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1820
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 355 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 435 | 460 | 520 | 650 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 455 | 410 | 465 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 455 | 455 | 455 | 455 | 385 | 415 | 485 | 505 | 505 | 505 | 505 | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 | 370 | 65 | 65 |  | 55 | 125 | 125 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25850
| Summe g pro Jahr |  |  | 920 | [6 empty] | 5705 | [11 empty] | 7520 | [11 empty] | 5630 | [11 empty] | 5545 | [11 empty] | 530
| Summe - Phase, Std. |  |  | 25850
| Stundenmix. für die Phase Ausführung: | Vertrag | Abgebildeter Vorschlag |  | Erhöhung mit Überlegung mit ZMT
140 | B | 3260 | 2685 |  | 0
118 | C | 600 | 15235 |  | 0
100 | D | 8050 | 3400 |  | 0
75 | E | 2940 | 4530 |  | 0
60 | F | 320 | 0 |  | 0
35 | G | 1330 | 0 |  | 0
| Summe Stunden | 16500 | 25850 |  | 9350
| Summe CHF | 1618450 | 2853380 |  | 917121.6667
| ZMT | 98.0879 | 110.3822 |  | 98.0879
1234930

## Ausführung 30.04.20-V02
Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan
Stand: 28.04.20 |  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [12 empty] | 25925
|  |  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |  |  |  |  | 12035 | 1890 | 335 | 11665
12000
|  |  |  | Jahr 2021 | [6 empty] | Jahr 2022 | [11 empty] | Jahr 2023 | [11 empty] | Jahr 2024 | [11 empty] | Jahr 2025 | [11 empty] | Jahr 2026 | [8 empty] | Prozentuale Zuteilung |  |  |  | Zusammenzug Ausführung
| Jahresarbeitszeit: | 2200 |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep
| Durchschnitt Monat: | 183 | [65 empty] | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM | AeBo | PNP | JS ITB | JS SBM
Kat. | Abzüglich Ferien: | 169 | [69 empty] | 46.42% | 7.29% | 46.29%
B | PL | L. Falzone | JS |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1695 | 0 | 0 | 0
D | PL-Stv. | M. Malfatti | JS |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 600
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | CBL (ca. 50%) + FBL-Trasse | M. Palumbo | JS |  | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 5145
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL -Tunnel | M. Bäumle | AeBo | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | FBL - Geotechnik | R. Henz | PNP | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | 100% |  |  | 0 | 290 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17-20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | L. Falzone | AeBo | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 335 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B | FBL - K | S. Forlin | JS | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | [11 empty] | 100% |  | 0 | 0 | 335 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bauleiter - Tunnel | ….. | AeBo | [7 empty] | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [20 empty] | 60 | 60 | 40 |  |  |  | 100% |  |  |  | 3905 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Tunnel Ebenrain ==> ca. 9 Mio. | [22 empty] | Tunnel Oberburg ==> ca. 0.7 Mio. | [25 empty] | Beschichtung Tunnel | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C | BL - SM/ HS | ….. | PNP | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [12 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [16 empty] | 100% |  |  | 0 | 1600 | 0 | 0
[11 empty] | SM-720.21 (6 Stk.) ca. 2 Mio. | [11 empty] | SM-720.17-20,-23 (5 Stk.) / HS-760.07, 760.12, 760.13, 760.14 / SSSB-763.0, 763.07, 763.08, 763.10, 763.11, 763.12 ==> ca. 5.1 Mio. | [11 empty] | Keine Baumassnahmen | [11 empty] | SM -720.14, 720.15, 720.16 ==> ca. 0.15 Mio. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D | Bauleiter - KB | J. Stöhr | AeBo |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 145 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 5780 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | JS-K: 410.13, 410.14, 410.15, 410.16 ==> ca. 1.0 Mio. AeBo-K: UNF-430.18, UEF-420.06 / DL-440.10 / LSW-711.16, 711.17, 711.18, 711.19, 711.20 ==> ca. 1.2 Mio. | [11 empty] | JS-K: 410.08, 410.09, 410.10, 410.11, 430.09, 430.10, 420.99 ==> 6.8 Mio. AeBo-K: UEF-420.03, 420.04, 420.05 / UNF-430.12 / DL-440.08 / LSW-711.07, 711.09, 711.10, 711.12, 711.13, 711.14, 711.15 ==> ca. 1.2 Mio. | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Bauleiter - Trasse - Belag - ÖRB | S. Mollet | JS | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 60 | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 4100
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
C |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
D |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E |  | ….. | ….. | [68 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
E | Assistenz | S. Mollet | JS |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1820
| Summe h pro Monat |  |  | 0 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 355 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 435 | 460 | 565 | 650 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 475 | 410 | 465 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 455 | 455 | 455 | 465 | 385 | 415 | 485 | 505 | 505 | 505 | 505 | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 | 370 | 65 | 65 | 55 | 125 | 125 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25925
| Summe g pro Jahr |  |  | 920 | [6 empty] | 5705 | [11 empty] | 7585 | [11 empty] | 5640 | [11 empty] | 5545 | [11 empty] | 530
| Summe - Phase, Std. |  |  | 25925
| Stundenmix. für die Phase Ausführung: | Vertrag | Abgebildeter Vorschlag |  | Erhöhung mit Überlegung mit ZMT
140 | B | 3260 | 2685
118 | C | 600 | 10940
100 | D | 8050 | 6380
75 | E | 2940 | 5920
60 | F | 320 | 0 |  | 0
35 | G | 1330 | 0 |  | 0
| Summe Stunden | 16500 | 25925 |  | 9425
| Summe CHF | 1618450 | 2748820 |  | 924478.2576
| ZMT | 98.0879 | 106.0297 |  | 98.0879
1130370

## Ausführung-Grundauftrag
Planungsprogramm |  | Jahr 2016 | [11 empty] | Jahr 2017
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Bauausführung
|  | Jahr 2016 | [11 empty] | Jahr 2017
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
h
PL | 870 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
PL-Stv. | 430 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
CBL | 1760 |  | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bauleiter | 3280 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Bauleiter | 3280 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Bauleiter | 1640 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Bauleiter | 1640 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Bauleiter | 3280 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Reduziertes Pensum | 320 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Summe h/Monat |  | 0 | 775 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 690 | 690 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 0
Summe h - Total für die Phase 52 |  |  | 16500

## SIA 103
Honorarermittlung gemäss SIA LHO 103 (2014)
Grundparameter:
Satzbestimmende Baukosten: |  | 62365250.42 |  |  |  | Strasse-/Tiefbau |  | 23021564 |  | 2036760
Anteil Kunstbauten: |  | 33114722.02 |  |  |  | Div./ Unvorhergesehenes |  | 6228964.4 |  | 11680
Anteil Trasse: |  | 29250528.4
29250528.4
Z1 = | 2017 | 0.075
Z2 = | 2017 | 7.23
p = |  | 0.093232
n = |  | 1
r = |  | 1
s = |  | 1
i = |  | 1
|  | Ba | Bp | q | q | Tm (h) | Tm (h) | Tm (h) | i | Tp | Stunden- | Hon'kosten | Neben- | Gesamt- | MWST | Gesamt-
Phase |  |  |  | Grund- | Zuschlag | Grund- | Zuschlag | total |  |  | ansatz | exkl. NK | kosten | summe |  | summe
Grundofferte 2002 |  |  |  | leistungen | Tragkonstr. | leistungen | Tragkonstr. |  |  |  |  | exkl. MWST | 5% | exkl. MWST | 7.7% | inkl. MWST
[6 empty] | h | h | h |  | h | Fr. / h | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr.
3.1 | Vorprojekt | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Bauprojekt | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Bewilligungsverfahren | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ausschreibung | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Ausführungsprojekt | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Zuschlag Anteil Tragkonstr. | 33114722.02 | 62365250.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Bauleitung | 62365250.42 | 62365250.42 | 0.37 |  | 21513.3203 |  | 21513.3203 | 1 | 21513.3203 | 98.09 | 2110241.592 | 105512.0796 | 2215753.6716 | 170613.0327 | 2386366.7043
5.3 | IBN, Abschluss | 62365250.42 | 62365250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Total |  |  | 0.37 | 0 | 21513.3203 | 0 | 21513.3203 |  | 21513.3203 |  | 2110241.592 | 105512.0796 | 2215753.6716 | 170613.0327 | 2386366.7043
| Rabatt | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | [10 empty] | 2110241.592 | 105512.0796 | 2215753.6716 | 170613.0327 | 2386366.7043
[8 empty] | in % zu den Baukosten |  |  |  | 3.384%