## Tabelle1
Vertragssituation INGE EPSI
| Leistungen | Betrag [CHF] exkl. MwSt. | Grundvertrag +50%
Grundvertrag | TG+T/U+K | 5864740 | 8797110
Nachtrag 1 | Hauptinspektionen | 98915.25
Nachtrag 2 | Akustik+Archiv | 137972.9
Nachtrag 3 | ZU SM Ebmatt | 12736.5
Nachtrag 4 | Auftragsanp. MK | 457259
Nachtrag 5 | Nichtlineare Berechn. | 24643.5
Nachtrag 6 | Auftragsanp. MK/AP | 428206
Nachtrag 7 | Wildtierquerung | 54210
Nachtrag 8 | Auftragsanp. MK/AP | 225027
Nachtrag 9 | Auftragsanp. MP/DP | 182013
Nachtrag 10 | Auftragsanp. Subm. | 149491
Nachtrag 11 | Auftragsanp. Subm. | 203913
Nachtrag 12 | Längere Bauleitung | 931835 | Abschätzung der INGE am 12.01.2016 (Anstatt 16'500h => 26'000h).
| Summe | 8770962.15
| Delta | 26147.85 | unter der 50%-Regel