## Tabelle1
EP SiEp
Budget Wildtierquerung | [9 empty] | Stand 30.06.2015
Was | Wer | bis 31.5. | aussteh. | Total | Bemerkung | Ausstehender Aufwand effektiv
Dossier Vernehmlassung | [5 empty] | Juni | Juli | Aug. | später | Total
Ingenieering Konstruktion | AS | 75 | 70 | 145 | inkl Textbausteine T.B. | 28 |  |  |  | 28
Installationskonzept und Landerwerb | AS | 5 | 25 | 30 | inkl Grunderwerbsstabelle |  |  |  |  | 0
Umweltnotiz und 4 m-Dokumente | NF | 33 | 77 | 110 | inkl Textbausteine T.B. | 5 |  |  |  | 5
Ingenieering Talbächli | NP | 2 | 28 | 30 | inkl Textbausteine T.B. | 9 |  |  |  | 9
Pläne (Bereinigung Pläne b,c,d und neu k) | SCe | 55 | 65 | 120 |  | 65 |  |  |  | 65
Teamsitzungen und externe Sitzungen | Alle |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0
Projektkoordination, Techn. Bericht | Shd |  | 30 | 30 |  | 9 |  |  |  | 9
Total Vernehmlassungsdossier |  | 170 | 325 | 495 |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 116
Bereinigung und Gut zum Druck |  |  |  | 35
Gesamttotal |  |  |  | 530