## Tabelle1
EP SiEp
Budget Wildtierquerung | [9 empty] | Stand 14.09.2015
| Budget |  |  |  |  | Effektiv
Was | Wer | bis 31.5. | aussteh. | Total | Bemerkung | Ausstehender Aufwand effektiv |  |  |  |  | Total erwartet
Dossier Vernehmlassung | [5 empty] | Juni | Juli-Aug | Sep-Okt | später | Total
Ingenieering Konstruktion | AS | 75 | 70 | 145 | inkl Textbausteine T.B. | 28 | 70 |  |  | 98 | 173
Installationskonzept und Landerwerb | AS | 5 | 25 | 30 | inkl Grunderwerbsstabelle |  | 32 |  |  | 32 | 37
Umweltnotiz und 4 m-Dokumente | NF | 33 | 77 | 110 | inkl Textbausteine T.B. | 5 | 57 |  |  | 62 | 95
Ingenieering Talbächli | NP | 2 | 28 | 30 | inkl Textbausteine T.B. | 9 | 21 |  |  | 30 | 32
Pläne (Bereinigung Pläne b,c,d und neu k) | SCe | 55 | 65 | 120 |  | 65 | 77 |  |  | 142 | 197
Teamsitzungen und externe Sitzungen | Alle |  | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | 0
Projektkoordination, Techn. Bericht | Shd |  | 30 | 30 |  | 9 | 9 |  |  | 18 | 18
Total Vernehmlassungsdossier |  | 170 | 325 | 495 |  | 116 | 266 | 0 | 115 | 497 | 667
Bereinigung und Gut zum Druck |  |  |  | 35 | [6 empty] | 35
Gesamttotal |  |  |  | 530 | [6 empty] | 702
Später: |  |  |  |  | Budget abz. Tot. erwartet |  | - 170
Bereinigen UN | 20
Landerwerb | 15
Techn.Bericht und Kosten | 20
Pläne | 30
Diverses | 30
Total | 115