## ARZW in T-G integriert
EP SiEp
Antirezirkulationswand Tunnel Ebenrain
Phase MP, in Dossier TG Ebenrain integriert
Dossier T/G
Nr. | Titel | Bemerkung | Ing | Z
0 | Dossierinhalt | n.erf.
1 | Inventarobjektplan / Genehmig.plan | n.erf. | 0
2 | Auflagen AP, Umsetzung | n.erf. | 0
3 | Nutzungsvereinbarung | vgl Statik, kein eigenständiges Dok. | 0
4 | Projektbasis | vgl Statik, kein eigenständiges Dok. | 0
5 | Technischer Bericht | Textbausteine zu Lösungsbeschrieb | 15
Stat. Kurzbeschrieb, Materialien, Ausführung,
Termine, Kostenübersicht
5 | Bauprogramm | s. Techn. Bericht | 0
6 | Kostenvoranschlag +/- 10% | als Elemente im KV T-G (Ausbau) | 5
7 | Risikoanalyse | nicht erforderlich
8.1 | Auszug aus Landeskarte | n.erf.
8.2 | Bauwerksskizze | Ergänzen BWS TU Ebenrain |  | 5
8.3 | Übersichtsplan des Objektes | n.erf.
8.4 | Normalprofil | s. 8.5
8.5 | Situationspläne / Längenprofile | 1;1'000; Ansicht, QS und Situation 1; 100 | 5 | 40
8.6 | Ausbruchsicherung | nicht erforderlich
8.7 | Entwässerung | nicht erforderlich
8.8 | Angabe Bewehrungsprinzip |  | 2 | 15
8.9 | Abdichtungskonzept | nicht erforderlich
8.1 | Schemaplan BSA | nicht erforderlich
9 | Anhänge
9.1 | Liste projektspez. Grundlagen | n.erf. | 0
9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | n.erf. | 0 | 0
9.3 | Entw. Überw.-, Unterh.-, Kontrollplan | n.erf. | 0
9.4 | Methodik Naturgefahren | nicht relevant
9.5 | Expertenbericht | nicht erforderlich
9.6 | Baustellenlogistikkonzept | im Techn. Bericht | 3
9.7 | Stellungnahme EP-GE |  | 10
9.8 | Stat. Berechnungen | inkl Kenndaten zu NV/PB | 15
| Überarbeitung Vernehmlassung |  | 15 | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  | 25
| Projektadministration |  |  | 25
| Total |  | 95 | 105
| Gesamttotal |  | 200
| Kostendach: | 200 h x 87.60 CHF | 17520