## MP-DP Lärm
EP Sissach-Eptingen, Teil Detailprojekt SSF (Schallschutzfenster) - Aufwandabschätzung
Gegenstand: Einbau von Schallschutzfenstern in 2 Gebäuden
(Annahme: Kein vollständiges Dossier DP Lärmschutz gemäss FHB, sondern nur DP Schallschutzfenster)
Dok.-Nr. | Dok.-Bez | Bemerkungen |  | Zeitaufwand
80.2.1 | Teilauftrag SSF + Plangenehmigungs-Verfügung | kurz, 1 Seite, Übernahme Text aus AP |  | 5
80.2.2 | Erleichterungen gemäss Plangenehmigungs-Verfügung | kurz, 1 Absatz, und/oder Übernahme Objektblätter aus AP |  | 5
80.2.3 | DP SSF Gebäudedossier | Fensteraufnahmen vor Ort, Dokumentation der Massnahmen |  | 60
80.2.4 | Vereinbarungen | Ausgefüllte und unterzeichnete Vereinbarungen |  | 5
80.2.5 | Zusammenstellung der abgeschätzten Gesamtkosten des DP SSF | kurz, 1 Tabelle A4 |  | 5
80.2.6 | Übersichtsplan | kurz, 1 Blatt A4 |  | 5
80.3.5 | Aktualisierung MISTRA LBK |  |  | 5
Summe |  |  |  | 90
| Überarbeitung Vernehmlassung |  |  | 20
| TP-Leitung, Sitzungswesen |  |  | 5
| Projektadministration |  |  | 5
Total |  |  | Std | 120
| Kostendach | 120h x 87.60 | CHF | 10512