## Zusammenstellung
Phase Massnahmenprojekt MP |  |  | MP mit Selbstdeklaration | [30 empty] | MP via FU
Stand: 18.01.2016 / FL |  | Obj. Bez. | Lärmschutzwände (ohne Ersatz Holzbrettwand) | [5 empty] | LSW AS Eptingen FBBS km 32.800-33.540 | [5 empty] | DP SSF | UEF Steinler Zunzgen | [5 empty] | UEF Bisnachtweg Tenniken | [5 empty] | UNT AS Diegten, inkl. LSW | [5 empty] | UEF Sperrmatt Zunzgen | [5 empty] | UEF Hohli Gass Diegten | [5 empty] | UNF Wasenhaus Zunzgen/Tenniken | [5 empty] | DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken | [5 empty] | DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken
|  | IO-Nr. | div. (Tot. 14 Objekte) | [5 empty] | 13.02.16.711.20 | [6 empty] | 13.02.16.420.03 | [5 empty] | 13.02.16.420.05 | [5 empty] | 13.02.16.430.18 | [5 empty] | 13.02.16.420.04 | [5 empty] | 13.02.16.420.06 | [5 empty] | 13.02.16.430.12 | [5 empty] | 13.02.16.440.08 | [5 empty] | 13.02.16.440.10
|  | Alte TBA Nr. | div. | [5 empty] | 10.302 / 10.308 | [6 empty] | 1.67 | [5 empty] | 1.674 | [5 empty] | 1.683.1+.2 | [5 empty] | 1.671 | [5 empty] | 1.68 | [5 empty] | 2.673 | [5 empty] | 7.302 | [5 empty] | 7.303
|  | Massnahmen gemäss MK | Lokale bautechnischen Reparaturen, lärmtechnische Ausbesserungen | [5 empty] | Ersatz Holzbrettwand durch LSW | [6 empty] | Betonins. + OS Widerlagerwände Signalisation Lastbeschr. | [5 empty] | Betonins. + OS Widerlagerwände Kanal. WL | [5 empty] | Ersatz Deckbelag N2, FBÜs, Massnahmen an Lager, FZRS | [5 empty] | Gesamtinstandsetzung | [5 empty] | Betonins. + OS Widerlagerwände Erdbebenertücht. | [5 empty] | Gesamtinstandsetzung | [5 empty] | Verstärkung UK Decke, Instandsetzung Dilafugen | [5 empty] | Verstärkung UK Decke, Instandsetzung Dilafugen
|  | KV MK | 365630 | [5 empty] | 352690 | [6 empty] | 43000 | [5 empty] | 76000 | [5 empty] | 630000 | [5 empty] | 505000 | [5 empty] | 50000 | [5 empty] | 300000 | [5 empty] | 318000 | [5 empty] | 370000
Tätigkeit (Leistungen gem. ASTRA PHB K, TMB 22 001-20401, V1.03 vom 01.01.2015)
Interne Team-Besprechungen, usw. |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Projektsitzungen extern |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
K0 - Dossierinhalt |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
K1 - Auflagen MK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen MK-Genehmigung |  |  | 5 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
K2 - Überprüfungsbericht |  |  | Keine Ü-Bericht vorhanden | [5 empty] | Keine Ü-Bericht vorhanden | [6 empty] | Ü-Bericht vorhanden (MK) | [5 empty] | Ü-Bericht vorhanden (MK) | [5 empty] | Ü-Bericht vorhanden (MK) | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Aktualisierung Bericht |  | Ergänzung wo notwendig | Es wird kein Ü-Bericht erstellt | [5 empty] | kein Ü-Bericht notwendig (Neubau) | [6 empty] | keine Aktualisierung notwendig | [5 empty] | keine Aktualisierung notwendig | [5 empty] | 5 | [5 empty] | keine Aktualisierung notwendig | [5 empty] | keine Aktualisierung notwendig | [5 empty] | keine Aktualisierung notwendig | [5 empty] | keine Aktualisierung notwendig | [5 empty] | keine Aktualisierung notwendig
Evtl. Zusatzaufnahmen vor Ort |  | Annahme | 20 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | 8 | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet
K3.1 - Nutzungsvereinbarung (Aktualisierung) |  |  | Keine NV vorhanden, es wird keine erstellt | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
K3.2 - Projektbasis (Aktualisierung) |  |  | Keine PB vorhanden, es wird keine erstellt | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
K4 - Technischer Bericht |  |  | 45 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
K5 - Bauprogramm |  |  | Arbeiten im Schatten der übrigen Arbeiten Trasse, somit kein Baugrogramm notwendig | [5 empty] | 8 | [6 empty] | Arbeiten im Schatten der übrigen Arbeiten Trasse, somit kein Baugrogramm notwendig | [5 empty] | Arbeiten im Schatten der übrigen Arbeiten Trasse, somit kein Baugrogramm notwendig | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
K6 - Kostenvoranschlag ± 10 % |  |  | 30 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
K7 - Risikoanalyse |  |  | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [6 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig
K8 - Pläne
K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | vorhanden, Phase MK | [5 empty] | vorhanden, Phase MK | [5 empty] | vorhanden, Phase MK | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | vorhanden (MK)
K8.2 Bauwerksskizzen A4-Blätter |  |  | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | keine (Neubau) (Im Rahmen DAW) | [6 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung | [5 empty] | "alte Objektskizzen" vorhanden Keine CAD-Bearbeitung
K8.3 Schadenplan/-pläne |  |  | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | kein (Neubau) | [6 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden | [5 empty] | nicht vorhanden, kann verzichtet werden
K8.4 Massnahmenplan/-pläne |  |  | 286 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
K8.5 Bauphasen und Verkehrsführung |  |  | Arbeiten im Schatten der übrigen Arbeiten Trasse | [5 empty] | 10 | [6 empty] | Arbeiten im Schatten der übrigen Arbeiten Trasse | [5 empty] | Arbeiten im Schatten der übrigen Arbeiten Trasse | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
K8.6 Detailpläne - Normalien |  |  | Keine | [5 empty] | 60 | [6 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
K9 - Anhänge
K9.1 Liste Projektspezifische Grundlagen |  |  | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [6 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig
K9.2 Bericht Geologie/Geotechnik |  |  | nicht notwendig | [5 empty] | vorhanden (MK) | [6 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig
K9.3 Überwachungs- und Unterhaltsplan |  |  | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [6 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig
K9.8 Statische Berechnung |  | Dimensionierung Verstärkungen | nicht notwendig | [5 empty] | 50 | [6 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | nicht notwendig | [5 empty] | 40 | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | 20 | [5 empty] | vorhanden (MK) | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
K9.9 Stellungnahme EP, GE Sicherheitsbeauftragter, usw. |  |  | 5 | [5 empty] | keine (Neubau) | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
K9.10 Umweltnotiz (UN) |  |  | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [6 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt | [5 empty] | global über ganzes EP-Projekt
Bereinigung nach Abgabe |  | Annahme | keine eingerechnet | [5 empty] | 10 | [6 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | keine eingerechnet | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | Total [h] | 407 | [5 empty] | 273 | [5 empty] | 120 | 76 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 231 | [5 empty] | 163 | [5 empty] | 126 | [5 empty] | 171 | [5 empty] | 124 | [5 empty] | 124
|  | Summe H-Schätzung [h] | 800 | [12 empty] | 1096
|  | Grundvertrag [h] | 497 | [12 empty] | 1258
|  | Differenz (+=fehlender Betrag) [h] | 303 | [12 empty] | -162
|  | KOSTENDACH pro Obj. (ZMT 88.-/h) | 35816 | [5 empty] | 24024 | [5 empty] | 10560 | 6688 | [5 empty] | 7128 | [5 empty] | 20328 | [5 empty] | 14344 | [5 empty] | 11088 | [5 empty] | 15048 | [5 empty] | 10912 | [5 empty] | 10912
|  | KOSTENDACH (ZMT 88.-/h) | 70400 | [12 empty] | 96448
|  | KBOB | B | C | D | E | F | G | [6 empty] | KBOB | B | C | D | E | F | G
|  | Proz. Verteilung gemäss IG EP SIEP [%] | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | [6 empty] | Proz. Verteilung gemäss IG EP SIEP [%] | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9%
|  | Aufteilung [Std] | 121.6 | 79.2 | 224 | 131.2 | 116.8 | 127.2 | 800 | [5 empty] | Aufteilung [Std] | 166.592 | 108.504 | 306.88 | 179.744 | 160.016 | 174.264 | 1096
|  | Std.-Ansätze EP SIEP [CHF/h] | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | [6 empty] | Std.-Ansätze EP SIEP [CHF/h] | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35
|  | Betrag [CHF] | 17024 | 9345.6 | 22400 | 9840 | 7008 | 4452 | 70069.6 | [5 empty] | Betrag [CHF] | 23322.88 | 12803.472 | 30688 | 13480.8 | 9600.96 | 6099.24 | 95995.352
|  | KBOB | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G |  | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G | B | C | D | E | F | G
|  | Proz. Verteilung gemäss IG EP SIEP [%] | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% |  | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9% | 15.2% | 9.9% | 28% | 16.4% | 14.6% | 15.9%
|  | Aufteilung pro Obj. [Std] | 61.864 | 40.293 | 113.96 | 66.748 | 59.422 | 64.713 | 41.496 | 27.027 | 76.44 | 44.772 | 39.858 | 43.407 |  | 11.552 | 7.524 | 21.28 | 12.464 | 11.096 | 12.084 | 12.312 | 8.019 | 22.68 | 13.284 | 11.826 | 12.879 | 35.112 | 22.869 | 64.68 | 37.884 | 33.726 | 36.729 | 24.776 | 16.137 | 45.64 | 26.732 | 23.798 | 25.917 | 19.152 | 12.474 | 35.28 | 20.664 | 18.396 | 20.034 | 25.992 | 16.929 | 47.88 | 28.044 | 24.966 | 27.189 | 18.848 | 12.276 | 34.72 | 20.336 | 18.104 | 19.716 | 18.848 | 12.276 | 34.72 | 20.336 | 18.104 | 19.716
|  | Std.-Ansätze EP SIEP | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 |  | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35
|  | Betrag | 8660.96 | 4754.574 | 11396 | 5006.1 | 3565.32 | 2264.955 | 5809.44 | 3189.186 | 7644 | 3357.9 | 2391.48 | 1519.245 |  | 1617.28 | 887.832 | 2128 | 934.8 | 665.76 | 422.94 | 1723.68 | 946.242 | 2268 | 996.3 | 709.56 | 450.765 | 4915.68 | 2698.542 | 6468 | 2841.3 | 2023.56 | 1285.515 | 3468.64 | 1904.166 | 4564 | 2004.9 | 1427.88 | 907.095 | 2681.28 | 1471.932 | 3528 | 1549.8 | 1103.76 | 701.19 | 3638.88 | 1997.622 | 4788 | 2103.3 | 1497.96 | 951.615 | 2638.72 | 1448.568 | 3472 | 1525.2 | 1086.24 | 690.06 | 2638.72 | 1448.568 | 3472 | 1525.2 | 1086.24 | 690.06
|  | Total H-Kosten pro Objekt | 35647.909 | [5 empty] | 23911.251 | [6 empty] | 23322.88 B: 6656.612; 95995.352 B: 7094.547; 95995.352 B: 20232.597; 95995.352 B: 14276.681; 95995.352 B: 11035.962; 95995.352 B: 14977.377; 95995.352 B: 10860.788; 95995.352 B: 10860.788
Std-Zusammenstellung | [Std] | OHNE DP SSF (Lärm)
B | #REF!
C | #REF!
D | #REF!
E | #REF!
F | #REF!
G | #REF!
#REF!
Note on AU12: PV: Muss aus Sammelbericht neu erstellt werden
Note on D25: Vorschlag PV: - Darstellung in vorhandener Objektskizzen - H-Schätzung: max. 2 Tage x Plan, Total 14 Pläne