## Tabelle1
Stundenaufteilung Kategorien
Pos. | Thematik | Total Leistung | B | C | D | E | F | G | Total Stunden | Total Honorar
|  | [CHF] | 140 | 118 | 100 | 75 | 60 | 35 | pro TP | [CHF]
TP0 - Übergeordnet
0.1 | Beschleunigter Bauablauf | 25000 | 30 | 80 | 75 | 27 | 28 | 3 |  | 24950
Total Stunden pro TP |  |  | 30 | 80 | 75 | 27 | 28 | 3
TP1 - Tunnel/Geotechnik
1.0 | Anteil beschleunigter Bauablauf | - | 8 | 25 | 22 | 9 | 10 | 1 | 75 | 7580
Total pro TP |  |  | 8 | 25 | 22 | 9 | 10 | 1 | 75 | 7580
TP2 - Trasse/Umwelt
2.0 | Anteil beschleunigter Bauablauf | - | 13 | 35 | 33 | 9 | 10 | 1 | 101 | 10560
2.1 | Belagsknicke | 4000 |  | 10 | 12 | 10 | 15 |  | 47 | 4030
2.2 | Notfallmanagement (NMB) | 70000 | 5 | 350 | 150 | 80 | 120 |  | 705 | 70200
2.3 | GHGW | 20000 |  | 50 | 55 | 55 | 65 | 15 | 240 | 19950
2.4 | FZRS Mittelstreifen | 1000 |  | 5 | 3 |  | 2 |  | 10 | 1010
2.5 | Zustandserfassung Entwässerung | 38000 |  | 100 | 130 | 75 | 100 | 45 | 450 | 38000
2.6 | Schwarzer Mittelstreifen (Machbarkeit) | 4000 |  | 17 | 17 | 4 |  |  | 38 | 4006
2.7 | Zusatzleistungen für Vorarbeiten 2021 | 4000 |  | 10 | 10 | 14 | 15 |  | 49 | 4130
2.8 | Zusatzleistungen WTÜ | 4000 |  | 10 | 15 |  | 20 |  | 45 | 3880
2.9 | Schwarzer Mittelstreifen (Ausführungsplanung) | 10000 |  | 15 | 35 | 15 | 60 |  | 125 | 9995
2.1 | Zuarbeiten Wildzäune | 4000 |  | 18 | 18 |  |  |  | 36 | 3924
2.11 | Optimierung Pannenstreifenbreite | 7000 |  | 5 | 20 |  | 80 |  | 105 | 7390
Total pro TP |  |  | 18 | 625 | 498 | 262 | 487 | 61 | 1951 | 177075
TP3 - Kunstbauten
3.0 | Anteil beschleunigter Bauablauf | - | 9 | 20 | 20 | 9 | 8 | 1 | 67 | 6810
3.1 | GHGW | 60000 | 50 | 120 | 150 | 160 | 150 | 80 | 710 | 59960
3.2 | Teilersatz anstelle Lokalinstandsetzung LSW 10.309 Diegten | 11000 | 10 | 5 | 40 | 20 | 60 |  | 135 | 11090
3.3 | UEF Sperrmatt 1.671 Zunzgen: statische Verstärkung | 24000 | 20 | 75 | 60 | 20 | 80 |  | 255 | 23950
3.4 | Zugänglichkeit Hohlkasten Brücke Lindenacker und Zunzgen (Projektierung) | 60000 | 54 | 297 |  | 225 |  |  | 576 | 59481
3.5 | Vermessung Widerlagerbereiche Brücken Lindenacker, Zunzgen, Oberburg und Eptingen | 14000 |  | 20 | 79 |  | 57 |  | 156 | 13680
Total pro TP |  |  | 143 | 537 | 349 | 434 | 355 | 81 | 1899 | 174971
Gesamtotal Stunden pro Honorarkategorie |  |  | 169 | 1187 | 869 | 705 | 852 | 143 | 3925 | 359626
|  |  | 4.306% | 30.24% | 22.14% | 17.96% | 21.71% | 3.643%
Kontrolle |  | 360000
Aufteilung TP0
29% | TP1 |  | 8 | 25 | 22 | 9 | 10 | 1
42% | TP2 |  | 13 | 35 | 33 | 9 | 10 | 1
29% | TP3 |  | 9 | 20 | 20 | 9 | 8 | 1
Kontrolle |  |  | 30 | 80 | 75 | 27 | 28 | 3
ZMT | 91.6245