## Tabelle1
EP SI-EP / TP 3 Phase MK/AP
A) Übersicht Stundensituation per Ende Februar
Kat. | Vertrag exkl NO1 |  | geleistet per 28.2.14 |  | neuer NO | Vertrag inkl neuer NO |  | Rest
| [h] | [%] | [h] | [%] | [h] | [h] | [%] | [h]
B | 420 | 14 | 859 | 23.3805 | 570 | 990 | 19.4499 | 131
C | 210 | 7 | 586 | 15.9499 | 438 | 648 | 12.7308 | 62
D | 860 | 28.6667 | 2028 | 55.1987 | 690 | 1550 | 30.4519 | -478
E | 510 | 17 | 6 | 0.16331 | 166 | 676 | 13.2809 | 670
F | 480 | 16 | 195 | 5.3076 | 110 | 590 | 11.5914 | 395
G | 520 | 17.3333 |  | 0 | 116 | 636 | 12.4951 | 636
Total | 3000 | 100 | 3674 | 100 | 2090 | 5090 | 100 | 1416
B) Übersicht Honorarsituation per Ende Februar
Kat. | Vertrag exkl NO1 |  | geleistet per 28.2.14 |  | neuer NO | Vertrag inkl neuer NO |  | Rest
| [h] | [CHF] | [h] | [CHF] | [h] | [h] | [CHF] | [h] | [CHF]
B | 420 | 58800 | 859 | 120260 | 570 | 990 | 138600 | 131 | 18340
C | 210 | 24780 | 586 | 69148 | 438 | 648 | 76464 | 62 | 7316
D | 860 | 86000 | 2028 | 202800 | 690 | 1550 | 155000 | -478 | -47800
E | 510 | 38250 | 6 | 450 | 166 | 676 | 50700 | 670 | 50250
F | 480 | 28800 | 195 | 11700 | 110 | 590 | 35400 | 395 | 23700
G | 520 | 18200 |  | 0 | 116 | 636 | 22260 | 636 | 22260
Total | 3000 | 254830 | 3674 | 404358 | 2090 | 5090 | 478424 | 1416 | 74066
Mittelansatz |  | 84.9433 |  | 110.0593 |  |  | 93.9929 |  | 52.3065
C) Stand per 28.2.14 und Ausblick bis Phasenende (Stunden)
| Erbracht (1) | Total inkl (2) | Rest (3) |  | Bemerkungen zu
| per 28.2.14 | neuer NO | ab 1.3.14 |  | (1): gemäss Cash-Formular, aufgeteilt gemäss Firmenzughörigkeit
AeBo | 2147 | 3061 | 914 |  | (2): gemäss neuer NO / Objektzuteilung
JSAG | 1528 | 2029 | 501
Total | 3675 | 5090 | 1415
D) Zusammenstellung (bei geschätztem Restaufwand von 1'500h)
Stundenverbrauch: 3675 + 1500 = 5175h, entspricht 102%
Kosten: 404'000 + 1500hx95.-/h = 546'500.-, entspricht 114% / Somit für 4% Reduktion der Ansätze