## Tabelle1
Phase 51 - Auflistung Zusatzleistungen | [12 empty] | Stand 10.09.2021
[12 empty] | Leistungen per | Ende August 2021
Pos | Thematik | Grobbeschrieb der H-Leistungen | Zusatz oder Mehr-aufwändungen? | INGE-Partner | Leistungs-Zeitraum | Bisher Leistung erbracht | Rest H-Schätzung | Total Leistungen [CHF] | Status Arbeiten | Rapportierung / Abrechnung | Meldung an ASTRA/BHU | Entscheid ASTRA | Schrifltlich NO erstellt? | Leistungen aufgelaufen
0 | TP 0 - Übergeordnet | [12 empty] | JS [CHF] | AeBo [CHF] | Total | Grobschätzung
0.1 | Beschleunigter Bauablauf | Verifizierung Vorschlag UN, TESI, prov. VF, Technisches, Erstellung Faktenblatt | Z | JS+AeBo | Febr-Mai 2021 | 25000 | 0 | 25000 | abgeschlossen | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der AVOR-S vom 24.02.2021 gemeldet | Z-Auftrag an INGE von Mej an der AVOR-S vom 24.02.2021 mündlich erteilt | noch nicht | 9650 | 15400 | 25050 | 25000
0.2 | Laufende Prüfung Bauphasen für Änderung Bauablauf | Prüfung Verkehrsführung / Bauphasen für Optimierungen am Bauablauf (Machbarkeit Verkehrsführung, Verschiebung bauliche Massnahmen, ...) | Z | JS+AeBo | laufend | 0 | 0 | 0 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | PS Bau 53 vom 31.05.2021 |  | noch nicht
1 | TP1 - Tunnel / Geotechnik
1.1
1.2
2 | TP2 - Trasse / Umwelt
2.1 | Belagsknicke | zusätzlichen Informationen / Datenaufbereitung der Belagsknicke. Frage war ob E+B oder INGE… | Z | JS | Febr-März 2021 | 4000 | - | 4000 | abgeschlossen | separat rapportiert | Per E-Mail an BHU durch M. Malfatti am 22.01.2021 | Z-Auftrag an INGE gemäss Mail BHU vom 01.02.2021 | noch nicht | 3900 |  | 3900 | 6200
2.2 | Notfallmanagement (NMB) | Erstellen und laufende Anpassen (je Bauphase) der NMB Phase Realisierung | Z | AeBo | ab Febr 2021 | 5000 | 75000 | 80000 | läuft | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | Telefonisch am 5.3.2021 an Mej gemeldet. | Erst nach Klärung was für ein NMB-Typ zur Umsetzung kommt, soll die INGE eine grobe H-Schätzung (nur ein A4) z.H: Mej zu seinen Akten zustellen. Falls das H-Budget nicht reicht, kann er darauf zurückgreiden und die H-Aufstockung vornehmen. | noch nicht |  | 4800 | 4800 | 80000
2.3 | GHGW | Prüfung Machbarkeit und Begehung vor Ort, Standorte QSK-Kabinen inkl. Leitungsführung, Detailprojektierung in Grobkostenschätzung inbegriffen. | Z | JS | ab Febr 2021 | 1000 | 19000 | 20000 | läuft | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | Gem. KoSi Bau-BSA | Gem. Projektergänzungsantrag | noch nicht | 1300 |  | 1300 | 20000
2.4 | FZRS Mittelstreifen | Zusammenstellen Facts in Präsentation betreffend FZRS im Mittelstreifen, Erstellung Grobkostenschätzung | Z | JS | Febr-März | 1000 | - | 1000 | abgeschlossen | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Im Rahmen der AVOR-Sitzung bestellt. | noch nicht | 500 |  | 500 | 500
2.5 | Zustandserfassung Entwässerung | Kanal-TV organisieren, begleiten und auswerten. Zustandserfassung für MP/Submission 10 Jahre alt. Ziel ist die Planungssicherheit und aktuelle Unterlagen für die ARGE zu haben | Z | JS |  | 16000 | 19000 | 35000 | läuft | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Als gut befunden. Auftrag an Dritte (nicht ARGE). Absprache mit GE nötig. | noch nicht | 16050 |  | 16050 | 35000
2.6 | Schwarzer Mittelstreifen | Prüfung Ausbildung schwarzer Mittelstreifen (Reduktion Unterhlatsarbeiten NSNW), Schnittstelle Entwässerung, ... | Z | JS | ab April 2021 | 4000 | 0 | 4000 | abgeschlossen | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An AVOR-Sitzung vom 05.05.2021 (Bestellung Mej) | Bestellung Mej an AVOR-Sitzung 05.05.2021 | noch nicht | 4000 |  | 4000 | 4000
2.7 | Zusatzleistungen für Vorarbeiten 2021 | Zusätzliche Massnahmen gem. Begehung vom 23.04.21 (Massnahmen MÜLS Oberburg Nord, Befahrbarmachung Pannenstreifen FBBS,…) | Z | JS | ab März 2021 | 4000 | 0 | 4000 | abgeschlossen | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | Ab AVOR-Sitzung 02 vom 24.02.2021 | Für GPL i.O. Entscheid an der PS Nr. 54 vom 14.09.2021 | noch nicht | 4265 |  | 4265 | 4300
3 | TP3 - Kunstbauten | [14 empty] | 0
3.1 | GHGW | Prüfung konzept BSA, Verifizierung Machbarkeit SP und Signale, Begehung, Pläne UEF. Detailprojektierung in Grobkostenschätzung inbegriffen. | Z | AeBo | ab Jan 2021 | 8000 | 52000 | 60000 | läuft | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Gem. Projektergänzungsantrag | noch nicht |  | 7500 | 7500 | 60000
3.2 | Teilersatz anstelle Lokalinstandsetzung LSW 10.309 Diegten | Planung und Begleitung des Teilersatzes, Mehrleistungen Planung 51 da grösseres Ausmass gegenüber MP/Submission | M | AeBo | ab Febr 2021 | 5000 | 10000 | 15000 | läuft | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Entscheid an AVOR-Sitzung 04 vom 05.05.2021 | noch nicht |  | 4700 | 4700 | 15000
3.3 | UEF Sperrmatt 1.671 Zunzgen: statische Verstärkung | Planung von Verstärkungsmassnahmen bis zur Erfüllung der SIA 269ff, um 28t Lastbeschränkung aufzuheben | Z | AeBo | offen | 0 | 10000 | 10000 | noch nicht gestartet |  | Bestellung ASTRA im August 21 nach der BKS | Z-Auftrag an INGE von Mej per E-Mail am 11.08.2021 | noch nicht |  |  | 0 | 10000
3.4
| Total Zusatz- und Mehrleistungen |  |  |  |  | 73000 | 185000 | 258000 | exkl. MWSt.
| Total Zusatz- und Mehrleistungen mit Status "abgeschlossen" |  |  |  |  | 38000
[6 empty] | Planervertrag inkl.bisherige NOs (exkl. MWSt.) |  | 6333919.2
[6 empty] | % Zusatz- und Mehrleistungen zu Planervertrag |  | 4.073%

## Drop down Menü
Status Arbeiten
läuft
abgeschlossen
nicht gestartet