## Tabelle1
Phase 51 - Auflistung Zusatzleistungen | [9 empty] | Stand 09.03.2021
Pos | Thematik | Grobbeschrieb der H-Leistungen | Zusatz oder Mehr-aufwändungen? | INGE-Partner | Leistungs-Zeitraum | H-Grobschätz. [CHF] | Rapportierung / Abrechnung | Meldung an ASTRA/BHU | Entscheid ASTRA | Schrifltlich NO erstellt?
0 | TP 0 - Übergeordnet
0.1 | Beschleunigter Bauablauf | Verifizierung Vorschlag UN, TESI, prov. VF, Technisches, Erstellung Faktenblatt | Z | JS+AeBo | Febr-März |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der AVOR-S vom 24.02.2021 gemeldet | Z-Auftrag an INGE von Mej an der AVOR-S vom 24.02.2021 mündlich erteilt | noch nicht
0.2 | Laufende Prüfung Bauphasen für Änderung Bauablauf | Prüfung Verkehrsführung / Bauphasen für Optimierungen am Bauablauf (Machbarkeit Verkehrsführung, Verschiebung bauliche Massnahmen, ...) | Z | JS+AeBo | laufend |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | PS Bau 53 vom 31.05.2021 |  | noch nicht
1 | TP1 - Tunnel / Geotechnik
1.1
1.2
2 | TP2 - Trasse / Umwelt
2.1 | Belagsknicke | zusätzlichen Informationen / Datenaufbereitung der Belagsknicke. Frage war ob E+B oder INGE… | Z | JS | Febr-März 2021 | 6200 | separat rapportiert | Per E-Mail an BHU durch M. Malfatti am 22.01.2021 | Z-Auftrag an INGE gemäss Mail BHU vom 01.02.2021 | noch nicht
2.2 | Notfallmanagement (NMB) | Erstellen und laufende Anpassen (je Bauphase) der NMB Phase Realisierung | Z | AeBo | ab Febr 2021 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | Telefonisch am 5.3.2021 an Mej gemeldet. | Erst nach Klärung was für ein NMB-Typ zur Umsetzung kommt, soll die INGE eine grobe H-Schätzung (nur ein A4) z.H: Mej zu seinen Akten zustellen. Falls das H-Budget nicht reicht, kann er darauf zurückgreiden und die H-Aufstockung vornehmen. | noch nicht
2.3 | GHGW | Prüfung Machbarkeit und Begehung vor Ort, Standorte QSK-Kabinen inkl. Leitungsführung, Detailprojektierung noch offen | Z | JS | ab Febr 2021 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | Gem. KoSi Bau-BSA | Gem. Projektergänzungsantrag | noch nicht
2.4 | FZRS Mittelstreifen | Zusammenstellen Facts in Präsentation betreffend FZRS im Mittelstreifen, Erstellung Grobkostenschätzung | Z | JS | Febr-März |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Im Rahmen der AVOR-Sitzung bestellt. | noch nicht
2.5 | Zustandserfassung Entwässerung | Kanal-TV organisieren, begleiten und auswerten. Zustandserfassung für MP/Submission 10 Jahre alt. Ziel ist die Planungssicherheit und aktuelle Unterlagen für die ARGE zu haben | Z | JS |  |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Als gut befunden. Auftrag an Dritte (nicht ARGE). Absprache mit GE nötig. | noch nicht
2.6 | Schwarzer Mittelstreifen | Prüfung Ausbildung schwarzer Mittelstreifen (Reduktion Unterhlatsarbeiten NSNW), Schnittstelle Entwässerung, ... | Z | JS | ab April 2021 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An AVOR-Sitzung vom 05.05.2021 (Bestellung Mej) |  | noch nicht
2.7 | Vorzuziehende Arbeiten 2021 | Zusätzliche Massnahmen gem. Begehung vom 23.04.21 (MÜLS Oberburg), Befahrbarmachung Pannenstreifen FBBS, Erstellung Kostenschätzung aller Arbeiten, ... | Z | JS | ab März 2021 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | Ab AVOR-Sitzung 02 vom 24.02.2021 |  | noch nicht
3 | TP3 - Kunstbauten
3.1 | GHGW | Prüfung konzept BSA, Verifizierung Machbarkeit SP und Signale, Begehung, Pläne UEF. Detailprojektierung noch offen. | Z | AeBo | ab Jan 2021 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Gem. Projektergänzungsantrag | noch nicht
3.2 | Teilersatz anstelle Lokalinstandsetzung LSW 10.309 Diegten | Planung und Begleitung des Teilersatzes, Mehrleistungen Planung 51 da grösseres Ausmass gegenüber MP/Submission | M | AeBo | ab Febr 2021 |  | Im Arbeitsrapport rapportiert und periodisch abgerechnet | An der PS vom 09.03.2021 gemeldet | Entscheid an AVOR-Sitzung 04 vom 05.05.2021 | noch nicht
3.3
3.4
Note on G3: Falzone Lorenzo: Wir z.T. zur ggb. Zeit erledigt (Auszug aus Arbeitsrapporte)