## MK-AP
EP SiEp |  | Stand 04.05.2015
Erste Kalkulationsabschätzung Phasenabschluss MK / AP |  |  | Meldung der TPL
Fachbereich | Stunden | Bemerkungen |  | 10
TP 1 - Tunnel / Geotechnik | 374 |  | 340 | 34 | 374
T/G, Teil AeBo | 140 |  | 140 | 14 | 154
Tunnel
T/G, Teil PNP-JS
Schutzbauten | 30 | Betr. Risikoanalyse nur Besprechung mit EP / P. Arnold vorgesehen; keine Konzeptanpassungen. | 30 | 3 | 33
Rutschhänge | 40 |  | 40 | 4 | 44
Stützbauwerke | 130 | Inkl. Liste "Vorgehen Stützmauern FU F3 ASTRA", exkl. Zusatzuntersuchungen | 130 | 13 | 143
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% | 34 |  |  | 34
TP 2 - Trasse / Umwelt | 649 |  | 590 | 59 | 649
T/U AeBo; Lärm | 90 |  | 90 | 9 | 99
T/U Teil AeBo; Umwelt | 40 |  | 40 | 4 | 44
T/U Teil AeBo; Verkehr | 30 |  | 30 | 3 | 33
T/U Teil JS - MK (T/U und HD) | 290 | Abhängig wieviel der BHU-Stellungnahme (Tabelle und Kosten) einfliessen, kann durchaus um ca. 100 Stunden tiefer ausfallen. Zudem sind ca. die Hälfte der Stunden für das Hauptdossier vorgesehen. | 290 | 29 | 319
T/U Teil JS - AP | 140 |  | 140 | 14 | 154
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% | 59 |  |  | 59
TP 3 - Kunstbauten | 385 |  | 350 | 35 | 385
K, Teil JS | 270 |  | 270 | 27 | 297
K, Teil AeBo | 80 |  | 80 | 8 | 88
K, Teil AeBo; WQ | sep. | Wildtierkorridor wird in dieser Phase sep. betrachtet |  | 0 | 0
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% | 35 |  |  | 35
Total | 1408 |  | 1280 | 128 | 0
Leistungsmeldung per 31.03.15 | 19314.5
Stundendach gem. NO 6 | 20224
Stundendach gem. NO 6 | -498.5 | ("-" fehlende Stunden, resp. über Stundendach / "+" Mehr Stunden als Stundendach
Folgende Anmerkungen:
Stundenschätzung: | - Diese wurde basierend anhand der PFS und der Stellungnahmen gemacht.
- Für die Ergänzung der Liste "Vorgehen Stützmauern FU F3 ASTRA" (siehe Rückmeldung FU Geotechnik, Pkt. 37) werden ca. 5-7d Aufwand veranschlagt. Es werden keine zusätzlichen neuen Berechnungen gemacht. Auf das Ausfüllen der Liste wurde gem. Entscheid PFS 04/13 verzichtet. Entscheid für nachträgliche Umsetzung druch Bauherr.
- Es sind keine Sunden für die Zusätzlichen untersuchungen (z.B. erdseitige Bewehrung bei SM) eingerechnet.
Terminplanung: | Gemäss der PFS vom 21.04.15 und 30.04.15 und den eingereichten Rückmeldungen zu den Stellungnahmen, sehen wir folgenden Terminablauf:
- Bearbeitung der Dossiers MK und AP
- Dauer 7 Wochen ab 04.05.15 ==> bis 19.06.15
- Zusammenstellung der Dossiers…
- Dauer 1 Wochen ab 19.06.15 ==> bis 26.06.15
- Reservewoche für unvorhergesehenes…
- Dauer 1 Wochen ab 26.06.15 ==> bis 03.07.15
- Einreichung MK / AP…
- Freitag 03.07.2015
- Start der Bearbeitung MP/DP ab 24.08.15
Randbedingung: | - Informationen von Dritten (BSA, BHU, etc.) gehen bis spätestens am 12.06.15 ein.

## MP-DP
EP SiEp
Erste Kalkulationsabschätzung Phase MP / DP |  |  |  |  | Stand 04.05.2015 |  |  |  |  | Meldung der TPL
[7 empty] | Ausgangslage (Honorarofferte) |  |  | MP Aktuell (Stand 04.05.15)
Fachbereich | Ausgangslage (Honorarofferte) |  | MP Aktuell (Stand 04.05.15) |  | Begründung zu Anpassung | Differenz |  | 10 |  |  | 10
| Feststellung | [h] | Feststellung | [h] |  |  | [h] |  |  | [h]
TP 1 - Tunnel / Geotechnik |  | 4007.75 |  | 7090.8 |  | 3083.05 | 4007.75 | 400.775 | 3606.975 | 5909 | 590.9 | 6499.9
T/G, Teil AeBo | 2 Objekte, BS 4 Mio | 1151.325 | 2 Objekte, BS 9.3 Mio | 3520 | Weitergehende Massnahmen Bankett, Löschwasserleitung, Deckbelagsersatz, Wandbeschichtung etc. kein sep. Dossier Löschwasserleitung. | 2368.675 | 1279.25 | 127.925 | 1151.325 | 3200 | 320 | 3520
-Tunnel
T/G, Teil PNP-JS
-Schutzbauten | 15 Objekte, BS 1 Mio | 696.15 | 6 Objekte, BS 1 Mio | 330 | Deutlich weniger Objekte, darum weniger Aufwand. | -366.15 | 773.5 | 77.35 | 696.15 | 300 | 30 | 330 | 301
-Rutschhänge | 10 Objekte, BS 3 Mio | 286.875 | 5 Objekte, BS 0.6 Mio | 449.9 | Mehraufwand durch neue Sackung Zunzgen. | 163.025 | 318.75 | 31.875 | 286.875 | 409 | 40.9 | 449.9 | 408
-Stützbauwerke | 14 Objekte, BS 12.6 Mio | 1472.625 | 9 Objekte, BS 5.9 Mio | 2200 | Noch in Bearbeitung [Berücksichtigt sind dabei auch alle Zusatzuntersuchungen (erdseitige Bewehrung, etc.)]. | 727.375 | 1636.25 | 163.625 | 1472.625 | 2000 | 200 | 2200
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 400.775 |  | 590.9 | --- | 190.125 | 0 | 400.775 |  |  | 590.9
TP 2 - Trasse / Umwelt |  | 3102.5 |  | 4620 |  | 1517.5 | 3102.5 | 310.25 | 2792.25 | 3850 | 385 | 4235
T/U Teil AeBo | Instandsetzung plus Wandverlängerungen | 497.25 | Instandsetzung plus | 990 | Erheblich höhere Anforderungen bezgl. Dokumentation. Aufwandschätzung basiert auf: Anteil MP T-U / 1 Doss. K-light für Wandersatz / 1 Dossier SSF (nicht gem. FHB). | 492.75 | 552.5 | 55.25 | 497.25 | 900 | 90 | 990
-Lärm
T/U Teil AeBo | Keine Längsunterteilung | 298.35 | 2 Längsetappen | 440 | Zusätzliche Etappen. | 141.65 | 331.5 | 33.15 | 298.35 | 400 | 40 | 440
-Verkehr/Umwelt
T/U Teil JS | Kostenbetrachtung in etwa vergleichbar. | 1996.65 | Div. Punkte aus MK werden erst im MP untersucht (Zäune, FZRS, etc.) | 2805 | Viele Elemente werden bereits aus der Phase 51 im MP erstellt um dabei eine Stabilität in der Submission zu erlangen. Umlagerung ist sep. zu betrachten, beträgt jedoch ca. 500 Stunden. Zusätzlich beinhaltet das T/U auch die Sammlung der Unterlagen. | 808.35 | 2218.5 | 221.85 | 1996.65 | 2550 | 255 | 2805
-Trasse/Umwelt
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 310.25 |  | 385 | --- | 74.75 | 0 | 310.25 |  |  | 385
TP 3 - Kunstbauten |  | 4339.25 |  | 5912.4 |  | 1573.15 | 4339.25 | 433.925 | 3905.325 | 4927 | 492.7 | 5419.7
K, Teil JS | 5 Objekte, BS 1.6 Mio | 711.45 | 5 Objekte, BS 7.8 Mio | 2449.7 | Wesentlich umfangreichere und komplexere Massnahmen bei allen Objekten. | 1738.25 | 790.5 | 79.05 | 711.45 | 2227 | 222.7 | 2449.7 | 2225
K, Teil AeBo | 9 Objekte mit BS 3.0 Mio | 1090.125 | 8 Objekte mit BS 2.0 Mio | 1430 | Komplexität gleichwertig / Anpassung über Anz. Objekte (ca. 30%). | 339.875 | 1211.25 | 121.125 | 1090.125 | 1300 | 130 | 1430
K, Teil AeBo; WQ | 1 Überführung, BS 12 Mio | 2103.75 | 1 Unterführung mit Bach, BS 7 Mio | 1540 | Statisch einfacher, Etappierung aufwendiger, zusätzl. Dossier DP T-U, "zusätzlicher Bauherr" über alles Reduktion ca. 25% | -563.75 | 2337.5 | 233.75 | 2103.75 | 1400 | 140 | 1540
Anteil Projektleitung jeweils ca. 10% |  | 433.925 |  | 492.7 | --- | 58.775 |  | 433.925 |  |  | 492.7
Zwischentotal |  | 11449.5 |  | 17623.2 | Mehraufwand: | 6173.7 | 11449.5 | 1144.95 | 0 | 14686 | 1468.6 | 0
Bemerkung: | [6 empty] | 11450
xxx | Die Resultate müssen in einem Gesamtkontext mit der Phase 51 betrachtet werden. Aus Sicht INGE werden viele Themen jetzt abschliessend behandelt und nicht erst mit einer weiteren Detaillierung in der Phase 51. Dies auch um eine grössere Stabilität in der Submission zu erlangen.
Die Angaben bez. Stützbauwerke fehlen noch, abhängig der Resultate aus der PFS vom 30.04.15