## Terminprogramm (ohne Daten)
N02, EP Sissach-Eptingen
Rahmenterminprogramm
| 2009 |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
Projektphasen | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q.
Projektleitung / BHU
Massnahmenkonzept MK
Genehmigung MK
Ausführungsprojekt EP SIEP
Weitergabe an UVEK (AP SIEP)
Ausführungsprojekt Wildtierquerung
Weitergabe an UVEK (AP Wildtier)
öffentliche Auflage (AP SIEP)
Einspracheprozess (AP SIEP)
PGV (AP SIEP)
öffentliche Auflage (AP Wildtier)
Einspracheprozess (AP Wildtier)
PGV (AP Wildtier)
Massnahmenprojekte MP
Genehmigung (MP)
Detailprojekte DP
Genehmigung (DP)
Submissionen Realisierung
Vergabe Vorarbeiten
Vergabe Hauptarbeiten
Vorarbeiten
Bauausführung
Abschluss / Inbetriebnahme
Stand: 30.05.2016
05. Juni 2009
15. Juni 2009
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
19. November 2010
03. Dezember 2010
03. Januar 2011
18. April 2011
04. Juli 2011
04. September 2009
23. April 2010
02. Juli 2010
19. November 2010
05. Juni 2009
15. Juni 2009
23. April 2010
28. Mai 2010
01. Oktober 2010
05. Juli 2010
05. November 2010
19. November 2010
03. Dezember 2010
03. Januar 2011
18. April 2011
04. Juli 2011
04. September 2009
23. April 2010
01. Oktober 2010
19. November 2010
Der alternative Terminvorschlag basiert generell auf den Fristen und Terminen gemäss Ziffer 5 der Vertragsurkunde, welche durchaus als ambitiös bezeichnet werden können. Im Sinne einer anzustrebenden Projektökonomie schlägt die IG N4/28 vor, den Kostenvoranschlag parallel bzw. erst nach der Stellungnahme des ASTRA zum Vorabzug des Massnahmenprojektes zu erarbeiten und die Abgabe des definitiven Massnahmenprojektes / Detailprojektes resp. des Genehmigungsdossiers um drei Monate nach hinten zu verschieben. Die Vorteile dieser Optimierung sind:
- Der Projektbearbeitungstiefe wird höchste Priorität gegeben.
- Dem ASTRA wird ein ausgereiftes Projekt mit einer hohen Projektsicherheit als Vorabzug eingereicht.
- Doppelspurigkeiten und Mehrfachbearbeitungen werden vermieden.
- Die Kostensicherheit wird erhöht und Fehlerquellen eliminiert.
- Die Ausschreibungsunterlagen werden "in einem Zug" erstellt.
- Der Termin für die Submission der Bauarbeiten bleibt unverändert.
Mit dem alternativen Terminvorschlag kann der Kostenvoranschlag ziel-gerichtet erarbeitet werden. Es bleibt auch ausreichend Zeit, um diesen intern und mit entsprechenden Reviews zu koordinieren und auf die definitive Ausschreibung der Bauarbeiten abzustimmen.
19. November 2010
03. Dezember 2010
03. Januar 2011
19. November 2010
19. November 2010
03. Dezember 2010
03. Januar 2011
19. November 2010
05. Juni 2009
15. Juni 2009
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
19. November 2010
03. Dezember 2010
03. Januar 2011
18. April 2011
04. Juli 2011
19. November 2010
03. Dezember 2010
03. Januar 2011
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
01. Oktober 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
01. Oktober 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
01. Oktober 2010
01. Oktober 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
02. Juli 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
05. Juli 2010
23. April 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
23. April 2010
28. Mai 2010
02. Juli 2010
05. Juli 2010
06. August 2010
....
.....