## Tabelle1
Erhaltungsprojekt Sissach - Eptingen
Liste der Inventarobjekte gemäss Inventarobjektliste nach neuer Basis vom 15.05.2014 | [18 empty] | Stand: 03.05.2017
Bauwerks- Nr. (Kanton) | Alter Kunstbautenname | Alte Inventar- objekt- Nr. 13.02.16. | Neuer Kunstbautenname | Neue Inventar- objekt-Nr. 13.02.16. | Bauwerksart | Kilometer | Baujahr | Dossier MK | Inspektion (HI o. ZI) | Zustand | Bericht von Firma | m.t.U. (TFB) | Letzte Inspektion (HI o. ZI) | Zustand | Bericht von Firma | Messungen | Bemerkungen | Inspektion 2018/2019 | Vorgesehene Massnahmen im Projekt
1.405.1 | Brücke Lindenacker (LU) | 452.01 | BRÜCKE Lindenacker Sissach FBLU | 410.08 | Brücke | 23.7 | 1967 | TP3 | 2008 | 1 | NSNW | 2012 | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Verstärkung, Abdichtung, Belag, FBÜ
1.405.2 | Brücke Lindenacker (BS) | 452.02 | BRÜCKE Lindenacker Sissach FBBS inkl. LSW | 410.09 | Brücke |  | 1967 | TP3 | 2008 | 1 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Verstärkung, Abdichtung, Belag, FBÜ
1.406.1 | Brücke Zunzgen (LU) | 453.01 | BRÜCKE Zunzgen FBLU inkl. LSW | 410.1 | Brücke | 25.59 | 1968 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2013 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Verstärkung, Abdichtung, Belag, FBÜ
1.406.2 | Brücke Zunzgen (BS) | 453.02 | BRÜCKE Zunzgen FBBS inkl. LSW | 410.11 | Brücke | 25.9 | 1968 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2013 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Verstärkung, Abdichtung, Belag, FBÜ
1.407.1 | Brücke Oberburg (LU) | 454.01 | BRÜCKE Oberburg Eptingen FBLU | 410.13 | Brücke | 32.06 | 1970 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - | 5.407 (Anker) | EP | Deckbelag
1.407.2 | Brücke Oberburg (BS) | 454.02 | BRÜCKE Oberburg Eptingen FBBS | 410.14 | Brücke |  | 1970 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - | 5.407 (Anker) | EP | Deckbelag
1.421.1 | Brücke Eptingen (LU) | 455.01 | BRÜCKE Eptingen FBLU | 410.15 | Brücke | 32.87 | 1970 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2013 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Deckbelag, Abdichtung, FBÜ
1.421.2 | Brücke Eptingen (BS) | 455.02 | BRÜCKE Eptingen FBBS inkl. LSW | 410.16 | Brücke |  | 1970 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2013 | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Deckbelag, Abdichtung, FBÜ
1.53 | UEF Zubringer AS Sissach | 456.03 | UEF bei AS Sissach bei H2 | 420.99 | Überführung | 23.49 | 1992 | TP3 | 1997 | 2 | JSAG | 2013 | 2013 | 2 | JSAG | - |  |  | Instandsetzung Schwachstellen
1.662.1 | UEF AS Sissach (LU) | 458.07 | UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach FBLU inkl. LSW | 430.09 | Überführung | 23.49 | 1970 | TP3 | 2006 | 2 | AeBo | 2013 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Deckbelag, FBÜ
1.662.2 | UEF AS Sissach (BS) | 458.08 | UNF Rampe 100 + 300 AS Sissach FBBS inkl. LSW | 430.1 | Überführung |  | 1970 | TP3 | 2006 | 2 | AeBo | 2013 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Deckbelag, FBÜ
1.67 | UEF Steinler | 457.01 | UEF Steinler Zunzgen | 420.03 | Überführung | 24.87 | 1970 | TP3 | 2005 | 2 | AeBo | 2013 | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Minimal
1.671 | UEF Sperrmatt | 457.02 | UEF Sperrmatt Zunzgen | 420.04 | Überführung | 25.79 | 1970 | TP3 | 2006 | 4 | AeBo | 2013 | 2013 | 3 | NSNW | - |  | KEINE | Belag, Abdichtung, Lager, FZRS
1.674 | UEF Bisnacht | 457.03 | UEF Bisnachtweg Tenniken | 420.05 | Überführung | 27.41 | 1970 | TP3 | 2007 | 3 | AeBo | 2013 | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Minimal
1.68 | UEF Mitteldiegten | 457.04 | UEF Hohli Gass Diegten | 420.06 | Überführung | 29.95 | 1970 | TP3 | 2008 | 1 | NSNW | 2013 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Erdbebenmassnahmen
1.683.1 | UNF AS Diegten (LU) | 459.08 | UNF AS Diegten inkl. LSW | 430.18 | Unterführung | 30.95 | 1968 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - | HI mit Untersichtsgereät zu empfehlen | INGE | Belag, FBÜ, Lager, Stabilisierung WL N
1.683.2 | UNF AS Diegten (BS) | 459.08 |  |  | Unterführung |  | 1968 |  | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - | HI mit Untersichtsgereät zu empfehlen | INGE | Belag, FBÜ, Lager, Stabilisierung WL N
2.672 | UNF Bleimatten | 459.01 | UNF Bleimatt Zunzgen | 430.11 | Unterführung | 26.44 | 1970 | TP3 | 2007 | 3 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
2.673 | UNF Wasenhaus | 459.02 | UNF Wasenhaus Zunzgen/Tenniken | 430.12 | Unterführung | 26.87 | 1970 | TP3 | 2007 | 4 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | KEINE | Deckbelag, FBÜ, Lager, FZRS
2.677 | UNF Eimatt | 459.03 | UNF Eimatt Diegten | 430.13 | Unterführung | 28.53 | 1970 | TP3 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
2.678 | UNF Niederdiegten | 459.04 | UNF Raimattgasse Diegten | 430.14 | Unterführung | 28.99 | 1969 | TP3 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
2.679 | UNF Gemeindehaus Diegten | 459.05 | UNF Gemeindehaus Diegten | 430.15 | Unterführung | 29.49 | 1967 | TP3 | 2007 | 3 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
2.681 | UNF Mühle Diegten | 459.06 | UNF Mühliweg Diegten | 430.16 | Unterführung | 30.29 | 1968 | TP3 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
2.682 | UNF Oberdiegten | 459.07 | UNF Bennwilerstrasse Diegten | 430.17 | Unterführung | 30.77 | 1968 | TP3 | 2007 | 3 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
4.502.1 | Tunnel Ebenrain (Röhre West / LU) | 502 | TUNNEL Ebenrain | 510.02 | Tunnel | 24.03 | 1968 | TP1 | 2006 | 1 | AeBo | 2013 | 2013 | 3 | AeBo | - |  | INGE | ARZW, Querschlag, Bankett, Drainage, Rinne, Belag
4.502.2 | Tunnel Ebenrain (Röhre Ost / BS) | 502 |  |  | Tunnel |  | 1968 |  | 2006 | 1 | AeBo | 2013 | 2013 | 3 | AeBo | - |  | INGE
4.502.3 | Tunnel Ebenrain (Tunnelzentrale) | 502 |  |  | Tunnel |  | 2003 |  | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 2 | AeBo | - |  | INGE
Keine Nr. | BSA Tunnel Ebenrain | 502.01 | BSA TUNNEL Ebenrain | 891.02 | Tunnel | 24.03 |  | TP4 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - |  |  | BSA
4.503.1 | Tunnel Oberburg (Röhre West / LU) | 503 | TUNNEL Oberburg | 510.03 | Tunnel | 31.87 | 1970 | TP1 | 2005 | 3 | AeBo | 2013 | 2013 | 3 | AeBo | - |  | INGE | Lokal, Bankett, Drainage, Deckbelag
4.503.2 | Tunnel Oberburg (Röhre Ost / BS) | 503 |  | ------- | Tunnel |  | 1970 |  | 2006 | 1 | AeBo | 2013 | 2013 | 3 | AeBo | - |  | INGE
4.503.3 | Tunnel Oberburg (Tunnelzentrale) | 503 |  | ------- | Tunnel |  | 2003 |  | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | AeBo | - |  | EP
Keine Nr. | BSA Tunnel Oberburg | 503.01 | BSA TUNNEL Oberburg | 891.03 | Tunnel | 31.87 |  | TP4 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - |  |  | BSA
5.303 | Anker zu SM Niederdiegten | Keine Nr. | Neu in Objekt 720.17 integriert |  | Anker | 28.93 | 1969 | TP1 | 2007 | 1 | AeBo | - |  |  |  | Geot. Inst. | 6.303 (Stützmauer)
5.304 | Anker zu SM Mitteldiegten | Keine Nr. | Neu in Objekt 720.18 integriert |  | Anker | 29.73 | 1968 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - |  |  |  | Geot. Inst. | 6.304 (Stützmauer)
5.306 | Anker zu SM Oberburg Nord | Keine Nr. | Neu in Objekt 720.20 integriert |  | Anker | 31.76 | 1968 | TP1 | 2007 | 1 | AeBo | - |  |  |  | K&S | 6.306 (Stützmauer)
5.307 | Anker zu SM Schaubrain | Keine Nr. | Neu in Objekt 720.21 integriert |  | Anker | 32.25 | 1971 | TP1 | 2007 | 1 | AeBo | - |  |  |  | Geot. Inst. | 6.307 (Stützmauer)
5.314 | Anker zu SSS Oberburg Portal Nord Fsp BS | Keine Nr. | Neu in Objekt 763.08 SSSB liegend Nordportal Tu Oberburg Diegten 02 integriert |  | Anker | 31.8 | 2003 | TP1 | K.A. | K.A. | - | - |  |  |  | K&S | 11.304.8 (Steinschlagschutz)
5.32 | Anker zu Felsanschnitt Tenniken West | Keine Nr. | Neu in Objekt 760.05 integriert |  | Anker | 27.03 | 1968 | TP1 | 2007 | 1 | AeBo | - |  |  |  | PNP | 9.320 (Felsanschnitt)
5.321 | Anker zu Felsanschnitt Dangern | Keine Nr. | Neu in Objekt 760.10 integriert |  | Anker | 33 | 1969 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - |  |  |  | Geot. Inst. | 9.321 (Felsanschnitt)
5.322 | Anker zu Rutsch Edelweiss (Rutsch 76, rot) | Keine Nr. | HS Verankerungen Edelweiss Eptingen | 760.09 | Anker | 32.6 | 1977 | TP1 | 2007 | 1 | AeBo | - |  |  |  | Geot. Inst. | 9.328 (Rutschhang) | EP | Keine Massnahmen
5.322. B1 | HS Eptingen Edelweis Stützbauwerke | Keine Nr. |  |  | Anker | 32.6 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | EP
5.322. B2 | HS Eptingen Edelweis Stützbauwerke | Keine Nr. |  |  | Anker | 32.6 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | EP
5.322. B3 | HS Eptingen Edelweis Stützbauwerke | Keine Nr. |  |  | Anker | 32.6 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | EP
5.322. B4 | HS Eptingen Edelweis Stützbauwerke | Keine Nr. |  |  | Anker | 32.6 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | EP
5.322. B5 | HS Eptingen Edelweis Stützbauwerke | Keine Nr. |  |  | Anker | 32.6 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | EP
5.322. B6 | HS Eptingen Edelweis Stützbauwerke | Keine Nr. |  |  | Anker | 32.6 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | EP
5.407 | Anker zu Brücke Oberburg | Keine Nr. | In Objekt (1.407) BRÜCKE Oberburg Eptingen 410.13/14 integriert |  | Anker | 32.08 | 2001 | TP3 | 2006 | 1 | AeBo | - |  |  |  | - | 1.407 (Brücke)
6.21 | SM Zubringer AS Sissach | 722.1 | SM an der Ergolz bei H2 AS Sissach | 720.96 | Stützmauer | 23.49 | 1969 | TP1 | 2003 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | JSAG | - | Anschluss Sissach | EP | Keine Massnahmen
6.252 | Steinkorb AWS entlang A2 | 722.12 | SM Steinkörbe Werkhof Sissach FBBS | 720.13 | Steinkorb | 23.56 |  | TP1 | 2005 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
6.253 | SK Ausfahrt Sissach entlang H2 | Keine Nr. | SM Steinkörbe bei AS Sissach auf H2 | 720.99 | Steinkorb | 23.49 |  | TP1 | 2005 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - | Anschluss Sissach | EP | Keine Massnahmen
6.3 | SM Ebenrain Süd LU km 24.4-24.5 | 723.01 | SM Südportal Tunnel Ebenrain FBLU km 24.410-24.500 | 720.14 | Stützmauer | 24.41 | 1966 | TP1 | 2003 | 2 | AeBo | 2013 | 2013 | 2 | AeBo | - |  |  | Betoninst. Entwässerung
6.301 | SM Spermatt LU km 26.1 | 723.02 | SM Spermatt Zunzgen FBLU km 26.070-26.170 | 720.15 | Stützmauer | 26.07 | 1968 | TP1 | 2003 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 1 | NSNW | - |  |  | Betoninst. Entwässerung
6.302 | SM Wasenhaus LU km 26.9 | 723.03 | SM Wasenhaus Tenniken FBLU km 26.920-26.940 | 720.16 | Stützmauer | 26.92 | 1969 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  |  | Entwässerung
6.303 | SM Niederdiegten LU km 28.9 | 723.04 | SM inkl. Verankerungen Buechholz Diegten FBLU km 28.930-29.030 | 720.17 | Stützmauer | 28.93 | 1969 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | JSAG | Geot. Inst. | 5.303 (Anker) |  | Anker, Betoninst. Entwässerung
6.304 | SM Mitteldiegten LU km 29.8 | 723.05 | SM inkl. Verankerung Ramsenhübel Diegten FBLU km 29.730-30.150 | 720.18 | Stützmauer | 29.73 | 1970 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | JSAG | Geot. Inst. | 5.304 (Anker), 10.311 (Lärmschutz) |  | Anker, Betoninst. Entwässerung
6.305 | SM Rotacker LU km 31.2 | 723.06 | SM Rotacker bei Rampe 300 AS Diegten FBLU km 31.100-31.210 | 720.19 | Stützmauer | 31.1 | 1970 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | K&S |  |  | Entwässerung
6.306 | SM Oberburg Nord LU km 31.8 | 723.07 | SM inkl. Verankerung Nordportal Tunnel Oberburg FBLU km 31.760-31.870 | 720.2 | Stützmauer | 31.76 | 1967 | TP1 | 2004 | 3 | AeBo | 2013 | 2013 | 3 | JSAG | K&S | 5.306 (Anker) |  | Anker, Verstärkung, Betoninst. Entw.
6.307 | SM Schaubrain BS km 32.3 | 723.08 | SM inkl. Verankerung Schaubrain Eptingen FBBS km 32.250-32.530 | 720.21 | Stützmauer | 32.25 | 1971 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | JSAG | Geot. Inst. | 5.307 (Anker) |  | Anker, Betoninst. Entwässerung
6.308 | SM Than BS km 32.5 | 723.09 | DEAKTIVIERT (in 720.21 enthalten) |  | Stützmauer | 32.5 | 1971 | - | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | JSAG | Geot. Inst.
6.309 | SM Ebmatt LU km 33.0-33.2 | 723.1 | SM Ebmatt Eptingen FBLU km 33.070-33.240 | 720.23 | Stützmauer | 33.07 | 1973 | TP1 | 2007 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | INGE | - |  |  | Betoninst. Entwässerung
6.311 | Hangsicherung Mitteldiegten | 723.12 | HS Verankerungen Weid Mittel-Diegten FBBS | 760.06 | Hangsicherung | 30.16 | 1968 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - | K.A. | K.A. | - | - |  | EP | Keine Massnahmen
6.312 | GWSM Zunzgen Ost (BS) | 730.01 | GWSB Ost Zunzgen FBBS | 722.21 | GWS Mauer | 26.32 | 1986 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.313 | GWSM Zunzgen West (LU) | 730.02 | GWSB West Zunzgen FBLU | 722.22 | GWS Mauer | 26.32 | 1986 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.314 | GWSM Tenniken Ost (BS) | 730.03 | GWSB Ost Tenniken FBBS | 722.23 | GWS Mauer | 27.45 | 1986 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.315 | GWSM Tenniken West (LU) | 730.04 | GWSB West Tenniken FBLU | 722.24 | GWS Mauer | 27.45 | 1986 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.316 | GWSM Diegten Ost (BS) | 730.05 | GWSB Ost Diegten FBBS | 722.25 | GWS Mauer | 28.72 | 1986 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.317 | GWSM Diegten West (LU) | 730.06 | GWSB West Diegten FBLU | 722.26 | GWS Mauer | 28.76 | 1986 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.318 | GWSM Eptingen Ost (BS) | 730.07 | GWSB Ost Eptingen FBBS | 722.27 | GWS Mauer | 33.46 | 1988 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Minimal
6.32 | Betonleitmauer AS Diegten | 723.13 | DEAKTIVIERT (in 711.19 enthalten) |  | Betonleitmauer | 31.03 | 1990 | - | 2003 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | -
6.351 | SK vor Stützmauer Ebmatt | Keine Nr. | SM Steinkörbe Dangern Eptingen FBLU km 33.000-33.070 | 720.22 | Steinkorb | 33 |  | TP1 | 2005 | 1 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - | 6.309 (Stützmauer) | EP | Keine Massnahmen
6.542 | Flügelmauern Brücke AS Sissach | 722.11 | SM bei Rampe nach Liestal auf H2 bei AS Sissach [Bearbeitung mit Objekt 420.99] | 720.97 | Flügelmauer | 23.5 |  | TP3 | K.A. | K.A. | - | 2013 | 2013 | 1 | JSAG | - | Anschluss Sissach |  | Minimal
7.301 | DL Hefletenbächli | 475.01 | DL Hefletenbächli Zunzgen/Tenniken | 440.07 | Bachdurchlass | 26.86 | 1969 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.302 | DL Diegterbach Bachmatt | 475.02 | DL Mühlematt Nord Diegterbach Tenniken | 440.08 | Bachdurchlass | 27.88 | 1969 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | KEINE | Minimal
7.303 | DL Diegterbach Mühlematt | 475.03 | DL Mühlematt Süd Diegterbach Tenniken | 440.1 | Bachdurchlass | 28.21 | 1969 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | KEINE | Minimal
7.304 | DL Talbächli | 475.04 | DL Talbächli Diegten | 440.11 | Bachdurchlass | 28.54 | 1968 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.305 | DL Rischmattbächli | 475.05 | DL Rischenmattbächli Diegten | 440.12 | Bachdurchlass | 30.77 | 1967 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.306 | DL Eibächli | 475.06 | DL Eibächli Diegten | 440.13 | Bachdurchlass | 31.17 | 1968 | TP3 | 2007 | 3 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.307 | DL Helgenmattbächli | 475.07 | DL Helgenmattbächli Diegten | 440.14 | Bachdurchlass | 31.42 | 1970 | TP3 | 2007 | 3 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.308.1 | DL Diegterbach unter Rutsch Edelweiss | 475.08 | DL Diegterbach Eptingen (Eindolung) | 440.16 | Bachdurchlass | 32.78 | 1974 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.308.2 | DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Oberburg) | 475.08 | DL Diegterbach unter Rutschgebiegt Oberburg | 440.15 | Bachdurchlass | 31.5 | 1972 | TP3 | 2005 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.308.3 | DL Diegterbach unter Rutsch Oberburg (Brücke) | 475.08 | BRÜCKE Diegterbach Zufahrt zum Hof Rüttiweid Eptingen | 410.12 | Bachdurchlass/Brücke | 31.25 | 1969 | TP3 | 2007 | 2 | AeBo | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.309 | Geschiebesammler Rutsch Eptingen | 744 | KSAM Rutschgebiet Edelweiss Eptingen 01 FBBS | 745.01 | Geschiebesammler | 32.78 | 1967 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.31 | Untere Fassung Edelweiss | Keine Nr. | KSAM Rutschgebiet Edelweiss Eptingen 02 FBBS | 745.02 | Rigolenfassung | 32.78 |  | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
Keine Nr. | Bachverbauung Diegterbach km 27.0 | 326.01 | BFB Diegterbach Zunzgen | 764.02 | Bachverbauung | 26.7 |  | TP3 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - |  | EP | Keine Massnahmen
Keine Nr. | Bachverbauung Diegterbach km 31.8 | 326.02 | BFB Diegterbach Diegten | 764.03 | Bachverbauung | 31.5 |  | TP3 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - |  | EP | Keine Massnahmen
7.313 | DL Rintelnbächlein | 475.09 | DL Rintelnbächlein Tenniken | 440.09 | Bachdurchlass | 27.95 | 1967 | TP3 | 2008 | 2 | NSNW | 2012 | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
8.207 | ÖRB Sissach LU km 23.2 | 742.07 | ÖRB Sissach FBLU | 730.18 | Ölabscheider | 23.3 |  | TP2 | 2005 | 2 | AeBo | - | 2012 | 1 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.301 | ÖRB Zunzgen hinter altem Schulhaus | 743.01 | ÖRB Speermattweg Zunzgen FBBS | 730.19 | Ölabscheider | 25.7 |  | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.302 | ÖRB Bleimatten BS km 26.4 | 743.02 | ÖRB Bleimatt Zunzgen FBBS | 730.2 | Ölabscheider | 26.43 | 1969 | TP2 | 2004 | 3 | AeBo | - | 2012 | 2 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.303 | ÖRB Rastplatz Tenniken LU | 743.03 | ÖRB RP Mühlematt West Tenniken | 730.21 | Ölabscheider | 28.8 | 1969 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.304 | ÖRB Niederdiegten BS km 29.0 | 743.04 | ÖRB Raimattgasse Diegten FBBS | 730.22 | Ölabscheider | 29 |  | TP2 | 2005 | 2 | AeBo | - | 2012 | 2 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.305 | ÖRB AS Diegten | 743.05 | ÖRB AS Diegten FBBS | 730.23 | Ölabscheider | 30.95 |  | TP2 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2012 | 2 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.306 | ÖRB Oberburg LU km 32.3 | 743.06 | ÖRB Oberburg Eptingen FBLU | 730.24 | Ölabscheider | 32.35 |  | TP2 | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  |  | Minimal
8.341 | Auffangbecken Ebenrain Nord | 745 | Rückhaltebecken Nordportal Tunnel Ebenrain | 780.02 | Auffangbecken | 24 | 1995 | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  |  | Minimal
9.3 | Rutsch Oberburg | 332 | HS Rutschgebiet Oberburg Diegten | 760.14 | Rutschhang | 31.5 | 1972 | TP1 | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | K&S | (inkl. Anker) |  | Drainage
9.300.A | HS Dietgen Oberburg | 332 |  |  | Rutschhang |  |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.300.B | HS Dietgen Oberburg | 332 |  |  | Rutschhang |  |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.300.C | HS Dietgen Oberburg | 332 |  |  | Rutschhang |  |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.301 | Rutschhang Zunzgen | 331.01 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBLU | 760.04 | Rutschhang | 25.9 | 1972 | TP1 | 2004 | 2 | AeBo | - | K.A. | K.A. | - | Geot. Inst. |  |  | Betonsporen
9.301.1 | Rutschgebiet Zunzgen | 331.01 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBLU 01 |  | Rutschhang | 25.9 |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.301.2 | Rutschgebiet Zunzgen | 331.01 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBLU 02 |  | Rutschhang | 25.9 |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.301.3 | Rutschgebiet Zunzgen | 331.01 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBLU 03 |  | Rutschhang | 25.9 |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.301.4 | Rutschgebiet Zunzgen | 331.01 | HS Rutschgebiet Zunzgen FBLU 04 |  | Rutschhang | 25.9 |  |  | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | -
9.309 | Hang oberhalb Stützmauer Ebmatt | 334.02 | HS Rutschgebiet Ebmatt Eptingen FBLU | 760.11 | Rutschhang | 33.07 | 1969 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | Geot. Inst. |  | EP | Keine Massnahmen
9.32 | Felsanschnitt Tenniken West | 331.02 | HS Verankerungen Hägler Tenniken FBLU | 760.05 | Felsanschnitt | 27.03 | 1969 | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | PNP | 5.320 (Anker), Saniert 2009 | EP | Keine Massnahmen
9.321 | Felsanschnitt Dangern Eptingen | 334.01 | HS Verankerungen Dangern Eptingen | 760.1 | Felsanschnitt | 33 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | Geot. Inst. | 5.321 (Anker), MK extern erstellt |  | Verankerungen, Neue Netze
9.322 | Böschung Diegten | 331.03 | HS Diegten FBLU | 760.07 | Rutschhang | 30.4 |  | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 4 | CSD | - |  |  | Drainage
9.323 | Eptingen ober- / unterhalb N2, inkl. Sportplatz / Deponie | 322 | In I.O.-Liste vom 16.01.2014 nicht aufgeführt (in 760.12 integriert) |  | Rutschhang | 33.35 |  | - | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | -
9.324 | Hangdrainage Deponie Bugswand | 334.03 | HS Drainage Deponie Bugswand + Leisibach Eptingen | 760.12 | Rutschhang | 33.3 | 2006 | TP1 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | PNP | PNP |  |  | Inklino
9.305 | Rutschhang Rotacker | 331.04 | HS Rutschgebiet Rotacker Diegten FBLU | 760.13 | Rutschhang | 31.1 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | K&S | MK Vorhanden (Januar 2010) |  | Tiefendrainage, Sporensicherung
9.327 | Rutsch Edelweiss (Gesamt 69, blau) | 333 | HS Rutschgebiet Edelweiss Eptingen FBBS | 760.08 | Rutschhang | 32.6 | 1969 | TP1 | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | Geot. Inst. |  | EP | Keine Massnahmen
9.328 | Rutsch Edelweiss (Rutsch 76, rot) | 333 |  |  | Rutschhang |  | 1976 |  | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | Geot. Inst. | 5.322 (Anker) | EP
9.329 | Rutsch Edelweiss (Rutsch Nord, gelb) | 333 |  |  | Rutschhang |  | 1969 |  | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | Geot. Inst. |  | EP
9.33 | Rutsch Edelweiss (Abrisskante, grün) | 333 |  |  | Rutschhang |  | 1969 |  | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | Geot. Inst. |  | EP
10.207 | LSW AS Sissach BS km 23.30 - 23.57 | 712.07 | LSW Netzen bei H2 bei AS Sissach | 711.99 | Lärmschutz | 23.49 | 1994 | TP2 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - | Anschluss Sissach | INGE als AVOR | Minimal
10.208.3 | LSW Itingen LU km 23.34 - 23.63 (3a) | 712.08 | LSW 01 AS Sissach FBLU km 23.340-23.600 | 711.07 | Lärmschutz | 23.34 | 2000 | TP2 | 2002 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.208.4 | LSW Itingen LU km 23.59 - 23.67 (3b) | 712.08 | LSW 02 AS Sissach FBLU km 23.600-23.670 | 711.08 | Lärmschutz | 23.6 | 2000 | TP2 | 2002 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.209.1 | LSW Itingen BS km 23.58 - 23.94 (4c+7) | 712.09 | LSW 05 AS Sissach FBBS km 23.570-23.700 | 711.11 | Lärmschutz | 23.57 | 2000 | TP2 | 2006 | 3 | Geot. Inst. | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.209.2 | LSW Itingen BS km 23.39 - 23.61 (4b) | 712.09 | LSW 04 AS Sissach FBBS km 23.390-23.600 | 711.1 | Lärmschutz | 23.39 | 2000 | TP2 | 2002 | 1 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.209.3 | LSW Itingen BS km 22.97 - 23.42 (4a) | 712.09 | LSW 03 AS Sissach FBBS km 23.350-23.410 | 711.09 | Lärmschutz | 23.35 | 2000 | TP2 | 2003 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.301 | LSW Zunzgen LU km 25.35 - 25.79 | 713.01 | LSW 03 Zunzgen FBLU km 25.370-25.590 | 711.13 | Lärmschutz | 25.37 | 1998 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.302 | LSW Eptingen Nord BS km 32.80 - 33.09 | 713.08 | LSW AS Eptingen FBBS km 32.800-33.540 | 711.2 | Lärmschutz | 32.8 | 1984 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Ersatz Holzbretterwand
10.303.1 | LSW Diegten Nord BS km 28.72 - 29.31 (Teil 1) | 713.03 | LSW 01 Diegten FBBS km 28.720-29.780 | 711.16 | Lärmschutz | 28.72 | 1986 | TP2 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.303.2 | LSW Diegten Nord BS km 29.31 - 29.80 (Teil 2) | 713.03 |  |  | Lärmschutz |  | 2004 |  | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.304 | LSW Tenniken Süd BS km 27.41 - 27.91 | 713.04 | LSW Lätten Tenniken FBBS km 27.420-27.900 | 711.15 | Lärmschutz | 27.42 | 1995 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.305 | LSW Tenniken Nord BS km 26.51 - 27.41 | 713.05 | LSW Zunzgen/Tenniken FBBS km 25.700-27.400 | 711.14 | Lärmschutz | 25.7 | 1996 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.306 | LSW Zunzgen Süd BS km 25.70 - 26.51 | 713.06 | DEAKTIVIERT (in 711.14 enthalten) |  | Lärmschutz | 26.11 | 1997 | - | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | -
10.307 | LSW Zunzgen Nord BS km 24.41 - 25.60 | 713.07 | LSW 01 Zunzgen FBBS km 24.410-25.600 | 711.12 | Lärmschutz | 24.41 | 1997 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.308 | LSW Eptingen Süd BS km 33.18 - 33.55 | 713.02 | DEAKTIVIERT (in 711.20 enthalten) |  | Lärmschutz | 33.36 | 1988 | - | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP
10.309 | LSW Diegten Süd BS km 29.96 - 30.84 | 713.09 | LSW 03 Diegten FBBS km 29.970-30.900 | 711.18 | Lärmschutz | 29.97 | 1991 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.31 | LSW Diegten BS km 29.79 - 29.95 | 713.1 | LSW 02 Diegten FBBS km 29.780-29.950 | 711.17 | Lärmschutz | 29.78 | 1990 | TP2 | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
10.311 | LSW an SM Mitteldiegten (Wandverkleidung) | 713 | DEAKTIVIERT (in 711.18 enthalten) |  | Lärmschutz | 29.73 | 1993 | - | 2007 | 2 | AeBo | - | 2013 | 1 | NSNW | - | 6.304 (Stützmauer)
10.32 | LSW AS Diegten BS km 30.96 - 31.18 | 713.11 | LSW AS Diegten FBBS km 30.800-31.250 | 711.19 | Lärmschutz | 30.8 | 2004 | TP2 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | INGE als AVOR | Minimal
11.301.1 | S.S.S Schaubrain unten | 332 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 01 | 763.1 | Schutznetz | 31.8 | 1975 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | -
11.301.2 | S.S.S Schaubrain oben | 332 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 02 | 763.1 | Schutznetz | 31.8 | 1992 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | -
11.301.3 | S.S.S Schaubrain Draht | 332 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 03 | 763.1 | Schutznetz | 31.8 | 1968 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | -
11.301.4 | S.S.S Schaubrain Felsnase | 332 | SSSB Schutznetze Schaubrain Eptingen 04 | 763.1 | Schutznetz | 31.8 | 1993 | TP1 | 2008 | 2 | PNP | - | 2013 | 2 | CSD | PNP
11.302.1 | S.S.S Felseinschnitt Tenniken o. | 332 | SSSB Schutznetze Hägler Tenniken FBLU 01 | 763.05 | Schutznetz | 27.03 | 1969 | TP1 | 2006 | 1 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | EP | Keine Massnahmen
11.302.2 | S.S.S Felseinschnitt Tenniken D. | 332 | SSSB Schutznetze Hägler Tenniken FBLU 02 | 763.05 | Schutznetz | 27.03 | 1968 | TP1 | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 91 | CSD | - |  | EP
11.303 | S.S.S Niederdiegten | 332 | SSSB Schutznetz Buechholz Diegten FBLU | 763.06 | Schutznetz | 29.1 | 1968 | TP1 | 2006 | 4 | AeBo | - | 2013 | 4 | CSD | - |  |  | Totalersatz
11.304.1 | S.S.S Oberburg oben | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 01 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 | 1990 | TP1 | 2007 | 3 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | - |  | Projekt | Neue Netze
11.304.2 | S.S.S Oberburg unten | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 02 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 | 1990 | TP1 | 2007 | 4 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.3 | S.S.S Oberburg N2 | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 03 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 | 1995 | TP1 | 2006 | 1 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.4 | S.S.S Oberburg Flüh (Holz) | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 04 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 | 1968 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | - |  | Projekt
11.304.5 | S.S.S Oberburg Draht | 332 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 01 | 763.08 | Schutznetz | 31.8 | 1968 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | -
11.304.6 | S.S.S Oberburg Sektoren II+III | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 05 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 | 1997 | TP1 | 2007 | 3 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt | Neue Netze
11.304.7 | S.S.S Oberburg Portal+SM | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 06 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 | 1999 | TP1 | 2007 | 1 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.12 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 07 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.13 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 08 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.14 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 09 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | Projekt
11.304.15 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 10 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 1 | CSD | - |  | Projekt
11.304.16 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 11 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.17 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 12 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.304.18 | SSS Netze stehend Diegten Oberburg Nordportal | 332 | SSSB Schutznetz Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 13 | 763.07 | Schutznetz | 31.8 |  | TP1 | K.A. | K.A. | - | - | 2013 | 3 | CSD | - |  | Projekt
11.304.8 | S.S.S Oberburg Portal Nord Fsp BS | 332 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 02 | 763.08 | Schutznetz | 31.8 | 2003 | TP1 | 2005 | 3 | AeBo | - | 2013 | 2 | CSD | K&S | 5.314 (Anker)
11.304.9 | S.S.S Oberburg zw. Südportale | 332 | SSSB Schutznetz liegend Nordportal Tunnel Oberburg Diegten 03 | 763.08 | Schutznetz | 31.8 | 2005 | TP1 | 2008 | 1 | NSNW | - | 2013 | 2 | CSD | K&S
11.305.1 | S.S.S Tu. Oberburg Südp. Holz | 332 | SSSB Schutznetz Südportal Tunnel Oberburg Diegten 01 | 763.09 | Schutznetz | 31.8 | 1968 | TP1 | 2007 | 4 | K&S | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt | Neue Netze
11.305.2 | S.S.S Tu. Oberburg Südp. West | 332 | SSSB Schutznetz Südportal Tunnel Oberburg Diegten 02 | 763.09 | Schutznetz | 31.8 | 1968 | TP1 | 2007 | 3 | K&S | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.305.3 | S.S.S Tu. Oberburg Südp. Ost | 332 | SSSB Schutznetz Südportal Tunnel Oberburg Diegten 03 | 763.09 | Schutznetz | 31.8 | 1968 | TP1 | 2007 | 3 | K&S | - | 2013 | 2 | CSD | - |  | Projekt
11.306.1 | S.S.S Dangern unten | 332 | SSSB Schutznetze Dangern Eptingen 01 | 763.11 | Schutznetz | 33 | 1994 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | -
11.306.2 | S.S.S Dangern Draht | 332 | SSSB Schutznetze Dangern Eptingen 02 | 763.11 | Schutznetz | 33 | 1968 | TP1 | 2006 | 2 | AeBo | - | 2013 | 3 | CSD | -
11.307.1 | S.S.S Bugswand Nord | 332 | SSSB Schutznetze Bugswand Eptingen 01 | 763.12 | Schutznetz | 33 |  | TP1 | 2006 | 3 | AeBo | - | 2013 | 4 | CSD | - |  |  | Totalersatz
12.301 | GWS Zunzgen | Keine Nr. | DEAKTIVIERT (in 311.02 enthalten) |  | Grundwasserschutz | 26.49 | ? | TP2 | 2007 | 3 | AeBo | - | K.A. | K.A. | - | -
12.302 | GWS Tenniken | Keine Nr. |  |  | Grundwasserschutz | 27.55 | ? | TP2 | 2007 | 4 | AeBo | - | K.A. | K.A. | - | -
12.303 | GWS Diegten | Keine Nr. |  |  | Grundwasserschutz | 28.89 | ? | TP2 | 2007 | 3 | AeBo | - | K.A. | K.A. | - | -
13.163 | Anpralldämpfer AS Sissach LU | 322 | DEAKTIVIERT (in 311.02 enthalten) |  | Anpralldämpfer | 23.59 | ? | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | -
13.164 | Anpralldämpfer AS Sissach BS | 322 |  |  | Anpralldämpfer | 23.62 | ? | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | -
13.165 | Anpralldämpfer AS Diegten BS | 322 |  |  | Anpralldämpfer | 31.27 | ? | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | -
15.301 | ELT Zunzgen Nord | 322 | Werkleitungskanal Zunzgen Nord | 780.03 | ELT | 25.39 | 1968 | TP3 | 2009 | 2 | NSNW | - | 2013 | 1 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
15.302 | ELT Zunzgen Süd | 322 | Werkleitungskanal Zunzgen Süd | 780.04 | ELT | 26.26 | 1968 | TP3 | 2009 | 2 | NSNW | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
15.303 | ELT Tenniken | 322 | Werkleitungskanal Tenniken | 780.05 | ELT | 27.55 | 1969 | TP3 | 2009 | 2 | NSNW | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
15.304 | ELT Diegten Nord | 322 | Werkleitungskanal Diegten Nord | 780.06 | ELT | 28.78 | 1968 | TP3 | 2009 | 2 | NSNW | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
15.305 | ELT Diegten Süd | 322 | Werkleitungskanal Diegten Süd | 780.07 | ELT | 29.69 | 1969 | TP3 | 2009 | 2 | NSNW | - | 2013 | 2 | NSNW | - |  | EP | Keine Massnahmen
Keine Nr. | Sissach - Eptingen (km 23.34 bis km 33.43) | 322.02 | TRA N02 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | 311.02 | Trasse | Gesamt | 1970 | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - | Streckenprüfung 2009 |  | Deckbelagsersatz
Keine Nr. | BSA (km 23.43 bis km 33.43) | 320 | BSA TRA N02 AS Sissach - Nordportal Tunnel Belchen | 890.02 | Trasse | Gesamt |  | TP4 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - |  |  | BSA
Keine Nr. | Rastplatz Mühlematt | 822 | RP Mühlematt Ost Tenniken | 850.04 |  | 28.82 | 2009 | TP2 | K.A. | K.A. | - | - | K.A. | K.A. | - | - | - |  | Keine Massnahmen
|  |  | RP Mühlematt West Tenniken | 850.03 |  | 27.98 | 2009 |  | K.A. | K.A. |  |  | K.A. | K.A.
Neu | Wildtierüberführung Tenniken | Neu | UNF Wildtierkorridor Tenniken | 420.91 | AP Wildtier | 27.88 |  | AP Wild | [10 empty] | Neu
------- | ------- | Neu | UNF Kleintierkorridor Eptingen | 900.02 |  |  |  | Kanton | [10 empty] | Keine Massnahmen
Anmerkung: Die LSW mit kleineren baulichen Massnahmen (Ersatz Holzbretterwand, wenn gleiche Abmessungen) gehören zum TP3 (Kunstbauten), die akustischen Abklärungen zum TP2 (T/U) und die neuen LSW (verlängerung, neue LSW) ins AP SiEp.
An FU
Selbstdeklaration