## TOTAL
Digitalisierung und physische Ablage vorhandener Archiv-Unterlagen EP Rhf-Frick, N03_48_20
gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (und Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur)
TOTAL
LEISTUNGSBESCHRIEB | [5 empty] | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[6 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
|  | Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 157 | 111 | 101 | 48.5
|  | [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | Notieren Anzahl und Nummer der zu digitalisierenden Schachteln und Plan-Rollen bzw. abfotografieren Schachtel-Rücken für Nachweis/Kontrolle Vollständigkeit, Einladen Archivschachteln in Lieferwagen, Transport zu AeBo und Ablage in Raum mit eingeschränkter Zugänglichkeit, Kontrolle Vollständigkeit der Unterlagen | 68 | gl | 68 |  | 17 |  |  | 51
(8 P x 1 Tag)
Arbeitsvorbereitung: Bekleben Schachteln
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | Anfordern digitale Festplatte mit Ablagestruktur gemäss oben genannten Vorgaben für den oben genannten Abschnitt (wird durch Marco Hochuli zur Verfügung gestellt), Kontrollieren der vorhandenen digitalen Ablage auf Vollständigkeit (bzw. was ist bereits abgelegt), Je nach Vollständigkeit entscheiden, ob der Aufwand grösser ist diese zu separieren oder einfacherheitshalber überschrieben werden sollen | 8.5 | gl | 8.5 |  | 8.5
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. |  | 34 | gl | 34 |  | 17 |  | 17
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage |  | 8.5 | gl | 8.5 |  | 8.5
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 399.75 |  | 399.75
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA |  | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 399.75 |  |  | 399.75
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 266.5 |  | 133.25 |  | 133.25
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 399.75 |  | 199.875 |  | 199.875
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 266.5 |  | 88.8333 |  | 177.6667
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | Einladen Archivschachteln in Lieferwagen, Transport ins ASTRA-Archiv, Physische Ablage analog digitaler Ablage gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(4 P x 1 Tag)
|  |  |  | 1900.25 |  | 905 | 400 | 528 | 68 | 1901
[6 empty] | 142085 | 44400 | 53328 | 3298 | 243111
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis |  | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) |  | 12 | 0.33 | 4
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) |  | 59 | 0.66 | 39
Anzahl Schachteln breit (Annahme) |  | 203 | 1 | 203
Anzahl Ordner schmal (Annahme) |  | 4 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) |  | 23 | 0.66 | 15
Anzahl Ordner breit (Annahme) |  | 132 | 1 | 132
Anzahl Planrollen (Annahme) |  | 134 | 1 | 134
Anzahl Planmappen (Annahme) |  | 16 | 0.33 | 5
|  | 583 |  | 533
Nebenkosten nach Aufwand |  | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter |  | Kat. C | 142085
Zeichner / Konstr./ Repro |  | Kat. E | 44400
Zeichner / Konstr. |  | Kat. F | 53328
Lehrling |  | Kat. G1/2 | 3298
Zwischentotal |  |  | 243111
abzgl.Rabatt |  | 15% | 36466.65
Total Honorar exkl. NK |  |  | 206644.35
Nebenkosten |  | 2% | 4132.9
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  | 210777.25
zzgl. MwSt. |  | 7.7% | 16229.85
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  | 227007.1
Miete Lieferwagen mit Fahrer oder 2 x hin und her mit Geschäftswagen | [5 empty] | 12 | 0.55 | 6.6 | 5.4
Scankosten | [5 empty] | 59 | 0.55 | 32.45 | 26.55
Wer besorgt die Schachteln? | [5 empty] | 203 | 0.55 | 111.65 | 91.35
Kosten Schachteln | [5 empty] | 4 | 0.55 | 2.2 | 1.8
Etiketten | [5 empty] | 23 | 0.55 | 12.65 | 10.35
Druckkosten | [5 empty] | 132 | 0.55 | 72.6 | 59.4
Was geschieht mit den Unterlagen b) und c)? Kommen die die Sachen holen? | [5 empty] | 134 | 0.55 | 73.7 | 60.3
Probeschachtel scannen | [5 empty] | 16 | 0.55 | 8.8 | 7.2
=RUNDEN((G9*D10)*20;0)/20
62795
22320
14500
255
99870
4993.5
94876.5
1897.53
96774.03
7451.6003
104225.6303

## TOTAL AKTUELL
Zwischenstand Archivierungsarbeiten, Stand 26.09.19
Aktueller Stand:
Bisher triagierte Schachteln/ Rollen: 630 von effektiv 630 (ca. 60 Schachteln mehr als geschätzt) |  |  |  |  | Stand 07.08.2019 alle Ordner triagiert
Aufwand Triage pro Ordner/Rolle im August ca. 52.25/47 = 1.11 h -> Annahme 1 h (Durchschnitt) |  |  |  |  | Im August 47 Schachteln triagiert, Aufwand dafür 52.25 h
Von der Repro eingescannte Ordner/ Planrollen insgesamt ca. 486 (Aufwand Repro bisher 602 h -> 602/486 = 1.24) |  |  |  |  | Stand 24.09.2019 alle Ordner/Planrollen eingescannt (inkl. Unterhaltspläne am 24.09.19) | [7 empty] | Im August AeBo ~147 Stk in 191.75 h -> 191.75/147 = 1.3 h/Stk |  | Berichte sind aufwendiger
Aufwand Zuordnung & Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen pro Ordner/Rolle bisher ca. 1436.5/486 = 2.96 h |  |  |  |  | 657h (Feb.- Juni) +203h (Juli) + 385h (August) + 191.5 (September) = 1436.5h
335 Archivboxen-Unterordnerschachteln (1b, 2c,…) haben min. ein zu digitalisierendes Dokument
151 Planrollen sind zu digitalisieren
486
2.8 h x 502 digitalisierte Boxen = 1406 h
ARBEITEN VERBLEIBEND EFFEKTIV
1. Zuordnung & Datei-Beschriftung | 3 h x 10 Stk = | 30 h
2. Kontrolle und bereinigen Masterlisten |  | 20h | [6 empty] | Stand 26.09.2019 39 IO's geschafft (davon hatte ein IO 7 Schachteln)
3. Erstellen Dok-Verzeichnisse digital & physisch | 1 h x 190 Stk = | 190 h | 134-39=95 * 2 = 190 |  | Exklusive Planrollen und eckige Planschachteln und der Annahme, dass alle IO's (134 Stk.) min. 2 Schachteln brauchen -> 268 Schachteln/Ordner
4. Abpacken & Beschriften der Archivboxen | 0.75 h x 190 Stk = | 168 h | [6 empty] | Aufwand 246.5 h |  | 246.5/39 = 6.3
5. Organisatorisches, Besprechung |  | 10 h
6. Rücktransport |  | 42.5 h
450.5 h
| JS | AeBo | Gesamt | [10 empty] | 1376h/452h = |  | bei einer Auslastung von 263 % (452 h pro Monat):
Bisher geleistete Stunden: | 1291.5 h | 1890h | 3181.5 h | [12 empty] | 31.07.2019 + 3 Monate | ~Ende Oktober
Verbleibend geschätzt: |  |  | 450.5 h
3632 h
TOTAL (Stand 26.06.2019)
LEISTUNGSBESCHRIEB | [5 empty] | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[6 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
| Geschätzter Aufwand |  | Summe |  |  | 157 | 111 | 101 | 48.5
| [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | 42.5 | gl | 42.5 |  |  | 25.5 |  |  | 17
(8 P x 1 Tag)
Arbeitsvorbereitung: Bekleben Schachteln | 22 | gl | 22 |  |  | 16 |  | 7
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | 8.5 | gl | 8.5 |  |  | 8.5
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. | 62 | gl | 62 |  |  | 62 |  | 0
Klärung Fragen mit ASTRA & Lombardi bzgl. Dateien aus digitaler Triage | 42.5 | gl | 42.5 |  |  | 43
Erstellen und optimieren Path-Tool für INGE | 30 |  | 30 |  |  | 30
Organisatorisches (Arbeitsanweisungen, Arbeitsmails, Aufwand, Arbeitsplan) | 100 |  | 100 |  |  | 100
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: | 1 | pro Schachtel/ Planrolle | 573 |  |  | 573 |  |  |  | 288h/323=0.9 | 0.9
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA | 15 | gl | 15 |  |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) | 1.25 | pro Schachtel/ Planrolle | 716.25 |  |  |  | 573 |  |  | 275h/170=1.6 | 1.6
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 3 | pro Schachtel/ Planrolle | 1719 |  |  | 860 |  | 859 |  | 657h/192=3.4 | 3.4
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.25 | pro Schachtel/ Planrolle | 143.25 |  |  | 72 |  | 71
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 286.5 |  |  | 96 |  | 190
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  |  | 17 |  |  | 17 | Aufwand | Aufwand | ab jetzt
| (4 P x 1 Tag) | [8 empty] | geschätzt [h] | bisher [h] | noch [h]
[6 empty] | 1918 | 573 | 1127 | 34 | 3652 | 1641 | 2011
[6 empty] | 301126 | 63603 | 113827 | 1649
| Kalkulationsbasis |  | Anzahl | Faktor |  | Berechnungsgrundlage
| Anzahl Schachteln/ Ordner |  | 479 | 0.88 |  | 422
| Anzahl Rollen |  | 151 | 1 |  | 151
|  |  | 630 |  |  | 573
Nebenkosten nach Aufwand |  | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter |  | Kat. C | 301126
Zeichner / Konstr./ Repro |  | Kat. E | 63603
Zeichner / Konstr. |  | Kat. F | 113827
Lehrling |  | Kat. G1/2 | 1649
Zwischentotal |  |  | 480205
abzgl.Rabatt |  | 15% | 72030.75
Total Honorar exkl. NK |  |  | 408174.25
Nebenkosten |  | 2% | 8163.5
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  | 416337.75
zzgl. MwSt. |  | 7.7% | 32058
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  | 448395.75

## T_U + K
Digitalisierung und physische Ablage vorhandener Archiv-Unterlagen EP Rhf-Frick, N03_48_20
gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (und Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur)
T/U + K
LEISTUNGSBESCHRIEB |  |  |  |  | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[5 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
| Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 157 | 111 | 101 | 48.5
| [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 8.5 |  |  | 25.5
(4 P x 1 Tag)
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. | 17 | gl | 17 |  | 8.5 |  | 8.5
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 255 |  | 255
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 255 |  |  | 255
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 170 |  | 85 |  | 85
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 255 |  | 127.5 |  | 127.5
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 170 |  | 56.6667 |  | 113.3333
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(4 P x 1 Tag)
|  |  | 1213.5 |  | 582 | 255 | 334 | 43 | 1214
[5 empty] | 91374 | 28305 | 33734 | 2085.5 | 155498.5
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) | 6.6 | 0.33 | 2
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) | 32.45 | 0.66 | 21
Anzahl Schachteln breit (Annahme) | 152 | 1 | 152
Anzahl Ordner schmal (Annahme) | 2.2 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) | 12.65 | 0.66 | 8
Anzahl Ordner breit (Annahme) | 73 | 1 | 73
Anzahl Planrollen (Annahme) | 80 | 1 | 80
Anzahl Planmappen (Annahme) | 8.8 | 0.33 | 3
340
Nebenkosten nach Aufwand | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter | Kat. C | 91374
Zeichner / Konstr./ Repro | Kat. E | 28305
Zeichner / Konstr. | Kat. F | 33734
Lehrling | Kat. G1/2 | 2085.5
Zwischentotal |  | 155498.5
abzgl.Rabatt | 15% | 23324.8
Total Honorar exkl. NK |  | 132173.7
Nebenkosten | 2% | 2643.45
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  | 134817.15
zzgl. MwSt. | 7.7% | 10380.9
Honorar inkl. NK + MwSt. |  | 145198.05

## T_G + BSA
Digitalisierung und physische Ablage vorhandener Archiv-Unterlagen EP Rhf-Frick, N03_48_20
gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (und Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur)
T/G + BSA
LEISTUNGSBESCHRIEB |  |  |  |  | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[5 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
| Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 157 | 111 | 101 | 48.5
| [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 8.5 |  |  | 25.5
(4 P x 1 Tag)
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. | 17 | gl | 17 |  | 8.5 |  | 8.5
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 180 |  | 180
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 180 |  |  | 180
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 120 |  | 60 |  | 60
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 180 |  | 90 |  | 90
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 120 |  | 40 |  | 80
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(4 P x 1 Tag)
|  |  | 888.5 |  | 428 | 180 | 239 | 43 | 890
[5 empty] | 67196 | 19980 | 24139 | 2085.5 | 113400.5
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) | 5.4 | 0.33 | 2
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) | 26.55 | 0.66 | 18
Anzahl Schachteln breit (Annahme) | 91.35 | 1 | 91
Anzahl Ordner schmal (Annahme) | 1.8 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) | 10.35 | 0.66 | 7
Anzahl Ordner breit (Annahme) | 59.4 | 1 | 59
Anzahl Planrollen (Annahme) | 60.3 | 1 | 60
Anzahl Planmappen (Annahme) | 7.2 | 0.33 | 2
240
Nebenkosten nach Aufwand | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter | Kat. C | 67196
Zeichner / Konstr./ Repro | Kat. E | 19980
Zeichner / Konstr. | Kat. F | 24139
Lehrling | Kat. G1/2 | 2085.5
Zwischentotal |  | 113400.5
abzgl.Rabatt | 15% | 17010.1
Total Honorar exkl. NK |  | 96390.4
Nebenkosten | 2% | 1927.8
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  | 98318.2
zzgl. MwSt. | 7.7% | 7570.5
Honorar inkl. NK + MwSt. |  | 105888.7