## TOTAL
Digitalisierung und physische Ablage vorhandener Archiv-Unterlagen EP Rhf-Frick, N03_48_20
gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (und Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur)
TOTAL
LEISTUNGSBESCHRIEB | [5 empty] | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[6 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
|  | Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 157 | 111 | 101 | 48.5
|  | [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | Notieren Anzahl und Nummer der zu digitalisierenden Schachteln und Plan-Rollen bzw. abfotografieren Schachtel-Rücken für Nachweis/Kontrolle Vollständigkeit, Einladen Archivschachteln in Lieferwagen, Transport zu AeBo und Ablage in Raum mit eingeschränkter Zugänglichkeit, Kontrolle Vollständigkeit der Unterlagen | 68 | gl | 68 |  | 17 |  |  | 51
(8 P x 1 Tag)
Arbeitsvorbereitung: Bekleben Schachteln
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | Anfordern digitale Festplatte mit Ablagestruktur gemäss oben genannten Vorgaben für den oben genannten Abschnitt (wird durch Marco Hochuli zur Verfügung gestellt), Kontrollieren der vorhandenen digitalen Ablage auf Vollständigkeit (bzw. was ist bereits abgelegt), Je nach Vollständigkeit entscheiden, ob der Aufwand grösser ist diese zu separieren oder einfacherheitshalber überschrieben werden sollen | 8.5 | gl | 8.5 |  | 8.5
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. |  | 34 | gl | 34 |  | 17 |  | 17
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage |  | 8.5 | gl | 8.5 |  | 8.5
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 399.75 |  | 399.75
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA |  | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 399.75 |  |  | 399.75
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 266.5 |  | 133.25 |  | 133.25
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 399.75 |  | 199.875 |  | 199.875
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 266.5 |  | 88.8333 |  | 177.6667
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | Einladen Archivschachteln in Lieferwagen, Transport ins ASTRA-Archiv, Physische Ablage analog digitaler Ablage gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(4 P x 1 Tag)
|  |  |  | 1900.25 |  | 905 | 400 | 528 | 68 | 1901
[6 empty] | 142085 | 44400 | 53328 | 3298 | 243111
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis |  | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) |  | 12 | 0.33 | 4
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) |  | 59 | 0.66 | 39
Anzahl Schachteln breit (Annahme) |  | 203 | 1 | 203
Anzahl Ordner schmal (Annahme) |  | 4 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) |  | 23 | 0.66 | 15
Anzahl Ordner breit (Annahme) |  | 132 | 1 | 132
Anzahl Planrollen (Annahme) |  | 134 | 1 | 134
Anzahl Planmappen (Annahme) |  | 16 | 0.33 | 5
|  | 583 |  | 533
Nebenkosten nach Aufwand |  | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter |  | Kat. C | 142085
Zeichner / Konstr./ Repro |  | Kat. E | 44400
Zeichner / Konstr. |  | Kat. F | 53328
Lehrling |  | Kat. G1/2 | 3298
Zwischentotal |  |  | 243111
abzgl.Rabatt |  | 15% | 36466.65
Total Honorar exkl. NK |  |  | 206644.35
Nebenkosten |  | 2% | 4132.9
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  | 210777.25
zzgl. MwSt. |  | 7.7% | 16229.85
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  | 227007.1
Miete Lieferwagen mit Fahrer oder 2 x hin und her mit Geschäftswagen | [5 empty] | 12 | 0.55 | 6.6 | 5.4
Scankosten | [5 empty] | 59 | 0.55 | 32.45 | 26.55
Wer besorgt die Schachteln? | [5 empty] | 203 | 0.55 | 111.65 | 91.35
Kosten Schachteln | [5 empty] | 4 | 0.55 | 2.2 | 1.8
Etiketten | [5 empty] | 23 | 0.55 | 12.65 | 10.35
Druckkosten | [5 empty] | 132 | 0.55 | 72.6 | 59.4
Was geschieht mit den Unterlagen b) und c)? Kommen die die Sachen holen? | [5 empty] | 134 | 0.55 | 73.7 | 60.3
Probeschachtel scannen | [5 empty] | 16 | 0.55 | 8.8 | 7.2
=RUNDEN((G9*D10)*20;0)/20
62795
22320
14500
255
99870
4993.5
94876.5
1897.53
96774.03
7451.6003
104225.6303

## TOTAL AKTUELL
Zwischenstand Archivierungsarbeiten, Stand Ende April
Aktueller Stand:
Bisher triagierte Schachteln/ Rollen: 226 von effektiv 644 (ca. 60 Schachteln mehr als geschätzt)
Von der Repro eingescannte Ordner im April ca. 35 (Aufwand Repro im April h -> 36,75/35 = 1.05)
Aufwand Triage pro Ordner/Rolle bisher ca. 350/226 = 1.5 h
Aufwandschätzung neu (mit geänderten Faktoren)
Geschätzte Anzahl Stunden: | 2651 h
Davon geleistet: | 460 h
Verbleibend | 2191
bei einer momentanen Auslastung von ca. 350 % (602 h pro Monat): |  | 2191h/602h = | ca. 3.7 Monate
Mehraufwand:
Erhöhte Anzahl der umzuwandelnden PDF-Dateien
ca. 60 zusätzliche Ordner/ Rollen
Bekleben Archivboxen mit Inhaltsangaben
Arbeitsvorbereitung, Entwicklung Arbeitsprozess
Durch unpräzise Angaben auf dem Arbeitspapier Triage
Massnahmen:
- Erhöhung der Auslastungskapazität auf min. 300 % |  | erfolgt
- Erwerben Excel-Tool von Lombardi für die Unbenennung der Dateien |  | fehlt
- Reproarbeiten aufteilen mit Jauslin Stebler |  | erfolgt
- Den Schritt "Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben"
durch Externe bearbeiten lassen, dadurch liessen sich ca. geschätzte 300 h sparen.
TOTAL (Stand 30.04.2019)
LEISTUNGSBESCHRIEB |  |  |  |  | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[5 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
| Geschätzter Aufwand |  | Summe |  | 157 | 111 | 101 | 48.5
| [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | 42.5 | gl | 42.5 |  | 25.5 |  |  | 17
(8 P x 1 Tag)
Arbeitsvorbereitung: Bekleben Schachteln | 22 | gl | 22 |  | 16 |  | 7
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | 8.5 | gl | 8.5 |  | 8.5
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. | 62 | gl | 62 |  | 62 |  | 0
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage | 8.5 | gl | 8.5 |  | 8.5
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: | 1.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 879 |  | 879 |  |  |  | 350h/226= | 1.5
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) | 1.05 | pro Schachtel/ Planrolle | 615.3 |  |  | 645 |  |  | 36,75h/35= | 1.05
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 293 |  | 133 |  | 133
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 439.5 |  | 200 |  | 200
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 293 |  | 89 |  | 178
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17 | Aufwand | Aufwand | ab jetzt
| (4 P x 1 Tag) | [7 empty] | geschätzt [h] | bisher [h] | noch [h]
[5 empty] | 1454 | 645 | 518 | 34 | 2651 | 460 | 2191
[5 empty] | 228278 | 71595 | 52318 | 1649
| Kalkulationsbasis |  | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
| Anzahl Schachteln/ Ordner |  | 486 | 0.88 | 428
| Anzahl Rollen |  | 158 | 1 | 158
|  |  | 644 |  | 586
Nebenkosten nach Aufwand |  | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter |  | Kat. C | 228278
Zeichner / Konstr./ Repro |  | Kat. E | 71595
Zeichner / Konstr. |  | Kat. F | 52318
Lehrling |  | Kat. G1/2 | 1649
Zwischentotal |  |  | 353840
abzgl.Rabatt |  | 15% | 53076
Total Honorar exkl. NK |  |  | 300764
Nebenkosten |  | 2% | 6015.3
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  | 306779.3
zzgl. MwSt. |  | 7.7% | 23622
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  | 330401.3

## T_U + K
Digitalisierung und physische Ablage vorhandener Archiv-Unterlagen EP Rhf-Frick, N03_48_20
gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (und Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur)
T/U + K
LEISTUNGSBESCHRIEB |  |  |  |  | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[5 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
| Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 157 | 111 | 101 | 48.5
| [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 8.5 |  |  | 25.5
(4 P x 1 Tag)
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. | 17 | gl | 17 |  | 8.5 |  | 8.5
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 255 |  | 255
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 255 |  |  | 255
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 170 |  | 85 |  | 85
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 255 |  | 127.5 |  | 127.5
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 170 |  | 56.6667 |  | 113.3333
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(4 P x 1 Tag)
|  |  | 1213.5 |  | 582 | 255 | 334 | 43 | 1214
[5 empty] | 91374 | 28305 | 33734 | 2085.5 | 155498.5
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) | 6.6 | 0.33 | 2
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) | 32.45 | 0.66 | 21
Anzahl Schachteln breit (Annahme) | 152 | 1 | 152
Anzahl Ordner schmal (Annahme) | 2.2 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) | 12.65 | 0.66 | 8
Anzahl Ordner breit (Annahme) | 73 | 1 | 73
Anzahl Planrollen (Annahme) | 80 | 1 | 80
Anzahl Planmappen (Annahme) | 8.8 | 0.33 | 3
340
Nebenkosten nach Aufwand | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter | Kat. C | 91374
Zeichner / Konstr./ Repro | Kat. E | 28305
Zeichner / Konstr. | Kat. F | 33734
Lehrling | Kat. G1/2 | 2085.5
Zwischentotal |  | 155498.5
abzgl.Rabatt | 15% | 23324.8
Total Honorar exkl. NK |  | 132173.7
Nebenkosten | 2% | 2643.45
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  | 134817.15
zzgl. MwSt. | 7.7% | 10380.9
Honorar inkl. NK + MwSt. |  | 145198.05

## T_G + BSA
Digitalisierung und physische Ablage vorhandener Archiv-Unterlagen EP Rhf-Frick, N03_48_20
gemäss Dokumentation "Filialspezifischen Vorgaben F3 Zofingen zur digitalen und physischen Ablage von Bauwerks- und Projektdokumentationen" (und Digiplan Abteilung Strasseninfrastruktur)
T/G + BSA
LEISTUNGSBESCHRIEB |  |  |  |  | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[5 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
| Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 157 | 111 | 101 | 48.5
| [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 8.5 |  |  | 25.5
(4 P x 1 Tag)
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. | 17 | gl | 17 |  | 8.5 |  | 8.5
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage | 4.25 | gl | 4.25 |  | 4.25
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 180 |  | 180
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA | 15 | gl | 15 |  | 15
(3 x 1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 180 |  |  | 180
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 120 |  | 60 |  | 60
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 180 |  | 90 |  | 90
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 120 |  | 40 |  | 80
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(4 P x 1 Tag)
|  |  | 888.5 |  | 428 | 180 | 239 | 43 | 890
[5 empty] | 67196 | 19980 | 24139 | 2085.5 | 113400.5
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) | 5.4 | 0.33 | 2
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) | 26.55 | 0.66 | 18
Anzahl Schachteln breit (Annahme) | 91.35 | 1 | 91
Anzahl Ordner schmal (Annahme) | 1.8 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) | 10.35 | 0.66 | 7
Anzahl Ordner breit (Annahme) | 59.4 | 1 | 59
Anzahl Planrollen (Annahme) | 60.3 | 1 | 60
Anzahl Planmappen (Annahme) | 7.2 | 0.33 | 2
240
Nebenkosten nach Aufwand | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Ingenieur/ Sachbearbeiter | Kat. C | 67196
Zeichner / Konstr./ Repro | Kat. E | 19980
Zeichner / Konstr. | Kat. F | 24139
Lehrling | Kat. G1/2 | 2085.5
Zwischentotal |  | 113400.5
abzgl.Rabatt | 15% | 17010.1
Total Honorar exkl. NK |  | 96390.4
Nebenkosten | 2% | 1927.8
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  | 98318.2
zzgl. MwSt. | 7.7% | 7570.5
Honorar inkl. NK + MwSt. |  | 105888.7