## TOTAL
N03 EP Rheinfelden-Frick
Aufwand / Kalkulation NO1 - Digitalisierung Archivunterlagen
Leistung / Aufwandbeschrieb |  | Kalkulation |  |  |  | Ing. / SB | Zeichner / Konstr./ Repro | Zeichner / Konstr. | Lehrling
[6 empty] | Kat. C | Kat. E | Kat. F | Kat. G1/2
|  | Geschätzter Aufwand |  | Summe | Ansätze gem. Vertrag | 95 | 62 | 50 | 6
|  | [h] | Einheit | [h]
Besorgung/ Transport Archivunterlagen + Festplatte mit Q+R-Laufwerken inkl. Vollständigkeitsprüfung | Notieren Anzahl und Nummer der zu digitalisierenden Schachteln und Plan-Rollen bzw. abfotografieren Schachtel-Rücken für Nachweis/Kontrolle Vollständigkeit, Einladen Archivschachteln in Lieferwagen, Transport zu AeBo und Ablage in Raum mit eingeschränkter Zugänglichkeit, Kontrolle Vollständigkeit der Unterlagen | 68 | gl | 68 |  | 22.6667 |  |  | 51
(8 P x 1 Tag)
Prüfung vorhandener Archivunterlagen auf Festplatte gem. Arbeitsprozess "Q-Check Daten in Ordnung" aus Grundlagenpapier 1. | Anfordern digitale Festplatte mit Ablagestruktur gemäss oben genannten Vorgaben für den oben genannten Abschnitt (wird durch Marco Hochuli zur Verfügung gestellt), Kontrollieren der vorhandenen digitalen Ablage auf Vollständigkeit (bzw. was ist bereits abgelegt), Je nach Vollständigkeit entscheiden, ob der Aufwand grösser ist diese zu separieren oder einfacherheitshalber überschrieben werden sollen | 9 | gl | 9 |  | 9
"Bearbeitung Schritt 1" gem. Grundlagenpapier 1 inkl. digitaler Triage. Umwandeln der Daten in PDFA-Format. |  | 34 | gl | 34 |  | 17 |  | 17
Klärung Fragen mit ASTRA bzgl. Dateien aus digitaler Triage |  | 9 | gl | 9 |  | 9
Begutachtung und Beurteilung der einzelnen Dokumente pro Schachtel und triagieren der Unterlagen in folgende "Stapel" unter Zuhilfenahme von Grundlagenpapier 2: |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 435 |  | 435
a) Dokumente, die in der Filiale Zofingen zu archivieren sind
b) Unterlagen Verjährung
c) Unterlagen Dritte (Gebietseinheit, Kantone, Bundesarchiv, Baupolizei)
d) Unterlagen anderer Ablageorte im ASTRA (Landerwerb, KUBA)
e) Unterlagen weiss nicht wohin
f) Unterlagen Müll
Zwischenbesprechungen mit ASTRA |  | 30 | gl | 30 |  | 30
(3 x 2x1/2 Tag)
Einscannen der Unterlagen aus Stapel a) (Ausgabeformat: PDFA) |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 435 |  |  | 435
Zuordnung und Datei-Beschriftung der digitalen Unterlagen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 290 |  | 145 |  | 145
Erstellen Dokumentenverzeichnisse digital und physisch gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.75 | pro Schachtel/ Planrolle | 435 |  | 217.5 |  | 217.5
Abpacken und Beschriften der Archivboxen gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben |  | 0.5 | pro Schachtel/ Planrolle | 290 |  | 96.6667 |  | 193.3333
Rücktransport und Einsortieren Archivunterlagen aus a) bis e) + Festplatten inkl. Vollständigkeitsprüfung | Einladen Archivschachteln in Lieferwagen, Transport ins ASTRA-Archiv, Physische Ablage analog digitaler Ablage gemäss o.g. Dokumentation/Vorgaben | 34 | gl | 34 |  | 17 |  |  | 17
(8 P x 1 Tag)
|  |  |  | 2069 |  | 999 | 435 | 573 | 68 | 2075
[6 empty] | 94905 | 26970 | 28650 | 408 | 150933
Grundlagenpapier 1: "Prozess Archivierung ASTRA Zofingen (Entwurf Stand: 290.05.2017)"
Grundlagenpapier 2: "Arbeitspapier Triagierung Papier und Digital (Rev. 24.01.2019)"
Kalkulationsbasis |  | Anzahl | Faktor | Berechnungsgrundlage
Anzahl Schachteln schmal (Annahme) |  | 12 | 0.33 | 4
Anzahl Schachteln mittel (Annahme) |  | 61 | 0.66 | 40
Anzahl Schachteln breit (Annahme) |  | 243 | 1 | 243
Anzahl Ordner schmal (Annahme) |  | 4 | 0.33 | 1
Anzahl Ordner mittel (Annahme) |  | 23 | 0.66 | 15
Anzahl Ordner breit (Annahme) |  | 132 | 1 | 132
Anzahl Planrollen (Annahme) |  | 140 | 1 | 140
Anzahl Planmappen (Annahme) |  | 16 | 0.33 | 5
580
Nebenkosten nach Aufwand |  | Annahme | 2%
Scankosten
Druckkosten (Dokumentenverzeichnisse, Ordnerrücken, usw.)
Miete Lieferwagen
Honorar
Ingenieur/ Sachbearbeiter |  | Kat. C | 94905
Zeichner / Konstr./ Repro |  | Kat. E | 26970
Zeichner / Konstr. |  | Kat. F | 28650
Lehrling |  | Kat. G1/2 | 408
Total Honorar exkl. NK |  |  | 150933
Verrechenbare NK
Aufgrund Dringlichkeit und Effizienz Kosen für zusätzliche Büro (Miete / Einrichten) und Transporte
- Miete pauschal pro Mt 1'900.- / Annahme 5 Monate |  |  | 9500
- Einrichten, EDV-Infrastruktur, Hintransport |  |  | 6300
- Deinstallation, Rücktransport |  |  | 2060
Total NK bei Annahme 5 Monate |  |  | 17860
Miete Lieferwagen mit Fahrer oder 2 x hin und her mit Geschäftswagen | [5 empty] | 12 | 0.55 | 6.6 | 5.4
Scankosten | [5 empty] | 59 | 0.55 | 32.45 | 26.55
Wer besorgt die Schachteln? | [5 empty] | 203 | 0.55 | 111.65 | 91.35
Kosten Schachteln | [5 empty] | 4 | 0.55 | 2.2 | 1.8
Etiketten | [5 empty] | 23 | 0.55 | 12.65 | 10.35
Druckkosten | [5 empty] | 132 | 0.55 | 72.6 | 59.4
Was geschieht mit den Unterlagen b) und c)? Kommen die die Sachen holen? | [5 empty] | 134 | 0.55 | 73.7 | 60.3
Probeschachtel scannen | [5 empty] | 16 | 0.55 | 8.8 | 7.2
=RUNDEN((G9*D10)*20;0)/20
62795
22320
14500
255
99870
4993.5
94876.5
1897.53
96774.03
7451.6003
104225.6303