## Tabelle1
N03 EP Rheinfelden - Frick
Entwässerung und SABA-Konzept / Übersicht Leistungen EK und MK
Phasen / Leistungsbeschrieb | Aufwand (h)
Phase EK
- übergeordnetes, abschnittsübergreifendes SABA-Konzept erstellt durch
Holinger im Auftrag von EP. Resultat: mögliche SABA-Standorte und | 0
Grobkonzept weiterer Anlagen
- Leistungen bis 31.07.2020 (Engineering EK)
- Grundlagenaufbereitung zu Handen Holinger
- hydraulische Überprüfung IST
- Konzept Fremdwasser inkl. Grundlagenbeschaffung
- Konzept Drainagen und Vesickerungen
- Aus Kanal-TV-Unterlagen Zustandsermittlung, Normprüfung, konzeption.
Massnahmen, Erstellung Bericht
- Koordination, Einbezug EP, Besprechungen; Total per 30.06.2020 | 580
- Leistungen Aug bis Okt. betr. SABA-Konzept
- Aktualisierung Hydraulik
- Grobbestimmung Anlagengrössen für 4 SABA's und diverser weiterer Anlagen
- Je SABA-Standort Anlagenlayoutkonzept
- Zusätzliche Abklärungen Standorte Rheinfelden West und Eiken
- Leitungsarchitektur mit Pumpmengen, Rückhaltebecken und Pump-
leitungen und prüfen evtl notwendiger Erweiterung von bestehenden Leitungen
- Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen (Kurzbericht, Präsentation,
Schematas)
- Anteil GIS-basierter Entwässerungsplanung (Ergänzende Angaben z.B. Sohlkoten,
Datenbankaufbereitung und -erweiterung und Interlis-Export gemäss EP-Vorgabe
- Gesamtaufwand, Koordination, Besprechungen | 1000
Auf dieser Basis startet anschliessend das AP SABA
- Leistungen ab Juli für MK Entwässerung (Engineering)
- Ausarbeitung Massnahmen je Massnahmentyp
- Umlegung von Femdleitungsanschlüssen
- Festlegen der Fremdleitungen
- Faktenblatt (Fremdwasser)
- Entwässerungskonzept Bauphase
- Technischer Bericht, Kap. Entwässerung
- Kostenschätzung
- Bausteine für Terminprogramm
- Gesamtaufwand, Koordination, Besprechungen | 380
- Leistungen ab Juli für MK Entwässerung (Pläne System und Situationen)
- Entwässerungskonzept; Darstellung inkl. Umlegung Fremdwasseranschlüsse,
Annahme 10Stk a 20Std, Total | 290
- 21 Situationen, 1:1'000, pro Plan 10h | 210
- Total System und Situationen | 500

## RU_GIS-Arbeiten
GIS Leistungen gemäss Nachtrag NO2 | Stunden (ca. ) | Aufwand (h) gesamt | offerierte Stunden
3.1 Daten- und Dokumentenprüfung |  |  | 20
27.11.18 bis 19.08.19 |  | 19.25
3.2. Bearbeitung vorhandender Daten |  |  | 190
2018 bis Juli2020 | 519
Juli2020 bis Okt2020 | 12
Zwischensumme | 531 | 531
3.3 Erstellung Entwässerungspläne - Ist Zustand |  |  | 160
2018 bis Okt 20 | 158 | 158
3.6 Ergebnisinerpretation |  |  | 50
Datenabgabe Holinger | 26 | 26
3.7 Dokumentation |  |  | 80
2018 bis Okt 20 | 42
3.7 Leitungskataster Planerstellung gemäss Vorgabe EP | 62
Zwischensumme | 104 | 104
3.8 Datenabgabe |  |  | 120
2018 bis Juli2020 | 1
Aug2020 bis Okt2020 | 34
45 Stunden extern vergeben | 45
Zwischensumme | 80 | 80
nicht erledigt, Abgabe NSNW ca. 40h
3.9 Sitzungswesen |  |  | 130
2018 bis Okt 20 | 73 | 73
Gesamtsumme GIS basierte Leistungen |  | 991.25
zuzgl. Abgabe NSNW
Weitere Leistungen, die zur Grundleistung gehören
Grundlleistung |  | 65
Arbeiten für Planerstellung Vermessung und Kanal-TV |  | 163
Leitungskatasteranschlüsse erfasst |  | 190
Leitungskatsterplanerstellung |  | 37
Zustandsplanerstellung |  | 169
| Summe gesamt | 1615.25
| davon Fremdstunden | 45
| AeBo Stunden | 1570.25