## ZL Total
Ausgangslage |  | Anmeldung | Mehraufwand / Minderaufwand | Mehr- / Zusatzleistung | Beilage/Bemerkung
Während der Phasen EK MK und AP wurden seitens der IG EP RF BB diverse unterschiedliche Mehraufwendungen und Zusatzleistungen durch die Bauherrschaft angeordnet. Diese Leistungen wurden jeweils in einer Tabelle aufgelistet und mit dem abgeschätzten Gesamtbetrag sowie den bisher aufgelaufenen Honorarkosten belegt. Einige Arbeiten sind bereits abgeschlossen, andere befinden sich in Fertigstellung
Die Aufwendungen sind einerseits nötig geworden, um bestehende Planungsaspekte weiter zu prüfen und andererseits sind diese massgeblich durch Projekterweiterungen belegt, die durch durch Dritte eingebracht wurden.
Phase
EK
| Grundlagenstudium, CAD Grundlage , erg. ZU Belag , Kanal-TV etc | 2019-11-01 |  |  | B1
| Minderaufwand |  | -89000 |  | B2
MK / AP
| T/U, K, T/G, ergänzende Abklärungen zu Objekten N3-360 und N3-350 (+300h), Bearbeitung Senkungsmulde Rheinfelden sowie weitere Aspekte (+400 Std) | 2021-04-30 | 221514.55 | M | B2
| T/G, Objekte N3-360 und N3-350 (+300h), Senkungsmulde Rheinfelden sowie weitere Aspekte (+400 Std) |  | 90000 | M | B2
| T/U; Ergänzung Anlage GHGW |  | 145000 | M | B2
AP SABA
| AP SABA; 3 Unterabschnitte mit je einer eigenständigen SABA-Lösung, 1 weiterer Unterabschnitt mit vorgezogenen Massnahmen | 2022-04-01 | 102000 | M | B2
| Minderaufwand durch Wiederholeffekte |  | -102000
| Umprojektierung Unterabschnitt 2 Mumpf (Dezentrale Absetzbecken) | 2022-04-01 | 152000 | M | B2
AP Bypass Kreisel AS Frick
| Zusätzliches AP | 2022-04-01 | 45000 | Z | B2
AP LE & IF
| Zusätzliches AP | 2022-04-01 | 40000 | Z | B2
| AP Lärm |  | -49000 |  | B2
Minderleistungen
AP Dossiers
| AP Dossiers SABA, Kreisel und LE & IF => Bereinigung "Gut zum Druck" |  | 55000 | M | Annahme 1 Monate Bereinigung | Holinger | AeBo | JS | Lei
[6 empty] | 15 | 25 | 10 | 5
Projektverlängerungen durch Projekterweiterungen und ergänzende Abklärungen mit Dritten
Zus. Projekt- und/oder Projektfach-Sitzungen, Abklärungen mit Dritten u.a. Stichworte GHGW, Signalportale, Langsamverkehr, allg. Abklärungen im Gesamtprojekt; oder infolge Mutation der normativen Grundlagen (z.B. Landerwerb)
| Annahme 6 Monate à 5'000.- mit monatlichem Aufwand für interne Organisation (Teamsitzungen, Projektleitung, Teilnahme an zus. externen Sitzungen wie PS oder Arbeitssitzungen, Abklärungen) |  | 30000 | M | sep. Register
Repro Aufwendungen für Nebenkosten
| 1 Dossier V 1.0 mit MK/AP |  | 8500 | M | analog Dossier V0.9
| 10 Dossiers AP SABA |  | 21250 | M | Annahme
| 10 Dossiers AP LE & IF |  | 2500 | M | Annahme
| 4 Dossiers AP Kreisel |  | 1000 | M | Annahme
| Zwischensumme (Mehr- und Minderaufwand) |  | 673764.55
| abzgl. Honorar-Reserve |  | -371784.94
| Summe Total |  | 301979.61
| Summe M |  | 216979.61 | 71.85%
| Summe Z |  | 85000 | 28.15%
Fazit: | Mit Aktivierung der Honorarreserve verbleiben rund xxx'000 CHF die durch den Grundvertrag nicht abgedeckt sind
Davon sind rund xx % Mehraufwendungen
Das ausgewiesene Total entspricht einer Überschreitung von rund xx % des Grundvertrags.

## IG-Monat
| Monatlicher Aufwand in Stunden je Kategorie | [10 empty] | Anzahl Std. | Honorar
| A | B | B/C | C | C/D | D | E | F | G | G1 | G2
| 145 | 122 | 108.5 | 95 | 90.5 | 86 | 62 | 50 | 8 | 6 | 4
IG-Team |  | 6 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 12 | 1266 | A | 145
IG-Leitung |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 10 | 1085 | B | 122
P-S |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 6 | 637.5 | C | 95
Arbeitssitzungen |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4 | 362 | C/D | 90.5
Zusatzabklärungen |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 9 | 909 | D | 86
IG int. Projektleitung |  | 2.5 |  | 1.25 |  | 2.5 | [5 empty] | 6.25 | 638.75 | F | 50
[14 empty] | G | 8
[14 empty] | G1 | 6
[13 empty] | 4898.25 | G2 | 4