## ZL Detail
IG EP RF BB
Aktualisierte Betrachtung zu Nachtrag 04, Mehraufwendungen EK und MK/AP (März 2023)
Ausgangslage |  | Anmeldung | Mehraufwand / Minderaufwand |  | Mehr- / Zusatzleistung | Beilage/Bemerkung | Effektive Zahlen (03/2023)
Während der Phasen EK MK und AP wurden seitens der IG EP RF BB diverse unterschiedliche Mehraufwendungen und Zusatzleistungen durch die Bauherrschaft angeordnet. Diese Leistungen wurden jeweils in einer Tabelle aufgelistet und mit dem abgeschätzten Gesamtbetrag sowie den bisher aufgelaufenen Honorarkosten belegt. Einige Arbeiten sind bereits abgeschlossen, andere befinden sich in Fertigstellung
Die Aufwendungen sind einerseits nötig geworden, um bestehende Planungsaspekte weiter zu prüfen und andererseits sind diese massgeblich durch Projekterweiterungen belegt, die durch durch Dritte eingebracht wurden.
Phase
| EK |  |  | -89000
| Grundlagenstudium, CAD Grundlage , erg. ZU Belag , Kanal-TV etc | 2019-11-01 |  |  |  | B1
| Minderaufwand |  | -89000 |  | M | B2 | -37470.75
| MK / AP |  |  | 428139.55
| T/U; K; T/G diverse Pos. | 2021-02-01 | 221514.55 |  | M | B2 | 388591.1667
| T/G, Objekte N3-360 und N3-350 (+300h), Senkungsmulde Rheinfelden sowie weitere Aspekte (+400 Std) | 2021-04-01 | 90000 |  | M | B2
| T/U; Ergänzung Anlage GHGW |  | 100000 |  | M | B2* korrigiert | 0
| weiteres |  | 16625 |  | M
| AP SABA |  |  | 178625
| AP SABA; 3 Unterabschnitte mit je einer eigenständigen SABA-Lösung, 1 weiterer Unterabschnitt mit vorgezogenen Massnahmen | 2022-04-01 | 102000 |  | M | B2
| Minderaufwand durch Wiederholeffekte |  | -102000 |  | M
| Umprojektierung Unterabschnitt 2 Mumpf (Dezentrale Absetzbecken ) | 2022-04-01 | 152000 |  | M | B2 | 132670
| weitere Aspekte (v.a. Anpassungen/Ergänzungen) |  | 26625 |  | M
| AP Bypass Kreisel AS Frick |  |  | 53000
| Zusätzliches AP | 2022-04-01 | 45000 |  | Z | B2 | 46531.8333
| Einbezug der Aspekte Langsamverkehr | 2023-02-01 | 8000 |  | Z | ergänzt
| AP LE & IF |  |  | 50000
| Zusätzliches AP | 2022-04-01 | 40000 |  | Z | B2 | 47671.75
| Aktivierung neue Vorgaben Landerwerb / Aufarbeitung aller LE-Aspekte |  | 10000 |  | Z | ergänzt
| AP Lärm |  |  | -49000
| Minderleistungen |  | -49000 |  | M | B2 | -52022.25
AP Dossiers
| AP Dossiers SABA, Kreisel und LE & IF => Bereinigung "Gut zum Druck" |  |  |  |  | Annahme 1 Monate Bereinigung | oben eingerechnet | Holinger | AeBo | JS | Lei
[8 empty] | 15 | 25 | 10 | 5
Projektverlängerungen durch Projekterweiterungen und ergänzende Abklärungen mit Dritten
| Zus. Projekt- und/oder Projektfach-Sitzungen, Abklärungen mit Dritten u.a. Stichworte GHGW, Signalportale, Langsamverkehr, allg. Abklärungen im Gesamtprojekt; oder infolge Mutation der normativen Grundlagen (z.B. Landerwerb) |  |  |  |  | FCh: Betrag gilt für Z32 & 33 …
| Annahme 6 Monate à 5'000.- mit monatlichem Aufwand für interne Organisation (Teamsitzungen, Projektleitung, Teilnahme an zus. externen Sitzungen wie PS oder Arbeitssitzungen, Abklärungen) |  |  |  |  | sep. Register | oben eingerechnet
| Aufwendungen Repro / Nebenkosten |  |  | 0
| 1 Dossier V 1.0 mit MK/AP | 8500 | 0 |  | M | analog Dossier V0.9 | 8500
| 10 Dossiers AP SABA | 21250 | 0 |  | M | Annahme | 21250
| 10 Dossiers AP LE & IF | 2500 | 0 |  | M | Annahme | 2500
| 4 Dossiers AP Kreisel | 1000 | 0 |  | M | Annahme | 1000
| Zwischensumme (Mehr- und Minderaufwand) |  | 571764.55 | 571764.55 |  |  | 559221.75
| abzgl. Honorar-Reserve (gem. Vertrag) |  | -371784.94 | -371784.94 |  |  | -371783.94
| Summe Total |  | 199979.61 | 199979.61 |  |  | 187437.81
| Summe M |  | 468764.55 | 468764.55 | 81.99% | 163954.4667
| Summe Z |  | 103000 | 103000 | 18.01% | 36025.1433
Fazit: | Mit Aktivierung der Honorarreserve verbleiben rund 200'000 CHF die durch den Grundvertrag nicht abgedeckt sind.
Davon entsprechen rund 83 % Mehraufwendungen.
Das ausgewiesene Total entspricht einer Überschreitung von rund 5 % des Grundvertrags

## ZL Detail_neu
IG EP RF BB
Aktualisierte Betrachtung zu Nachtrag 04, Mehraufwendungen EK und MK/AP (März 2023) |  |  | Stunden | Ansatz | [5 empty] | Ziel-grösse | Ist Anmeldung
|  |  |  | B | C | D | E | F | G
Ausgangslage | [10 empty] | Anmeldung | Mehraufwand / Minderaufwand |  | Mehr- / Zusatzleistung | Beilage/Bemerkung | Effektive Zahlen (03/2023)
Während der Phasen EK MK und AP wurden seitens der IG EP RF BB diverse unterschiedliche Mehraufwendungen und Zusatzleistungen durch die Bauherrschaft angeordnet. Diese Leistungen wurden jeweils in einer Tabelle aufgelistet und mit dem abgeschätzten Gesamtbetrag sowie den bisher aufgelaufenen Honorarkosten belegt. Einige Arbeiten sind bereits abgeschlossen, andere befinden sich in Fertigstellung
Die Aufwendungen sind einerseits nötig geworden, um bestehende Planungsaspekte weiter zu prüfen und andererseits sind diese massgeblich durch Projekterweiterungen belegt, die durch durch Dritte eingebracht wurden.
Phase
| EK | [11 empty] | -89000
| Grundlagenstudium, CAD Grundlage , erg. ZU Belag , Kanal-TV etc | [9 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | B1
| Minderaufwand | gemäss Anmeldung | [9 empty] | -89000 |  | M | B2 | -37470.75
| MK / AP | [11 empty] | 428139.55
| T/U; K; T/G diverse Pos. | [8 empty] | 220000 | 2021-02-01 | 221514.55 |  | M | B2 | 388591.1667
K: viele Objekte mit stat. Überprüfung und 6 zusätzliche Objekte mit Erdbebenüberprüfung
SM: aufwändige Lösungsfindung in Bezug auf Bohrpfähle und Anker
T/U: Umgang mit Fremdwasser, Drainagen, Versickerung aufwändig
T/U: Aufwendungen angepasst gem. Mail-Korrespondenz mit BHU, Beilage Synthese und T/U
| T/G, Objekte N3-360 und N3-350 (+300h), Senkungsmulde Rheinfelden sowie weitere Aspekte (+400 Std) |  | 700 | [6 empty] | 90000 | 2021-04-01 | 90000 |  | M | B2
| T/U; Ergänzung Anlage GHGW | [8 empty] | 100000 |  | 100000 |  | M | B2* korrigiert | 0
| weiteres | [8 empty] | 16000 |  | 16625 |  | M
| AP SABA | [11 empty] | 178625
| AP SABA; 3 Unterabschnitte mit je einer eigenständigen SABA-Lösung, 1 weiterer Unterabschnitt mit vorgezogenen Massnahmen | [8 empty] | 100000 | 2022-04-01 | 102000 |  | M | B2
| Minderaufwand durch Wiederholeffekte | gemäss Anmeldung | [9 empty] | -102000 |  | M
| Umprojektierung Unterabschnitt 2 Mumpf (Dezentrale Absetzbecken ) | [8 empty] | 152000 | 2022-04-01 | 152000 |  | M | B2 | 132670
| weitere Aspekte (v.a. Anpassungen/Ergänzungen) | [10 empty] | 26625 |  | M
| Entflechtung Drittleitungen/Fremdwasser | [8 empty] | 100000
| Detaillierung der R+I-Schemata (Ein-u. Auslaufkoten, Ex-Schutz,...) | [8 empty] | 20000
| Erstellung einer Nutzungsvereinbarung je SABA-Abschnitt | [8 empty] | 20000
| AP Bypass Kreisel AS Frick | [11 empty] | 53000
| Zusätzliches AP | [8 empty] | 45000 | 2022-04-01 | 45000 |  | Z | B2 | 46531.8333
| Einbezug der Aspekte Langsamverkehr | [8 empty] | 8000 | 2023-02-01 | 8000 |  | Z | ergänzt
| AP LE & IF | [11 empty] | 50000
| Zusätzliches AP | [8 empty] | 40000 | 2022-04-01 | 40000 |  | Z | B2 | 47671.75
| Aktivierung neue Vorgaben Landerwerb / Aufarbeitung aller LE-Aspekte | [8 empty] | 10000 |  | 10000 |  | Z | ergänzt
| AP Lärm | [11 empty] | -49000
| Minderleistungen | gemäss Anmeldung | [9 empty] | -49000 |  | M | B2 | -52022.25
Verschiedenes
| Faktenblatt Termine | [8 empty] | 5000
| Aufarbeitung diverser Themen (Neubeurteilung Entwässerung inGWS Neumatt) | [8 empty] | 5000
AP Dossiers
| AP Dossiers SABA, Kreisel und LE & IF => Bereinigung "Gut zum Druck" | [13 empty] | Annahme 1 Monate Bereinigung | oben eingerechnet | Holinger | AeBo | JS | Lei
[17 empty] | 15 | 25 | 10 | 5
Projektverlängerungen durch Projekterweiterungen und ergänzende Abklärungen mit Dritten
| Zus. Projekt- und/oder Projektfach-Sitzungen, Abklärungen mit Dritten u.a. Stichworte GHGW, Signalportale, Langsamverkehr, allg. Abklärungen im Gesamtprojekt; oder infolge Mutation der normativen Grundlagen (z.B. Landerwerb) | [13 empty] | FCh: Betrag gilt für Z32 & 33 …
| Annahme 6 Monate à 5'000.- mit monatlichem Aufwand für interne Organisation (Teamsitzungen, Projektleitung, Teilnahme an zus. externen Sitzungen wie PS oder Arbeitssitzungen, Abklärungen) | [13 empty] | sep. Register | oben eingerechnet
| Aufwendungen Repro / Nebenkosten | [11 empty] | 0
| 1 Dossier V 1.0 mit MK/AP | [9 empty] | 8500 | 0 |  | M | analog Dossier V0.9 | 8500
| 10 Dossiers AP SABA | [9 empty] | 21250 | 0 |  | M | Annahme | 21250
| 10 Dossiers AP LE & IF | [9 empty] | 2500 | 0 |  | M | Annahme | 2500
| 4 Dossiers AP Kreisel | [9 empty] | 1000 | 0 |  | M | Annahme | 1000
| Zwischensumme (Mehr- und Minderaufwand) | [8 empty] | 931000 |  | 571764.55 | 571764.55 |  |  | 559221.75
| abzgl. Honorar-Reserve (gem. Vertrag) | [10 empty] | -371784.94 | -371784.94 |  |  | -371783.94
| Summe Total | [10 empty] | 199979.61 | 199979.61 |  |  | 187437.81
| Summe M | [10 empty] | 468764.55 | 468764.55 | 81.99% | 163954.4667
| Summe Z | [10 empty] | 103000 | 103000 | 18.01% | 36025.1433
Fazit: | Mit Aktivierung der Honorarreserve verbleiben rund 200'000 CHF die durch den Grundvertrag nicht abgedeckt sind.
Davon entsprechen rund 83 % Mehraufwendungen.
Das ausgewiesene Total entspricht einer Überschreitung von rund 5 % des Grundvertrags

## ZL-Aufstellung
IG EP RF BB
Aufstellung zu Nachtrag 04, Mehraufwendungen EK und MK/AP (März 2023)
Ausgangslage
Während der Phasen EK MK und AP wurden seitens der IG EP RF BB diverse unterschiedliche Mehraufwendungen und Zusatzleistungen durch die Bauherrschaft angeordnet. Diese Leistungen wurden jeweils in einer Tabelle aufgelistet und mit dem abgeschätzten Gesamtbetrag sowie den bisher aufgelaufenen Honorarkosten belegt (z.B. B1, B2). Einige Arbeiten sind bereits abgeschlossen, andere befinden sich in Fertigstellung
Die Aufwendungen sind einerseits nötig geworden, um bestehende Planungsaspekte weiter zu prüfen und andererseits sind diese massgeblich durch Projekterweiterungen belegt, die durch durch Dritte eingebracht wurden.
Mit bevorstehendem Projektabschluss wurden die effektiven Aufwendungen überprüft und mit dem erwarteten Bedarf abgeglichen.
Phase |  | Aufwand | Mehr- / Zusatzleistung
CHF exkl.
| EK | -89000 | M
| MK / AP | 428139.55 | M
| AP SABA | 178625 | M
| AP Bypass Kreisel AS Frick | 53000 | Z
| AP LE & IF | 50000 | Z
| AP Lärm | -49000 | M
| Zwischensumme (Mehr- und Minderaufwand) | 571764.55
| abzgl. Honorar-Reserve (gem. Vertrag) | -371784.94
| Summe Total | 199979.61
| davon Summe Mehraufwendungen | 468764.55 | 81.99%
| davon Summe Zusatzleistungen | 103000 | 18.01%

## IG-Monat
| Monatlicher Aufwand in Stunden je Kategorie | [10 empty] | Anzahl Std. | Honorar
| A | B | B/C | C | C/D | D | E | F | G | G1 | G2
| 145 | 122 | 108.5 | 95 | 90.5 | 86 | 62 | 50 | 8 | 6 | 4
IG-Team |  | 6 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 12 | 1266 | A | 145
IG-Leitung |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 10 | 1085 | B | 122
P-S |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 6 | 637.5 | C | 95
Arbeitssitzungen |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4 | 362 | C/D | 90.5
Zusatzabklärungen |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 9 | 909 | D | 86
IG int. Projektleitung |  | 2.5 |  | 1.25 |  | 2.5 | [5 empty] | 6.25 | 638.75 | F | 50
[14 empty] | G | 8
[14 empty] | G1 | 6
[13 empty] | 4898.25 | G2 | 4