## Tabelle1
1. Leistungen MK
1.1 Ergänzungen im TP T/U
Nachträgliche Berücksichtigung der Anlagen GHGW, Mehraufwand für Umgang mit Fremdwasser, Drainagen, Versickerung | [6 empty] | INfo Fabio
Projektleiter Bau | 30 | h à CHF | 122 |  | CHF | 3660 | GHGW | 43900
Stv. Projektleiter Bau | 60 | h à CHF | 122 |  | CHF | 7320 | Bypass | 45400
Teilprojektleiter BSA | 40 | h à CHF | 122 |  | CHF | 4880 | AP INstallation | 45600
MA Kat. B |  | h à CHF | 122 |  | CHF | 0 | AP SABA | 27400
MA Kat. C | 100 | h à CHF | 95 |  | CHF | 9500 | MK T/G und T/U
MA Kat. D | 300 | h à CHF | 86 |  | CHF | 25800
MA Kat. E | 100 | h à CHF | 62 |  | CHF | 6200
MA Kat. F | 50 | h à CHF | 50 |  | CHF | 2500
MA Kat. G |  | h à CHF | 8 |  | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  |  | CHF | 59860
1.2 Zusätzliche Abklärungen im TP T/G
Vertiefte Betrachtungen für Objekte N3-360 und N3-350, sowie Senkungsmulde Rheinfelden
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 |  | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 20 | h à CHF | 122 |  | CHF | 2440
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 |  | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 |  | CHF | 9150
MA Kat. C | 175 | h à CHF | 95 |  | CHF | 16625
MA Kat. D | 100 | h à CHF | 86 |  | CHF | 8600
MA Kat. E |  | h à CHF | 62 |  | CHF | 0
MA Kat. F |  | h à CHF | 50 |  | CHF | 0
MA Kat. G |  | h à CHF | 8 |  | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  |  | CHF | 38035
2. Leistungen AP
2.1 Mehraufwendungen btr. AP SABA
Entflechtung der Drittleitungen, Umprojektierung des Teilabschnitts Mumpf zu dezentraler Behandlung, Präzisierungen der R+I - Schemata
Projektleiter Bau | 80 | h à CHF | 122 |  | CHF | 9760
Stv. Projektleiter Bau | 20 | h à CHF | 122 |  | CHF | 2440
Teilprojektleiter BSA | 50 | h à CHF | 122 |  | CHF | 6100
MA Kat. B | 20 | h à CHF | 122 |  | CHF | 2440
MA Kat. C | 150 | h à CHF | 95 |  | CHF | 14250
MA Kat. D | 150 | h à CHF | 86 |  | CHF | 12900
MA Kat. E | 100 | h à CHF | 62 |  | CHF | 6200
MA Kat. F | 100 | h à CHF | 50 |  | CHF | 5000
MA Kat. G | 100 | h à CHF | 8 |  | CHF | 800
Zwischentotal |  |  |  |  | CHF | 59890
2.2 Mehraufwendungen btr. AP Bypass
Erstellung AP nach Standard anstelle im vereinfachten Verfahren, nachträgliche Berücksichtigung der Aspekte Langsamverkehr
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 |  | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 20 | h à CHF | 122 |  | CHF | 2440
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 |  | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 |  | CHF | 9150
MA Kat. C | 175 | h à CHF | 95 |  | CHF | 16625
MA Kat. D | 100 | h à CHF | 86 |  | CHF | 8600
MA Kat. E | 60 | h à CHF | 62 |  | CHF | 3720
MA Kat. F | 60 | h à CHF | 50 |  | CHF | 3000
MA Kat. G | 40 | h à CHF | 8 |  | CHF | 320
Zwischentotal |  |  |  |  | CHF | 45075
2.3 Erstellung des AP Installationen und Landerwerb
Erstellung AP nach Standard anstelle im vereinfachten Verfahren, nachträgliche Berücksichtigung der Aspekte Langsamverkehr
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 |  | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 20 | h à CHF | 122 |  | CHF | 2440
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 |  | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 |  | CHF | 9150
MA Kat. C | 140 | h à CHF | 95 |  | CHF | 13300
MA Kat. D | 90 | h à CHF | 86 |  | CHF | 7740
MA Kat. E | 60 | h à CHF | 62 |  | CHF | 3720
MA Kat. F | 0 | h à CHF | 50 |  | CHF | 0
MA Kat. G | 100 | h à CHF | 8 |  | CHF | 800
Zwischentotal |  |  |  |  | CHF | 38370
3. Nebenkosten (gemäss Grundvertrag)
Anpassung der Nebenkosten infolge ergänzender AP-Erstellung und der Aufteilung des AP SABA in 3 Hauptabschnitte
Gegenstand |  |  | Anzahl | Einheit | CHF | Total CHF
A4 Druckseite / Kopie s/w |  |  | 1000 | Stk. | 0.2 | 200
A3 Druckseite / Kopie s/w |  |  | 250 | Stk. | 0.3 | 75
A4 Druckseite / Kopie farbig |  |  | 1000 | Stk. | 1 | 1000
A3 Druckseite / Kopie farbig |  |  | 250 | Stk. | 2 | 500
Plandruck s/w, gefaltet (ohne Randzuschläge) |  |  | 100 | m2 | 4 | 400
Plandruck farbig, gefaltet (ohne Randzuschläge) |  |  | 250 | m2 | 12 | 3000
Plankopie s/w, gefaltet (ohne Randzuschläge) |  |  | 100 | m2 | 4 | 400
Plankopie farbig, gefaltet (ohne Randzuschläge) |  |  | 250 | m2 | 12 | 3000
Dossiermappe Karton hart |  |  | 5 | Stk. | 15 | 75
USB-Stick (inkl. Datenspeicherung) |  |  | 5 | Stk. | 15 | 75
CD (Rohling inkl. Brennen, Hülle, Etiketten etc.) |  |  | 0 | Stk. | 5 | 0
Total Nebenkosten CHF (exkl. MWSt) |  |  |  |  | CHF | 8725
Zusammenfassung
1.1 Ergänzungen im TP T/U |  |  |  |  | CHF | 59860
1.2 Zusätzliche Abklärungen im TP T/G |  |  |  |  | CHF | 38035
2.1 Mehraufwendungen btr. AP SABA |  |  |  |  | CHF | 59890
2.2 Mehraufwendungen btr. AP Bypass |  |  |  |  | CHF | 45075
2.3 Erstellung des AP Installationen und Landerwerb |  |  |  |  | CHF | 38370
Zwischentotal |  |  |  |  | CHF | 241230
3. Nebenkosten (gemäss Grundvertrag) |  |  |  |  | CHF | 8725
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  |  |  | CHF | 249955
zzgl. MwSt. |  |  | 7.7% |  | CHF | 19246.55
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  |  |  | CHF | 269201.55

## Tabelle2
2 Vorprojekt
Projektleiter | 30 | h à CHF | 130 | CHF | 3900
Spezialisten |  | h à CHF | 110 | CHF | 0
Fachplaner |  | h à CHF | 100 | CHF | 0
Bauleiter |  | h à CHF | 95 | CHF | 0
weitere Mitarbeiter |  | h à CHF | 60 | CHF | 0
Lehrling |  | h à CHF | 30 | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 3900
3.1 Auflageprojekt
Projektleiter | 65 | h à CHF | 130 | CHF | 8450
Spezialisten |  | h à CHF | 110 | CHF | 0
Fachplaner |  | h à CHF | 100 | CHF | 0
Bauleiter |  | h à CHF | 95 | CHF | 0
weitere Mitarbeiter |  | h à CHF | 60 | CHF | 0
Lehrling |  | h à CHF | 30 | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 8450
3.2 Biodiversität
Projektleiter | 40 | h à CHF | 130 | CHF | 5200
Spezialisten |  | h à CHF | 110 | CHF | 0
Fachplaner |  | h à CHF | 100 | CHF | 0
Bauleiter |  | h à CHF | 95 | CHF | 0
weitere Mitarbeiter | 20 | h à CHF | 60 | CHF | 1200
Lehrling |  | h à CHF | 30 | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 6400
3.3 HAST Elektra Birseck
Projektleiter | 30 | h à CHF | 130 | CHF | 3900
Spezialisten |  | h à CHF | 110 | CHF | 0
Fachplaner |  | h à CHF | 100 | CHF | 0
Bauleiter |  | h à CHF | 95 | CHF | 0
weitere Mitarbeiter | 10 | h à CHF | 60 | CHF | 600
Lehrling |  | h à CHF | 30 | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 4500
3.4 HAST Münchenstein Dorf
Projektleiter | 55 | h à CHF | 130 | CHF | 7150
Spezialisten | 55 | h à CHF | 110 | CHF | 6050
Fachplaner | 5.5 | h à CHF | 100 | CHF | 550
Bauleiter |  | h à CHF | 95 | CHF | 0
weitere Mitarbeiter | 80 | h à CHF | 60 | CHF | 4800
Lehrling | 70 | h à CHF | 30 | CHF | 2100
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 20650
3.5 HAST Walzwerk / Brown Boveri
Projektleiter | 80 | h à CHF | 130 | CHF | 10400
Spezialisten | 45 | h à CHF | 110 | CHF | 4950
Fachplaner | 100 | h à CHF | 100 | CHF | 10000
Bauleiter | 50 | h à CHF | 95 | CHF | 4750
weitere Mitarbeiter | 30 | h à CHF | 60 | CHF | 1800
Lehrling | 130 | h à CHF | 30 | CHF | 3900
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 35800
4 Ausführung
Projektleiter |  | h à CHF | 130 | CHF | 0
Spezialisten |  | h à CHF | 110 | CHF | 0
Fachplaner |  | h à CHF | 100 | CHF | 0
Bauleiter | 190 | h à CHF | 95 | CHF | 18050
weitere Mitarbeiter | 65 | h à CHF | 60 | CHF | 3900
Lehrling |  | h à CHF | 30 | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 21950
Zusammenfassung
2 Vorprojekt |  |  |  | CHF | 3900
3.1 Auflageprojekt |  |  |  | CHF | 8450
3.2 Biodiversität |  |  |  | CHF | 6400
3.3 HAST Elektra Birseck |  |  |  | CHF | 4500
3.4 HAST Münchenstein Dorf |  |  |  | CHF | 20650
3.5 HAST Walzwerk / Brown Boveri |  |  |  | CHF | 35800
4 Ausführung |  |  |  | CHF | 21950
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 101650
Nebenkosten |  |  | 4% | CHF | 4066
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  |  | CHF | 105716
zzgl. MwSt. |  |  | 7.7% | CHF | 8140.15
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  |  | CHF | 113856.15