## Variante 1
1. Leistungen MK |  |  |  |  | Spalte C wäre enstpr. zu füllen / akt. nur Vorschlag | Kontrollspalte Vorgabewerte von Beilage 2 Vertragssituation
1.1 Ergänzungen in allen TP (T/U, K, T/G)
Ergänzende und vertiefte Betrachtungen innerhalb MK, u.a. Mehraufwand für Umgang mit Fremdwasser, Drainagen, Versickerung, für Objekte N3-360 und N3-350, sowie Senkungsmulde Rheinfelden, zusätzliche Betrachtungen Termine, Anpassungen etc.
Projektleiter Bau | 105 | h à CHF | 122 | CHF | 12810 |  | 8.5
Stv. Projektleiter Bau | 220 | h à CHF | 122 | CHF | 26840
Teilprojektleiter BSA | 165 | h à CHF | 122 | CHF | 20130
MA Kat. B | 200 | h à CHF | 122 | CHF | 24400
MA Kat. C | 730 | h à CHF | 95 | CHF | 69350
MA Kat. D | 1680 | h à CHF | 86 | CHF | 144480
MA Kat. E | 875 | h à CHF | 62 | CHF | 54250
MA Kat. F | 425 | h à CHF | 50 | CHF | 21250
MA Kat. G | 200 | h à CHF | 8 | CHF | 1600
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 375110 | 375188.25
1.2 Projektergänzung GHGW
Nachträgliche Berücksichtigung der Anlagen GHGW,
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 50 | h à CHF | 122 | CHF | 6100
Teilprojektleiter BSA | 25 | h à CHF | 122 | CHF | 3050
MA Kat. B | 80 | h à CHF | 122 | CHF | 9760
MA Kat. C | 270 | h à CHF | 95 | CHF | 25650
MA Kat. D | 212 | h à CHF | 86 | CHF | 18232
MA Kat. E | 130 | h à CHF | 62 | CHF | 8060
MA Kat. F | 430 | h à CHF | 50 | CHF | 21500
MA Kat. G | 19 | h à CHF | 8 | CHF | 152
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 93724 | 93724
2. Leistungen AP
2.1 Mehraufwendungen btr. AP SABA
Entflechtung der Drittleitungen, Umprojektierung des Teilabschnitts Mumpf zu dezentraler Behandlung, Präzisierungen der R+I - Schemata | [6 empty] | 1.5
Projektleiter Bau | 100 | h à CHF | 122 | CHF | 12200
Stv. Projektleiter Bau | 40 | h à CHF | 122 | CHF | 4880
Teilprojektleiter BSA | 90 | h à CHF | 122 | CHF | 10980
MA Kat. B | 100 | h à CHF | 122 | CHF | 12200
MA Kat. C | 220 | h à CHF | 95 | CHF | 20900
MA Kat. D | 160 | h à CHF | 86 | CHF | 13760
MA Kat. E | 240 | h à CHF | 62 | CHF | 14880
MA Kat. F | 120 | h à CHF | 50 | CHF | 6000
MA Kat. G | 300 | h à CHF | 8 | CHF | 2400
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 98200 | 98183.5
2.2 Mehraufwendungen btr. AP Bypass
Erstellung AP nach Standard anstelle im vereinfachten Verfahren, nachträgliche Berücksichtigung der Aspekte Langsamverkehr
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 20 | h à CHF | 122 | CHF | 2440
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 | CHF | 9150
MA Kat. C | 172 | h à CHF | 95 | CHF | 16340
MA Kat. D | 105 | h à CHF | 86 | CHF | 9030
MA Kat. E | 62 | h à CHF | 62 | CHF | 3844
MA Kat. F | 60 | h à CHF | 50 | CHF | 3000
MA Kat. G | 52 | h à CHF | 8 | CHF | 416
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 45440 | 45440
2.3 Erstellung des AP Installationen und Landerwerb
Erstellung AP nach Standard anstelle im vereinfachten Verfahren, nachträgliche Berücksichtigung der Aspekte Langsamverkehr
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 32 | h à CHF | 122 | CHF | 3904
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 | CHF | 9150
MA Kat. C | 109 | h à CHF | 95 | CHF | 10355
MA Kat. D | 120 | h à CHF | 86 | CHF | 10320
MA Kat. E | 114 | h à CHF | 62 | CHF | 7068
MA Kat. F | 32 | h à CHF | 50 | CHF | 1600
MA Kat. G | 53 | h à CHF | 8 | CHF | 424
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 44041 | 44043
Zusammenfassung
1.1 Ergänzungen in allen TP (T/U, K, T/G) |  |  |  | CHF | 375110 | 375188.25
1.2 Projektergänzung GHGW |  |  |  | CHF | 93724 | 93724
2.1 Mehraufwendungen btr. AP SABA |  |  |  | CHF | 98200 | 98183.5
2.2 Mehraufwendungen btr. AP Bypass |  |  |  | CHF | 45440 | 45440
2.3 Erstellung des AP Installationen und Landerwerb |  |  |  | CHF | 44041 | 44043
Zwischentotal (Total Honorar, exkl. MwSt.) |  |  |  | CHF | 656515 | 656578.75
Abzgl. Minderkosten
Phase EK |  |  |  | CHF | -47642.63 | -47642.63
AP Lärm |  |  |  | CHF | -55751.69 | -55751.69
Abzgl. BH-Reserve |  |  |  | CHF | -371784.94 | -371784.94
Zwischensumme |  |  |  | CHF | 181335.74 | 181399.49
zzgl. MwSt. |  |  | 7.7% | CHF | 13962.85 | 13967.75
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  |  | CHF | 195298.59 | 195367.24

## Variante 2
1. Leistungen MK
1.2 Projektergänzung GHGW
Nachträgliche Berücksichtigung der Anlagen GHGW
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 50 | h à CHF | 122 | CHF | 6100
Teilprojektleiter BSA | 25 | h à CHF | 122 | CHF | 3050
MA Kat. B | 80 | h à CHF | 122 | CHF | 9760
MA Kat. C | 270 | h à CHF | 95 | CHF | 25650
MA Kat. D | 212 | h à CHF | 86 | CHF | 18232
MA Kat. E | 130 | h à CHF | 62 | CHF | 8060
MA Kat. F | 430 | h à CHF | 50 | CHF | 21500
MA Kat. G | 19 | h à CHF | 8 | CHF | 152
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 93724 | 93724
2. Leistungen AP
2.2 Mehraufwendungen btr. AP Bypass
Erstellung AP nach Standard anstelle im vereinfachten Verfahren, nachträgliche Berücksichtigung der Aspekte Langsamverkehr
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 20 | h à CHF | 122 | CHF | 2440
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 | CHF | 9150
MA Kat. C | 172 | h à CHF | 95 | CHF | 16340
MA Kat. D | 105 | h à CHF | 86 | CHF | 9030
MA Kat. E | 62 | h à CHF | 62 | CHF | 3844
MA Kat. F | 60 | h à CHF | 50 | CHF | 3000
MA Kat. G | 52 | h à CHF | 8 | CHF | 416
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 45440 | 45440
2.3 Erstellung des AP Installationen und Landerwerb
Erstellung AP nach Standard anstelle im vereinfachten Verfahren, nachträgliche Berücksichtigung der Aspekte Langsamverkehr
Projektleiter Bau | 10 | h à CHF | 122 | CHF | 1220
Stv. Projektleiter Bau | 32 | h à CHF | 122 | CHF | 3904
Teilprojektleiter BSA | 0 | h à CHF | 122 | CHF | 0
MA Kat. B | 75 | h à CHF | 122 | CHF | 9150
MA Kat. C | 109 | h à CHF | 95 | CHF | 10355
MA Kat. D | 120 | h à CHF | 86 | CHF | 10320
MA Kat. E | 114 | h à CHF | 62 | CHF | 7068
MA Kat. F | 32 | h à CHF | 50 | CHF | 1600
MA Kat. G | 53 | h à CHF | 8 | CHF | 424
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 44041 | 44043
Zusammenfassung
1.2 Projektergänzung GHGW |  |  |  | CHF | 93724
2.2 Mehraufwendungen btr. AP Bypass |  |  |  | CHF | 45440
2.3 Erstellung des AP Installationen und Landerwerb |  |  |  | CHF | 44041
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 183205
Total Honorar inkl. NK, exkl. MwSt. |  |  |  | CHF | 183205
zzgl. MwSt. |  |  | 7.7% | CHF | 14106.8
Honorar inkl. NK + MwSt. |  |  |  | CHF | 197311.8

## B2 Vertragssituation
Beilage 1, Vertragssituation und Bedarfsermittlung
Stand per 30.09.2023
Vertragssituation Detail | [11 empty] | Bedarfsermittlung
| EK/GP Phase 21/21 | Nachträge Phase EK |  |  | Phase 31 |  | Phase 33 | Option Lärm | Option SABA/ Entwässerung | AP Bypass | AP LE & Inst | Aktuelles Vertragskostendach (VKD) Honorare |  |  |  | Effektiver Bedarf |  | Differenz VKD zu effekt.+ späterem Verbrauch = NO 04 | Betrachtung ZL (informativ)
[12 empty] | Grund-leistungen | Genehmigte Nachträge | Optionale Leistungen | Reserve Bauherrschaft | Effektiver Verbrauch bis 30.09.2023 (A) | Späterer Verbrauch f. Phase 33 (B) |  | Angemeldeter Bedarf ZL | Effektiver Bedarf nur ZL
|  | 1 | 2 | 3 | MK | GHGW
Vertragliches Kostendach | 1030475 | 150933 | 69900 | 162587.75 | 1129675 |  | 92075 | 136575 | 688725 |  |  | 1030475 | 383420.75 | 2047050 | 371784.94
Zuschläge | 10171.88 |  |  |  | 4068.75 |  |  | 3729.69 | 2712.5 |  |  | 10171.88 |  | 10510.94
Angemeldete Projekterweiterungen | [5 empty] | 152000 |  |  |  | 44925 | 35085 | [7 empty] | 232010
Effektiver Honoraraufwand per 30.09.2023 (A) | 1376425 |  |  |  | 1508932 | 93724 | 0 | 84553 | 789621 | 45440 | 44043 | 3853413.51 |  |  |  | 3942738 | 92075 | 181399.49 |  | 183207
Differenz zu KD | -47642.63 |  |  |  | 375188.25 | -58276 | -92075 | -55751.69 | 98183.5 | 515 | 8958
Noch zu erbringende Leistungen (B) | [6 empty] | 92075 | [8 empty] | Total aus (A) und (B)
4034813
NK (Vertrag) | 39525 | 17860 | 0 | 12255.6
Nachgeführte Vertragssituation
Honorare inkl. Zuschläge | 3098207.82 | 3249140.82 | 3319040.82 | 3481628.57
Reserve | 371784.94 | 371784.94 | 371784.94 | 371784.94
NK | 39525 | 57385 | 57385 | 69640.6
Zwischensumme | 3509517.76 | 3678310.76 | 3748210.76 | 3923054.11
MWST | 270232.8675 | 283229.9285 | 288612.2285 | 302075.1665
Summe | 3779750.6275 | 3961540.6885 | 4036822.9885 | 4225129.2765
[5 empty] | Übertrag | [6 empty] | Kontrolle Ze
| -47642.63 |  |  |  | 375188.25 | 93724 |  | -55751.69 | 98183.5 | 45440 | 44043 | 369977.43
183207
553184.43
181399.49