## Tabelle1
Endkosten / Nachtrag, Vertrag 003, IG EP RF-BB
BHU, 28.11.2023 |  | Vertrag (exkl. MwSt) |  |  | Endkostenprognose PV Bau, nach Einzelpos. (exkl. MwSt) Stand 05.05.2023 | Endkostenprognose PV Bau für NO4, nach Einzelpos. (exkl. MwSt) Stand 28.11.2023
Pos. | [8 empty] | Betrachtung IG | Zahl BHU | Differenz
1 | EK, Phase 21/22 inkl. NO1-NO3 EKP PV Bau/BSA vom 17.9.2021 |  | 1413895.75 |  | 1135715.5 | 1030475 | OK | Die hier eingesetzte Summe bildet das Vertragskostendach ab. Nach unserer Einschätzung sollte hier der effektive Honoraraufwand angesetzt werden, der in unserer Tabelle (4. Zeile) mit CHF 1'376'425.- (und in Differenz zu KD mit - 47'642.63) angegeben ist. Unter Abzug des Zuschlags (in Höhe von 10'171.88) der in vorliegender Tabelle in Pos. 17 aufgeführt wird) beträgt der Korrekturbetrag CHF -37'470.75. | 1376425 | 1413895.75 | -37470.75
2 | ZL für im Nov. 2019 angemeldete Mehraufwände, gem. Beilage 1 | 0 |  |  | 189717 | 0 | → sind die rund 190'000.00 in den 1'030'475.00 eingerechnet?
3 | EK, Phase 21/22 | 1030475 |  |  | 0
4 | Nachtrag 01, Digitalisierung Archiv | 150933 |  |  | 0 | 150933 | OK
5 | Nachtrag 02 GIS-Entwässerung | 69900 |  |  | 0 | 69900 | OK
6 | Nachtrag 03 Mehraufw. Digitalisierung Archiv | 162587.75 |  |  | 0 | 162587.75 | OK
7 | MK, Phase 31 EKP PV Bau/BSA vom 17.9.2021 |  | 1129675 |  | 1440955.55 | 1508932 | OK |  | 1508932
8 | ZL GHGW Angabe PV Bau vom 8.11.2021: 152'200.00 |  | 0 |  | 152200 | 93724 | OK |  | 93724
9 | ZL AP Bypass Kreisel Angabe PV Bau vom 17.9.2021: 44'925.00 |  | 0 |  | 44925 | 45440 | OK |  | 45440
10 | ZL AP Installationsplätze Angabe PV Bau vom 17.9.2021: 35'085.00 |  | 0 |  | 35085 | 44043 | OK |  | 44043
11 | ZL Stützmauern N3-350 & N3-360 und Senkungsmulde Rheinfelden → Gem. EKP vom 16.9.21 in Aufwänden für MK eingerechnet. |  |  |  | 0 | 0 | OK |  | 0
12 | Option Lärm |  | 136575 |  | 88000 | 84553 | OK |  | 84553
13 | Option AP SABA Gem. Angabe PV Bau am 1. Okt. ausreichend |  | 688725 |  | 585000 | 789621 | OK |  | 789621
14 | ZL Anpassungen AP SABA Mumpf Angaben gem. detaillierter Aufwandschätzung vom 29.4.2022 |  | 0 |  | 152000 | 0 | → in Option AP SABA enthalten |  | 0
15 | ZL Entflechtung Fremdwasser Angabe PV Bau am 1. Okt. (73 + ca. 30 = 103 kCHF) |  | 0 |  | 102000 | 0 | → in Option AP SABA enthalten |  | 0
16 | PGV, Phase 33 |  | 92075 |  | 92075 | 92075 | OK → Leistungen noch ausstehend |  | 92075
17 | Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit |  | 20682.81 |  | 0 |  |  |  | 0
18 | Nebenkosten Grundvertr. |  | 39525 |  | 39525 | 39525 | OK → Teilleistung für Dossiererstellung für Auflage in Ph. 33 noch ausstehend |  | 39525
19 | Nebenkosten NO1 |  | 17860 |  | 17860 | 17860 | OK |  | 17860
20 | Nebenkosten NO3 (dig. Archiv) |  | 12255.6 |  | 12255.6 | 12255.6 | OK |  | 12255.6
21 | Honorarreserve Bauherrschaft |  | 371784.94 |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
| Total Vertrag |  | 3923054.1 |  | 4087313.65 | 4141924.35 |  |  | 4104453.6
0
| Nachtrag |  |  |  | 164259.55 | 218870.25 |  |  | 181399.5
0
| Vertrag inkl. Nachtrag 04 |  | 4141924.35 |  |  | -37470.75
| Vertragsausschöpfung |  | 105.6% |  |  | 181399.5
|  |  |  | Total ZL | 675927