## Tabelle1
Vorlage A4 Hochformat
Die voreingestellten Kopf- und Fusszeilen sind nur in der Seitenansicht sichtbar!

## Tabelle2
Stundenaufwand aufgelaufen AeBo
Phase | Mitarbeiter | Hon.-Kat. | Besprechungen | Bestimmen von zusätzlichen Anschlüssen inkl. Eintrag Datenbank | Verkalkungsgrad und Zufluss Fliesswasser bestimmt | Erstellen Grundlagepläne für Drittzuflüsse | Festlegung Fremdwasser-zuflüsse | Bearbeitung Entflechtung Fremdwasser und Drittzuflüsse, Übersichtstabelle | KV Massnahmen | Prüfung Versickerung Fremdwasser, Geologe | Erstellen Pläne 1:1'000 für Entflechtung Drittzuflüsse | EZG für Drittzuflüsse, Besprechung | Faktenblätter erstellen
EK | D. Spieler | B | 2 |  |  |  |  | 36.25
| F. Niedermeyer | B | 2 | 5 | 8.25
| U. Ruff | B |  | 16.75
| J. Schmidlin | F |  |  | 92.75
| F. Boser | F |  | 63
| M. Wagner | 1/2G |  | 109
MK | C. Fuchs | B | 4 | [9 empty] | 3
| D.Spieler | B | 11 |  |  | 1 | 22.5 | 41.75 | 16.75 | 12.75 |  |  | 11.5
| F. Niedermeyer | B |  |  |  | 3.5
| U. Ruff | B |  |  | 7
| M. Mendosa | C |  |  | 31
| L. Nicolosi | D |  |  |  | 34.5
AP | D.Spieler | B | 8.25 |  |  |  |  | 81.25 |  | 2 |  | 50 | 35.5
| M. Mendosa | C | [8 empty] | 27
| L. Nicolosi | D | [8 empty] | 20
| R. Brodmann | B | 16.75 |  |  |  |  | 16.25 |  |  |  | 10.75 | 23.25
| F. Hof | D
| R. Peier | D
| Total |  | 44 | 193.75 | 139 | 39 | 22.5 | 175.5 | 16.75 | 14.75 | 47 | 60.75 | 73.25
|  | CHF | Std. | CHF | Mittel
| Hon.-Kat B | 122 | 449 | 54778
| Hon.-Kat C | 95 | 58 | 5510
| Hon.-Kat D | 86 | 54.5 | 4687
| Hon.-Kat F | 50 | 155.75 | 7787.5
| Hon.-Kat 1/2G | 4 | 109 | 436
| Total |  | 826.25 | 73198.5 | 88.5912
Stundenaufwand neu AeBo/Holinger
Phase | Mitarbeiter | Hon.-Kat. | Besprechungen | Fertigstellung Projekt Entflechtung Drittzuflüsse | Fertigstellung Pläne 1:1'000 für Entflechtung Drittzuflüsse | Faktenblätter erstellen | Fertigstellung KV Massnahmen | Textbausteine für TB | Prüfen technischen Realisierbarkeit Prio. 1 (inkl. Hydraulik) | Abschätzen Wirkung ohne Prio 2 +3
AP | C. Fuchs | B | 5 |  |  |  |  | 5
| D.Spieler | B | 10 | 20 | 10 |  | 15 | 20
| F. Niedermeyer | B
| U. Ruff | B
| M. Mendosa | C | 5 | 10 | 10
| L. Nicolosi | D |  |  | 30
| J. Schmidlin | F
| F. Boser | F |  |  | 10
| M. Wagner | 1/2G
| R. Brodmann | B | 10 | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 10
| F. Hof | D | [5 empty] | 10 | 10 | 20
| R. Peier | D | [6 empty] | 25
| Total |  | 30 | 35 | 60 | 0 | 15 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | CHF | Std. | CHF | Mittel
| Hon.-Kat B | 122 | 140 | 17080
| Hon.-Kat C | 95 | 25 | 2375
| Hon.-Kat D | 96 | 95 | 9120
| Hon.-Kat F | 50 | 10 | 500
| Hon.-Kat 1/2G | 4 | 0 | 0
| Total |  | 270 | 29075 | 107.6852
| Gesamttotal |  |  | 102273.5