## Tabelle1
Vorlage A4 Hochformat
Die voreingestellten Kopf- und Fusszeilen sind nur in der Seitenansicht sichtbar!

## Tabelle2
Stundenaufwand aufgelaufen AeBo
Phase | Mitarbeiter | Hon.-Kat. | Besprechungen | Bestimmen von zusätzlichen Anschlüssen inkl. Eintrag Datenbank | Verkalkungsgrad und Zufluss Fliesswasser bestimmt | Erstellen Grundlagepläne für Drittzuflüsse | Festlegung Fremdwasser-zuflüsse | Bearbeitung Entflechtung Fremdwasser und Drittzuflüsse, Übersichtstabelle | KV Massnahmen | Prüfung Versickerung Fremdwasser, Geologe | Erstellen Pläne 1:1'000 für Entflechtung Drittzuflüsse | EZG für Drittzuflüsse, Besprechung | Faktenblätter, Vorgehns- und Leistungsbe-schrieb erstellen
EK | D. Spieler | B | 2 |  |  |  |  | 36.25
| F. Niedermeyer | B | 2 | 5 | 8.25
| U. Ruff | B |  | 16.75
| J. Schmidlin | F |  |  | 92.75
| F. Boser | F |  | 63
| M. Wagner | 1/2G |  | 109
MK | C. Fuchs | B | 4 | [9 empty] | 3
| D.Spieler | B | 11 |  |  | 1 | 22.5 | 41.75 | 16.75 | 12.75 |  |  | 11.5
| F. Niedermeyer | B |  |  |  | 3.5
| U. Ruff | B |  |  | 7
| M. Mendosa | C |  |  | 31
| L. Nicolosi | D |  |  |  | 34.5
AP | D.Spieler | B | 8.25 |  |  |  |  | 81.25 |  | 2 |  | 50 | 43
| M. Mendosa | C | [8 empty] | 27
| L. Nicolosi | D | [8 empty] | 20
| Total |  | 27.25 | 193.75 | 139 | 39 | 22.5 | 159.25 | 16.75 | 14.75 | 47 | 50 | 57.5
|  | CHF | Std. | CHF | Mittel
| Hon.-Kat B | 122 | 389.5 | 47519
| Hon.-Kat C | 95 | 58 | 5510
| Hon.-Kat D | 86 | 54.5 | 4687
| Hon.-Kat F | 50 | 155.75 | 7787.5
| Hon.-Kat 1/2G | 4 | 109 | 436
| Total |  | 766.75 | 65939.5 | 85.9987
Stundenaufwand neu AeBo
Phase | Mitarbeiter | Hon.-Kat. | Besprechungen | Fertigstellung Projekt Entflechtung Drittzuflüsse | Fertigstellung Pläne 1:1'000 für Entflechtung Drittzuflüsse | Faktenblätter erstellen | Fertigstellung KV Massnahmen | Textbausteine für TB
AP | C. Fuchs | B | 5 |  |  |  |  | 5
| D.Spieler | B | 10 | 50 | 10 |  | 20 | 20
| F. Niedermeyer | B
| U. Ruff | B
| M. Mendosa | C |  |  | 20
| L. Nicolosi | D |  |  | 30
| J. Schmidlin | F
| F. Boser | F |  |  | 10
| M. Wagner | 1/2G
| Total |  | 15 | 50 | 70 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CHF | Std. | CHF | Mittel
| Hon.-Kat B | 122 | 120 | 14640
| Hon.-Kat C | 95 | 20 | 1900
| Hon.-Kat D | 96 | 30 | 2880
| Hon.-Kat F | 50 | 10 | 500
| Hon.-Kat 1/2G | 4 | 0 | 0
| Total |  | 180 | 19920 | 110.6667
| Gesamttotal |  |  | 85859.5