## TP_PEP_AP Mumpf
Terminprogramm und Personaleinsatzplan
Terminprogramm
Abschnitt Mumpf / Absetzbecken
[5 empty] | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
[5 empty] | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Wer
Entscheid Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen | Hol
Überarbeiten Projekt | Hol
Workshop 1 | Alle
Projektieren Absetzbecken | Hol, AeBo
Erstellen Bauwerkspläne (Absetzbecken) | Hol, AeBo
Anpassen Situationspläne 1:1'000, 1:200 | AeBo, JS
Aktualisieren BSA | Lei
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, …) | Hol, IG
Anpassen UWN | PV U
Workshop 2
Kostenvoranschlag | Hol, AeBo, Lei
Anpasungen Situationspläne Konzept MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo, JS
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo, JS
Abgabe Dossier AP SABA inkl. Übergeordnetes
Einarbeiten Rückmeldungen MK/AP (unabhängig)
[5 empty] | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
IG EP RF BB |  |  |  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
AeBo |  | Ansatz | Ansatz x Std. | Summe Std.
| PL | 122 | 10980 | 90 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20
| ING | 108.5 | 47740 | 440 | 20 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 10
| Z/K | 86 | 70090 | 815 | Mai KW18: 80; Mai KW19: 80; Mai KW20: 90; Mai KW21: 90; Juni KW22: 95; Juni KW23: 95; Juni KW24: 95; Juni KW25: 95; Juni KW26: 95
JS
| PL Stv. | 95 | 2850 | 30 | Juni KW22: 5; Juni KW24: 5; Juni KW25: 5; Juni KW26: 10; Juli KW27: 5
| ING | 95 | 1425 | 15 | Juni KW24: 10; Juni KW25: 5
| Z/K | 86 | 1290 | 15 | Juni KW24: 5; Juni KW25: 5; Juni KW26: 5
Lei
| ING | 122 | 3172 | 26 | Mai KW19: 8; Mai KW20: 8; Mai KW21: 4; Juni KW22: 6
| Z/K | 86 | 1290 | 15 | Mai KW19: 10; Mai KW21: 5
Hol
| ING | 104 | 34320 | 330 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10
| Z/K | 86 | 6020 | 70 | April KW16: 10; April KW17: 10; Mai KW18: 10; Mai KW19: 10; Mai KW20: 10; Juni KW24: 10; Juni KW25: 10
Total |  |  | 179177 | 1846 | 40 | 35 | 35 | 105 | 100 | 170 | 173 | 168 | 154 | 176 | 160 | 175 | 175 | 145 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grob: | 108.50 für Mix aus B und C (AeBo)
104.00 für Mix aus B und D (Hol)
Vorschlag für Kostentabelle insgesamt: Ausweisen Projektierung mit CHF 175'000. Ausarbeitung Honorarofferte bis Ende Woche
Note on O37: Fuchs Christian: 5 für 2. Workshop (fakultativ)

## Gesamtkosten
EP RHE FRI
AP SABA, Abschnitt Mumpf
Kostenvergleich (Investitionskosten)
| AP SABA Mumpf (Stand 28.02.2022) | Alternative mit Absetzbecken (Stand 25.03.2022) | Alternative mit Absetzbecken (Stand 29.03.2022)
Realisierung
Anpassungen Entwässerung Trassee | 3’369’000 | 2100000 | 2100000
Wegfall der Druckleitung |  | -1269000
SABA Mumpf inkl. BSA | 3’807’000 | 1600000 | 1600000
lokales Absetzbecken statt SABA |  | -2207000
Pumpwerk 4 inkl. BSA | 673’000 | 673000 | 673000
Pumpwerk 5 inkl. BSA | 1’188’000 | 1188000 | 1188000
Pumpwerk 6 inkl. BSA | 1’589’000 | 1589000 | 1589000
Pumpwerk 7 inkl. BSA | 2’109’000 | 2109000 | 2109000
BSA Trassee übergeordnet | 270’000 | 220000 | 220000
Reduktion BSA |  | -50000
Zwischentotal Realisierung | 13’005’000 | 9’479’000 | 9479000
Unvorhergesehenes 10% | 1’301’000 | 948’000 | 947900
Total Realisierung | 14’306’000 | 10’427’000 | 10426900
Projektierung
Bauherrenunterstützung 3% | 390’000 | 284’000 | 284370
Projektierung und Bauleitung 15% | 1’951’000 | 1’422’000 | 1421850
Ergänzende Projektierung Absetzbecken (AP) |  |  | 175000
Zwischentotal Projektierung | 2’341’000 | 1’706’000 | 1881220
Unvorhergesehenes 10% | 234’000 | 171’000 | 188122
Total Projektierung | 2’575’000 | 1’877’000 | 2069342
Landerwerb
Landerwerb | 38’000 | 38’000 | 38000
Unvorhergesehenes 10% | 4’000 | 4’000 | 3800
Total Landerwerb | 42’000 | 42’000 | 41800
KV Total
Projektierung | 2’341’000 | 1’706’000 | 1881220
Landerwerb | 42’000 | 42’000 | 38000
Realisierung | 13’005’000 | 9’479’000 | 9479000
Unvorhergesehenes 10% | 1’538’000 | 1’122’000 | 1139822
MwSt. 7.7% | 1’303’000 | 951’000 | 965429.234
Total [CHF] | 18229000 | 13’300’000 | 13503471.234