## TP_PEP_AP Mumpf
Terminprogramm
Abschnitt Mumpf / Absetzbecken inkl. Überarbeitung MK/AP
Tätigkeiten |  | März |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
| KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
PFS
PS Bau
Prüfung Varianten (Faktenblatt)
Entscheid ASTRA Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen, Aktualisierung hydr. Modell, Definition der Betriebszustande
Dimensionierung Absetzbecken
Workshop (IG, BSA, PVU)
Kernteamsitzungen (KTS)
Projektieren Absetzbecken
Erstellen Bauwerkspläne (Absetzbecken)
Anpassen Situationspläne 1:1'000
Anpassen Situationspläne 1:200
Aktualisieren BSA-Auslegung
Aktualisieren Landerwerb
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, Anlageschemas, R+I)
Anpassen UWN
Überprüfung Kosten/Aufwand Quotient
Überarbeitung Kostenvoranschlag
Anpassungen Situationspläne Konzept MK T/U
Überarbeiten Dossier MK T/U
Überarbeiten Dossier Synthese
Fertigstellung/Zusammenstellen Dossier MK/AP
Abgabe Dossier MK/AP, 08.07.2022 an ASTRA

## Gesamtkosten
EP RHE FRI
AP SABA, Abschnitt Mumpf
Kostenvergleich (Investitionskosten)
| AP SABA Mumpf (Stand 28.02.2022) | Alternative mit Absetzbecken (Stand 25.03.2022) | Alternative mit Absetzbecken (Stand 29.03.2022)
Realisierung
Anpassungen Entwässerung Trassee | 3’369’000 | 2100000 | 2100000
Wegfall der Druckleitung |  | -1269000
SABA Mumpf inkl. BSA | 3’807’000 | 1600000 | 1600000
lokales Absetzbecken statt SABA |  | -2207000
Pumpwerk 4 inkl. BSA | 673’000 | 673000 | 673000
Pumpwerk 5 inkl. BSA | 1’188’000 | 1188000 | 1188000
Pumpwerk 6 inkl. BSA | 1’589’000 | 1589000 | 1589000
Pumpwerk 7 inkl. BSA | 2’109’000 | 2109000 | 2109000
BSA Trassee übergeordnet | 270’000 | 220000 | 220000
Reduktion BSA |  | -50000
Zwischentotal Realisierung | 13’005’000 | 9’479’000 | 9479000
Unvorhergesehenes 10% | 1’301’000 | 948’000 | 947900
Total Realisierung | 14’306’000 | 10’427’000 | 10426900
Projektierung
Bauherrenunterstützung 3% | 390’000 | 284’000 | 284370
Projektierung und Bauleitung 15% | 1’951’000 | 1’422’000 | 1421850
Ergänzende Projektierung Absetzbecken (AP) |  |  | 175000
Zwischentotal Projektierung | 2’341’000 | 1’706’000 | 1881220
Unvorhergesehenes 10% | 234’000 | 171’000 | 188122
Total Projektierung | 2’575’000 | 1’877’000 | 2069342
Landerwerb
Landerwerb | 38’000 | 38’000 | 38000
Unvorhergesehenes 10% | 4’000 | 4’000 | 3800
Total Landerwerb | 42’000 | 42’000 | 41800
KV Total
Projektierung | 2’341’000 | 1’706’000 | 1881220
Landerwerb | 42’000 | 42’000 | 38000
Realisierung | 13’005’000 | 9’479’000 | 9479000
Unvorhergesehenes 10% | 1’538’000 | 1’122’000 | 1139822
MwSt. 7.7% | 1’303’000 | 951’000 | 965429.234
Total [CHF] | 18229000 | 13’300’000 | 13503471.234

## Bild
Terminprogramm und Personaleinsatzplan
Terminprogramm
Abschnitt Mumpf / Absetzbecken
|  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
|  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Wer
Entscheid Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen | Hol
Überarbeiten Projekt | Hol
Workshop 1 | Alle
Projektieren Absetzbecken | Hol, AeBo
Erstellen Bauwerkspläne (Absetzbecken) | Hol, AeBo
Anpassen Situationspläne 1:1'000, 1:200 | AeBo, JS
Aktualisieren BSA | Lei
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, …) | Hol, IG
Anpassen UWN | PV U
Workshop 2 | Alle
Kostenvoranschlag | Hol, AeBo, Lei
Anpasungen Situationspläne Konzept MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo, JS
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo, JS
Abgabe Dossier AP SABA inkl. Übergeordnetes
Einarbeiten Rückmeldungen MK/AP ( teils unabhängig)
01.06.
21.04.
08.07.