## ZL gesamt
N03 EP Rheinfelden - Frick | [12 empty] | IG EP RF-BB
Projektverfasser Bau - BSA
ZL-Nr. |  | ZL SABA (gesamt) | vom |  |  | 2022-04-21
P r o j e k t v e r f a s s e r
Allgemeine Informationen
| Beauftragter: |  |  | xxx
| Vertragsnummer: |  |  | 090069/000003 |  |  | vom |  | 2018-10-18 |  | Freigegebene Projektphasen: |  |  |  | 32
Zusatzleistung
| Titel der Zusatzleistung: |  |  | Umprojektierung AP SABA
| Betroffene Projektphasen: |  |  | 32 | x | 33 |  | 41 | 51 | 52 | 53
Auslöser / Begründung:
_Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen.
Gegenstand der Zusatzleistung:
_ Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. _ Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. _ Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung hinsichtlich und Instrumentierung. _Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. _ Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen _ Aktualisierung der Kostenvoranschläge _ Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen _ Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese _ zugehörige Sitzungsplanung, -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten
Grundlage:
_siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 _ gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022
Abgrenzung:
_ beinhaltend Leistungen ab 08.03.2022 _ Leistungsdauer 03/2021 bis Auftragsabschluss 07/2022
Geschätzter Aufwand:
| Bezeichnung |  |  | Stunden-schätzung [h] |  |  |  | Ansatz [CHF/h] |  | Honorar [CHF] |  |  | Bemerkungen
| Kategorie A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kategorie B |  |  | 419 |  |  |  | 122 |  | 51118
| Kategorie C |  |  | 430 |  |  |  | 95 |  | 40850
| Kategorie D |  |  | 790 |  |  |  | 86 |  | 67940
| Kategorie E |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  | 0
| Kategorie F |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0
| Kategorie 3/4G |  |  | 300 |  |  |  | 6 |  | 1800
| Kategorie 1/2G |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  | 20
| Total |  |  | 1944 | [5 empty] | 161728
| Zwischensumme [CHF] |  |  | 161728
| NK | 0% |  | 0
| Total ohne MwSt. [CHF] |  |  | 161728
| Datum: |  | 2022-04-22 |  |  |  |  | Unterschrift Antragsteller |  |  |  | gez. C. Fuchs, F. Grieder
B a u h e r r
Bemerkungen Auftraggeber:
| Zusatzleistung genehmigt: | [7 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein
| Zusatzleistung in Liste vermerkt: | [7 empty] | Ja
| Zusatzleistung Teil von Nachtrag: | [7 empty] | Nr.
| Datum: | [6 empty] | Unterschrift Bauherr
Entwurf

## ZL Teil 1
N03 EP Rheinfelden - Frick | [12 empty] | IG EP RF-BB
Projektverfasser Bau - BSA
ZL-Nr. |  | ZL SABA, Teil 1 | vom |  |  | 2022-04-28
P r o j e k t v e r f a s s e r
Allgemeine Informationen
| Beauftragter: |  |  | xxx
| Vertragsnummer: |  |  | 090069/000003 |  |  | vom |  | 2018-10-18 |  | Freigegebene Projektphasen: |  |  |  | 32
Zusatzleistung
| Titel der Zusatzleistung: |  |  | Umprojektierung AP SABA
| Betroffene Projektphasen: |  |  | 32 | x | 33 |  | 41 | 51 | 52 | 53
Auslöser / Begründung:
_Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen.
Gegenstand der Zusatzleistung:
_ Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. _ Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. _ Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung hinsichtlich und Instrumentierung. _Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. _ Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen _ Aktualisierung der Kostenvoranschläge _ Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen _ Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese _ zugehörige Sitzungsplanung (PF-S T/U), -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten
Grundlage:
_siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 _ gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022
Abgrenzung:
_ beinhaltend Leistungen ab 08.03.2022 bis und mit 31.03.2022
Geschätzter Aufwand:
| Bezeichnung |  |  | Stunden-schätzung [h] |  |  |  | Ansatz [CHF/h] |  | Honorar [CHF] |  |  | Bemerkungen
| Kategorie A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kategorie B |  |  | 68.5 |  |  |  | 122 |  | 8357 |  |  | C. Fuchs, D. Spieler, R. Brodmann
| Kategorie C |  |  | 17.75 |  |  |  | 95 |  | 1686.25 |  |  | F. Grieder, D. Martin
| Kategorie D |  |  | 10 |  |  |  | 86 |  | 860 |  |  | F. Hiof
| Kategorie E |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  | 0
| Kategorie F |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0
| Kategorie 3/4G |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0
| Kategorie 1/2G |  |  | 3.5 |  |  |  | 4 |  | 14 |  |  | L. Reinmann
| Total |  |  | 99.75 | [5 empty] | 10917.25
| Zwischensumme [CHF] |  |  | 10917.25
| NK | 0% |  | 0
| Total ohne MwSt. [CHF] |  |  | 10917.25
| Datum: |  | 2022-04-29 |  |  |  |  | Unterschrift Antragsteller |  |  |  | gez. C. Fuchs, F. Grieder
B a u h e r r
Bemerkungen Auftraggeber:
| Zusatzleistung genehmigt: | [7 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein
| Zusatzleistung in Liste vermerkt: | [7 empty] | Ja
| Zusatzleistung Teil von Nachtrag: | [7 empty] | Nr.
| Datum: | [6 empty] | Unterschrift Bauherr
Entwurf

## ZL Teil 2a
N03 EP Rheinfelden - Frick | [12 empty] | IG EP RF-BB
Projektverfasser Bau - BSA
ZL-Nr. |  | ZL SABA Teil 2a | vom |  |  | 2022-04-28
P r o j e k t v e r f a s s e r
Allgemeine Informationen
| Beauftragter: |  |  | xxx
| Vertragsnummer: |  |  | 090069/000003 |  |  | vom |  | 2018-10-18 |  | Freigegebene Projektphasen: |  |  |  | 32
Zusatzleistung
| Titel der Zusatzleistung: |  |  | Umprojektierung AP SABA
| Betroffene Projektphasen: |  |  | 32 | x | 33 |  | 41 | 51 | 52 | 53
Auslöser / Begründung:
_Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen.
Gegenstand der Zusatzleistung:
_ Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. _ Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. _ Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung hinsichtlich und Instrumentierung. _Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. _ Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen _ Aktualisierung der Kostenvoranschläge _ Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen _ Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese _ zugehörige Sitzungsplanung, -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten
Grundlage:
_siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 _ gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022
Abgrenzung:
_ beinhaltend Leistungen ab 01.04.2022 _ Leistungsdauer bis Projektabschluss 07/2022 (Annahme zusätzlich 2 PF-S T/U)
Geschätzter Aufwand:
| Bezeichnung |  |  | Stunden-schätzung [h] |  |  |  | Ansatz [CHF/h] |  | Honorar [CHF] |  |  | Bemerkungen
| Kategorie A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kategorie B |  |  | 37.5 |  |  |  | 122 |  | 4575
| Kategorie C |  |  | 7.5 |  |  |  | 95 |  | 712.5
| Kategorie D |  |  | 0 |  |  |  | 86 |  | 0
| Kategorie E |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  | 0
| Kategorie F |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0
| Kategorie 3/4G |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0
| Kategorie 1/2G |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0
| Total |  |  | 45 | [5 empty] | 5287.5
| Zwischensumme [CHF] |  |  | 5287.5
| NK | 0% |  | 0
| Total ohne MwSt. [CHF] |  |  | 5287.5
| Datum: |  | 2022-04-29 |  |  |  |  | Unterschrift Antragsteller |  |  |  | gez. C. Fuchs, F. Grieder
B a u h e r r
Bemerkungen Auftraggeber:
| Zusatzleistung genehmigt: | [7 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein
| Zusatzleistung in Liste vermerkt: | [7 empty] | Ja
| Zusatzleistung Teil von Nachtrag: | [7 empty] | Nr.
| Datum: | [6 empty] | Unterschrift Bauherr
Entwurf

## ZL Teil 2b
N03 EP Rheinfelden - Frick | [12 empty] | IG EP RF-BB
Projektverfasser Bau - BSA
ZL-Nr. |  | ZL SABA Teil 2b | vom |  |  | 2022-04-28
P r o j e k t v e r f a s s e r
Allgemeine Informationen
| Beauftragter: |  |  | xxx
| Vertragsnummer: |  |  | 090069/000003 |  |  | vom |  | 2018-10-18 |  | Freigegebene Projektphasen: |  |  |  | 32
Zusatzleistung
| Titel der Zusatzleistung: |  |  | Umprojektierung AP SABA
| Betroffene Projektphasen: |  |  | 32 | x | 33 |  | 41 | 51 | 52 | 53
Auslöser / Begründung:
_Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen.
Gegenstand der Zusatzleistung:
_ Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. _ Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. _ Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung hinsichtlich und Instrumentierung. _Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. _ Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen _ Aktualisierung der Kostenvoranschläge _ Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen _ Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese _ zugehörige Sitzungsplanung, -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten
Grundlage:
_siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 _ gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022
Abgrenzung:
_ beinhaltend Leistungen ab 01.04.2022 _ Leistungsdauer bis ca KW24 (17.06.2022)
Geschätzter Aufwand:
| Bezeichnung |  |  | Stunden-schätzung [h] |  |  |  | Ansatz [CHF/h] |  | Honorar [CHF] |  |  | Bemerkungen
| Kategorie A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kategorie B |  |  | 219 |  |  |  | 122 |  | 26718
| Kategorie C |  |  | 341.75 |  |  |  | 95 |  | 32466.25
| Kategorie D |  |  | 735 |  |  |  | 86 |  | 63210
| Kategorie E |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  | 0
| Kategorie F |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0
| Kategorie 3/4G |  |  | 220 |  |  |  | 6 |  | 1320
| Kategorie 1/2G |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  | 6
| Total |  |  | 1517.25 | [5 empty] | 123720.25
| Zwischensumme [CHF] |  |  | 123720.25
| NK | 0% |  | 0
| Total ohne MwSt. [CHF] |  |  | 123720.25
| Datum: |  | 2022-04-29 |  |  |  |  | Unterschrift Antragsteller |  |  |  | gez. C. Fuchs, F. Grieder
B a u h e r r
Bemerkungen Auftraggeber:
| Zusatzleistung genehmigt: | [7 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein
| Zusatzleistung in Liste vermerkt: | [7 empty] | Ja
| Zusatzleistung Teil von Nachtrag: | [7 empty] | Nr.
| Datum: | [6 empty] | Unterschrift Bauherr
Entwurf

## ZL Teil 3
N03 EP Rheinfelden - Frick | [12 empty] | IG EP RF-BB
Projektverfasser Bau - BSA
ZL-Nr. |  | ZL SABA Teil 3 | vom |  |  | 2022-04-28
P r o j e k t v e r f a s s e r
Allgemeine Informationen
| Beauftragter: |  |  | xxx
| Vertragsnummer: |  |  | 090069/000003 |  |  | vom |  | 2018-10-18 |  | Freigegebene Projektphasen: |  |  |  | 32
Zusatzleistung
| Titel der Zusatzleistung: |  |  | Umprojektierung AP SABA
| Betroffene Projektphasen: |  |  | 32 | x | 33 |  | 41 | 51 | 52 | 53
Auslöser / Begründung:
_Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen.
Gegenstand der Zusatzleistung:
_ Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. _ Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. _ Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung hinsichtlich und Instrumentierung. _Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. _ Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen _ Aktualisierung der Kostenvoranschläge _ Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen _ Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese _ zugehörige Sitzungsplanung, -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten
Grundlage:
_siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 _ gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022
Abgrenzung:
_ beinhaltend Leistungen ab ca 23.05.2022 _ Leistungsdauer bis Abschluss 08.07.2022
Geschätzter Aufwand:
| Bezeichnung |  |  | Stunden-schätzung [h] |  |  |  | Ansatz [CHF/h] |  | Honorar [CHF] |  |  | Bemerkungen
| Kategorie A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kategorie B |  |  | 94 |  |  |  | 122 |  | 11468
| Kategorie C |  |  | 63 |  |  |  | 95 |  | 5985
| Kategorie D |  |  | 45 |  |  |  | 86 |  | 3870
| Kategorie E |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  | 0
| Kategorie F |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0
| Kategorie 3/4G |  |  | 80 |  |  |  | 6 |  | 480
| Kategorie 1/2G |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0
| Total |  |  | 282 | [5 empty] | 21803
| Zwischensumme [CHF] |  |  | 21803
| NK | 0% |  | 0
| Total ohne MwSt. [CHF] |  |  | 21803
| Datum: |  | 2022-04-29 |  |  |  |  | Unterschrift Antragsteller |  |  |  | gez. C. Fuchs, F. Grieder
B a u h e r r
Bemerkungen Auftraggeber:
| Zusatzleistung genehmigt: | [7 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein
| Zusatzleistung in Liste vermerkt: | [7 empty] | Ja
| Zusatzleistung Teil von Nachtrag: | [7 empty] | Nr.
| Datum: | [6 empty] | Unterschrift Bauherr
Entwurf

## Kontrolle
N03 EP Rheinfelden - Frick | [12 empty] | IG EP RF-BB
Projektverfasser Bau - BSA
ZL-Nr. |  | ZL … | vom |  |  | 2022-04-28
P r o j e k t v e r f a s s e r
Allgemeine Informationen
| Beauftragter: |  |  | xxx
| Vertragsnummer: |  |  | 090069/000003 |  |  | vom |  | 2018-10-18 |  | Freigegebene Projektphasen: |  |  |  | 32
Zusatzleistung
| Titel der Zusatzleistung: |  |  | Umprojektierung AP SABA
| Betroffene Projektphasen: |  |  | 32 | x | 33 |  | 41 | 51 | 52 | 53
Auslöser / Begründung:
_Die SABA-Projektierung im Abschnitt Mumpf des AP SABA erreicht beim massgeblichen Nutzen/Aufwand-Quotienten ein Verhältnis von 0.8. Gemäss Vorgaben (RiLi 18005) sind damit Optimierungen der SABA zu prüfen. Aufgrund der topographischen Randbedingungen im Teilabschnitt lassen sich die Einflussgrössen nicht soweit verändern, als dass ein Zielwert von >1.0 erreicht werden kann. Unter Einbezug der anfangs 2022 neu veröffentlichten Doku 88002 ergeben sich jedoch weitere Möglichkeiten zur konformen Behandlung, die unter Einbezug von GPL, BHU, EP und FU geprüft wurden. An der PF-S T/U vom 25.03.2022 wurde beschlossen, die Umprojektierung unter Berücksichtigung dieser Möglichkeiten anzugehen.
Gegenstand der Zusatzleistung:
_ Umprojektierung der bestehenden SABA von einer zentralen SABA zu einen dezentralen Lösung mittels bewirtschafteten Absetzbecken. _ Prüfung allfälliger Optimierungen, Erarbeiten einer Alternativvariante unter Einbezug der Doku 88002. _ Aufarbeiten der techn. Grundlagen durch Spezialist SABA (hydraulische und stoffliche Betrachtungen), die technische Grobauslegung hinsichtlich und Instrumentierung. _Bauliche wie technische Umprojektierung aller zugehörigen Anlagenteile, Anpassung der bislang vorgesehenen Anlagenelemente wie Pumpstationen und Speicherbecken zu bewirtschafteten Absetzbecken, Anpassung der Netzelemente im neuen Behandlungsverfahren _ Überprüfen und aktualisieren aller Anlagen BSA, anpassen an veränderten Leistungsbedarf. _ Erstellen aller zugehörigen Bauwerkspläne und techn. Dokumentationen _ Aktualisierung der Kostenvoranschläge _ Überarbeitung des AP-Dossiers SABA inkl. Berücksichtigung der Schnitstellen zu anderen Fachbereichen _ Aktualisierung der zugehörigen Bestandteile im Fachbereich T/U, Anpassung des Dossiers MK (Berichte und Planunterlagen) sowie übergeordnetes Dossier Synthese _ zugehörige Sitzungsplanung, -vorbereitung und -durchführung mit GPL, BHU, EP und FU und ggfs. weiteren Beteiligten
Grundlage:
_siehe oben, Vertrag 090069/000003 vom 22.10.2018 _ gem. Entscheiden anl. PF-S T/U vom 25.03.2022
Abgrenzung:
_ beinhaltend Leistungen ab 08.03.2022 _ Leistungsdauer 03/2021 bis Auftragsabschluss 07/2022
Geschätzter Aufwand:
| Bezeichnung |  |  | Stunden-schätzung [h] |  |  |  | Ansatz [CHF/h] |  | Honorar [CHF] |  |  | Bemerkungen
| Kategorie A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kategorie B |  |  | 419 |  |  |  | 122 |  | 51118
| Kategorie C |  |  | 430 |  |  |  | 95 |  | 40850
| Kategorie D |  |  | 790 |  |  |  | 86 |  | 67940
| Kategorie E |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  | 0
| Kategorie F |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0
| Kategorie 3/4G |  |  | 300 |  |  |  | 6 |  | 1800
| Kategorie 1/2G |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  | 20
| Total |  |  | 1944 | [5 empty] | 161728
| Zwischensumme [CHF] |  |  | 161728
| NK | 0% |  | 0
| Total ohne MwSt. [CHF] |  |  | 161728
| Datum: |  | 2022-04-22 |  |  |  |  | Unterschrift Antragsteller |  |  |  | gez. C. Fuchs, F. Grieder
B a u h e r r
Bemerkungen Auftraggeber:
| Zusatzleistung genehmigt: | [7 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein
| Zusatzleistung in Liste vermerkt: | [7 empty] | Ja
| Zusatzleistung Teil von Nachtrag: | [7 empty] | Nr.
| Datum: | [6 empty] | Unterschrift Bauherr
Entwurf