## TP_PEP_AP Mumpf
Terminprogramm | [15 empty] | ZL Teil 3
Abschnitt Mumpf / Absetzbecken inkl. Überarbeitung MK/AP |  |  |  |  | ZL Teil1 |  |  |  | ZL Teil 2a
ZL Teil 2b
Tätigkeiten | Wer |  |  |  |  | März |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
[5 empty] | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
PFS
PS Bau
Prüfung Varianten (Faktenblatt) | Hol
Entscheid ASTRA Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen, Aktualisierung hydr. Modell, Definition der Betriebszustande | Hol
Dimensionierung Absetzbecken | Hol
Workshop (IG, BSA, PVU) | Hol/AeBo/JS
Kernteamsitzungen (KTS) | Hol/AeBo
Projektieren Absetzbecken | AeBo
Erstellen Bauwerkspläne (Absetzbecken) | AeBo
Anpassen Situationspläne 1:1'000 | AeBo
Anpassen Situationspläne 1:200 | AeBo
Aktualisieren BSA-Auslegung | Lei
Aktualisieren Landerwerb | JS
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, Anlageschemas, R+I) | Hol/AeBo
Anpassen UWN | PV U
Überprüfung Kosten/Aufwand Quotient | Hol/AeBo
Überarbeitung Kostenvoranschlag | Hol/AeBo
Anpassungen Situationspläne Konzept MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo
Fertigstellung/Zusammenstellen Dossier MK/AP | AeBo/JS
Abgabe Dossier MK/AP, 08.07.2022 an ASTRA
IG EP RF BB |  | Ansatz | Ansatz x Std. | Summe Std. | März KW12: März; April KW14: April; Mai KW18: Mai; Juni KW22: Juni; Juli KW27: Juli
Aufwand SABA Mumpf mit PS/PFS |  |  |  |  | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
AeBo:
- FCh | PL B | 122 | 16104 | 132 |  |  | 45.5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 |  | 5 | 5 | 12.5 | 10 | 10 | 10
- SD | ING B | 122 | 24247.5 | 198.75 |  |  | 5 | 1 |  | 12.5 | 16 | 9.75 | 21.5 | 24.5 | 8.5 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Total B |  |  | 330.75 |  |  | 50.5 | 6 | 0 | 17.5 | 20 | 14.75 | 26.5 | 34.5 | 8.5 | 5 | 25 | 32.5 | 30 | 30 | 30
- MD | ING C | 95 | 16173.75 | 170.25 |  |  |  | 2 | 1 | 8.5 | 7.5 | 11.75 | 14 | 9.5 | 6 | 15 | 30 |  | 25 | 20 | 20
- MeM | ING C | 95 | 9500 | 100 | April KW17: 10; Mai KW18: 10; Mai KW19: 10; Mai KW20: 2.5; Juni KW22: 22.5; Juni KW25: 22.5; Juni KW26: 22.5
| Total C |  |  | 270.25 |  |  | 0 | 2 | 1 | 8.5 | 17.5 | 21.75 | 24 | 12 | 6 | 37.5 | 30 | 0 | 47.5 | 42.5 | 20
- Har | Z/K D | 86 | 14964 | 174 | Mai KW19: 17; Mai KW20: 12; Mai KW21: 25; Juni KW22: 30; Juni KW23: 30; Juni KW24: 20; Juni KW25: 20; Juni KW26: 20
- NL | Z/K D | 86 | 10320 | 120 | April KW16: 20; April KW17: 20; Mai KW18: 20; Mai KW19: 20; Mai KW20: 20; Mai KW21: 10; Juni KW22: 10
- MeR | Z/K D | 86 | 14620 | 170 | Mai KW18: 15; Mai KW19: 15; Mai KW20: 20; Mai KW21: 30; Juni KW23: 30; Juni KW24: 30; Juni KW25: 30
| Total D |  |  | 464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 35 | 52 | 52 | 65 | 40 | 60 | 50 | 50 | 20 | 0
- WMi | Z/K 3/4 G | 6 | 1543.5 | 257.25 | April KW17: 34.25; Mai KW18: 8.25; Mai KW19: 23.5; Mai KW20: 30.25; Mai KW21: 25; Juni KW22: 34; Juni KW23: 34; Juni KW25: 34; Juni KW26: 34
JS:
- GF | PL Stv. C | 95 | 4821.25 | 50.75 | März KW13: 15.75; April KW16: 2.5; Mai KW18: 2.5; Mai KW19: 2.5; Mai KW21: 10; Juni KW22: 5; Juni KW23: 2.5; Juli KW27: 10
- SA | ING C | 95 | 1425 | 15 | Mai KW19: 5; Mai KW21: 5; Juni KW22: 5
| Z/K D | 86 | 1290 | 15 | Mai KW19: 5; Mai KW21: 5; Juni KW22: 5
Lei:
- LM | ING B | 122 | 3172 | 26 | Mai KW20: 8; Mai KW21: 8; Juni KW22: 4; Juni KW23: 6
| Z/K D | 86 | 1290 | 15 | Mai KW20: 10; Juni KW22: 5
Hol:
- BR | ING B | 122 | 22082 | 181 |  |  | 18 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8
- HF | ING D | 86 | 15050 | 175 |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5
| Z/K D | 86 | 6020 | 70 | April KW17: 30; Mai KW18: 30; Mai KW19: 10
| Z/K 1/2 G | 4 | 20 | 5 | März KW13: 3.5; Mai KW18: 1.5
Total Aufwand SABA Mumpf mit PS/PFS |  |  | 162643 | 2940 | 0 | 0 | 148.25 | 46 | 32 | 134.5 | 219.25 | 215.25 | 271 | 265.25 | 232 | 253 | 297.5 | 180 | 304 | 232 | 110 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 99.75 | 40 | 37.5 | 64.75 | 180.5 | 240.5 | 234 | 204.5 | 204.5 | 213 | 175 | 132 | 70 | 28 | 20 | 0 | 0 | 1944 | Kontrolle
IG EP RF BB |  | Ansatz | Ansatz x Std. | Summe Std. | März KW12: März; April KW14: April; Mai KW18: Mai; Juni KW22: Juni; Juli KW27: Juli
Aufwand SABA Mumpf ohne PS/PFS |  |  |  |  | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
AeBo: | bar: KW11 to März KW13
- FCh | PL B | 122 | 7259 | 59.5 |  |  | 45.5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- SD | ING B | 122 | 8540 | 70 | März KW13: 5; April KW14: 5; April KW15: 7.5; April KW16: 10; April KW17: 5; Mai KW18: 7.5; Mai KW19: 7.5; Mai KW20: 10; Juni KW23: 7.5; Juni KW24: 2.5; Juni KW25: 2.5
- MD | ING C | 95 | 15128.75 | 159.25 | März KW13: 2; April KW16: 7.25; April KW17: 25; Mai KW18: 25; Mai KW19: 25; Mai KW20: 20; Mai KW21: 10; Juni KW22: 15; Juni KW23: 20; Juni KW24: 10
- MeM | ING C | 95 | 14440 | 152 | April KW17: 22.5; Mai KW18: 22.5; Mai KW19: 22.5; Mai KW20: 22.5; Mai KW21: 22.5; Juni KW22: 22.5; Juni KW23: 8.5; Juni KW24: 8.5
- Har | Z/K D | 86 | 19780 | 230 | Mai KW18: 40; Mai KW19: 40; Mai KW20: 40; Mai KW21: 40; Juni KW22: 30; Juni KW23: 30; Juni KW24: 10; Juni KW25: 0; Juni KW26: 0
- NL | Z/K D | 86 | 12040 | 140 | April KW17: 20; Mai KW18: 40; Mai KW19: 40; Mai KW20: 20; Mai KW21: 10; Juni KW22: 10
- MeR | Z/K D | 86 | 9890 | 115 | Mai KW19: 15; Mai KW20: 20; Mai KW21: 30; Juni KW22: 30; Juni KW23: 20; Juni KW24: 0
- WMi | Z/K 3/4 G | 6 | 1320 | 220 | April KW17: 34; Mai KW18: 34; Mai KW19: 34; Mai KW20: 34; Mai KW21: 25; Juni KW22: 25; Juni KW23: 34; Juni KW24: 0; Juni KW25: 0
JS: | bar: KW11 to März KW13
- GF | PL Stv. C | 95 | 3158.75 | 33.25 | März KW13: 15.75; April KW16: 2.5; Mai KW18: 0; Mai KW19: 0; Mai KW21: 10; Juni KW22: 5; Juni KW23: 0; Juli KW27: 0
- SA | ING C | 95 | 1425 | 15 | Mai KW19: 5; Mai KW21: 5; Juni KW22: 5
| Z/K D | 86 | 1290 | 15 | Mai KW19: 5; Mai KW21: 5; Juni KW22: 5
Lei: | bar: KW11 to März KW13
- LM | ING B | 122 | 2440 | 20 | Mai KW20: 8; Mai KW21: 8; Juni KW22: 4; Juni KW23: 0
| Z/K D | 86 | 1290 | 15 | Mai KW20: 10; Juni KW22: 5
Hol: | bar: KW11 to März KW13
- BR | ING B | 122 | 16836 | 138 |  |  | 18 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0
- HF | ING D | 86 | 13760 | 160 |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0
| Z/K | 86 | 6020 | 70 | April KW17: 30; Mai KW18: 30; Mai KW19: 10
| Z/K 1/2 G | 4 | 20 | 5 | März KW13: 3.5; Mai KW18: 1.5
Total Aufwand SABA Mumpf ohne PS/PFS |  |  | 134637.5 | 1617 | 0 | 0 | 99.75 | 40 | 37.5 | 64.75 | 180.5 | 225.5 | 219 | 204.5 | 185.5 | 186.5 | 140 | 31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
IG EP RF BB |  | Ansatz | Ansatz x Std. | Summe Std. | März KW12: März; April KW14: April; Mai KW18: Mai; Juni KW22: Juni; Juli KW27: Juli
Aufwand SABA Mumpf nur PS/PFS |  |  |  |  | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
AeBo:
- FCh | PL B | 122 | 1830 | 15 | Mai KW18: 5; Mai KW19: 5; Juni KW23: 5
- SD | ING B | 122 | 915 | 7.5 | Mai KW18: 2.5; Mai KW19: 2.5; Juni KW23: 2.5
JS:
- GF | PL Stv. C | 95 | 712.5 | 7.5 | Mai KW18: 2.5; Mai KW19: 2.5; Juni KW23: 2.5
Hol:
- BR | ING B | 122 | 1830 | 15 | Mai KW18: 5; Mai KW19: 5; Juni KW23: 5
Total Aufwand SABA Mumpf nur PS/PFS |  |  | 5287.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IG EP RF BB |  | Ansatz | Ansatz x Std. | Summe Std. | März KW12: März; April KW14: April; Mai KW18: Mai; Juni KW22: Juni; Juli KW27: Juli
Aufwand Überarbeitung MK/AP |  |  |  |  | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29
AeBo:
- FCh | PL B | 122 | 5490 | 45 | Juni KW22: 2.5; Juni KW23: 0; Juni KW24: 12.5; Juni KW25: 10; Juni KW26: 10; Juli KW27: 10
- SD | ING B | 122 | 1830 | 15 | Juni KW24: 7.5; Juni KW25: 7.5
- MD | ING C | 95 | 2375 | 25 | Mai KW21: 10; Juni KW22: 15
- MeM | ING C | 95 | 2660 | 28 | Juni KW22: 0; Juni KW23: 14; Juni KW24: 14
- Har | Z/K D | 86 | 1720 | 20 | Juni KW24: 10; Juni KW25: 5; Juni KW26: 5
- NL | Z/K D | 86 | 0 | 0
- MeR | Z/K D | 86 | 860 | 10 | Juni KW24: 10
- WMi | Z/K 3/4 G | 6 | 480 | 80 | Mai KW21: 9; Juni KW22: 9; Juni KW24: 32; Juni KW25: 30
JS:
- GF | PL Stv. C | 95 | 950 | 10 | Juli KW27: 10
- SA | ING C | 95 | 0 | 0
| Z/K D | 86 | 0 | 0
Lei:
- LM | ING B | 122 | 732 | 6 | Juni KW23: 6
| Z/K D | 86 | 0 | 0
Hol:
- BR | ING B | 122 | 3416 | 28 | Juni KW24: 10; Juni KW25: 10; Juni KW26: 8
- HF | ING D | 86 | 1290 | 15 | Juni KW24: 5; Juni KW25: 5; Juni KW26: 5
| Z/K | 86 | 0 | 0
| Z/K 1/2 G | 4 | 0 | 0
|  |  | 21803 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.5 | 20 | 101 | 67.5 | 28 | 20 | 0 | 0

## Gesamtkosten
EP RHE FRI
AP SABA, Abschnitt Mumpf
Kostenvergleich (Investitionskosten)
| AP SABA Mumpf (Stand 28.02.2022) | Alternative mit Absetzbecken (Stand 25.03.2022) | Alternative mit Absetzbecken (Stand 29.03.2022)
Realisierung
Anpassungen Entwässerung Trassee | 3’369’000 | 2100000 | 2100000
Wegfall der Druckleitung |  | -1269000
SABA Mumpf inkl. BSA | 3’807’000 | 1600000 | 1600000
lokales Absetzbecken statt SABA |  | -2207000
Pumpwerk 4 inkl. BSA | 673’000 | 673000 | 673000
Pumpwerk 5 inkl. BSA | 1’188’000 | 1188000 | 1188000
Pumpwerk 6 inkl. BSA | 1’589’000 | 1589000 | 1589000
Pumpwerk 7 inkl. BSA | 2’109’000 | 2109000 | 2109000
BSA Trassee übergeordnet | 270’000 | 220000 | 220000
Reduktion BSA |  | -50000
Zwischentotal Realisierung | 13’005’000 | 9’479’000 | 9479000
Unvorhergesehenes 10% | 1’301’000 | 948’000 | 947900
Total Realisierung | 14’306’000 | 10’427’000 | 10426900
Projektierung
Bauherrenunterstützung 3% | 390’000 | 284’000 | 284370
Projektierung und Bauleitung 15% | 1’951’000 | 1’422’000 | 1421850
Ergänzende Projektierung Absetzbecken (AP) |  |  | 175000
Zwischentotal Projektierung | 2’341’000 | 1’706’000 | 1881220
Unvorhergesehenes 10% | 234’000 | 171’000 | 188122
Total Projektierung | 2’575’000 | 1’877’000 | 2069342
Landerwerb
Landerwerb | 38’000 | 38’000 | 38000
Unvorhergesehenes 10% | 4’000 | 4’000 | 3800
Total Landerwerb | 42’000 | 42’000 | 41800
KV Total
Projektierung | 2’341’000 | 1’706’000 | 1881220
Landerwerb | 42’000 | 42’000 | 38000
Realisierung | 13’005’000 | 9’479’000 | 9479000
Unvorhergesehenes 10% | 1’538’000 | 1’122’000 | 1139822
MwSt. 7.7% | 1’303’000 | 951’000 | 965429.234
Total [CHF] | 18229000 | 13’300’000 | 13503471.234

## Bild
Terminprogramm und Personaleinsatzplan
Terminprogramm
Abschnitt Mumpf / Absetzbecken
|  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
|  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Wer
Entscheid Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen | Hol
Überarbeiten Projekt | Hol
Workshop 1 | Alle
Projektieren Absetzbecken | Hol, AeBo
Erstellen Bauwerkspläne (Absetzbecken) | Hol, AeBo
Anpassen Situationspläne 1:1'000, 1:200 | AeBo, JS
Aktualisieren BSA | Lei
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, …) | Hol, IG
Anpassen UWN | PV U
Workshop 2 | Alle
Kostenvoranschlag | Hol, AeBo, Lei
Anpasungen Situationspläne Konzept MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo, JS
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo, JS
Abgabe Dossier AP SABA inkl. Übergeordnetes
Einarbeiten Rückmeldungen MK/AP ( teils unabhängig)
01.06.
21.04.
08.07.