## Vorlage AP Mumpf
Terminprogramm und Personaleinsatzplan
SABA Mumpf
|  |  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
|  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Wer
Entscheid Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen | Hol
Überarbeiten Projekt | Hol
Workshop | Alle
Projektieren Absetzbecken
Erstellen Bauwerkspläne (Absetzbecken) | Hol, AeBo
Anpassen Situationspläne 1:1'000, 1:200 | AeBo, JS
Aktualisieren BSA | Lei
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, …) | Hol, IG
Anpassen UWN | PV U
Kostenvoranschlag | Hol, AeBo, Lei
Anpasungen Situationspläne Konzept MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo, JS
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo, JS
Abgabe Dossier AP SABA inkl. Übergeordnetes
Einarbeiten Rückmeldungen GPL/BHU (unabhängig)
|  |  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
IG EP RF BB |  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
AeBo |  | Stundensumme
| PL | 90 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20
| ING | 400 | 20 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10
| Z/K | 750 | Mai KW18: 90; Mai KW19: 90; Mai KW20: 90; Mai KW21: 90; Juni KW22: 90; Juni KW23: 90; Juni KW24: 90; Juni KW25: 60; Juni KW26: 60
JS
| PL | 0
| ING | 0
| Z/K | 0
Lei
| ING | 26 | Mai KW19: 8; Mai KW20: 8; Mai KW21: 4; Juni KW22: 6
| Z/K | 15 | Mai KW19: 10; Mai KW21: 5
Hol
| ING | 330 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10
| Z/K | 70 | April KW16: 10; April KW17: 10; Mai KW18: 10; Mai KW19: 10; Mai KW20: 10; Juni KW24: 10; Juni KW25: 10
Total |  | 1681 | 40 | 35 | 35 | 105 | 100 | 180 | 183 | 163 | 149 | 161 | 150 | 145 | 120 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0