## Vorlage AP Mumpf
Terminprogramm und Personaleinsatzplan
SABA Mumpf
|  |  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
|  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Wer
Entscheid Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen | Hol
Überarbeiten Projekt (Hol) | Hol
Erstellen / Anpassen Bauwerkspläne | Hol, AeBo
Aktualisieren BSA | Lei
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, …) | Hol, IG
Anpassen UWN | PV U
Kostenvoranschlag | Hol, AeBo, Lei
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo, JS
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo, JS
Abgabe Dossier AP SABA inkl. Übergeordnetes
|  |  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
IG EP RF BB |  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
AeBo |  | Stundensumme
| PL | 90 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10
| ING | 0
| Z/K | 0
0
JS |  | 0
| PL | 0
| ING | 0
| Z/K | 0
0
Lei |  | 0
| ING | 0
| Z/K | 0
Hol |  | 0
| ING | 0
| Z/K | 0
0
0
0
hier bitte je Partner die benötigten Stunden pro Woche eintragen
Bitte Vorgänge je Partner textlich & inhaltlich prüfen, bei Bedarf mit zus. Zeilen ergänzen und betr. effektivem Bedarf aktualisieren
IDEE / ENTWURF