## Vorlage AP Mumpf
Terminprogramm und Personaleinsatzplan
SABA Mumpf
|  |  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
|  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
Wer
Entscheid Absetzbecken
Aufarbeiten techn. Grundlagen | Hol
Überarbeiten Projekt (Hol) | Hol
Projektierung Absetbecken | Hol, AeBo
Erstellen Bauwerkspläne (Absatzbecken) | Hol, AeBo
Anpassen Sitationspläne 1:1'000, 1:200 | AeBo, JS
Aktualisieren BSA | Lei
Anpassen Dossier AP SABA (TB, NV, …) | Hol, IG
Anpassen UWN | PV U
Kostenvoranschlag | Hol, AeBo, Lei
Anpasungen Situationspläne Konzept MK T/U | AeBo
Überarbeiten Dossier MK T/U | AeBo, (JS)
Überarbeiten Dossier Synthese | AeBo, (JS)
Abgabe Dossier AP SABA inkl. Übergeordnetes
|  |  | März | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli
IG EP RF BB |  |  | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31
AeBo |  | Stundensumme
| PL | 90 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10
| ING | 370 | 20 |  |  |  | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Z/K | 720 | Mai KW18: 45; Mai KW19: 90; Mai KW20: 90; Mai KW21: 90; Juni KW22: 90; Juni KW23: 90; Juni KW24: 90; Juni KW25: 90; Juni KW26: 45
JS
| PL | 0
| ING | 0
| Z/K | 0
Lei |  | 0
| ING | 0
| Z/K | 0
Hol
| ING | 0
| Z/K | 0