## Tabelle1
090069, N03 Erhaltungsprojekt Rheinfelden – Frick
Projektverfasser Bau und BSA (PV Bau/BSA)
INGE EP RF-BB
Aufwandschätzung (zusätzl. Leistungen) |  | per | 2020-12-16
Pos | Leistungsbeschrieb | Std |  | Bemerkungen fg
Projektleitung
1 | Standortbewertung Tauschparzellen (2237) | 5 |  | betrifft AeBo und JS => Stundenabschätzung grob
2 | Schnittstellenmatrix Gesamtprojekt | 10
3 | Übersichtstabelle geologische Berichte (Koordination mit PV Geologie) | 5
4 | Diverse Abgleiche und Koordinationen mit Nachbarprojekten inkl. Datenlieferung (VoMa KUBA und Ladestationen) | 20
5 | Abklärungen betreffend LSW Neuhof mit PV Akustik | 5
Fachbereich T/U
1 | Abgriff IST-Zustand Signalisation aus Videobefahrung | 30 |  | gem. Projekthandbuch wäre IST-Zustand beim PV Verkehr, wurde anlässlich einer PLS Bau/BSA geändert => ursprünglich nicht in unserem Honorar vorgesehen
2 | Erg. Belagsuntersuchungen für Entscheid Bypass Kreisel West AS Frick | 25 |  | Erg. Belagsuntersuchungen auf Wunsch BH => für Entscheid Bypass notwendig (sonst eher spätere Phase)
3 | Abklärungen betreffend lichten Höhen UEF (widersprüchliche Angaben Vermessung) | 10
4 | Evaluation / Bewertung Standort SABA Rheinfelden West | ? |  | war ursprünglich nicht bei uns im Projekt vorgesehen => "Goodwill" unsererseits
5 | Thematik Fledermausschutz | ?
6 | Mehrfache Überarbeitung Synoptischer Plan T/U aufgrund "Wünschen ASTRA EP" | 30 |  | betrifft AeBo und JS => Stundenabschätzung grob
7 | Senkungsmulde Mumpf (Div. Koordinationen mit Vermessung und Geologie) | 10 |  | Mulde neu im Projekt dazu gekommen
Gesamt |  | 150
Offene Fragen:
1 | Umgang mit ausgewiesenen Mehraufwendungen vom Oktober 2019 aus EK (ca. CHF 190ʹ000.-) |  |  | Diese Mehraufwendungen wurden zwar angemeldet, aber nie in einem Nachtrag offiziell bestätigt
2 | Umgang mit Ergänzung Perimeter durch Anschluss Frick? |  |  | Dieser Anschluss kam ganz am Anfang vom Projekt dazu. Von Seite Belag und Signalisation hatten wir dort sicherlich bereits Mehraufwendungen