## 1 Honorarans. und Einstufung
1) Honoraransätze und Einstufung von Mitarbeitenden
Projekt: |  | N03 Erhaltungsprojekt Rheinfelden – Frick
Projektnummer: |  | 090069
Mandat: |  | Projektverfasser Bau und BSA (PV Bau/BSA)
Anbieter: |  | INGE EP RF-BB
Honorarkategorien gemäss nachstehender projektbezogenen Einstufung von Mitarbeitern und Ansätze
Angebote mit Zeitmitteltarifen (ZMT) werden als unzulässige Preisvariante ausgeschlossen.
Kategorie |  | Ansatz in CHF
| A | 145 | auszufüllende Felder
| B | 122
| B/C | 108.5 | Ansatz Kat. B/C bzw. C/D, sofern dies bei den Schlüsselpersonen zur Anwendung kommt
| C | 95
| C/D | 90.5
| D | 86
| E | 62
| F | 50
| G | 8
| G1 | 6
| G2 | 4
Gemischte Kategorien entsprechen dem Mittelwert beider Kategorien (wird gerechnet)
Projektbezogene Einstufung von Mitarbeitern
Die Einteilung nach Honorarkategorie erfolgt gem. SIA 103 Art. 6. Zur Präzisierung der Stufen 1 bis 3: Als abgeschlossene sekundäre Ausbildung wird eine Lehre verstanden. Unter die tertiäre Ausbildung fallen: HF, FH, Hochschule und Universität. Zusätzlich gilt folgende Regelung:
Einteilung nach Funktion
Funktion |  | Bemerkungen
Schlüsselpersonal |  | Einstufung/Kategorie/Ansatz nur gemäss beauftragter Offerte |  | gemäss Offerte
Experte |  | Tätigkeit und Einstufung ist vom ASTRA personenbezogen genehmigen zu lassen |  | A (> 30 Jahre)
Bemerkungen:
1) | Schlüsselpersonal ist durch den Anbieter mit Offertstellung grundsätzlich namentlich sowie mit vorgesehener Kategorie bzw. Ansatz bekannt zu geben. Deren Leistung inkl. Kategorie wird explizit beauftragt. Im Falle von Personalwechsel ist die Mutation durch das ASTRA explizit genehmigen zu lassen.
2) | Personal, das z.B. als Experte/Spezialist etc. in den Kategorien A verrechnet werden soll, ist vom ASTRA zur Einstufung vorgängig genehmigen zu lassen.
3) | Schlüsselpersonal gemäss Offerte ist in den Mitarbeiterlisten als solches zu kennzeichnen (z.B. fett markieren); daneben müssen die MA-Listen pro Mitarbeiter ausweisen: die vorgesehene Funktion, Jahrgang, Anzahl Berufsjahre, Abschluss, Kategorie.
4) | Nachträge bzw. Zusatzaufträge orientieren sich grundsätzlich am Grundvertrag.
5) | Leistungen sind durch die Mitarbeiter entsprechend der Funktion/Kategorie zu erbringen und mit tätigkeitsbezogenen Rapporten zu belegen. Die Rapporte haben neben Arbeitszeit und detailliertem Tagesleistungsbeschrieb den MA-Namen, Firmenzugehörigkeit sowie Kategorie auszuweisen (Vereinfachung der Dokumentation für alle Beteiligten). Letzteres soweit technisch einfach möglich. Rapporte sind durch MA und Vorgesetzen für die Rechnungstellung mit Originalunterschrift zu visieren.

## 2 Honorarber.-Leistungstabelle
2) Honorarberechnung-Leistungstabelle
Projekt: | N03 Erhaltungsprojekt Rheinfelden – Frick
Projektnummer: | 090069
Mandat: | Projektverfasser Bau und BSA (PV Bau/BSA)
Anbieter: | INGE EP RF-BB
Funktion | Name | Kat. | Ansatz in CHF | Stunden |  |  |  |  | Total CHF (exkl. MWSt)
|  |  |  | EK/GP Phase 21/22 | AP/MK Phase 31 | PGV Phase 33 | Option Lärm | Option SABA/Entw. |  | Total Stunden
Schlüsselpersonen
Projektleiter Bau | B. Schädler | B | 122 | 700 | 700 | 75 | 200 | 300 | 240950 | 1975
Stv. Projektleiter Bau | B. Thomsen | B | 122 | 200 | 200 | 25 | 100 | 250 | 94550 | 775
Teilprojektleiter BSA | M. Leipert | B | 122 | 300 | 400 | 50 | 25 | 250 | 125050 | 1025
0
Weiteres Personal | [9 empty] | 0
Diverse | ohne | A | 145 | 125 | 125 | 0 | 25 | 75 | 50750 | 350
Diverse | ohne | B | 122 | 900 | 950 | 75 | 25 | 725 | 326350 | 2675
Diverse | ohne | C | 95 | 2950 | 3350 | 275 | 400 | 2300 | 881125 | 9275
Diverse | ohne | D | 86 | 4025 | 4375 | 325 | 450 | 2400 | 995450 | 11575
Diverse | ohne | E | 62 | 1125 | 1375 | 100 | 125 | 625 | 207700 | 3350
Diverse | ohne | F | 50 | 1000 | 950 | 75 | 100 | 475 | 130000 | 2600
Diverse | ohne | G | 8 | 1250 | 1225 | 75 | 100 | 550 | 25600 | 3200
Total Stunden |  |  |  | 12575 | 13650 | 1075 | 1550 | 7950 | 36800 | 36800
Total Honorar CHF (exkl. MWSt) |  |  |  | 1030475 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 | 3077525 | 83.6284
Anteil BSA (%) | Annahme per 05.02.2019 |  |  | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 |  | 11.258
Anteil BSA (CHF) |  |  |  | 123657 | 135561 | 4603.75 | 0 | 82647 | 346468.75
Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit
12.5% Zuschlag auf Nachtarbeit (So/Mo-Fr/Sa, 23h-6h) |  | B/C | 108.5 | 650 | 250 | 0 | 75 | 150 | 15257.8125
25.0% Zuschlag auf Wochenendarbeit (Sa 6h - So 23h) |  | B/C | 108.5 | 50 | 25 | 0 | 100 | 25 | 5425
Total Stunden |  |  |  | 700 | 275 | 0 | 175 | 175 | 1325
Total Zuschläge CHF (exkl. MWSt) |  |  |  | 10171.875 | 4068.75 | 0 | 3729.6875 | 2712.5 | 20682.8125
1) UfA: Unterlagen für die Ausführung (inkl. Anteil Tragwerke)
2) Real./BL: Realisierung/Bauleitung
3) I/A: Inbetriebnahme/Abschluss
Honorarberechnung-Leistungstabelle In der Tabelle sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Die Honoraransätze ergeben sich durch die Auswahl der Honorarkategorie mittels Dropdown-Liste. Die vom Bauherrn vorgegebenen Stunden je Funktion und Phase dürfen nicht verändert werden. Sie entsprechen Erfahrungswerten aus aktuellen Vergleichsprojekten mit gleicher Phase bzw. vergleichbarem Projektierungsgegenstand. Die Abrechnung erfolgt mit explizitem Leistungsnachweis. Die Honorare pro Teilprojekt aus der obenstehenden Tabelle werden in nachfolgender Angebotszusammenstellung (orange Felder) automatisch übertragen.
Bauherrenreserve Für Zusatzleistungen ist in der Angebotszusammenstellung eine Bauherrenreserve ausgewiesen. Die entsprechenden Stunden stehen nur für vom Auftraggeber speziell bestellte Zusatzleistungen, welche nicht im Leistungsbeschrieb/Pflichtenheft umschrieben sind, zur Verfügung. Diese müssen durch den PL ASTRA schriftlich ausgelöst werden, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung.
Rechnerische Kontrolle Die ausgefüllten Tabellen und die Angebotszusammenstellung sind vor Unterzeichnung durch den Anbieter rechnerisch zu prüfen und die gekennzeichnete Angebotssumme auf das Deckblatt der Ausschreibungsunterlagen zu übertragen.
Nebenkostenansätze zum Ingenieurvertrag
Die Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (1. Abschnitt) der Vertragsurkunde sind ins Honorar (Stundenansätze) einzurechnen. Das für die Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde in der nachfolgenden Angebotstabelle ausgesetzte Vorausmass darf nicht abgeändert werden. Die Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde werden gemäss den untenstehenden zu offerierenden Ansätzen vergütet.
Gegenstand | [5 empty] | Anzahl | Einheit | Preis CHF (exkl. MWSt) | Total CHF (exkl. MWSt)
A4 Druckseite / Kopie s/w | [5 empty] | 14400 | Stk. | 0.2 | 2880
A3 Druckseite / Kopie s/w | [5 empty] | 5400 | Stk. | 0.3 | 1620
A4 Druckseite / Kopie farbig | [5 empty] | 10800 | Stk. | 1 | 10800
A3 Druckseite / Kopie farbig | [5 empty] | 5400 | Stk. | 2 | 10800
Plandruck s/w, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [5 empty] | 300 | m2 | 4 | 1200
Plandruck farbig, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [5 empty] | 900 | m2 | 12 | 10800
Plankopie s/w, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [5 empty] | 50 | m2 | 4 | 200
Plankopie farbig, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [5 empty] | 50 | m2 | 12 | 600
Dossiermappe Karton hart | [5 empty] | 20 | Stk. | 15 | 300
USB-Stick (inkl. Datenspeicherung) | [5 empty] | 20 | Stk. | 15 | 300
CD (Rohling inkl. Brennen, Hülle, Etiketten etc.) | [5 empty] | 5 | Stk. | 5 | 25
Total Nebenkosten CHF (exkl. MWSt) | [8 empty] | 39525

## 3 Angebotszusammenstellung
3) Angebotszusammenstellung
Projekt: |  | N03 Erhaltungsprojekt Rheinfelden – Frick
Projektnummer: |  | 090069
Mandat: |  | Projektverfasser Bau und BSA (PV Bau/BSA)
Anbieter: |  | INGE EP RF-BB
Beschrieb |  |  | Rabatt/Skonto |  | Honorar | Bemerkungen
Übertrag aus Reg. 2 - Honorarangebot |  |  |  | CHF | 1030475 | wird automatisch von Register 2 Honorarber.-Leistungstabelle übertragen
Übertrag aus Reg. 2 - Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit |  |  |  | CHF | 10171.875 | wird automatisch von Register 2 Honorarber.-Leistungstabelle übertragen
Optionale Leistungen |  |  |  | CHF | 2057560.9375
Honorarreserve Bauherrschaft (Vorgabe) |  |  |  | CHF | 371784.9375 | Honroarreserve wird automatisch aus Honorarangebot und Zuschlägen errechnet
Honorar brutto |  |  |  | CHF | 3469992.75
./. Rabatt |  |  |  | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 3469992.75
Übertrag aus Reg. 2 - Nebenkosten |  |  |  | CHF | 39525 | wird automatisch von Register 2 Honorarber.-Leistungstabelle übertragen
Total Honorare/Nebenkosten |  |  |  | CHF | 3509517.75 | Grundlage für Offertvergleich
./. Skonto innert | 45 | Tagen |  | CHF | 0
Total Honorar netto, exkl. MWSt |  |  |  | CHF | 3509517.75 | Übertrag auf Angebotsdeckblatt
+ MWSt |  |  | 7.7% | CHF | 270232.8667
Total Angebot netto, inkl. MWSt |  |  |  | CHF | 3779750.6168
Ort und Datum |  |  |  | Unterschrift(en)
Basel, 26. April 2018