## Tabelle1
Aufwandschätzung Zuarbeitung Teil LSW für Dossier N3 AP Lärmschutz Stein-Münchwilen)
Pos. | Leistungsbeschrieb : |  | [h]
1 | Grundlagenbeschaffung und -aufbereitung (Geologie, Bestandsunterlagen) |  | 35
2 | Nutzungsvereinbarung |  | 25
3 | Entwurf Projektbasis |  | 25
4 | Dimensionierung / Projektierung LSW inkl. Materialiesierung soweit wie für AP erforderlich
4.1 | - Ersatz best. LSW mit Pfahlfundation |  | 120
4.2 | - Ersatz best. LSW auf Objket 314 |  | 70
4.3 | - Neubau LSW auf Objekt 313 |  | 70
4.4 | - Neubau (Verlängereung) LSW im Vorlandbereich Objekt 313 |  | 120
5 | Planbearbeitung
5.1 | - U-Kap. a. Übersichtsplan 1:10'000 |  | 10
5.2 | - U-Kap. b. Situationsplan mit Angabe der Baulienien, 1:1000 |  | 15
5.3 | - U-Kap. c. Längsschnitt 1:1000/100 |  | 35
5.4 | - U-Kap. e. Querprofile 1:100 |  | 25
5.5 | - U-Kap. f. Hauptabmessungen Kunstbauten |  | 15
6 | U-Kap g.Technischer Bericht, einschliesslich flankierender Massnahmen |  | 100
7 | Zuarbei zu U-Kap j: Kostenvoranschlag +/-10% |  | 25
| Zwischentotal 1 |  | 690
8 | Unvorhergesehenes | 20% | 138
| Zwischentotal 2 |  | 828
9 | Besprechungen, Administration und Teilprojektleitung | 10% | 82.8
| Zwischentotal 3 |  | 910.8
10 | Projektleitung INGE | 10% | 91.08
| Total Aufwand inkl. Projektleitung INGE |  | 1001.88
| Vertragglicher Mittelansatz |  |  | 88.1
| Grobschätzung inkl. Projektleitung |  |  | 88265.628