## Restaufwand SABA 20210913
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 4951.485; CHF: 478653.8225; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABAs | [5 empty] | Summen | 4951.485 |  | 478653.8225 | 1654 | 135 | 1009 | 521 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 235.785; CHF/h: 108.5; CHF: 25582.6725 | für eine SABA gerechnet -> Überlegung für drei Sabas machen -> FCH
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  | 5 | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 180; CHF/h: 108.5; CHF: 19530
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  | 10 | 2 Sitzungen/Monat à 3 Person à 1 Stunden exkl. Prot | h: 60; CHF/h: 108.5; CHF: 6510
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  | 5 | ca 1 ArP à 40 Std | h: 200; CHF/h: 108.5; CHF: 21700
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  | 5 | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 60; CHF/h: 108.5; CHF: 6510
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  | 2% | 2% der Stunden übergeordnet | h: 10; CHF/h: 108.5; CHF: 1085
|  |  |  | Arbeiten Exschutz |  | 3 | 1 Dossier a 40 Std | h: 40; CHF/h: 108.5; CHF: 4340
[9 empty] | 108.5 | 0
0
|  | a1 | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 8 | 86 | 688 | 5 | 0 | 1 | 2 |  | FCh: Wenn Plandarstellung sich wiederholt, wird Folgeeffekt mit Reduktion 50 % angewendet (Bsp. Plan 1 = 100 %, Folgepläne mit thematisch gleichem Inhalt: 50 %)
|  | a2 | 2 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Mumpf | 8 | 86 | 688 | 5 | 0 | 1 | 2
|  | a3 | 3 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Eiken | 8 | 86 | 688 | 5 | 0 | 1 | 2
|  | b11 | 4 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 20 | 0 | 15 | 5 |  | Plan bereits erstellt bei Holinger, braucht nur Kontrolle
|  | b12 | 5 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 - Neubau | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b13 | 6 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, komplex
|  | b14 | 7 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 - Umbau mit Erweiterung | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, komplex
|  | b21 | 8 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf | 40 | 86 | 3440 | 20 | 0 | 15 | 5 |  | Plan bereits erstellt bei Holinger, braucht nur Kontrolle
|  | b22 | 9 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 4 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b23 | 10 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 5 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, eher komplex
|  | b24 | 11 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 6 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, eher komplex
|  | b25 | 12 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 7 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, eher komplex
|  | b31 | 13 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Eiken | 40 | 86 | 3440 | 20 | 0 | 15 | 5 |  | Plan bereits erstellt bei Holinger, braucht nur Kontrolle
|  | b32 | 14 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 8 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3 |  | von Hol, bearbeitet
|  | b33 | 15 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 9 - Umbau | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b34 | 16 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 10 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b35 | 17 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 11 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b36 | 18 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 12 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b37 | 19 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 13 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b38 | 20 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 14 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b41 | 21 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 15 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b42 | 22 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 16 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b43 | 23 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 17 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | b44 | 24 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 18 | 7 | 86 | 602 | 2 | 0 | 2 | 3
|  | c11 | 25 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c12 | 26 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c13 | 27 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c14 | 28 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Rheinfelden Ost | 50 | 86 | 4300 | 40 | 0 | 10
|  | c21 | 29 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 4 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c22 | 30 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 5 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c23 | 31 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 6 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c24 | 32 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 7 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c25 | 33 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Mumpf | 50 | 86 | 4300 | 40 | 0 | 10
|  | c31 | 34 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 8 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c32 | 35 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 9 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c33 | 36 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 10 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c34 | 37 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 11 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c35 | 38 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 12 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c36 | 39 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 13 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c37 | 40 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 14 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c38 | 41 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Eiken | 50 | 86 | 4300 | 40 | 0 | 10
|  | c41 | 42 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 15 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c42 | 43 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 16 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c43 | 44 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 17 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c44 | 45 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 18 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f11 | 46 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Rheinfelden Ost | 100 | 86 | 8600 | 15 |  | 80 | 5 |  | Mithilfe AeBo
|  | f12 | 47 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 47 | 86 | 4042 | 40 |  | 5 | 2
|  | f13 | 48 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f14 | 49 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 19 | 86 | 1634 | 12 |  | 5 | 2
|  | f21 | 50 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Mumpf | 80 | 86 | 6880 | 15 |  | 60 | 5 |  | Mithilfe AeBo
|  | f22 | 51 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 4 | 17 | 86 | 1462 | 10 |  | 5 | 2
|  | f23 | 52 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 5 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f24 | 53 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 6 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f25 | 54 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 7 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f31 | 55 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Eiken | 100 | 86 | 8600 | 15 |  | 80 | 5 |  | Mithilfe AeBo
|  | f32 | 56 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 8 | 44 | 86 | 3784 | 40 |  | 2 | 2 |  | Reduktion von 5 auf 2 (Mengeneffekt)
|  | f33 | 57 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 9 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f34 | 58 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 10 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f35 | 59 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 11 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f36 | 60 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 12 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f37 | 61 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 13 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f38 | 62 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 14 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f35 | 63 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 15 | 36 | 86 | 3096 | 32 |  | 2 | 2
|  | f36 | 64 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 16 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f37 | 65 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 17 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | f38 | 66 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 18 | 16 | 86 | 1376 | 12 |  | 2 | 2
|  | g | 67 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 630 | 122 | 76860 | 120 |  | 220 | 290 |  | Schätzung MD * 3; Erstfassung und Bereinigung(en) enthalten
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h1 | 68 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Rheinfelden-Ost | h: 40; CHF/h: 95; CHF: 3800; Hol: 40
|  | h2 | 69 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Mumpf | h: 40; CHF/h: 95; CHF: 3800; Hol: 40
|  | h3 | 70 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Eiken | h: 40; CHF/h: 95; CHF: 3800; Hol: 40
|  | i1 | 71 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 45; CHF/h: 95; CHF: 4275; AeBo: 45 | Schätzung MD * 3
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 72 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 405 | 95 | 38475 | 160 |  | 180 | 65 |  | Schätzung erhöht
|  | k11 | 73 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | 35 | 86 | 3010 | 5 | 30
|  | k12 | 74 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k21 | 75 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Mumpf | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k31 | 76 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Eiken | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k32 | 77 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Oeschgen | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k33 | 78 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Frick | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | l | 79 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | 35 | 95 | 3325 | 5 | 30 |  |  |  | Schätzung MD * 3
|  | m | 80 | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 81 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA Rheinfelden Ost | 45 | 95 | 4275 | 5 |  | 40 |  |  | Muss Leipert nicht noch seinen Input dazugeben? JA - BSA fehlt noch
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 | 82 | Sonderfall Deponie | Dokument | --- | PW 9 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 82 | Sonderfall Deponie | Dokument | --- | PW 17 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10 | ? -> Schätzung MeM
|  | m5 | 83 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 84 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal SABA Rheinfelden Ost | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  |  | 85 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 86 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung bei PW 5 | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5 | Stimmt Beseitigung Rodung wirklich bei PW 5? -> da ist doch gar kein Wald
|  | m6 | 87 | Beseitigung Ufervegetation | Dokument | --- | PW 10 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM, Stimmt Beseitigung Ufervegetation und Fischerei wirklich bei PW 10? -> müsste es nicht eher bei 9 und 11 sein, die sind näher an der Sissle dran
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 | 88 | Fischerei | Dokument | --- | PW 10 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM, Stimmt Beseitigung Ufervegetation und Fischerei wirklich bei PW 10? -> müsste es nicht eher bei 9 und 11 sein, die sind näher an der Sissle dran
|  | m9 | 89 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Rheinfelden Ost, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 90 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, PW 4, PW 5, PW 6, PW 7 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 91 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Eiken, PW 8, PW 9, PW 10, PW 11, PW 12, PW 13, PW 14 | h: 30; CHF/h: 95; CHF: 2850; AeBo: 30 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 92 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | PW 15, PW 16, PW 17, PW 18 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n | 93 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Rheinfelden | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 94 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Rheinfelden | h: 20; CHF/h: 86; CHF: 1720; AeBo: 20 | Ich weiss nicht genau, ob ein Plan notwendig sein wird
|  |  | 95 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Mumpf | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 96 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Mumpf | h: 20; CHF/h: 86; CHF: 1720; AeBo: 20 | Ich weiss nicht genau, ob ein Plan notwendig sein wird
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 150; CHF/h: 86; CHF: 12900 | Schätzung MD * 3
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 30; CHF/h: 140; CHF: 4200 | Schätzung MD * 3
[5 empty] | Koordination BSA | 100% |  | h: 80; Hol: 40; Lei: 40 | neue Koordination SABA-BSA
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung | Plan | 20% | 20% der Stunden Planerstellung | h: 354.8; CHF/h: 95; CHF: 33706
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Dokument | 10% | 20% der Stunden Dokumente | h: 134.5; CHF/h: 108.5; CHF: 14593.25
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Plan | 10% | 20% der Stunden Planerstellung | h: 177.4; CHF/h: 108.5; CHF: 19247.9
Note on L84: Fuchs Christian: von 90 auf 75 reduziert
Note on L89: Fuchs Christian: von 60 auf 45 reduziert

## Entwurf 3 SABA
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 5950.707; CHF: 574464.7095; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABAs | [5 empty] | Summen | 5950.707 |  | 574464.7095 | 2120 | 135 | 1009 | 521 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 283.367; CHF/h: 108.5; CHF: 30745.3195 | für eine SABA gerechnet -> Überlegung für drei Sabas machen -> FCH
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  | 8 | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 288; CHF/h: 108.5; CHF: 31248
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  | 13 | 2 Sitzungen/Monat à 3 Person à 1 Stunden exkl. Prot | h: 78; CHF/h: 108.5; CHF: 8463
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  | 7 | ca 1 ArP à 40 Std | h: 280; CHF/h: 108.5; CHF: 30380
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  | 8 | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 96; CHF/h: 108.5; CHF: 10416
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  | 2% | x% der Stunden übergeordnet | h: 14.84; CHF/h: 108.5; CHF: 1610.14
|  |  |  | Arbeiten Exschutz |  | 3 | 1 Dossier a 40 Std | h: 40; CHF/h: 108.5; CHF: 4340
|  |  |  | Koreferate IG |  |  | in Schlussphase | h: 80; CHF/h: 108.5; CHF: 8680
0
|  | a1 | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 43 | 86 | 3698 | 40 | 0 | 1 | 2 |  | FCh: Wenn Plandarstellung sich wiederholt, wird Folgeeffekt mit Reduktion 50 % angewendet (Bsp. Plan 1 = 100 %, Folgepläne mit thematisch gleichem Inhalt: 50 %)
|  | a2 | 2 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Mumpf | 23 | 86 | 1978 | 20 | 0 | 1 | 2
|  | a3 | 3 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Eiken | 23 | 86 | 1978 | 20 | 0 | 1 | 2
|  | b11 | 4 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 20 | 0 | 15 | 5 |  | Plan bereits erstellt bei Holinger, braucht nur Kontrolle
|  | b12 | 5 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 - Neubau | 25 | 86 | 2150 | 20 | 0 | 2 | 3
|  | b13 | 6 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 45 | 86 | 3870 | 40 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, komplex
|  | b14 | 7 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 - Umbau mit Erweiterung | 45 | 86 | 3870 | 40 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, komplex
|  | b21 | 8 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf | 40 | 86 | 3440 | 20 | 0 | 15 | 5 |  | Plan bereits erstellt bei Holinger, braucht nur Kontrolle
|  | b22 | 9 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 4 | 25 | 86 | 2150 | 20 | 0 | 2 | 3
|  | b23 | 10 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 5 | 35 | 86 | 3010 | 30 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, eher komplex
|  | b24 | 11 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 6 | 35 | 86 | 3010 | 30 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, eher komplex
|  | b25 | 12 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 7 | 35 | 86 | 3010 | 30 | 0 | 2 | 3 |  | neues BW, eher komplex
|  | b31 | 13 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Eiken | 40 | 86 | 3440 | 20 | 0 | 15 | 5 |  | Plan bereits erstellt bei Holinger, braucht nur Kontrolle
|  | b32 | 14 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 8 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3 |  | von Hol, bearbeitet
|  | b33 | 15 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 9 - Umbau | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b34 | 16 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 10 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b35 | 17 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 11 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b36 | 18 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 12 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b37 | 19 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 13 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b38 | 20 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 14 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b41 | 21 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 15 | 25 | 86 | 2150 | 20 | 0 | 2 | 3
|  | b42 | 22 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 16 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b43 | 23 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 17 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | b44 | 24 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 18 | 15 | 86 | 1290 | 10 | 0 | 2 | 3
|  | c11 | 25 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c12 | 26 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c13 | 27 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c14 | 28 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Rheinfelden Ost | 50 | 86 | 4300 | 40 | 0 | 10
|  | c21 | 29 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 4 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c22 | 30 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 5 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c23 | 31 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 6 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c24 | 32 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 7 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c25 | 33 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Mumpf | 50 | 86 | 4300 | 40 | 0 | 10
|  | c31 | 34 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 8 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c32 | 35 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 9 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c33 | 36 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 10 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c34 | 37 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 11 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c35 | 38 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 12 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c36 | 39 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 13 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c37 | 40 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 14 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c38 | 41 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Eiken | 50 | 86 | 4300 | 40 | 0 | 10
|  | c41 | 42 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 15 | 41 | 86 | 3526 | 40 | 0 | 1
|  | c42 | 43 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 16 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c43 | 44 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 17 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | c44 | 45 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 18 | 21 | 86 | 1806 | 20 | 0 | 1
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f11 | 46 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Rheinfelden Ost | 100 | 86 | 8600 | 15 |  | 80 | 5 |  | Mithilfe AeBo
|  | f12 | 47 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 47 | 86 | 4042 | 40 |  | 5 | 2
|  | f13 | 48 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f14 | 49 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f21 | 50 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Mumpf | 80 | 86 | 6880 | 15 |  | 60 | 5 |  | Mithilfe AeBo
|  | f22 | 51 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 4 | 47 | 86 | 4042 | 40 |  | 5 | 2
|  | f23 | 52 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 5 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f24 | 53 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 6 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f25 | 54 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 7 | 27 | 86 | 2322 | 20 |  | 5 | 2
|  | f31 | 55 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Eiken | 100 | 86 | 8600 | 15 |  | 80 | 5 |  | Mithilfe AeBo
|  | f32 | 56 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 8 | 44 | 86 | 3784 | 40 |  | 2 | 2 |  | Reduktion von 5 auf 2 (Mengeneffekt)
|  | f33 | 57 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 9 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f34 | 58 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 10 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f35 | 59 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 11 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f36 | 60 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 12 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f37 | 61 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 13 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f38 | 62 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 14 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f35 | 63 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 15 | 44 | 86 | 3784 | 40 |  | 2 | 2
|  | f36 | 64 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 16 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f37 | 65 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 17 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | f38 | 66 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 18 | 24 | 86 | 2064 | 20 |  | 2 | 2
|  | g | 67 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 630 | 122 | 76860 | 120 |  | 220 | 290 |  | Schätzung MD * 3; Erstfassung und Bereinigung(en) enthalten
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h1 | 68 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Rheinfelden-Ost | h: 40; CHF/h: 95; CHF: 3800; Hol: 40
|  | h2 | 69 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Mumpf | h: 40; CHF/h: 95; CHF: 3800; Hol: 40
|  | h3 | 70 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Eiken | h: 40; CHF/h: 95; CHF: 3800; Hol: 40
|  | i1 | 71 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 45; CHF/h: 95; CHF: 4275; AeBo: 45 | Schätzung MD * 3
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 72 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 405 | 95 | 38475 | 160 |  | 180 | 65 |  | Schätzung erhöht
|  | k11 | 73 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | 35 | 86 | 3010 | 5 | 30
|  | k12 | 74 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k21 | 75 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Mumpf | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k31 | 76 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Eiken | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k32 | 77 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Oeschgen | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | k33 | 78 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Frick | 20 | 86 | 1720 | 5 | 15
|  | l | 79 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | 35 | 95 | 3325 | 5 | 30 |  |  |  | Schätzung MD * 3
|  | m | 80 | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 81 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA Rheinfelden Ost | 50 | 95 | 4750 | 10 |  | 40 |  |  | Muss Leipert nicht noch seinen Input dazugeben? JA - BSA fehlt noch
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 | 82 | Sonderfall Deponie | Dokument | --- | PW 9 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 82 | Sonderfall Deponie | Dokument | --- | PW 17 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10 | ? -> Schätzung MeM
|  | m5 | 83 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 84 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal SABA Rheinfelden Ost | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  |  | 85 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 86 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung bei PW 5 | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5 | Stimmt Beseitigung Rodung wirklich bei PW 5? -> da ist doch gar kein Wald
|  | m6 | 87 | Beseitigung Ufervegetation | Dokument | --- | PW 10 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM, Stimmt Beseitigung Ufervegetation und Fischerei wirklich bei PW 10? -> müsste es nicht eher bei 9 und 11 sein, die sind näher an der Sissle dran
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 | 88 | Fischerei | Dokument | --- | PW 10 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM, Stimmt Beseitigung Ufervegetation und Fischerei wirklich bei PW 10? -> müsste es nicht eher bei 9 und 11 sein, die sind näher an der Sissle dran
|  | m9 | 89 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Rheinfelden Ost, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 90 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, PW 4, PW 5, PW 6, PW 7 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 91 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Eiken, PW 8, PW 9, PW 10, PW 11, PW 12, PW 13, PW 14 | h: 30; CHF/h: 95; CHF: 2850; AeBo: 30 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 92 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | PW 15, PW 16, PW 17, PW 18 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n | 93 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Rheinfelden | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 94 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Rheinfelden | h: 20; CHF/h: 86; CHF: 1720; AeBo: 20 | Ich weiss nicht genau, ob ein Plan notwendig sein wird
|  |  | 95 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Mumpf | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 96 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Mumpf | h: 20; CHF/h: 86; CHF: 1720; AeBo: 20 | Ich weiss nicht genau, ob ein Plan notwendig sein wird
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 150; CHF/h: 86; CHF: 12900 | Schätzung MD * 3
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 50; CHF/h: 109; CHF: 5450 | Schätzung MD * 3
|  |  |  | BSA | Koordination BSA | 100% |  | h: 80; Hol: 40; Lei: 40 | neue Koordination SABA-BSA
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung (Konstrukteure/Zeichner) | Plan | 20% | x% der Stunden Planerstellung | h: 447; CHF/h: 95; CHF: 42465
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden (TPL/IG Leitung) | Dokument | 10% | x% der Stunden Dokumente | h: 135; CHF/h: 108.5; CHF: 14647.5
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden (TPL) | Plan | 10% | x% der Stunden Planerstellung | h: 223.5; CHF/h: 108.5; CHF: 24249.75
Note on L84: Fuchs Christian: von 90 auf 75 reduziert
Note on L89: Fuchs Christian: von 60 auf 45 reduziert

## Entwurf Rhf
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 2584.575; CHF: 273558.15; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABA Rheinfelden | [5 empty] | Summen | 2584.575 |  | 273558.15 | 610 | 0 | 200 | 0 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 123.075; CHF/h: 122; CHF: 15015.15
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 36; CHF/h: 122; CHF: 4392
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  |  | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden | h: 13.5; CHF/h: 122; CHF: 1647
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  |  | xxx | h: 100; CHF/h: 122; CHF: 12200
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  |  | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 72; CHF/h: 122; CHF: 8784
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  |  | 2% der Stunden | h: 20; CHF/h: 122; CHF: 2440
[9 empty] | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 0
0
|  | a | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | b1 | 2 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b2 | 3 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b3 | 4 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b4 | 5 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | c1 | 6 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c2 | 7 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c3 | 8 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c4 | 9 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f1 | 10 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f2 | 11 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f3 | 12 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f4 | 13 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | g | 14 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 70 | 122 | 8540 | 30 |  | 40
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h | 15 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | i1 | 16 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 17 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 65 | 95 | 6175 | 40 |  | 25
|  | k1 | 18 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k2 | 19 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | l | 20 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m |  | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 21 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA | 30 | 95 | 2850 | 10 |  | 20
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 |  | Sonderfall Deponie | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m5 | 22 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 23 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  | m6 |  | Beseitigung Ufervegetation | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 |  | Fischerei | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m9 | 24 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n |  | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
0
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 50; CHF/h: 86; CHF: 4300
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 10; CHF/h: 140; CHF: 1400
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 95; CHF: 53200
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Dokument |  | 20% der Stunden Dokumente | h: 230; CHF/h: 122; CHF: 28060
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 122; CHF: 68320

## Tabelle1
Honorarschätzung SABA per ende Juni 2021
| Summe | Korrektur Hol | Korrektur Hol | Effektiv
Feb-Juni | 95000 | -5000 | 45000 | 135000
Juli |  |  |  | 60000
August |  |  |  | 60000
September |  |  |  | 60000
315000