## Zusammenstellung
Bauwerk | Thema | Stunden BG | Stunden B&M
Z20 | UNF Schachenweg
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 210
| Weiterführende statische Nachweise | 40
| Technische Begleitung der Ausführung | 10
Summe |  | 260
Z21 | UNF Neuhofstrasse
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 280
| Weiterführende statische Nachweise | 40
| Technische Begleitung der Ausführung | 30
Summe |  | 350
Z18 | UEF RM Rüdtligen
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 395
| Weiterführende statische Nachweise |  | 55
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 60
Summe |  |  | 510
Z22 | UEF Kantonsstrasse 242 über N1
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 420
| Weiterführende statische Nachweise |  | 65
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 25
Summe |  |  | 510
Z22A | UEF Kantonsstrasse 242 über SBB
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 105
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 60
Summe |  |  | 165
Z23 | UEF Niederösch - Utzenstorf
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 105
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 50
Summe |  |  | 155
Z23A | UEF Wildquerung Neu-Ischlag
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 180
| Weiterführende statische Nachweise | 40
| Technische Begleitung der Ausführung | 20
Summe |  | 240
Z24 | UEF Kantonsstrasse 251 Utzenstorf
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 135
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 60
Summe |  |  | 195
Z19 | Emmebrücke Kirchberg
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 1800
| Weiterführende statische Nachweise | 0
| Technische Begleitung der Ausführung | 200
Summe |  | 2000
Z21A | Durchlass Gewerbekanal Kirchberg
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 55
| Weiterführende statische Nachweise | 0
| Technische Begleitung der Ausführung | 10
Summe |  | 65
Z404 | Durchlass Schmittenbächli
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 30
| Weiterführende statische Nachweise | 0
| Technische Begleitung der Ausführung | 10
Summe |  | 40
Z405 | Düker Dorfbach Rüdtligen
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 30
| Weiterführende statische Nachweise | 0
| Technische Begleitung der Ausführung | 10
Summe |  | 40
Z17 | Überdeckung Rüdtligen Alchenflüh
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 320
| Weiterführende statische Nachweise |  | 30
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 70
Summe |  |  | 420
Z612 | Lärmschutzwand LSW T1 Entlastungsstrasse
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 40
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 15
Summe |  |  | 55
Z613 | Lärmschutzwand LSW C Kirchberg BE-ZH
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 100
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 35
Summe |  |  | 135
SigPort | Signalportale
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 825
| Weiterführende statische Nachweise |  | 225
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 30
Summe |  |  | 1080
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | 2585 | 2445
| Weiterführende statische Nachweise | 120 | 375
| Technische Begleitung der Ausführung | 290 | 405
| Übergeordnete Sitzungen (IG, ASTRA etc.) | 144 | 144 | 1 Sitzung monatlich (36 Mt. 4h je Sitzung)
| Teilnahme PV an Bausitzungen | 84 | 84 | 1 Sitzung monatlich während den Hauptarbeiten (3*7 Mt. 4h je Sitzung)
| Administration Koordination K (ca. 5%) | 240 | 120 | Monatlich 10h über 36 Monate, 2/3 BG und 1/3 B&M
| Reserve (ca. 10%) | 345 | 355
Total Aufwand pro Partner |  | 3808 | 3928
Gesamtaufwand TP K (BG und B&M |  | 7736

## Z20
Z20 UNF Schachenweg
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 210
| Weiterführende statische Nachweise |  | 40
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 10
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 260
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 20
|  | Verkehrsführung Phase 3.1 | 10
|  | Verkehrsführung Phase 3.2 | 10
|  | Detailplan, Normalien | 20
WL Nord |  | Resultate Potentialfeldmessung | 0
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 20 | -5
WL Süd |  | Resultate Potentialfeldmessung | 0
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 20 | -5
Werkleitungen |  | Kabelrohrblock Fahrbahn Bern - Zürich | 25
|  | Kabelrohrblock Fahrbahn Zürich - Bern | 25
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 150
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 30
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 30
Summe |  |  | 210
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Statische Überprüfung der möglichen Abtragsetappen Widerlagerwände |  |  | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 40
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Potentialmessungen durchführen und auswerten |  |  | 0
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 10

## Z21
Z21 UNF Neuhofstrasse
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 280
| Weiterführende statische Nachweise |  | 40
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 30
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 350
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 20
|  | Verkehrsführung Phase 3.1 | 10
|  | Verkehrsführung Phase 3.2 | 10
|  | Detailplan, Normalien | 20
WL Nord |  | Resultate Potentialfeldmessung | 0
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 20 | -5
WL Süd |  | Resultate Potentialfeldmessung | 0
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 20 | -5
KK Seite ZH-BE |  | Schalungsplan inkl. Stückliste Verankerungen | 25
|  | Bewehrungsplan inkl. Bewehrungsliste | 25
Werkleitungen |  | Kabelrohrblock Fahrbahn Bern - Zürich | 25
|  | Kabelrohrblock Fahrbahn Zürich - Bern | 25
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 200
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 40
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 40
Summe |  |  | 280
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Statische Überprüfung der möglichen Abtragsetappen Widerlagerwände |  |  | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 40
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Potentialmessungen durchführen und auswerten |  |  | 0
Überprüfung Belagskotierung inkl. Auswirkung auf Schalung KK ZH-BE |  |  | 20
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 30

## Z18
Z18 UEF RM Rüdtligen
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 395
| Weiterführende statische Nachweise |  | 55
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 60
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 510
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 20
|  | Verkehrsführung Phase 2 | 15
|  | Verkehrsführung Phase 3 | 15
|  | Verkehrsführung Phase 4 | 15
|  | Detailplan, Normalien inkl. BLS | 45
Widerlager Aefligen |  | Resultate Potentialfeldmessung | 8 |  | -7
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 0 | durch UN | -20
Widerlager Aefligen |  | Resultate Potentialfeldmessung | 8 |  | -7
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 0 | durch UN | -20
Leitmauer Aefligen |  | Aushubplan | 10
|  | Schalungsplan inkl. Stückliste Verankerungen | 15
|  | Bewehrungsplan inkl. Bewehrungsliste | 15
Mittelleitmauer |  | Aushubplan | 10
|  | Schalungsplan inkl. Stückliste Verankerungen | 20
|  | Bewehrungsplan inkl. Bewehrungsliste | 20
Leitmauer Kirchberg |  | Aushubplan | 10
|  | Schalungsplan inkl. Stückliste Verankerungen | 15
|  | Bewehrungsplan inkl. Bewehrungsliste | 15
Werkleitungen |  | Werkleitungsplan + Schachtnormalien | 25
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 281
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 56.2
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 56.2
Summe |  |  | 393.4
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Statische Überprüfung Bauzustand Abtrag Überbeton Stützen / Einschränkungen BLS |  |  | 15
Bemessung und Ausführungsstatik Leitmauern Anprall |  |  | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 55
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 20
Koordination mit BLS / Nachtbaustellen / Sicherheitsdispositiv |  |  | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 60

## Z22
Z22 UEF Kantonsstrasse 242 über N1
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 420
| Weiterführende statische Nachweise |  | 65
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 25
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 510
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 20
|  | Verkehrsführung Phase 3 | 10
|  | Verkehrsführung Phase 4 | 10
|  | Verkehrsführung ausserhalb N1 | 15
|  | Detailplan | 45
Brückenplatte |  | Resultate Potentialfeldmessung
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 20 | -10
Stützen |  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 20
Vorspannung |  | Detailplan + Ballastierung + Bauablauf | 40
|  | Lagerplan, Lagerversetzplan | 15
|  | Überwachungsausrüstung Vorspannung | 10
Fahrbahnübergänge |  | WL Seite Utzenstorf | 20
|  | WL Seite Kirchberg | 20
Zugang |  | Detailplan für Leiter | 15
Werkleitungen |  | Provisorium Werkleitungen | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 300
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 60
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 60
Summe |  |  | 420
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Statische Überprüfung Bauzustand Abtrag Überbeton Stützen |  |  | 15
Bemessung und Ausführungsstatik Ankerersatz und Ballastierung |  |  | 50
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 65
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 25
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 25

## Z22A
Z22A UEF Kantonsstrasse 242 über SBB
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 105
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 60
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 165
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10
|  | Verkehrsführung Koordination SBB | 25
|  | Verkehrsführung ausserhalb N1 | 10
|  | Detailplan | 20
Fahrbahnübergänge |  | Übergang zu Objekt Z22 | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 75
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 15
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 15
Summe |  |  | 105
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Koordination mit SBB / Nachtbaustellen / Sicherheitsdispositiv |  |  | 50
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 60

## Z23
Z23 UEF Niderösch - Utzenstorf
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 105
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 50
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 155
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10
|  | Verkehrsführung Phase 2 | 10
|  | Verkehrsführung Koordination SBB | 25
|  | Verkehrsführung ausserhalb N1 | 15
|  | Detailplan | 15
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 75
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 15
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 15
Summe |  |  | 105
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
*Keine Leistungen Anprallschutz Leitmauer eingerechnet
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Koordination mit SBB / Nachtbaustellen / Sicherheitsdispositiv |  |  | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 50

## Z23A
Z23A UEF Wildquerung Neu-Ischlag
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 180
| Weiterführende statische Nachweise |  | 40
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 20
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 240
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 25
|  | Detailplan, Normalien | 25
Aussenw. BE-ZH |  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Instandsetzung Wand | 20 | -10
Mittelw. BE-ZH |  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Instandsetzung Wand | 20 | -10
Mittelw. ZH-BE |  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Instandsetzung Wand | 20 | -10
Aussenw. ZH-BE |  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Instandsetzung Wand | 20 | -10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 130
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 26
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 26
Summe |  |  | 182
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Statische Überprüfung der möglichen Abtragsetappen Widerlagerwände |  |  | 40
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 40
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 20
Potentialmessungen durchführen und auswerten |  |  | 0
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 20

## Z24
Z24 UEF Kantonsstrasse 251 Utzenstorf
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 135
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 60
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 195
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10
|  | Verkehrsführung Phase 2 | 10
|  | Verkehrsführung Koordination SBB | 25
|  | Verkehrsführung ausserhalb N1 | 25
|  | Detailplan | 25
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 95
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 19
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 19
Summe |  |  | 133
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
*Keine Leistungen Anprallschutz Leitmauer eingerechnet
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Koordination mit SBB / Nachtbaustellen / Sicherheitsdispositiv |  |  | 50
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 60

## Z19
Z19 Emmebrücke Kirchberg
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 1800
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 200
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 2000
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 35
|  | Verkehrsführung Phase 3 | 15
|  | Verkehrsführung Phase 4 | 15
|  | Detailplan, Normalien | 30
WL BE BE-ZH |  | Aushubplan | 15
|  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Reprofilierungen | 30
|  | Schalungsplan Widerlagerverbreiterung | 25
|  | Schalungsplan Querträger | 25
|  | Kabel und Verankerungsplan WL inkl. Stücklisten | 35
|  | Kabel und Verankerungsplan QT inkl. Stücklisten | 35
|  | Bewehrungsplan WL inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Bewehrungsplan QT inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Überwachungsausrüstung Vorspannung | 15
WL BE ZH-BE |  | Aushubplan | 15
|  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Reprofilierungen | 30
|  | Schalungsplan Widerlagerverbreiterung | 25
|  | Schalungsplan Querträger | 25
|  | Kabel und Verankerungsplan WL inkl. Stücklisten | 35
|  | Kabel und Verankerungsplan QT inkl. Stücklisten | 35
|  | Bewehrungsplan WL inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Bewehrungsplan QT inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Überwachungsausrüstung Vorspannung | 15
WL BE BE-ZH |  | Aushubplan | 15
|  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Reprofilierungen | 30
|  | Schalungsplan Widerlagerverbreiterung | 25
|  | Schalungsplan Querträger | 25
|  | Kabel und Verankerungsplan WL inkl. Stücklisten | 35
|  | Kabel und Verankerungsplan QT inkl. Stücklisten | 35
|  | Bewehrungsplan WL inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Bewehrungsplan QT inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Lagerplan, Lagerversetzplan | 25
|  | Überwachungsausrüstung Vorspannung | 15
WL BE ZH-BE |  | Aushubplan | 15
|  | Resultate Potentialfeldmessungen | 0
|  | Abtragsplan, Reprofilierungen | 30
|  | Schalungsplan Widerlagerverbreiterung | 25
|  | Schalungsplan Querträger | 25
|  | Kabel und Verankerungsplan WL inkl. Stücklisten | 35
|  | Kabel und Verankerungsplan QT inkl. Stücklisten | 35
|  | Bewehrungsplan WL inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Bewehrungsplan QT inkl. Bewehrungsliste | 35
|  | Lagerplan, Lagerversetzplan | 25
|  | Überwachungsausrüstung Vorspannung | 15
Fahrbahnübergänge |  | WL Seite Bern, BE-ZH | 20
|  | WL Seite Bern, ZH-BE | 20
|  | WL Seite Zürich, BE-ZH | 20
|  | WL Seite Zürich, ZH-BE | 20
Zugang |  | Detailplan für Leiter | 25
Werkleitungen |  | Provisorium Werkleitungen | 35
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 1285
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 257
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 257
Summe |  |  | 1799
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weiterführende Nachweise Erdbeben gemäss Input Prüfing 2 |  |  | 0 | ev. NO
Weiterführende Nachweise Schubverstärkung gemäss Prüfing 2 |  |  | 0 | ev. NO | Total -190
Prüfen eventuellen Wechsel zu Stahlton Dyna-Kabeln gemäss Prüfing 2 |  |  | 0 | ev. NO
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 50
Potentialmessungen durchführen und auswerten |  |  | 0
Überprüfung Belagskotierung |  |  | 50
Überprüfung und Angaben zu Bohrungen durch Längsträger |  |  | 100 | 20h je WL und Brückenseite
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 200

## Z21A
Z21A Durchlass Gewerbekanal Kirchberg
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 55
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 10
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 65
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10
|  | Detailplan, Normalien | 10
Geländer |  | Plan Geländerersatz | 20
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 40
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 8
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 8
Summe |  |  | 56
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 10

## Z404
Z404 Durchlass Schmittenbächli
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 30
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 10
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 40
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10
|  | Detailplan, Normalien | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 20
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 4
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 4
Summe |  |  | 28
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 10

## Z405
Z405 Düker Dorfbach Rüdtligen
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 30
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 10
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 40
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10
|  | Detailplan, Normalien | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 20
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 4
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 4
Summe |  |  | 28
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 10

## Z17
Z17 Überdeckung Rüdtligen Alchenflüh
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 320
| Weiterführende statische Nachweise |  | 30
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 70
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 420
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 30
|  | Verkehrsführung Phase 2 | 20
|  | Verkehrsführung Phase 3 | 15
|  | Verkehrsführung Entlastungsstrasse T1 | 30
|  | Detailplan | 30
Röhre West |  | Resultate Potentialfeldmessung
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 30 | -5
Röhre Mitte |  | Resultate Potentialfeldmessung
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 30 | -5
Röhre Ost |  | Resultate Potentialfeldmessung
|  | Abtragsplan, Vorbetonierung inkl. Stücklisten | 30 | -5
Werkleitungen |  | Kabelrohrblock Durchführung BSA | 15
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 230
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 46
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 46
Summe |  |  | 322
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Statik Abtragung Wände |  |  | 30
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 30
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 20
Koordination Kantonsstrasse mit GE1 + Gemeinden |  |  | 50
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 70

## Z612
Z612 Lärmschutzwand LSW T1 Entlastungsstrasse
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 40
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 15
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 55
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 20
|  | Detailplan, Normalien | 10
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 30
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 6
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 6
Summe |  |  | 42
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 15
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 15

## Z613
Z613 Lärmschutzwand LSW C Kirchberg BE-ZH
Zusammenfassung
| Ausführungspläne inkl. Begleitung |  | 100
| Weiterführende statische Nachweise |  | 0
| Technische Begleitung der Ausführung |  | 35
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) |  | 135
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 35
|  | Verkehrsführung Entlastungsstrasse T1 | 20
|  | Detailplan, Normalien | 15
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme |  |  | 70
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% |  |  | 14
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% |  |  | 14
Summe |  |  | 98
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 0
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema |  | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 15
Koordination Kantonsstrasse mit GE1 + Gemeinden |  |  | 20
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe |  |  | 35

## SigPort
SigPort Signalportale
Zusammenfassung |  |  | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | SB 7 | SB 8 | SB 9
| Ausführungspläne inkl. Begleitung | [10 empty] | 825
| Weiterführende statische Nachweise | [10 empty] | 225
| Technische Begleitung der Ausführung | [10 empty] | 30
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) | [10 empty] | 1080
Abschätzung Aufwand Erstellung Ausführungspläne
Bauteil | Plannummer | Plantyp mit Name | [9 empty] | Stundenaufwand
Übersichten |  | Übersichtsplan Massnahmen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90
Verkehrsphasenplan
Signalportal |  | Aushubplan + Pfähle | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75
|  | Schalungsplan inkl. Stückliste Verankerungen | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 170
|  | Bewehrungsplan inkl. Bewehrungsliste | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90
|  | Fabrikationszeichnungen Unternehmer Pos.321.211.100ff | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120
|  | Montage/Anlieferung Abklärungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Zwischensumme | [11 empty] | 590
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 20% | [11 empty] | 118
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 20% | [11 empty] | 118
Summe | [11 empty] | 826
Abschätzung weiterführende statische Nachweise
Bauteil | Thema | [10 empty] | Stundenaufwand
Ausführungsstatik |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe | [11 empty] | 225
Abschätzung technische Begleitung der Ausführung
Bauteil | Thema | [10 empty] | Stundenaufwand
Technische Abklärungen und Angaben an die Bauleitung |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31
Weitere Zeilen oberhalb dieser Zeile einfügen
Summe | [11 empty] | 31