## SBB-Zaun
Projektstufe | Teilprojekt | Tätigkeit | Dokument | Aufwand | Ansatz | Honorar | Bemerkungen | B | C | D | E | F | G
|  |  |  | h | CHF/h | CHF |  | 140 | 120 | 102 | 80 | 60 | 35
Phase 41 - Submission |  | Summen |  | 255.5 |  | 30270 |  | MD |  | Har |  | BoJ
|  | Vereinbarung ASTRA/SBB |  | 10 | 140 | 1400 |  | SD |  | NL |  | SCe
|  | Koordination mit der IG und Dritten |  | 6.5 | 140 | 910 | 1 Sitzung à 2 Person à 2h + Protokoll 2.5h | BP
|  | Sitzungen und Austausch mit Bauherr/SBB |  | 9 | 140 | 1260 | 2 Sitzungen à 1 Person à 2h + Protokoll 2.5h | CBL | öBL | öBL
|  | Submissionsterminprogramm |  | 5 | 140 | 700
|  | SBB-Sicherheitsdispositiv |  | 10 | 140 | 1400
0
|  | Dokumente | 00. Inhaltsverzeichnis Checkliste | 2 | 140 | 280
|  |  | 01. Bestimmungen zum Vergabeverfahren |  | 140 | 0
|  |  | 02. Unternehmerangaben |  | 140 | 0
|  |  | 03. Werkvertragsdokumente | 8 | 140 | 1120
|  |  | 03.0 Vertragsurkunde | 3 | 140 | 420
|  |  | 03.1 Rechnungsdeckblatt | 1 | 140 | 140
|  |  | 03.2 Verhaltenskodex Korruptionsbekämpfung | 1 | 140 | 140
|  |  | 03.3 Verhalten bei Arbeiten auf Nationalstrassen | 1 | 140 | 140
|  |  | 03.4 Weisung Qualitätsanforderungen bit. Schichten |  | 140 | 0
|  |  | 03.5 Weitere_Weisungen_Merkblätter_Richtlinien | 1 | 140 | 140
|  |  | 03.6 Vereinbarung Streitschlichtung | 1 | 140 | 140
|  |  | 04. Besondere Bestimmungen Bau | 40 | 140 | 5600
|  |  | 05. Leistungsverzeichnis | 30 | 140 | 4200
|  |  | 06. Projektorganisation des Bauherrn |  | 140 | 0
07. Technische Beilagen der Bauherrschaft
|  |  | 07.1 Terminprogramm | 5 | 140 | 700
|  |  | 07.2 Kontrollplan Bauhher |  | 140 | 0
|  |  | 07.3 Projektspezifische Berichte | 2 | 140 | 280 | best. Baugrunduntersuchungen, GW-Messungen, UN und Abfallkonzept
|  |  | 1.8.1_Baugrunduntersuchung NHB |  |  | 0
|  |  | 1.8.2_Baugrunduntersuchung SABA Emme |  |  | 0
|  |  | 1.8.3_GW-messungen_150505 |  |  | 0
|  |  | 1.8.4_Baugrunduntersuchung RB Ischlag |  |  | 0
|  |  | 1.8.5_Baugrunduntersuchung Pfähle |  |  | 0
|  |  | 1.8.6_9351.201_20170131_MP_UN_V1.0_AeBo_NF |  |  | 0
|  |  | 1.8.7_N01.24-001_11.5_MP_V1.0_Konzept_Abfall_AeBo_9351.201_NF |  |  | 0
|  |  | 07.4 Projektspezifische Pläne | 30 | 102 | 3060 | 2 Pläne M1:5'000 mit Zufahrten/IP, Normalie M1:20/50/100
|  |  | 9351_5252_0_si_zaun-ist_teil1_fp | 10 |  | 0
|  |  | 9351_5253_0_si_zaun-ist_teil2_fp | 10 |  | 0
|  |  | Normalie mit Details (TU-60-2) | 10 |  | 0
|  |  | 07.5 Weitere Unterlagen | 5 | 140 | 700 | Bauarbeitenverordnung, SBB-Regelwerke
|  |  | Bauarbeitenverordnung_BauAV |  |  | 0
|  |  | I-50169_V_11-0.1_DEU_ (003) |  |  | 0
|  |  | SBB-Sicherheitsdispositiv | 0 |  | 0
|  | Begleitung Planerstellung |  | 6 | 140 | 840 | Zuschlag ca. 20% auf Pläne | 20%
|  | Korreferatsrunden Planerstellung | PV | 16 | 140 | 2240 | Zuschlag ca. 10% auf Dokumente | 10%
|  |  | öBL | 8 | 120 | 960 | Zuschlag ca. 5% auf Dokumente | 5%
|  | Offertprüfung/Vergabe |  | 10 | 140 | 1400
|  | Werkvertrag |  | 10 | 140 | 1400
|  | Reserve |  | 5 | 140 | 700
Phase 51 - Unterlagen für die Ausführung |  | Summen |  | 73.5 |  | 9290
|  | Koordination mit der IG und Dritten |  | 6.5 | 140 | 910 | 1 Sitzung à 2 Person à 2h + Protokoll 2.5h
|  | Projektfachsitzungen |  | 9 | 140 | 1260 | 2 Sitzungen à 1 Person à 2h + Protokoll 2.5h
|  | Sitzungen und Austausch mit Bauherr/SBB |  | 9 | 140 | 1260 | 2 Sitzungen à 1 Person à 2h + Protokoll 2.5h
|  | Planung Bauablauf und Bauprogramm |  | 6 | 120 | 720 | öBL
|  | Vermessung (Konzepte, Datenabgabe) |  | 5 | 140 | 700
|  | Pläne | 2 Pläne M1:5'000 Übersichten mit allen Informationen | 8 | 102 | 816 | 2 Pläne à 4h, Anpassung der Submissionspläne
|  |  | 10 A4-Situationen M1:200, tangierender WL | 10 | 102 | 1020 | 10 A4-Planausschnitte à 1h
|  | eventuell | 10 Situationen M1:500, km1800-2300 (NBS km2210-2650) |  | 102 | 0 | 10 Pläne à 4h
|  |  | 1 Normalie mit 6 Seiten | 4 | 102 | 408 | Normalie M1:20/50/100
|  | Begleitung Planerstellung |  | 4.4 | 140 | 616 | Zuschlag ca. 20% auf Pläne | 20%
|  | Korreferatsrunden | PV | 4.4 | 140 | 616 | Zuschlag ca. 20% auf Pläne | 20%
|  |  | öBL | 2.2 | 120 | 264 | Zuschlag ca. 10% auf Pläne | 10%
|  | Reserve |  | 5 | 140 | 700
Phase 52 - Realisierung |  | Summen |  | 121 |  | 14930
|  | Koordination mit der IG und Dritten |  | 6.5 | 140 | 910 | 1 Sitzung à 2 Person à 2h + Protokoll 2.5h
|  | Bausitzungen |  | 19.5 | 120 | 2340 | 1.5 Sitzungen pro Monat à 2 Personen à 2 h + Prot. 2.5h (2*1.5*(2*2+2.5)
|  | Sitzungen und Austausch mit Bauherr/SBB |  | 9 | 140 | 1260 | 2 Sitzungen à 1 Person à 2h + Protokoll 2.5h
|  | Vermessung |  | 0 | 140 | 0 | exkl. Absteckung (falls erforderlich durch BHV)
|  | Technische Begleitung PV der Ausführung |  | 5 | 140 | 700
|  | Beweissicherung | öBL Erstaufnahme | 12 | 120 | 1440 | mit Fotodokumentation
|  | Baubegleitung | öBL | 45 | 120 | 5400
|  | Abrechnung UN | öBL | 24 | 120 | 2880
Phase 53 - Inbetriebnahme / Abschluss |  | Summen |  | 36.4 |  | 4308
|  | Abnahme, Dok. | öBL | 16 | 120 | 1920 | mit Protokoll
|  | Beweissicherung | öBL Schlussaufnahme | 12 | 120 | 1440 | mit Protokoll
0
|  | PAW | 2 Pläne M1:5'000 Übersichten mit allen Informationen | 4 | 102 | 408 | 2 Pläne à 2h
|  |  | 1 Normalie mit 6 Seiten | 2 | 102 | 204 | Normalie M1:20/50/100
|  | Begleitung Planerstellung |  | 1.2 | 140 | 168 | Zuschlag ca. 20% auf Pläne | 20%
|  | Korreferatsrunden | PV | 1.2 | 140 | 168 | Zuschlag ca. 20% auf Pläne | 20%
|  |  |  | 486.4 |  | 58798

## Vorlage Roli
Projektstufe | Teilprojekt | Tätigkeit | Dokument | Aufwand | Ansatz | Honorar | Bemerkungen
|  |  |  | h | CHF/h | CHF
Ausführungsprojekt und PGV |  | Summen |  | 0 |  | 0
| Erstellen Auszug AP aus dem DP | Teilprojektleitung |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für das AP
|  | Koordination mit der IG und Dritten |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für das DP
|  | Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  |  | 0 | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden
|  | Dokumente | a. Übersichtsplan |  |  | 0 | 1:10 000
|  |  | b. Situationspläne mit Angabe der Baulinien |  |  | 0 | 1 Plan 1:1000
|  |  | c. Längsschnitt |  |  | 0 | Längsschnitt
|  |  | d. Normalprofile |  |  | 0 | Galerie inkl. Voreinschnitt, Damm, 1:50
|  |  | e. Querprofile |  |  | 0 | Galerie inkl. Voreinschnitt, Damm, 1:100
|  |  | f. Hauptabmessungen der Kunstbauten |  |  | 0 | Galerie und Damm , Voreinschnitt
|  |  | g. Technischer Bericht |  |  | 0
|  |  | h. Entwässerungskonzept |  |  | 0 | Anpassen aus AP
|  |  | i. Umweltverträglichkeitsbericht 3. Stufe |  |  | 0 | Drittplaner
|  |  | j. Angaben über die Kosten |  |  | 0 | Aus dem DP
|  |  | k. Enteignungsplan |  |  | 0
|  |  | l. Grunderwerbstabelle |  |  | 0
|  |  | m. Unterlagen für weitere Bewilligungen |  |  | 0 | Elektrische Leitungen, Rodung, Weiteres
|  |  | n. Allfälliges Schutz und Grabungskonzept |  |  | 0 | Aus dem AP, ev. Erstellung ASTRA
|  |  | z. Zusatzdossier |  |  | 0 | Naturgefahren
|  | Unterstützung beim PGV |  |  |  | 0
|  | Reserve |  |  |  | 0
Detailprojekt |  | Summen |  | 0 |  | 0
| DP 1 | Summen |  | 0 |  | 0
|  | Teilprojektleitung |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für ds DP
|  | Koordination mit der IG und Dritten |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für das DP
|  | Sitzungen für DP 204 |  |  |  | 0 | 1.5 Sitzungen pro Monat à 2 Personen à 3 h (6*1.5*2*3)
|  | Protokolle |  |  |  | 0 | 1.5 Sitzungen pro Monat à 2 2.5 Stunden pro Protokoll
|  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  |  | 0 | 2 mal 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden
|  | Sitzungen und Austausch mit dem Prüfingenieur |  |  |  | 0
|  | Planung Bauablauf und Etappierung |  |  |  | 0
|  | Neudimensionierung Galerie Gumpisch, Statik |  |  |  | 0
|  | Sicherheitskonzept für die Baustelle |  |  |  | 0
|  | Korreferate |  |  |  | 0
|  | Berichte | K1 Auflagen AP-Genehmigung |  |  | 0
|  |  | K3.1 Nutzungsvereinbarung |  |  | 0
|  |  | K3.2 Projektbasis |  |  | 0
|  |  | K4 Technischer Bericht |  |  | 0
|  |  | K5 Bauprogramm |  |  | 0
|  |  | K6 Kostenvoranschlag |  |  | 0
|  | Pläne | K8.1 Übersichtsplan |  |  | 0
|  |  | K8.2 Bauwerksskizze |  |  | 0
|  |  | K8.3.1 Situation |  |  | 0
|  |  | K8.3.2 Längsschnitt 1 |  |  | 0
|  |  | K8.3.3 Längsschnitt 2 |  |  | 0
|  |  | K8.3.4 Schnitte A/C |  |  | 0
|  |  | K8.3.5 Schnitt B |  |  | 0
|  |  | K8.3.6 Schnitt D |  |  | 0
|  |  | K8.3.7 Schnitt E/F |  |  | 0
|  |  | K8.3.8 Schnitt G/H |  |  | 0
|  |  | K8.3.9 Schnitt I/J |  |  | 0
|  |  | K8.3.10 Schnitt K |  |  | 0
|  |  | K8.3.11 Normalprofil 1 |  |  | 0
|  |  | K8.3.12 Normalprofil 2 |  |  | 0
|  |  | K8.3.13 Normalprofil 3 |  |  | 0
|  |  | K8.3.14 Portale |  |  | 0
|  |  | K8.3.15 Auffahrt auf Galerie |  |  | 0
|  |  | K8.4.1 Bauphase und Verkehrsführung Etappe 1 |  |  | 0
|  |  | K8.4.2 Bauphase und Verkehrsführung Etappe 2 |  |  | 0
|  |  | K8.4.3 Bauphase und Verkehrsführung Etappe 3 |  |  | 0
|  |  | K8.4.4 Bauphase und Verkehrsführung Etappe 4 |  |  | 0
|  |  | K8.5.1 Details 1 |  |  | 0
|  |  | K8.5.2 Details 2 |  |  | 0
|  |  | K8.5.3 Details 3 |  |  | 0
|  |  | K8.5.4 Details 4 |  |  | 0
|  | Anhänge | K9.2 Bericht Geologie / Geotechnik |  |  | 0
|  |  | K9.3 Überwachungs- und Unterhaltsplan |  |  | 0
|  |  | K9.4 Methodik Naturgefahren (aus DP 207) |  |  | 0
|  |  | K9.6 Prüfbericht |  |  | 0
|  |  | K9.8 Statische Berechnung |  |  | 0
|  |  | K9.9 Stellungnahme ASTRA zum Dossier, Umsetzung im DP |  |  | 0
|  | Arbeitspläne | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV |  |  | 0
|  | Reserve |  |  |  | 0
| DP 2 |  |  | 0 |  | 0
|  | Teilprojektleitung |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für ds DP
|  | Planung Bauablauf |  |  |  | 0
|  | Pläne | K8.4.1 Bauphasen 0-1 und Verkehrsührung |  |  | 0
|  |  | K8.4.2 Bauphasen 2-3 und Verkehrsührung |  |  | 0
|  |  | K8.4.3 Bauphasen 4-5 und Verkehrsührung |  |  | 0
|  |  | K8.4.4 Bauphasen 6-7 und Verkehrsührung |  |  | 0
| DP 3 |  |  | 0 |  | 0
|  | Teilprojektleitung |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für ds DP
|  | Koordination mit der IG und Dritten |  |  |  | 0 | 5% der Stunden für ds DP
|  | Projektfachsitzungen |  |  |  | 0 | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden
|  | Sitzungen und Austausch mit dem Prüfingenieur |  |  |  | 0
|  | Planung Bauablauf und Etappierung |  |  |  | 0
|  | Dimensionierung Damm |  |  |  | 0
|  | Sicherheitskonzept für die Baustelle |  |  |  | 0
|  | Korreferate |  |  |  | 0
|  | Berichte | K3.1 Nutzungsvereinbarung |  |  | 0
|  |  | K3.2 Projektbasis |  |  | 0
|  |  | K4 Technischer Bericht |  |  | 0
|  |  | K5 Bauprogramm |  |  | 0
|  |  | K6 Kostenvoranschlag |  |  | 0
|  | Pläne | K8.1 Übersichtsplan |  |  | 0
|  |  | K8.2.4 Bauwerksskizze Gumpisch |  |  | 0
|  |  | K8.3.4 Situation Gumpisch |  |  | 0
|  |  | K8.3.8 Schnitte Gumpisch |  |  | 0
|  |  | K8.3.10 Übersichtsplan Damm (3D) |  |  | 0
|  |  | K8.4.4 Bauphasen und Verkehrsführung Gumpisch |  |  | 0
|  |  | K8.4.5 Bauhasen Damm |  |  | 0
|  |  | K8.5.5 Detailplan Damm |  |  | 0
|  | Anhänge | K9.2 Bericht Geologie / Geotechnik |  |  | 0
|  |  | K9.3 Überwachungs- und Unterhaltsplan |  |  | 0
|  |  | K9.4 Methodik Naturgefahren |  |  | 0
|  |  | K9.6 Prüfbericht |  |  | 0
|  |  | K9.8 Statische Berechnung |  |  | 0
|  | Arbeitspläne | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV |  |  | 0
|  | Reserve |  |  |  | 0
Submission |  | Summen |  | 0 |  | 0
| Los 1 | Summen |  | 0 |  | 0
|  | Ingenieur | Mehraufwand für mehrere Ausschreibungen |  |  | 0
|  | Bauleiter | Mehraufwand für mehrere Ausschreibungen |  |  | 0
|  | Zeichner | Mehraufwand für mehrere Ausschreibungen |  |  | 0
| Los 2 | Summen |  | 0 |  | 0
|  | Ingenieur | Mehraufwand für mehrere Ausschreibungen und Damm |  |  | 0
|  | Bauleiter | Mehraufwand für mehrere Ausschreibungen und Damm |  |  | 0 | Separate Ausschreibung Netz Gumpisch / Damm / restl. Massnahmen
|  | Zeichner | Mehraufwand für mehrere Ausschreibungen und Damm |  |  | 0 | Separate Ausschreibung Netz Gumpisch / Damm / restl. Massnahmen
| Los 3 | Summen |  | 0 |  | 0
|  | Ingenieur | Mehraufwand für Implementierung Wendeplatz und Objektsicherung |  |  | 0
|  | Bauleiter | Mehraufwand für Implementierung Wendeplatz und Objektsicherung |  |  | 0
|  | Zeichner | Mehraufwand für Implementierung Wendeplatz und Objektsicherung |  |  | 0
Unterlagen Ausführung PAW |  | Summen |  | 0 |  | 0
| Bauteil 1 | Summen |  | 0 |  | 0
|  | Berichte | Mehraufwand für Berichte und Unterhalts- / Überwachungsplan |  |  | 0
|  | Pläne | Mehraufwand Pläne aufgrund Projektänderungen |  |  | 0
| Bauteil 2 | Summen |  | 0 |  | 0
|  | Berichte | Mehraufwand für Berichte und Unterhalts- / Überwachungsplan |  |  | 0
|  | Pläne | Pläne Damm in Gumpisch (zusätzliche Pläne) |  |  | 0
|  |  | Mehraufwand Pläne Schutznetze für zus. Netze in Gumpisch |  |  | 0