## Entwurf 3 SABA
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 2584.575; CHF: 273558.15; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABA Rheinfelden | [5 empty] | Summen | 2584.575 |  | 273558.15 | 610 | 0 | 200 | 0 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 123.075; CHF/h: 122; CHF: 15015.15
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 36; CHF/h: 122; CHF: 4392
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  |  | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden | h: 13.5; CHF/h: 122; CHF: 1647
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  |  | xxx | h: 100; CHF/h: 122; CHF: 12200
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  |  | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 72; CHF/h: 122; CHF: 8784
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  |  | 2% der Stunden | h: 20; CHF/h: 122; CHF: 2440
[9 empty] | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 0
0
|  | a1 | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | a2 | 2 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'001 | Übersicht Anlage SABA Mumpf | bar: AeBo to Lei
|  | a3 | 3 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'002 | Übersicht Anlage SABA Eiken | bar: AeBo to Lei
|  | b1 |  | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b2 |  | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b3 |  | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b4 |  | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | c1 |  | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c2 |  | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c3 |  | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c4 |  | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f1 | 10 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f2 | 11 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f3 | 12 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f4 | 13 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | g | 14 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 70 | 122 | 8540 | 30 |  | 40
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h | 15 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | i1 | 16 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 17 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 65 | 95 | 6175 | 40 |  | 25
|  | k1 | 18 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k2 | 19 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | l | 20 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m |  | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 21 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA Rheinfelden Ost | 30 | 95 | 2850 | 10 |  | 20
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 |  | Sonderfall Deponie | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m5 | 22 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 23 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  | m6 |  | Beseitigung Ufervegetation | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 |  | Fischerei | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m9 | 24 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n |  | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
0
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 50; CHF/h: 86; CHF: 4300
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 10; CHF/h: 140; CHF: 1400
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 95; CHF: 53200
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Dokument |  | 20% der Stunden Dokumente | h: 230; CHF/h: 122; CHF: 28060
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 122; CHF: 68320

## Entwurf Rhf
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 2584.575; CHF: 273558.15; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABA Rheinfelden | [5 empty] | Summen | 2584.575 |  | 273558.15 | 610 | 0 | 200 | 0 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 123.075; CHF/h: 122; CHF: 15015.15
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 36; CHF/h: 122; CHF: 4392
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  |  | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden | h: 13.5; CHF/h: 122; CHF: 1647
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  |  | xxx | h: 100; CHF/h: 122; CHF: 12200
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  |  | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 72; CHF/h: 122; CHF: 8784
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  |  | 2% der Stunden | h: 20; CHF/h: 122; CHF: 2440
[9 empty] | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 0
0
|  | a | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | b1 | 2 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b2 | 3 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b3 | 4 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b4 | 5 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | c1 | 6 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c2 | 7 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c3 | 8 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c4 | 9 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f1 | 10 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f2 | 11 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f3 | 12 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f4 | 13 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | g | 14 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 70 | 122 | 8540 | 30 |  | 40
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h | 15 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | i1 | 16 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 17 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 65 | 95 | 6175 | 40 |  | 25
|  | k1 | 18 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k2 | 19 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | l | 20 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m |  | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 21 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA | 30 | 95 | 2850 | 10 |  | 20
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 |  | Sonderfall Deponie | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m5 | 22 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 23 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  | m6 |  | Beseitigung Ufervegetation | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 |  | Fischerei | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m9 | 24 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n |  | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
0
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 50; CHF/h: 86; CHF: 4300
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 10; CHF/h: 140; CHF: 1400
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 95; CHF: 53200
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Dokument |  | 20% der Stunden Dokumente | h: 230; CHF/h: 122; CHF: 28060
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 122; CHF: 68320