## Entwurf 3 SABA
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 9073.575; CHF: 946056.15; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABA Rheinfelden | [5 empty] | Summen | 9073.575 |  | 946056.15 | 2365 | 0 | 585 | 0 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 432.075; CHF/h: 122; CHF: 52713.15 | für eine SABA gerechnet -> Überlegung für drei Sabas machen -> FCH
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 36; CHF/h: 122; CHF: 4392
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  |  | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden | h: 13.5; CHF/h: 122; CHF: 1647
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  |  | xxx | h: 100; CHF/h: 122; CHF: 12200
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  |  | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 72; CHF/h: 122; CHF: 8784
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  |  | 2% der Stunden | h: 20; CHF/h: 122; CHF: 2440
[9 empty] | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 0
0
|  | a1 | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | a2 | 2 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Mumpf | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | a3 | 3 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Eiken | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | b11 | 4 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Rheinfelden Ost | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b12 | 5 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b13 | 6 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b14 | 7 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b21 | 8 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b22 | 9 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 4 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b23 | 10 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 5 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b24 | 11 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 6 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b25 | 12 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 7 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b31 | 13 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage Eiken | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b32 | 14 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 8 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b33 | 15 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 9 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b34 | 16 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 10 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b35 | 17 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 11 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b36 | 18 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 12 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b37 | 19 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 13 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b38 | 20 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 14 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | c11 | 21 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c12 | 22 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c13 | 23 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c14 | 24 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Rheinfelden Ost | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | c21 | 25 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 4 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c22 | 26 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 5 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c23 | 27 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 6 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c24 | 28 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 7 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c25 | 29 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Mumpf | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | c31 | 30 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 8 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c32 | 31 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 9 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c33 | 32 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 10 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c34 | 33 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 11 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c35 | 34 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 12 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c36 | 35 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 13 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c37 | 36 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 14 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c38 | 37 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal SABA Eiken | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f11 | 38 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Rheinfelden Ost | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f12 | 39 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f13 | 40 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f14 | 41 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f21 | 42 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Mumpf | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f22 | 43 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 4 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f23 | 44 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 5 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f24 | 45 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 6 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f25 | 46 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 7 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f31 | 47 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage Eiken | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f32 | 48 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 8 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f33 | 49 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 9 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f34 | 50 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 10 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f35 | 51 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 11 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f36 | 52 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 12 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f37 | 53 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 13 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f38 | 54 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 14 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | g | 55 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 210 | 122 | 25620 | 90 |  | 120 |  |  | Schätzung MD * 3
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h1 | 56 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Rheinfelden-Ost | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | h2 | 57 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Mumpf | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | h3 | 58 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen SABA Eiken | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | i1 | 59 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 60; CHF/h: 95; CHF: 5700; AeBo: 60 | Schätzung MD * 3
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 60 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 195 | 95 | 18525 | 120 |  | 75 |  |  | Schätzung MD * 3
|  | k11 | 61 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k12 | 62 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k21 | 63 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Mumpf | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k31 | 64 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Eiken | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k32 | 65 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Oeschgen | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k33 | 66 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Frick | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | l | 67 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | h: 30; CHF/h: 95; CHF: 2850; AeBo: 30 | Schätzung MD * 3
|  | m | 68 | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 69 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA Rheinfelden Ost | 30 | 95 | 2850 | 10 |  | 20 |  |  | Muss Leipert nicht noch seinen Input dazugeben?
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 | 70 | Sonderfall Deponie | Dokument | --- | PW 9 | h: 95; CHF/h: 95; CHF: 9025; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  | m5 | 71 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 72 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  |  | 73 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 74 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung bei PW 5 | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  | m6 | 75 | Beseitigung Ufervegetation | Dokument | --- | PW 10 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 | 76 | Fischerei | Dokument | --- | PW 10 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  | m9 | 77 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Rheinfelden Ost, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 78 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, PW 4, PW 5, PW 6, PW 7 | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 79 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage Eiken, PW 8, PW 9, PW 10, PW 11, PW 12, PW 13, PW 14 | h: 30; CHF/h: 95; CHF: 2850; AeBo: 30 | ? -> Schätzung MeM
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n | 80 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Dokument | --- | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Mumpf | h: 15; CHF/h: 95; CHF: 1425; AeBo: 15 | ? -> Schätzung MeM
|  |  | 81 | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | Plan | 1:200 | SABA Anlage Mumpf, Gemeinde Mumpf | h: 20; CHF/h: 86; CHF: 1720; AeBo: 20 | Ich weiss nicht genau, ob ein Plan notwendig sein wird
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 150; CHF/h: 86; CHF: 12900 | Schätzung MD * 3
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 30; CHF/h: 140; CHF: 4200 | Schätzung MD * 3
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 2220; CHF/h: 95; CHF: 210900
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Dokument |  | 20% der Stunden Dokumente | h: 750; CHF/h: 122; CHF: 91500
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 2220; CHF/h: 122; CHF: 270840

## Entwurf Rhf
Projektstufe | Teilprojekt |  |  | Tätigkeit | Dokument |  |  | Aufwand | Ansatz | Honorar | Partner |  |  |  | extern | Bemerkungen
[8 empty] | h | CHF/h | CHF | AeBo | JS | Hol | Lei | PV-U
Ausführungsprojekt | [7 empty] | h: 2584.575; CHF: 273558.15; AeBo: Lead; JS: Input
| AP SABA Rheinfelden | [5 empty] | Summen | 2584.575 |  | 273558.15 | 610 | 0 | 200 | 0 | 0
|  |  |  | Teilprojektleitung, internes QM, interne Terminplanung |  | 5% | der Gesamtstunden | h: 123.075; CHF/h: 122; CHF: 15015.15
|  |  |  | Projektfachsitzungen, Sitzungen mit der Bauherrschaft |  |  | 1.5 pro Monat à 2 Personen à 2 h (1.5*6*2*2) exkl. Prot. | h: 36; CHF/h: 122; CHF: 4392
|  |  |  | Div. Sitzungen intern und extern |  |  | 3 Sitzungen à 1 Person à 2 Stunden + Protokoll 2.5 Stunden | h: 13.5; CHF/h: 122; CHF: 1647
|  |  |  | Erstellung ARP / Präsentationen etc. |  |  | xxx | h: 100; CHF/h: 122; CHF: 12200
|  |  |  | Koordination mit IG und externen Planern |  |  | 4 pro Monat à 3 Personen à 1 h (4*6*3*1) exkl. Prot. | h: 72; CHF/h: 122; CHF: 8784
|  |  |  | Koordination mit NSNW |  |  | 2% der Stunden | h: 20; CHF/h: 122; CHF: 2440
[9 empty] | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 0
0
|  | a | 1 | Übersichtsplan | Plan | 1:5'000 | Übersicht Anlage SABA Rheinfelden Ost | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | b1 | 2 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | SABA Anlage | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b2 | 3 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 1 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b3 | 4 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 2 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | b4 | 5 | Situationsplan mit Angabe der Baulinien | Plan | 1:200 | Pumpwerk PW 3 | 20 | 86 | 1720 | 20 | 0
|  | c1 | 6 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 1 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c2 | 7 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 2 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c3 | 8 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Pumpleitungen PW 3 | 40 | 86 | 3440 | 40 | 0
|  | c4 | 9 | Längsschnitt | Plan | 1:1'000/100 | Längenprofil Ableitungskanal | 60 | 86 | 5160 | 40 | 0 | 20
|  | d |  | Normalprofil | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | e |  | Querprofile | --- | --- | Schnitte durch SABA und KB in f enthalten | CHF: 0
|  | f1 | 10 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Grundriss mit Schnitten SABA Anlage | h: 60; CHF/h: 86; CHF: 5160; Hol: 60
|  | f2 | 11 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 1 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f3 | 12 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 2 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | f4 | 13 | Hauptabmessungen der Kunstbauten | Plan | 1:100 | Situation mit Schnitten Pumpwerk PW 3 | 45 | 86 | 3870 | 40 |  | 5
|  | g | 14 | Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen | Dokument | --- | Technischer Bericht | 70 | 122 | 8540 | 30 |  | 40
|  | gbis |  | Kurzer Bericht zum Langsamverkehr, soweit dieser betroffen ist | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | h | 15 | Entwässerungskonzept | Schema | --- | Betriebsschemas und Übersicht Fliessrichtungen | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; Hol: 20
|  | i1 | 16 | Umweltverträglichkeit | Dokument | --- | Umweltnotiz | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | i2 |  | Bericht (Strassen-) Lärmschutzprojekt | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | j | 17 | Angaben über die Kosten | Dokument | --- | Kostenschätzung | 65 | 95 | 6175 | 40 |  | 25
|  | k1 | 18 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Rheinfelden | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | k2 | 19 | Enteignungsplan | Plan | 1:200 | Landerwerbs- und Enteignungsplan Gemeinde Zeiningen | h: 30; CHF/h: 86; CHF: 2580; AeBo: 30
|  | l | 20 | Grunderwerbstabelle | Dokument | --- | Grunderwerbstabelle | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m |  | Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist | Dokument | --- | Landschaftsschutzzone | h: 20; CHF/h: 95; CHF: 1900; AeBo: 20
|  | m1 | 21 | Elektrische Leitungen | Dokument | --- | Hochspannungsmast auf Areal SABA | 30 | 95 | 2850 | 10 |  | 20
|  | m2 |  | Gasleitung | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m3 |  | Eisenbahnanlagen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m4 |  | Sonderfall Deponie | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m5 | 22 | Rodung | Dokument | --- | Rodung | h: 5; CHF/h: 95; CHF: 475; AeBo: 5
|  |  | 23 | Rodung | Plan | 1:200 | Temporäre Rodung Ableitungskanal | h: 5; CHF/h: 86; CHF: 430; AeBo: 5
|  | m6 |  | Beseitigung Ufervegetation | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m7 |  | Erleichterungen LSV | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m8 |  | Fischerei | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | m9 | 24 | Grundwasserschutz | Dokument | --- | SABA Anlage, PW 1, PW 2, PW 3 | h: 10; CHF/h: 95; CHF: 950; AeBo: 10
|  | m10 |  | Schutz von Sonderarten | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
|  | n |  | Schutz- und Grabungskonzept archäologische/paläontologische Fundstellen | --- | --- | Nicht erforderlich | CHF: 0
0
|  |  |  | Anhänge |  |  |  | CHF: 0
|  |  |  | Arbeitspläne |  |  | Weitere Pläne für die Projektentwicklung und den KV | h: 50; CHF/h: 86; CHF: 4300
|  |  |  | Reserve |  |  |  | h: 10; CHF/h: 140; CHF: 1400
|  |  |  | Zuschlag Begleitung Planerstellung | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 95; CHF: 53200
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Dokument |  | 20% der Stunden Dokumente | h: 230; CHF/h: 122; CHF: 28060
|  |  |  | Zuschlag Korreferatsrunden | Plan |  | 20% der Stunden Planerstellung | h: 560; CHF/h: 122; CHF: 68320