## T-U
N03 EP Rheinfelden - Frick
Schätzung erbrachte Leistungen Teilphase EK
Basis: Triage EK-MK vom 12.05.2020 | [9 empty] | Ausg.lage |  | Stand 23.05.2019, akt. 08.07.2020
|  |  | Schätzung effektiv erbracht | [6 empty] | 2019-05-23 | in rot Beschrieb bzw. veränderte Aufwandschätzung gegenüber Gesamt-EK
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Lei | Hol | Total |  | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS | [7 empty] | Sämtliche Leistungen, Engineering, Sitzungen, Koordination, sind einzurechnen
Grundlagen, erg. Zustandserfassung |  |  |  |  | 920 | 800 | 40 | 275 | 2035 | 2035 | Dieses Kapitel vollständig erbracht (->unverändert belassen), Mehrleistungen
|  | Studium, Vollständigkeit, Einarbeitung |  |  | 250 | 250 | 40 | 25 |  |  | sind in Mehraufwand von 190'000.- enthalten
|  | CAD-Grundstrkutur, IO-Plan |  |  | 100 | 100
|  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 400 | 150 |  |  |  |  | Belag, Kanal-TV, Zäune | AeBo: Kanal-TV (Einl.), JS Belag (Konzept, Offertanfrage)
|  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 120 | 300 |  |  |  |  | Kunstbauten, Stützmauern | AeBo, JS K / JS SM (ZE auf Mauerrückseite, vgl Bem. Sfo)
|  | Fremdwassermessung |  |  | 50 |  |  | 250 |  |  |  | Hol, (AeBo)
Synthesedossier |  |  |  |  | 390 | 80 | 0 | 0 | 470 | 435
S1 |  | Synthesebericht |  |  | 40 | 10 |  |  |  |  | Inhaltsverzeichnis, Einbindung Phasenwechsel, Textbausteine | Lead AeBo, Textbausteine von Partnern
S2 |  | Identitätskarte |  |  | 0
S3 |  | Übersichtsplan / Syn. Plan |  |  | 250 | 70 |  |  |  |  | Mehrleistung (Normprüfung/Istzustand) aufgrund Forderungen FU
S4 |  | Plan der Konzeptherausforderungen |  |  | 0 | [5 empty] | Vorschlag: als Kapitel im Synthesebericht führen
S5 |  | Inventarobjekt- Genehmigungsplan |  |  | 100 | [5 empty] | Aufw. unverändert, Mehraufw. in 190'000.- enthalten, exkl. Genehmigungsteil
|  | Einholen, Koordination Textbaust. Dritter |  |  | 0
Dossier T-U
| Gesamtprojekt |  |  |  | 210 | 400 | 0 | 0 | 610 | 842
|  | Engineering |  |  | 80 | 120 |  |  |  |  | Erste Abklärungen, Faktenblätter, Grundsatzentscheid | inkl Sign.portale, Bach-/Flussverbauungen, Unterhaltswege
| 10.1 | Projektauftrag |  |  | 5
| 10.2 | Organisation und Struktur |  |  | 30 | [5 empty] | Schnittstellenmatrizen
| 10.3 | Technischer Bericht |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  | Inhaltsverzeichnis, Textentwürfe | Lead AeBo, Textbausteine JS und Hol
| 10.4 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 5 | 55 |  |  |  |  | in T. B. enthalten | Lead JS
| 10.5 | Grobterminplan |  |  | 30 | 15 |  |  |  |  | Mehrere Aktualisierungen aufgrund Projektverzögerung | Zuarbeit JS
| 10.6 | Kostenschätzung |  |  | 10 | 40 |  |  |  |  | Erste Grobschätzungen | Lead JS
| 10.7 | Übersichten |  |  | 40 | 150 |  |  |  |  | Grundlagenpläne 1:5'000 mit Überarbeitung auf 1:2'000 für MK | Lead AeBo
| 10.8 | Objektverzeichnis K, T/G |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Angaben von TPL K und T/G
| 10.9 | Genehmigungen |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Lead AeBo
| Umwelt |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60
| 11.2 | Umweltnotiz |  |  | 15 | [5 empty] | erfolgte Absprachen | AeBo: Koord. PV inkl.Massn. zum Schutz Trinkwasserschutzzonen
| 11.2 | Konfliktplan Umwelt | [8 empty] | Von PV Umwelt (eingerechnet Koordination)
| Verkehrsführung |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 650 |  | JS inkl Definition Notfallmanagement
|  | Engineering |  |  |  | 70 |  |  |  |  | Erste Überlegungen, Koordination mit PV Verkehr
| 12.1 | Verkehrsführung |  |  |  | 0
| 12.2 | Ereignismanagem. und Sicherheitsk. |  |  |  | 0
| 12.3 | Unfallgeschehen - Schwerpunkte | [8 empty] | Von Verkehrsingenieur
| 12.4 | Verkehrsgutachten | [8 empty] | Von Verkehrsingenieur
| Landerwerb |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 150 |  | JS
| 13.1 | Liste von Verträgen, Vereinbar. Dienstbark. |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Liste Vereinbarungen, Im Rahmen Ein-Ausfahrten, SABA-Konz.
| 13.2 | Installationen, Zufahrten / Deponien |  |  |  | 0
| Strassenbau |  |  |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 650 |  | JS inkl. Setzungsmulde Wasserloch Rheinfelden (unter Beizug
|  | Engineering |  |  |  | 200 |  |  |  |  | Erste Überlegungen, NP, Konzept Belag, Nothaltebuchten | Geotechniker)
| 20.1 | Situationen |  |  |  | 80 |  |  |  |  | Projektachse definiert, Horax und Verax konstruiert
| 20.2 | Längenprofile |  |  |  | 60 |  |  |  |  | LP für Porjektachse
| 20.3 | Normalprofile |  |  |  | 0
| 20.4 | Querprofile |  |  |  | 0
| Entwässerung |  |  |  | 690 | 0 | 0 | 80 | 770 | 1270 |  | AeBo mit Hol
|  | Engineering |  |  | 580 |  |  | 80 |  |  | hydrl. Überpr., Konzept Fremdwasser, Drainagen, Versick. Zust.-Normprüf., Dichtigkeitstest
| 30.1 | Entwäserungssystem |  |  | 80 | [5 empty] | Ist-Situation | inkl hydraulische Überprüfung Leitungsnetz unter Berücksichtigung der Varianten SABA
| 30.2 | Situationen |  |  | 0
| 30.3 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 0 | [5 empty] | in Kap. 20 enthalten
| 30.4 | Situation Schadensbilder - Ausmass |  |  | 30 | [5 empty] | Schadensfeststellungen erfolgt
| BSA Tiefbau |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 130 |  | JS
|  | Engineering |  |  |  | 30 |  |  |  |  | erfolgte Absprachewn mit BSA, Verifikation Zustandserfassungen Schächte
| 40.1 | Situationen |  |  |  | 60 |  |  |  |  | akt. Verlauf KRB und BSA-Infrastruktur aus Grundlagenpl. NSNW aufbereitet
| 40.2 | Normalprofile - Querprofile | [8 empty] | in Kap. 20 enthalten
| FZRS |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 310 |  | AeBo
|  | Engineering |  |  | 100 | [5 empty] | Ist-Zustand, Normprüfung
| 50.1 | Situationen |  |  | 60 | [5 empty] | Ist-Situation
| 50.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 0 | [5 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Zäune |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 |  | AeBo
|  | Engineering |  |  | 40 | [5 empty] | Ist-Zustand, Normprüfung, Konzeptmassnahmen
| 60.1 | Situationen |  |  | 40 | [5 empty] | Ist-Situation
| 60.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 0 | [5 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 130 |  | JS
|  | Engineering |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Koordination PV Verkehr
| 70.1 | Situationen |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Ist-Situation Signalisation
| 70.2 | Normalprofile - Querprofile | [8 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Lärmschutz |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | AeBo: Koordination LSW zu PV Lärm
| 80.1 | Lärmtechnischer Bericht EK | [8 empty] | Von PV Umwelt
| 80.2 | Akustische Globalbeurteilung
| 80.3 | Raumplanerische Grundlagen
| 80.4 | Akustische Beurteilung Gebäude - Ist
| 80.5 | Akustische Beurt. Gebäude - Normprüfung
| 80.6 | Akust. Beurt. Gebäude - Lösungsvorschl.
| 80.7 | Akust. Beurteilung Beläge-Bauwerke
| 80.8 | Konfliktplan Lärmschutz
| 80.9 | EDV-Archiv mit Modelldaten
| 80.1 | MISTRA LBK Sofo Formular
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 2465 | 1880 | 40 | 355 | 4740 | 6862
Projektleitung |  |  | 379.2 | 94.8 |  |  |  |  | 474 | 686 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 379.2 | 94.8 | 2465 | 1880 | 40 | 355 | 5214 | 7548
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 37730.4 | 9432.6 | 197200 | 150400 | 3200 | 28400 | 426363 | 617237
TOTAL K |  |  | 12696.2 | 3174.05 | 88400 | 39200 |  |  | 143470.25
Total T-G |  |  | 10547 | 2636.75 | 0 | 106000 |  |  | 119183.75
Total BSA | [6 empty] | 36500 |  | 36500
TOTAL |  |  | 60973.6 | 15243.4 | 285600 | 295600 | 39700 |  | 725517
Leistungen Sub Holinger sind nicht separat ausgewiesen

## K
N03 EP Rheinfelden - Frick
Schätzung erbrachte Leistungen Teilphase EK
Basis: Triage EK-MK vom 12.05.2020 | [7 empty] | Ausg.lage |  | Stand 23.05.2019, akt. 23.07.2020
|  |  | Schätzung effektiv erbracht |  |  |  |  | 2019-05-23 | in rot Beschrieb bzw. veränderte Aufwandschätzung gegenüber Gesamt-EK
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total |  | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS | [5 empty] | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier K | [9 empty] | Aufteilung der K gemäss Übersicht
K0 | Dossierinhalt |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | Inhaltsverzeichnis erstellt | AeBo
K1 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [7 empty] | in Synthesedossier enthalten
K2 | Überprüfungsbericht |  |  |  | 120 | 40 | 160 | 570 | Je Objektkategorie 1 ÜB
| K2.1 | Brücken |  |  | 40 |  |  |  | Auswertung der Grundlagen und HI je IO. | AeBo
| K2.2 | UEF |  |  | 40 | 40 |  |  | Auswertung der Grundlagen und HI je IO. | Beide, Zuarbeiten JS
| K2.3 | UNF |  |  | 40 |  |  |  | Auswertung der Grundlagen und HI je IO. | AeBo
| K2.4 | DL |  |  |  | 0 |  |  |  | JS, exkl Überprüfung Abflusskapazität und faunagereche Gestaltung
K3 | Nutzungsvereinbarungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | je Objektkategorie 1 NV
| K3.1 | Brücken |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K3.2 | UEF |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Beide, Textbausteine JS
| K3.3 | UNF |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K3.4 | DL |  |  |  | 0 |  |  |  | JS
K4 | Technischer Bericht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 430 | je Objektkategorie 1 T.B.
| K4.1 | Brücken |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K4.2 | UEF |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Beide
| K4.3 | UNF |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K4.4 | DL |  |  |  | 0 |  |  |  | JS, exkl faunagereche Gestaltung
K5 | Terminplan | [7 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
K6 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 Heft über alle Objekte | Beide
K7 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [7 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
K8 | Pläne Engineering + Statik |  |  |  | 980 | 450 | 1430 | 1660
|  | Engineering BR |  |  | 250 |  |  |  | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufw., inkl. stat. Prüf. einz. BWT (exkl. DL), Beihilfe Inspektionen, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern Allg. Engineering Phase EK, Triage Statik, Durchf. diverse Statische Überprufüngen und Projektbasen, MTU für Objekte K (hier nicht eingerechnet, da in übergeordneter Pos. Grundlagen eingerechnet). Zusätzlich, Inspektion LSW, Inspektionen Hohlkasten Obj. 301, 405, 407, Inspektionen DL und WLK, sowie Gerbergelenke, lichte Höhen UEF. | Triage gem. K4
|  | Engineering UEF |  |  | 350 | 350 |  |  |  | Aufwandschätzung aufgrund vorlieg. Unterlagen sehr grob
|  | Engineering UNF |  |  | 350 | 20 |  |  |  | eingerechnet, stat. Überprüfung einzelner Bauteile, Anprall
|  | Engineering DL |  |  |  | 80 |  |  |  | Stützen, Schubtragsicherh. Bei DL keine stat. Überpr.
| K8.1 | Übersichtsplan 1:25'000 |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K8.2 | Bauwerksskizzen |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 Heft über alle Objekte | Beide, exklusive Zeichnen neuer Bauwerksskizzen
| K8.3 | Syn. Schadenpl. oder Tabelle |  |  | 0 | 0 |  |  | Tabellen in T.B. | Beide
| K8.4 | Syn. Plan Normkonform. oder Tabelle |  |  | 30 | 0 |  |  | Tabellen in T.B. Vorlage ASTRA projektbezogen erarbeitet zur Gen. FU | Beide
| K8.5 | Massnahmenpläne | [6 empty] | gem. FHB werden in EK keine Massnahmenpläne erstellt
| K8.5.1 | BR Möhlinbach Zeiningen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.2 | BR über KS 491 | [7 empty] | AeBo
| K8.5.3 | BR Sisselnbach Oeschgen/Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.4 | UEF Wallweg Mühlin | [7 empty] | AeBo
| K8.5.5 | UEF Schützenstrasse Möhlin | [7 empty] | JS
| K8.5.6 | UEF KS 493 Jauchgasse Zeiningen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.7 | UEF SBB Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.8 | UEF FG Steinacker Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.9 | UEF Bahnhofstrasse (Ost) Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.10 | UEF FG Braubühl Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.11 | UEF Weingartenweg Eiken | [7 empty] | AeBo
| K8.5.12 | UEFKS 465 Oeschgen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.13 | UEF FG Dotzmattweg Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.14 | UEF Büttihaldenweg Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.15 | UEF Rampe 200+400 AS Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.16 | UNF Talmattweg Möhlin | [7 empty] | AeBo
| K8.5.17 | UNF Bahnhofstrasse (West) Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.18 | UNF FG bei Rastplatz Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.19 | UNF FG Bahnhof Stein-Säckingen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.20 | UNF Seemattstrasse Stein | [7 empty] | AeBo
| K8.5.21 | UNF KS 292 Zürcherstrasse Stein inkl LSW | [7 empty] | AeBo
| K8.5.22 | UNF SBB-Linie Stein-Koblenz Münchwilen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.23 | UNFRohrmattweg Münchwilen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.24 | UNF Rampe 100 AS Eiken | [7 empty] | AeBo
| K8.5.25 | UNFKS 462 Kaistenbergstrasse Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.26 | UNFKS 292 bei Rampe 200+400 AS Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.27 | DL WLK bei Gehren zeiningen | [7 empty] | JS
| K8.5.28 | DL WLK Bbeim Bahnhof Steinen | [7 empty] | JS
| K8.5.29 | DL Münchwilerbach Münchwilen | [7 empty] | JS
| K8.5.30 | DL WLK Rohrmatt Münchenwilen | [7 empty] | JS
| K8.5.31 | DL Dorfbach Eiken | [7 empty] | JS
| K8.5.32 | DL WLK Bläie Eiken | [7 empty] | JS
| K8.5.33 | DL Foliweidbach Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.34 | DL WLK Zegli Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.35 | DL WLK Lütimatt 01 Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.36 | DL WLK Lütimatt 02 Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.37 | DL WLK Rach Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.38 | DL Büttihalde Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.39 | DL 01 Sisselnbach Frick (inkl Rohrbrücke) | [7 empty] | JS
| K8.5.40 | DL 02 Sisselnbach Frick | [7 empty] | JS
K9 | Anhänge |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30
| K9.1 | Liste projektspezifischer Grundlagen |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 Liste über alle Objekte | Beide
| K9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | [6 empty] | Von Drittplaner
| K9.3 | Überwachungsplan | [6 empty] | keine bestehend
| K9.4 | Methodik Naturgefahren | [6 empty] | nicht erforderlich
| K9.5 | Expertenbericht | [6 empty] | nicht erforderlich
| K9.6 | Prüfbericht | [6 empty] | nicht erforderlich
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 1105 | 490 | 1595 | 2955
Projektleitung |  |  | 127.6 | 31.9 |  |  | 159.5 | 296 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  |  |  | 1105 | 490 | 1754.5 | 3251
|  |  |  | Stand 23.05.2019 | 1970 | Differenz: |  | -865
|  |  |  | Stand 23.05.2019 | 985 | Differenz: |  | -495
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 12696.2 | 3174.05 | 88400 | 39200 | 143470.25
Aufteilung Zwischentotal exkl PL auf Objektkategorien
|  | Brücken |  |  | 290
|  | UEF AeBo |  |  | 390
|  | UEF JS |  |  |  | 390
|  | UNF |  |  | 390
|  | DL |  |  |  | 80
|  | Allgem. Teile K0, K6, K8.1ff, K9 |  |  | 35 | 0
|  | Total |  |  | 1105 | 470

## T-G
N03 EP Rheinfelden - Frick
Schätzung erbrachte Leistungen Teilphase EK
Basis: Triage EK-MK vom 12.05.2020 | [7 empty] | Ausg.lage |  | Stand 23.05.2019, akt. 08.07.2020
|  |  | Schätzung effektiv erbracht |  |  |  |  | 2019-05-23 | in rot Beschrieb bzw. veränderte Aufwandschätzung gegenüber Gesamt-EK
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total |  | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS | [5 empty] | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier T-G
0 | Dossierinhalt |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 1. Entwurf für Dossier MK
1 | Auszug aus der Landeskarte |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
2 | Bauwerksskizzen |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 1 Heft über alle Objekte Da von den Bauwerk N3-357 und N3-450 keine Objektskizzen vorhanden sind, wurde diese neu erstellt (Mehrleistung +40h gegenüber Schätzung 23.5.2019 bereits angemeldet) Die bereits im Oktober 2019 angemeldeten Mehrleistungen von 40 h für die Erstellung der Objektskizzen N3-357 und N3-450 sind in der vorliegend Stundenschätzung nicht mit eingerechnet! | JS, exkl Erstellen neuer Skizzen
3 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [7 empty] | in Synthesedossier enthalten
4 | Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 80 | 80 | 130 | Vorentwurf erstellt (auf der Grunlage der DAW-Unterlagen und der durchgeführter Inspektionen und Untersuchungen/Überprüfungen)
5 | Nutzungsvereinbarung (Entwurf) |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 1 NV für alle Objekte
6 | Technischer Bericht |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 1 T.B. für alle Objekte Mit dem Teil "EK" wird kein Technischer Bericht erstellt. Der Technischer Bericht wird mit der Ausarbeitung des MK erstellt.
7 | Terminplan | [7 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
8 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 45 | Mit dem Teil "EK" werden keine Kosten geschätz. Die Kostenschätzung wird mit der Ausarbeitung des MK erstellt.
9 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [7 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
10 | Liste projektspezifische Grundlagen |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
|  | Engineering |  |  |  | 620 | 620 | 400 | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufwände, inkl. Statik, stat. Triage, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern Leistungen Dritter: Lieferung Geländemodell, geologischer Bericht (charakterische Rechn- werte der bodenkennwerte), Berichte zu den geotechnischen Kontrollen 2019
[9 empty] | Leistungen "Teil EK" + Teil MK per Ende Juli: - Grundlagenstudium - ARP 01 Vorgehenskonzept stat. Überprüfung (Triage) - Angaben/Korreferat zu Baugrunduntersuchungen - Beantragen Überwachungsmessunge - ARP 04 Entwässerung (Vorabzug) - ARP 05 statische Überprüfung Objekte 1.Priorität - ARP 06 Risikobeurteilung Defizite Querkraftbewehrung Grossbohrpfähle(aufgrund Forderung FU) inkl. detaillierte stat. Überprüfung der Bohrpfähle - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-350 - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-351 (2. Priorität MK) - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-352 inkl. Bestimmung zul Wasseraufstau - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-356 (2. Priorität MK) - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-360 - Grundlagenaufbereitung für Massnahmenplanung - Projektbasen N3-350, N3-351, N3-352, N3-356 und N3-360 Die bereits im Oktober 2019 angemeldeten nachstehenden Mehrleistungen und Mehraufwand von 200 h sind in der vorliegend Stundenschätzung nicht mit eingerechnet ! Mehrleistungen: Definierter Umfang gemäss Entscheid PFS T/G 01: Statische Überprüfung der Bauwerke N3-350 (bestehend aus 5 verschiedene Tragsystemen), N3-352, N3-355 und N3-360 Mehrleistung Teilprojektleitung T-G | JS / Annahme, dass von 8 Winkelstützmauern eine wesentliche Gefährdung ausgeht und daher diese einer stat. Überprüfung unterzogen werden müssen, z.T. evtl "nur" innere Sicherheit
|  | Zusatzleistungen . Planung, Unterstützung Organisation, Begleitung Kanal TV-Aufnahmen . Auswertung / Beurteilung Kanal TV-Aufnahmen . Verfassen von ARP T/G 02 "Umgang mit fehlenden Unterlagen" und ARP T/G 03 "MTU" . Planung, Begleitung MTU inkl. Planung Sodierschacht und temp. Verkehrsführung Objekt N3-356 . Visuelle Inspektion Objekt N3-357 . Auswertung / Beurteilung Zustandsuntersuchungen |  |  |  | 550 | 550 | 0
11 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | 0 |  | Von Drittplaner
12 | Überwachungsplan | [5 empty] | 0 |  | keine bestehend
13 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | 0 |  | nicht erforderlich
14 | Expertenbericht | [5 empty] | 0 |  | nicht erforderlich
15 | Prüfbericht | [5 empty] | 0 |  | nicht erforderlich
16 | Syn. Schadenplan oder Tabelle Syn Plan Zustand und Normkonformität |  |  |  |  | 20 | 20 | 50 | Tabellen in T.B. Layout und Darstellung festgelegt | JS
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 0 | 1325 | 1325 | 885
Projektleitung |  |  | 106 | 26.5 |  |  | 132.5 | 89 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 106 | 26.5 | 0 | 1325 | 1457.5 | 974
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 10547 | 2636.75 | 0 | 106000 | 119183.75

## Zusammenzug
N03 EP Rheinfelden - Frick
Schätzung erbrachte Leistungen Teilphase EK / Zusammenzug
Basis: Triage EK-MK vom 12.05.2020
Ausgangslage: Schätzung Aufwand EK per Oktober 2019 | 1311640
- auf Basis ProGen
- ohne Kenntnis der vollständigen Archivunterlagen
- ohne Auswirkung der Projektverzögerung infolge Digitalisierung Archiv
- ohne Mehrleistungen der NO1-NO3
- ohne per Oktober 2019 angemeldete Mehrleistungen
- inkl. Perimetererweiterung Anschluss Frick
|  | verr. per 30.6. | eff. verr.
Schätzung effektiv erbrachte Grundleistungen Teilphase EK |  |  | exkl JS im 06
- auf Basis Triage EK-MK vom 12.05.2020, Stand 30.06.2020 | 725517 | 725517
- Abschätzung der Grundleistungen für Juli 2020 (gem. Triage) | 70000
- Abgrenzung Leistung NO 2 (nicht separat erfasst) | -69900 | -69900
- Total Grundleistungen Teilphase EK | 725617 | 655617
Zuzüglich
- NO1 und NO2 (Anteil Honorar) | 220833 | 220833
- NO3 (Anteil Honorar) | 162587.75 | 162587.75
- Mehrleistungen angemeldet Oktober 2019 | 189717 | 189717
- weitere Mehrleistungen im 2020 (Grobschätzung):
- unter eff. erbrachter Grundleistungen bereits enthalten (ca. 30'000.-)
- Grundsatzentscheide
- Überdeckung BSA-Schächte
- Faktenblatt T-U 02, Digitalisierung Archivunterlagen
ausstehende Mehr- und Zusatzleistungen August bis Oktober 2020
- Erg. ZU K/SM | 40000
- SABA-Konzept | 80000
Total Zuzüglich | 693137.75
Total Erbrachte Leistungen Teilphase EK | 1418754.75 | 1228754.75 | 1190000
QUINTESSENZ
Für die Teilphase EK wurden mit 726'000.- Grundleistung ca. 55% der für die vollumfängliche Phase EK
abgeschätzte Honorarleistung von ca. 1'312'000.- erbracht.