## Tabelle1
Aufwandschätzung MK | [8 empty] | Vorleistungen EK |  |  |  | 1 pro IO-Gruppe |  |  |  | grob im TB |  | i.d.R. keine | [5 empty] | im T/U
[13 empty] | K2 | K3.1 | K3.2 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8.1 | K8.2 | K8.3 | K8.4 | K8.5 | K8.6 | K9.1 | K9.8 | K9.9
IO-Nr. 19.03.48 | IO Name (Neu) | KUBA-Bez. | BW-Art | km | Baujahr | ZK (HI 2014) | ZK (HI 2019) | IG PV | H-Leistung | Bemerkung | Summe pro IO | Summe pro IO-Gruppe | ÜP-Bericht | NV | PB | TB | Termin-progr | KV | Risikoan. | Übersicht A4 | Obj.skizze | Schadenpl. | Synoph.-plan | MK-Pläne | Bauph./TESI | Liste Grund. | Stat. Überpr. | SN EP, GE, SiBe
410.02 | BRÜCKE Möhlinbach Zeiningen inkl. LSW FBZH/FBBS | N3-206 | BR | 26.050 | 1972 | 1 | 1 | AeBo |  | z.T. Vorleistungen ÜP-Bericht im EK erbracht | 231.6 |  | 20 | 8 | 25 | 20 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 80 | 0.25
410.03 | BRÜCKE über KS 491 + Mumpferbach Mumpf | N3-307 | BR | 30.560 | 1970/ 1971 | 2 | 2 | AeBo |  | z.T. Vorleistungen ÜP-Bericht im EK erbracht | 71.6 |  | 10 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 30 |  | 0.25 | 0 | 0.25
410.04 | BRÜCKE Sisselnbach Oeschgen/Frick inkl. LSW FBBS | N3-402 | BR | 39.340 | 1973 | 1 | 1 | AeBo |  | z.T. Vorleistungen ÜP-Bericht im EK erbracht | 211.6 | 514.8 | 20 | 8 | 25 | 20 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 60 | 0.25
420.11 | UEF Waldweg Steppenberg Rheinfelden | N3-201 | UEF | 21.920 | 1973 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 147.6 |  | 15 | 4 | 10 | 15 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 30 | 0.25
420.12 | UEF Wallweg Möhlin | N3-204 | UEF | 24.290 | 1973 | 1 | 2 | AeBo |  |  | 57.6 |  | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 30 | 0.25
420.13 | UEF Schützenstrasse Möhlin | N3-205 | UEF | 24.900 | 1973 | 1 | 1 | JSAG |  |  | 57.6 |  | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 30 | 0.25
420.16 | UEF SBB Mumpf | N3-301 | UEF | 28.820 | 1971 | 2 | 2 | JSAG |  |  | 127.6 |  | 15 | 4 | 0 | 15 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 20 | 0.25
420.17 | UEF FG Steinacker Mumpf | N3-302A | UEF | 29.490 | 1972/ 1973 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 177.6 |  | 15 | 4 | 25 | 10 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 50 | 0.25
420.18 | UEF Bahnhofstrasse (Ost) Mumpf | N3-303 | UEF | 29.910 | 1972/ 1973 | 1 | 1 | AeBo |  |  | 97.6 |  | 5 | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 60 | 0.25
420.19 | UEF FG Graubühl Mumpf | N3-305 | UEF | 30.373 | 1972/ 1973 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 182.6 |  | 15 | 4 | 25 | 15 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 50 | 0.25
420.24 | UEF Weingartenweg Eiken | N3-323 | UEF | 36.840 | 1970/ 1973 | 1 | 2 | AeBo |  |  | 57.6 |  | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 30 | 0.25
420.25 | UEF KS 465 Oeschgen | N3-401 | UEF | 38.650 | 1973 | 1 | 2 | AeBo |  |  | 57.6 |  | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 30 | 0.25
420.26 | UEF FG Dotzmattweg Frick | N3-404 | UEF | 40.170 | 1974 | 1 | 2 | AeBo |  |  | 127.6 |  | 5 | 4 | 25 | 5 | 2 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.5 | 20 |  | 0.25 | 50 | 0.25
420.27 | UEF Büttihaldenweg Frick | N3-405 | UEF | 40.440 | 1973 | 2 | 2 | JSAG |  | PB und Statik im EK bereits erledigt | 107.6 |  | 15 | 4 | 0 | 15 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 0 | 0.25
420.28 | UEF Rampe 200+400 AS Frick | N3-407 | UEF | 41.250 | 1974 | 2 | 2 | JSAG |  | PB und Statik im EK bereits erledigt | 107.6 | 1306.2 | 15 | 4 | 0 | 15 | 2 | 10 |  | 0.5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 0 | 0.25
430.07 | UNF Talmattweg Möhlin | N3-202 | UNT | 23.030 | 1973 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 140.6 |  | 15 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 12 | 0.5 | 25 |  | 0.25 | 50 | 0.25
430.08 | UNF Bahnhofstrasse (West) Mumpf | N3-302 | UNT | 29.130 | 1971/ 1972 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 140.6 |  | 15 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 12 | 0.5 | 25 |  | 0.25 | 50 | 0.25
430.09 | UNF FG bei Rastplatz Mumpf | N3-308 | UNT | 31.430 | 1973/ 1974 | 1 | 2 | AeBo |  |  | 16.6 |  | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0.25
430.10 | UNF FG Bahnhof Stein-Säckingen | N3-310 | UNT | 32.680 | --- | 1 | 1 | AeBo |  |  | 18.6 |  | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0.25
430.11 | UNF Seemattstrasse Stein | N3-313 | UNT | 33.180 | 1969/ 1970 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 135.6 |  | 10 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 12 | 0.5 | 25 |  | 0.25 | 50 | 0.25
430.12 | UNF KS 292 Zürcherstrasse Stein inkl. LSW | N3-314 | UNT | 33.400 | 1971 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 184.6 |  | 20 | 4 | 20 | 7 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 60 | 0.25
430.13 | UNF SBB-Linie Stein-Koblenz Münchwilen | N3-315 | UNT | 33.860 | 1971/ 1972 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 170.6 |  | 15 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 12 | 0.5 | 25 |  | 0.25 | 80 | 0.25
430.14 | UNF Rohrmattweg Münchwilen | N3-316 | UNT | 33.960 | 1970 | 1 | 1 | AeBo |  |  | 105.6 |  | 10 | 4 | 20 | 7 | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 12 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 50 | 0.25
430.15 | UNF Rampe 100 AS Eiken | N3-317 | UNT | 35.060 | 1971/ 1972 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 189.6 |  | 15 | 4 | 20 | 7 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 70 | 0.25
430.16 | UNF KS 462 Kaistenbergstrasse Frick | N3-403 | UNT | 39.940 | 1971 | 1 | 2 | AeBo |  |  | 135.6 |  | 10 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 |  | 0.5 | 0.1 | 12 | 0.5 | 25 |  | 0.25 | 50 | 0.25
430.17 | UNF KS 292 bei Rampe 200+400 AS Frick | N3-410 | UNT | 41.250 | 1973/ 1974 | 2 | 2 | AeBo |  |  | 219.6 | 1457.6 | 15 | 4 | 20 | 7 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 40 |  | 0.25 | 100 | 0.25
440.03 | DL WLK bei Gehren Zeiningen | N3-207A | DL | 27.120 | --- | 9 | 1 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.04 | DL WLK beim Bahnhof Steinen | --- | DL | 32.960 | --- | 9 | 9 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.05 | DL Münchwilerbach Münchwilen | N3-315A | DL | 33.871 | 1969/ 1972 | 1 | 1 | JSAG |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
440.06 | DL WLK Rohrmatt Münchenwilen | --- | DL | 34.560 | --- | 9 | 9 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.07 | DL Dorfbach Eiken | N3-322A | DL | 36.250 | --- | 9 | 1 | JSAG |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
440.08 | DL WLK Bläie Eiken | --- | DL | 36.830 | --- | 9 | 9 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.09 | DL Foliweidbach Oeschgen | N3-325 | DL | 37.890 | --- | 2 | 2 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.10 | DL WLK Zegli Oeschgen | --- | DL | 38.680 | --- | 9 | 9 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.11 | DL WLK Lütimatt 01 Oeschgen | --- | DL | 38.940 | --- | 9 | 9 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.12 | DL WLK Lütimatt 02 Oeschgen | --- | DL | 39.180 | --- | 9 | 9 | JSAG |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
440.13 | DL WLK Racht Frick | N3-403A | DL | 39.680 | --- | 9 | 2 | JSAG |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
440.14 | DL WLK Büttihalde Frick | N3-405A | DL | 40.780 | --- | 9 | 2 | JSAG |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
440.15 | DL 01 Sisselnbach Frick (inkl. Rohrbrücke) | N3-406 | DL | 40.970 | 1972 | 1 | 1 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.16 | DL 02 Sisselnbach Frick | N3-408 | DL | 41.310 | 1974 | 1 | 1 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.17 | DL Staffeleggbach bei KS 107 | N3-411 | DL | 41.360 | 1974 | 1 | 1 | JSAG |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
440.30 | DL WLK Schufelacher Möhlin | N3-204A | DL | 25.100 |  | --- | 2 | JSAG |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
??? | DL ... (alte IO-Bez. 449.06) | ? | DL | 31.960 |  | --- | --- | JSAG |  |  | 1.5 | 25.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.25 | LSW Rötihof Möhlin FBZH km23.130-23.340 | N03LSW+023.13 | LSW | 23.130 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.26 | LSW Zeiningen FBZH km26.365-26.825 | N03LSW+026.37 | LSW | 26.370 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.27 | LSW Neuhof Zeiningen FBBS km27.360-27.210 | N03LSW-027.36 | LSW | 27.210 | --- | --- | 3 | AeBo |  |  | 66.5 |  | 4 |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 40 |  | 0.25 |  | 0.25
711.28 | LSW Tschopperthof Zeiningen FBZH km27.940-28.060 | N03LSW+027.94 | LSW | 27.940 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.29 | LSW Mumpf FBBS km30.990-28.690 | N03LSW-030.99 | LSW | 28.690 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 28.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 15 |  | 0.25 |  | 0.25
711.31 | LSW Trumleste Stein FBZH km31.820-32.690 | N03LSW+031.82 | LSW | 31.820 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.32 | LSW Stein FBBS km33.710-32.460 | N03LSW-033.71 | LSW | 32.460 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.33 | LSW Münchwilen FBZH km33.190-34.190 | N03LSW+033.19 | LSW | 33.190 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 66.5 |  | 4 |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 40 |  | 0.25 |  | 0.25
711.34 | LSW Eiken FBZH km35.800-36.800 | N03LSW+035.80 | LSW | 35.800 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.35 | LSW Awandel Oeschgen FBBS km38.640-38.530 | N03LSW+038.64 | LSW | 38.530 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.36 | LSW Zelgli Oeschgen FBZH km38.460-38.650 | N03LSW+038.46 | LSW | 38.460 | --- | --- | 2 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.37 | LSW Nord Frick FBBS km40.440-39.370 | N03LSW-040.44 | LSW | 39.370 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
711.38 | LSW Süd Frick FBZH km39.400-41.040 | N03LSW+039.40 | LSW | 39.400 | --- | --- | 1 | AeBo |  |  | 8.5 | 246.5 | 4 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.03 | ÖRB Magdenerbach Rheinfelden FBBS | N03ÖRB0003 | Ölabscheider | 21.050 |  | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.04 | ÖRB Winkel Zeiningen FBBS | N03ÖRB0004 | Ölabscheider | 26.040 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.05 | ÖRB Burgzelgli Mumpf FBBS | N03ÖRB0005 | Ölabscheider | 29.900 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.06 | ÖRB Zivilschutzzentrum Eiken | N03ÖRB0006 | Ölabscheider | 35.650 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.07 | ÖRB bei Rampe 400 AS Eiken FBBS | N03ÖRB0007 | Ölabscheider | 35.800 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.08 | ÖRB am Bachweg Eiken FBZH | N03ÖRB0008 | Ölabscheider | 36.250 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.09 | ÖRB Bläie Eiken FBBS | N03ÖRB0009 | Ölabscheider | 36.630 | --- | 9 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.10 | ÖRB Foliweid Oeschgen FBBS | N03ÖRB0010 | Ölabscheider | 38.210 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.11 | ÖRB Neumet Oeschgen FBBS | N03ÖRB0011 | Ölabscheider | 39.370 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.12 | ÖRB Büttihalde Frick FBBS | N03ÖRB0012 | Ölabscheider | 40.710 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.13 | ÖRB Stieracher Frick FBZH | N03ÖRB0013 | Ölabscheider | 40.980 | --- | 2 | 2 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.14 | ÖRB bei KS 292 beim AS Frick | N03ÖRB0014 | Ölabscheider | 41.300 | --- | 9 | 1 | AeBo |  |  | 7.5 |  | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
730.15 | ÖRB AS Frick FBBS | N03ÖRB0015 | Ölabscheider | 41.300 |  | 1 | --- | AeBo |  |  | 7.5 | 97.5 | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0.25
[9 empty] | 0 |  | 3648.1 | 3648.1 | 409 | 116 | 375 | 308 | 57 | 200 | 0 | 34.5 | 2.6 | 287 | 34.5 | 710 | 0 | 17.25 | 1080 | 17.25
[9 empty] | Teilprojektleitung | 5% | 182 | [16 empty] | 3648.1
[9 empty] | Überg. Aufgaben, PS, PFS | 5% | 182
[9 empty] | Tot. [h] |  | 4012.1
[9 empty] | MSA [Fr./h] | 82.8
[9 empty] | Tot. [Fr.] |  | 332201.88
Note on Y3: nkl. Engineering
Note on S8: Falzone Lorenzo: da voraussichtlich keine Massnahmen erforderlich sind
Note on S9: Falzone Lorenzo: da voraussichtlich keine Massnahmen erforderlich sind
Note on S12: Falzone Lorenzo: da voraussichtlich keine Massnahmen erforderlich sind
Note on S14: Falzone Lorenzo: da voraussichtlich keine Massnahmen erforderlich sind
Note on S15: Falzone Lorenzo: da voraussichtlich keine Massnahmen erforderlich sind
Note on N47: Gilt für alle LSW: Synergie mit "Inspektionsblatt"
Note on N60: Gilt für alle LSW: Synergie mit "Inspektionsblatt"
Note on S60: Gilt für alle ÖRB: Annahme, zur Zeit keine Infos vorhanden!