## Synthese und T-U
N03 EP Rheinfelden - Frick
| Kalkulation Aufwand MK | [11 empty] | <-----------------------------------------------------------Für Junischätzung nicht betrachten------------------------------------------------------------------------------------->
Abgrenzung zu EK gemäss "Triage Leistungen EK<->MK/AP, 12.05.2020, Shd"
|  |  |  | Stand Juni 2020 | [8 empty] | Stand 10.11.2019
Nr. | Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Lei | Hol | Total | Bemerkung, Verweise, Triage EK-MK/AP | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG sowie Dritter | Aufgelaufen per 31.10.19 |  | Restaufwand |  | Total |  | Bemerkung
|  |  |  | AeBo | JS | [6 empty] | Sämtliche Leistungen, Engineering, Sitzungen, Koordination, sind einzurechnen | h | CHF | h | CHF | h | CHF | Beurteilung SD - Shd - RU
1 | Synthesedossier |  |  |  |  | 370 | 50 | 0 | 0 | 420 |  | Lead AeBo | 0 |  | 385 | 30800 | 385 | 30800
| S1 |  | Synthesebericht |  |  | 120 | 50 |  |  |  | inkl. Beschluss Phasenwechsel GPLS inkl EMa
| S2 |  | Identitätskarte |  |  | 10
| S3 |  | Übersichtsplan / Syn. Plan |  |  | 80 |  |  |  |  | Teil Konzept, Rest aus EK
| S4 |  | Plan der Konzeptherausforderungen |  |  | 60 |  |  |  |  | Teil Genehmigungsplan
| S5 |  | Inventarobjekt- Genehmigungsplan |  |  | 40
|  |  | Einholen, Koordination Textbaust. Dritter |  |  | 60 | [5 empty] | Textbausteine, Kosten etc. von Dritten
Dossier T-U
2.1 |  | Gesamtprojekt |  |  |  | 520 | 440 | 0 | 20 | 980 |  | Lead AeBo | 0 |  | 302 | 24160 | 302 | 24160
Engineering
|  | 10.1 | Genehmigung EK- Projektauftrag |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Keine Genehmigung EK
|  | 10.2 | Projektorganisation und Struktur |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Im Rahmen Teil EK
|  | 10.3 | Technischer Bericht |  |  | 120 | 80 |  | 20 |  |  | Lead AeBo, Textbausteine JS und Hol
|  | 10.4 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 0 | 0 |  |  |  | kein sep. Dok. / in T.B. aufnehmen | Lead JS
|  | 10.5 | Grobterminplan |  |  | 80 | 30 |  |  |  |  | Zuarbeit JS
|  | 10.6 | Kostenschätzung |  |  | 120 | 180 |  |  |  |  | Lead JS
|  | 10.7 | Übersichten | [8 empty] | Lead AeBo
|  |  | .1 Übersichtsplan |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Im Rahmen Teil EK
|  |  | .2 Inventarobjekte | [7 empty] | Auszug aus S3
|  |  | .3 Unterhaltsperimeter und Konzept |  |  | 0 | 0 |  |  |  | kein sep. Dok. / in Synoptikplan enthalten
|  |  | .4 ÜMa |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Keine
|  |  | .5 VoMa |  |  | 40 |  |  |  |  | Hinweis dringl. Instands. Kanalisation / VoMa K | Textbausteine von PV VoMa K
|  |  | .6 Installationsfläche - Baustellenzufahrten |  |  |  | 100 |  |  |  |  | JS
|  |  | .7 Synoptischer Plan T/U |  |  | 120 | 50 |  |  |  | MK: Teil Konzept | Lead AeBo
|  | 10.8 | Objektverzeichnis K, T/G |  |  | 20 | [5 empty] | Lead AeBo
|  | 10.9 | Genehmigungen |  |  | 0 | 0 |  |  |  | aus Vorphase keine Genehmigung
|  | 10.1 | Gesuch um Ausnahmebewilligungen |  |  | 20 |  |  |  |  | aus Umweltnotiz übernehmen | Textbausteine von PV Umwelt
2.2 |  | Umwelt |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |  | Von PV Umwelt | 0 |  | 60 | 4800 | 60 | 4800
|  | 11.1 | Umweltnotiz |  |  | 60 |  |  |  |  | eingerechnet Koordination | Von PV Umwelt
|  | 11.2 | Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.3 | Überwachungskonzept Gewässer |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.4 | Kurzbericht gemäss Störfallverordnung |  |  | 200 | [5 empty] | AeBo
|  | 11.5 | Altlasten: Überwachung - Sanierung |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.6 | Abfall- und Materialbewirtschaftungskonz. |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.7 | Erdbewegungs- und Rekultivierungskonz. |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.8 | Massnahmenplan Umwelt |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
2.3 |  | Verkehrsführung |  |  |  | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |  | JS inkl Definition Notfallmanagement
|  |  | Engineering |  |  |  | 200 |  |  |  | Faktenblätter eingerechnet | Massn. temp. und def. Signalisation durch PV Verkehr
|  | 12.1 | Verkehrsführung |  |  |  | 250 |  |  |  |  | Markierung durch IG
|  | 12.2 | Ereignismanagem. und Sicherheitsk. |  |  |  | 200
|  | 12.3 | Unfallgeschehen - Schwerpunkte | [8 empty] | Von PV Verkehr
2.4 |  | Landerwerb |  |  |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |  | JS | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 13.1 | Landerwerbsplan |  |  |  | 80 |  |  |  | neues Dokument gegenüber EK | evtl für Installationen, Nothaltebuchten (Ein-Ausfahrten noch nicht berücks.)
|  | 13.2 | Grunderwerbstabelle |  |  |  | 50 |  |  |  | neues Dokument gegenüber EK
|  | 13.3 | Ergebnisse der Verhandlungen |  |  |  | 20 |  |  |  | neues Dokument gegenüber EK
|  | 13.4 | Liste der best. Verträge, Vereinbarungen |  |  |  | 20 |  |  |  | Grundgerüst im EK erstellt, Ergänzungen wo nötig
2.5 |  | Strassenbau |  |  |  | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 |  | JS inkl. Setzungsmulde Wasserloch Rheinfelden (unter Beizug Geotechniker) | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Engineering |  |  |  | 200 |  |  |  | Ann. Entscheid NP-Typ ist fix / Faktenbl. einger.
|  | 20.1 | Situationen |  |  |  | 150 |  |  |  | Horax- und Verax im EK geprüft
|  | 20.2 | Längenprofile |  |  |  | 20 |  |  |  | LP für Projektachse im Rahmen EK
|  | 20.3 | Normalprofile |  |  |  | 200 |  |  |  | inkl. Koordination aller Fachbereiche T-U
|  | 20.4 | Querprofile |  |  |  | 60
|  | 20.5 | Detailpläne falls erforderlich |  |  |  | 50
2.6 |  | Entwässerung |  |  |  | 1200 | 150 | 0 | 400 | 1750 | Basis: Instandsetzung Entwässerung ohne SABA | Lead AeBo mit Hol, BFB durch JS | 272 | 27227.2 | 1040 | 83200 | 1312 | 110427.2 | +123h Verzögerter Beginn, ineffizientes Arbeiten
|  |  | Engineering |  |  | 380 |  |  |  |  | hydraul. Überpr. im Rahmen Teil EK. Themen Fremd- |  |  |  | 600
|  | 30.1 | Entwäserungssystem |  |  | 290 |  |  |  |  | wasser, Drainagen und Versickerung
|  | 30.2 | Situation IST-Zustand / Normprüf. |  |  | 10 |  |  |  |  | Im EK erfolgt
|  | 30.3 | Situation Schadensbilder - Ausmass |  |  | 100 |  |  |  |  | Schadensfeststellung im EK
|  | 30.4 | Situation Massnahmen |  |  | 100 |  |  | 400 |  |  | Teil Holinger, Annahme 400h
|  | 30.5 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 70 |  |  |  |  | Planliche Erarbeitung einger., in Kap. 20 integriert |  |  |  | 120
|  | 30.6 | Längenprofile |  |  | 120 | [8 empty] | 120
|  | 30.7 | Detailpläne falls erforderlich |  |  | 40 | [8 empty] | 100
|  | 30.8 | Baustellenentwässerung und Provisorien |  |  | 90
|  | 30.9 | Bach- und Flussverbauungen |  |  |  | 150 |  |  |  | Aufnahmen, Beurteilung, Massnahmen | JS |  |  | 100
2.8 |  | BSA Tiefbau |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |  | JS | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Engineering |  |  |  | 80 |  |  |  | Annahme: keine Erweiterung RBA BSA
|  | 40.1 | Situationen |  |  |  | 60
|  | 40.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | Planliche Erarbeitung einger., in Kap. 20 integriert
|  | 40.3 | Detailpläne falls erforderlich |  |  |  | 20
2.9 |  | FZRS |  |  |  | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |  | AeBo | 0 |  | 310 | 24800 | 310 | 24800
|  |  | Engineering |  |  | 320 |  |  |  |  | Normprüfung im EK. 2 FB im Rahmen MK
|  | 50.1 | Situationen |  |  | 380
|  | 50.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 110 |  |  |  |  | Planliche Erarbeitung einger., in Kap. 20 integriert
|  | 50.3 | Detailpläne falls erforderlich |  |  | 0 |  |  |  |  | keine eingerechnet
2.9 |  | Zäune |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | AeBo | 0 |  | 160 | 12800 | 160 | 12800
|  |  | Engineering |  |  | 210 |  |  |  |  | Normprüfung im EK.
|  | 60.1 | Situationen |  |  | 220 |  |  |  |  | Konzeptpläne 1:2'000 für MK ausreichend
|  | 60.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 70 |  |  |  |  | Planliche Erarbeitung einger., in Kap. 20 integriert
|  | 60.3 | Detailpläne falls erforderlich |  |  | 0 |  |  |  |  | keine eingerechnet
2.1 |  | Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |  | JS | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Engineering |  |  |  | 180 |  |  |  | inkl. 2 neue Signalportale
|  | 70.1 | Situationen |  |  |  | 50
|  | 70.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | Planliche Erarbeitung einger., in Kap. 20 integriert
|  | 70.3 | Querprofile bei Signalportalen |  |  |  | 30
2.13 |  | Lärmschutz |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |  | AeBo: Koordination LSW zu PV Lärm, erg. ZU im Rahmen Teil EK | 0 |  | 40 | 3200 | 40 | 3200
|  | 80.1 | Technischer Bericht Lärmschutz |  |  | 30 | 30 |  |  |  | Schnittstellen Massnahmen Trasse-K / LSW | Von PV Akustik
|  | 80.2 | Akustische Globalbeurteilung (EP Perim.)
|  | 80.3 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Möhlin
|  | 80.4 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Zeiningen
|  | 80.5 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Mumpf
|  | 80.6 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Stein+Münchw.
|  | 80.7 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Eiken
|  | 80.8 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Oeschgen
|  | 80.9 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Frick
|  | 80.1 | MISTRA LBK Sofo Formular
|  | Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 3690 | 2590 | 0 | 420 | 6700 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Teilprojektleitung 5% |  |  |  |  | 184.5 | 129.5 | 0 | 21 | 335
| Projektleitung 10% |  |  | 536 | 134 |  |  |  |  | 670 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS | 323 | 32332.3 | 400 | 39800 | 723 | 72132.3 | +174h erhöhter Anteil PL während Verzögerung
| TOTAL Synthese und T-U [Std] |  |  | 536 | 134 | 3874.5 | 2719.5 | 0 | 441 | 7705 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| mittlerer Stundenansatz MK |  |  | 100 | 100 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | [5 empty] | Restaufwand Projektleitung FB K und T-G
| TOTAL Synthese und T-U (CHF) |  |  | 53600 | 13400 | 320808.6 | 225174.6 | 0 | 36514.8 | 649498
| TOTAL K (ohne Aufschlüsselung auf AeBo/JS) |  |  | 13162.76 | 3290.69 | 329069 |  |  |  | 345522.45 |  | Anteil PL reduziert auf 5%
| TOTAL T-G |  |  | 6733.28 | 1683.32 |  | 168332 |  |  | 176748.6
| TOTAL BSA |  |  | 5895.36 | 1473.84 |  |  | 147384 |  | 154753.2
| Gesamttotal MK |  |  | 79391.4 | 19847.85 | 649877.6 | 393506.6 | 147384 | 36514.8 | 1326522.25

## Triage EK-MK
N03 EP Rheinfelden - Frick
Triage EK-MK
Betrachtung Honorare, exkl. NK und exkl. MWST
Variante A
Abgrenzung zu EK gemäss "Triage Leistungen EK<->MK/AP, 12.05.2020, Shd"
EK | Vertrag inkl. | Voraussichtl. | Verbleibend | Bemerkungen:
| NO1-NO3 | Leistungen
| 1414308 | 1419000 | -4692 | - per Nov. 2019 angemeldete Zusatzleistungen von ca. 190'000.- erbracht, ohne KD-Erhöhung
- zusätzlich Mehraufwand Herbeiführung Grundsatzentscheide, überdeckte BSA-Schächte
- weitere Mehrleistungen s. Detailangaben T-U, K, T-G
MK | Vertrag | Hon.schätzung | Verbleibend | Bemerkungen:
| 1129575 | 1327000 | -197425 | Vergleich MK zu Pro-Gen:
- K: viele Objekte mit stat. Überprüfung und 6 zusätzliche Objekte mit Erdbebenüberprüfung
- SM: aufwändige Lösungsfindung in Bezug auf Bohrpfähle und Anker
- T/U: Umgang mit Fremdwasser, Drainagen, Versickerung aufwändig
Option Lärm | Vertrag | Hon.schätzung | Verbleibend | Bemerkungen:
| 136575 | 88000 | 48575 | Schätzung Aufwand Option Lärm folgt
Total | 2680458 | 2834000 | -153542 | Vorteile: - Insgesamt Leistungsschätzung in etwa im Rahmen des Vertragshonorars
- Erbrachte Mehrleistungen EK ohne Vertragsanpassung versus "fehlendes EK-Dossier"
- In Kenntnis von konkreten Mehrleistungen im MK konkreten NO zu gegebenem Zeitpunkt
Nachteile: - Leistungsschätzung knapp an KD
Variante B
Abgrenzung EK-MK: gesamthaft für alle Leistungen per 31.10.2020
Vorteile: - Wechsel EK-MK zu gleichem Zeitpunkt für alle Leistungen
- Entlastung MK
Nachteile: - Bedarf NO für EK
Angaben aktualisiert nach Vorliegen der Angaben Stand 30.07.2020