## Tabelle1
Stand: Oktober 2020
|  | EK 200 |  | MK 310
|  | Bestandsermittlung, IST-Zustand, Normprüfung M1:5000 |  | Konzept, Fledermaus, Situationen M 1:1000 |  | Pläne 20.3, 20.4
|  | Soll | Aufwand | Soll | Aufwand | Soll | Aufwand
FZRS | Engeneering | 100 | 71.5 | 320 | 17
| Zeichner |  | 29.25 | 315 | 15.75 | 110
Zäune | Engeneering |  | 63.25 | 210 | 17.5
| Zeichner | 40 | 146.75 | 180 | 25.75 | 60
FZRS
| EK 200 |  | MK 310
| Eng | Zei | Eng | Zei
Soll | 100 |  | 320 | 315
BP
Har |  | 29.25 |  | 12.5
KaE
KKy
MSe |  |  |  | 3.25
MD | 71.5 |  | 17
SiA
| 71.5 | 29.25 | 17 | 15.75
Zäune
| EK 200 |  | MK 310
| Eng | Zei | Eng | Zei
Soll |  | 40 | 210 | 180
BP | 10
Har |  |  |  | 25.75
KaE |  | 103.25
KKy |  | 9
MSe |  | 16
MD | 53.25 |  | 17.5
SiA |  | 18.5
| 63.25 | 146.75 | 17.5 | 25.75
Zusammenstellung Shd betreffend SOLL
|  | Stand Mai 2020 |  |  | Aktualisiert Okt 2020
|  | EK | MK | Total | EK | MK | Total
FZRS | Engeneering | 100 | 320 | 420 | 100 | 320 | 420
| Zeichner | 60 | 490 | 550 | 60 | 348 | 408
Zäune | Engeneering | 40 | 210 | 250 | 40 | 210 | 250
| Zeichner | 40 | 290 | 330 | 40 | 192 | 232