## Zusammenstellung
Zusammenstellung
Teilprojekte |  | Stunden AeBo
Entwässerung
| Abschätzung Aufwand Engineering | 380
| Abschätzung Aufwand Pläne | 840
| Abschätzung Aufwand Diverses | 0
Summe |  | 1220
FZRS
| Abschätzung Aufwand Engineering | 320
| Abschätzung Aufwand Pläne | 490
| Abschätzung Aufwand Diverses | 0
Summe |  | 810
Zäune
| Abschätzung Aufwand Engineering | 210
| Abschätzung Aufwand Pläne | 290
| Abschätzung Aufwand Diverses | 0
Summe |  | 500

## Entwässerung
Entwässerung
Zusammenfassung
| Abschätzung Aufwand Engineering | 380
| Abschätzung Aufwand Pläne | 840
| Abschätzung Aufwand Diverses | 0
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) | 1220 |  | 1220
Abschätzung Aufwand Engineering
Art |  | Stundenaufwand
Entwässerungssystem | festlegen Fremdwasserleitungen | 20
| Abklärungen mit Dritter Eigentum Entwässerung | 0
| Prüfen und Abklärungen Dienstbarkeiten Dritter | 0
| evtl. Umlegung von Fremdleitungsanschlüssen | 50
| evt. Projekt neue Leitungen Dritter | 50
| Entwässerung bei Nothaltebuchten | 0
| Entwässerung bei Erweiterung Fahrbahnen | 0
Instandsetzung | lokalisieren von Schäden | 30
| Massnahmen festlegen | 50
Baustellenentwässerung | prov. Entwässerung während den Bauphasen | 30
Sitzungen | extern | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| intern | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| technische | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| Protokolle | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
Faktenblätter | Fremdwasser | 40
| Reserve | 40
Bericht | Textbausteine | 50
Kosten | Kostenschätzung | 0 | Im KV Gesamtprojekt enthalten
Terminprogramm | Baustein für Terminporgramm | 15
Summe |  | 380
Abschätzung Aufwand Pläne
U-Kap. | Plan | Stundenaufwand
30.1 | Entwässerungssystem | 240 | Ing. Umlegung Fremdwasseranschlüsse, Annahme 10 Stk. x 20 Std. pro Plan | 1.2 | 290
30.2 | Situation IST-Zustand (Normprüfung) | 10 | im EK erstellt, Anpassungen | 1.2 | 10
30.3 | Situation Schadensbilder - Ausmass | 84 | 21 Pläne x 5 Std. pro Plan, 1:1'000 | 1.2 | 100
30.4 | Situation Massnahmen | 84 | 21 Pläne x 5 Std. pro Plan, 1:1'000 | 1.2 | 100
30.5 | Normalprofile | 10 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20 | 1.2 | 10
| Querprofile | 70 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20, Annahme 10 QPs x 5 Std. | 1.2 | 80
30.6 | Längenprofile | 100 | Evtl. Umlegung Fremdwasseranschlüsse, Annahme 10 Stk. x 10 Std. pro Plan | 1.2 | 120
30.7 | Detailpläne | 30 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20 | 1.2 | 40
30.8 | Baustellenentwässerung und Provisorien | 75 | 5 Pläne x 20 Std. pro Plan, 1:5'000, 5 Pläne x 20 Std. | 1.2 | 90
Zwischensumme |  | 700
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 10% |  | 70
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 10% |  | 70
Summe |  | 840
Abschätzung Aufwand Diverses
Art |  | Stundenaufwand
Projektübergreifend, Abklärungen für andere PV | Umwelt:
| - Angaben für Umweltnotiz | 0
Verkehrsführung:
| - Angaben für prov. Verkehrsführung | 0
Landerwerb:
| - temporärer Landerwerb für Baumassnahmen | 0
| - definitiver Landerwerb neue Leitungen | 0
BSA-Tiefbau:
| - Querungen | 0
Summe |  | 0

## FZRS
FZRS
Zusammenfassung
| Abschätzung Aufwand Engineering | 320
| Abschätzung Aufwand Pläne | 490
| Abschätzung Aufwand Diverses | 0
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) | 810
Abschätzung Aufwand Engineering
Stundenaufwand
Konzept | Projekt | 120
Sitzungen | extern | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| intern | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| technische | 20 | Annahme 5 Stk. x 4 Std. (Ämter, Experte, etc.)
Faktenblätter | Störfall GWS | 40
| Auswahl FZRS | 40
| Reserve | 40
Bericht | Textbausteine | 40
Kosten | Kostenschätzung | 0 | Im KV Gesamtprojekt enthalten
Terminprogramm | Baustein für Terminporgramm | 20
Summe |  | 320
Abschätzung Aufwand Pläne
U-Kap. | Plan | Stundenaufwand
50.1 | Situationen | 315 | 21 Pläne x 15 Std. pro Plan, 1:1'000 | 1.2 | 380
50.2 | Normalprofile | 20 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20 | 1.2 | 24
| Querprofile | 70 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20, Annahme 20 QPs x 5 Std. | 1.2 | 84 | 110
50.3 | Detailpläne | 0 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20 | 1.2 | 0
Zwischensumme |  | 405
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 10% |  | 40.5
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 10% |  | 40.5
Summe |  | 490
Abschätzung Aufwand Diverses
Stundenaufwand
Projektübergreifend, Abklärungen für andere PV | Umwelt:
| - Angaben für Umweltnotiz | 0
Verkehrsführung:
| - Angaben für prov. Verkehrsführung | 0
Landerwerb:
| - temporärer Landerwerb für Baumassnahmen | 0
| - definitiver Landerwerb neue Leitungen | 0
BSA-Tiefbau:
| - Querungen | 0
Entwässerung:
| - Querungen | 0
Summe |  | 0

## Zäune
Zäune
Zusammenfassung
| Abschätzung Aufwand Engineering | 210
| Abschätzung Aufwand Pläne | 290
| Abschätzung Aufwand Diverses | 0
Summe | (Einzelwerte oben auf 5 h gerundet) | 500
Abschätzung Aufwand Engineering
Art |  | Stundenaufwand
Konzept | Projekt | 100
Sitzungen | extern (im Kap. FZRS erfasst) | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| intern (im Kap. FZRS erfasst) | 0 | In Teilprojektleitung enthalten
| technische | 20 | Annahme 5 Stk. x 4 Std. (Ämter, Experte, etc.)
Faktenblätter | 1 Reserve | 40
Bericht | Textbausteine | 30
Kosten | Kostenschätzung | 0 | Im KV Gesamtprojekt enthalten
Terminprogramm | Baustein für Terminporgramm | 20
Summe |  | 210
Abschätzung Aufwand Pläne
U-Kap. | Plan | Stundenaufwand
50.1 | Situationen | 180 | 21 Pläne x 15 Std. pro Plan, 1:1'000 | 1.2 | 220
50.2 | Normalprofile | 20 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20 | 1.2 | 24
| Querprofile | 40 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20, Annahme 20 QPs x 3.5Std. | 1.2 | 48 | 70
50.3 | Detailpläne | 0 | Abschätzung für Ergänzungen zu Kap. 20 | 1.2 | 0
Zwischensumme |  | 240
Zuschlag für Begleitung Planerstellung ca. 10% |  | 24
Zuschlag für Korreferatsrunden ca. 10% |  | 24
Summe |  | 290
Abschätzung Aufwand Diverses
Art |  | Stundenaufwand
Projektübergreifend, Abklärungen für andere PV | Umwelt:
| - Angaben für Umweltnotiz | 0
Verkehrsführung:
| - Angaben für prov. Verkehrsführung | 0
Landerwerb:
| - temporärer Landerwerb für Baumassnahmen | 0
| - definitiver Landerwerb neue Leitungen | 0
BSA-Tiefbau:
| - Querungen | 0
Entwässerung:
| - Querungen | 0
Summe |  | 0